АДМИНИСТРАЦИЯ

НЕВЕЛЬСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

## П о с т а н о в л е н и е

от 				№

г.Невель

Об утверждении муниципальной программы Невельского муниципального округа «Комплексное развитие сельских территорий Невельского муниципального округа»

В целях создания благоприятных условий для развития сельских территорий в Невельском муниципальном округе, в соответствии Порядком  разработки и реализации муниципальных программ Невельского муниципального округа, утвержденным постановлением Администрации Невельского муниципального округа от 21.06.2024 № 587:

- Утвердить прилагаемую муниципальную программу Невельского муниципального округа «Комплексное развитие сельских территорий Невельского  муниципального округа».

- Признать утратившими силу постановления Администрации Невельского района от 20.11.2020 № 681 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий в муниципальном образовании «Невельский район», от 12.02.2021 № 69 «О внесении изменений в муниципальную программу «Комплексное развитие сельских территорий в муниципальном образовании «Невельский район», от 27.05.2021 № 324 «О внесении изменений в муниципальную программу «Комплексное развитие сельских территорий в муниципальном образовании «Невельский район», от 16.12.2021 № 871 «О внесении изменений в муниципальную программу «Комплексное развитие сельских территорий в муниципальном образовании «Невельский район», от 12.01.2024 № 6 «О внесении изменений в муниципальную программу «Комплексное развитие сельских территорий в муниципальном образовании «Невельский район».

2.	Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете «Невельский вестник», подлежит размещению в  информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в сетевом издании «Нормативные правовые акты Псковской области» - http://pravo.pskov.ru/ и на официальном сайте муниципального образования Невельский муниципальный округ Псковской области.

3.	Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя Главы администрации округа по экономике Е.Г.Сафронову.

Глава Невельского муниципального округа                                        О.Е.Майоров

Утверждена постановлением Администрации Невельского муниципального округа от_________________№____

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА НЕВЕЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

«КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ НЕВЕЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА»

ПАСПОРТ

муниципальной программы Невельского муниципального округа

«Комплексное развитие сельских территорий Невельского муниципального округа»

- 1. Основные положения

| Куратор муниципальной программы | Сафронова Елена Григорьевна, заместитель Главы администрации округа по экономике |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Комитет по экономике Администрации Невельского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнители муниципальной программы | Комитет по экономике Администрации Невельского муниципального округа, |  |  |  |  |  |  |  |
| Период реализации муниципальной программы | 2025-2030 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель (и) муниципальной программы | - Сохранение к 2031 году доли сельского населения в общей численности населения на уровне 29% |  |  |  |  |  |  |  |
| Направления (подпрограммы) муниципальной программы | 1. Направление (подпрограмма) "Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях" |  |  |  |  |  |  |  |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации, тыс.руб. | Источники | Всего | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|  | ВСЕГО, в том числе: | 56633,33 | 0 | 56633,33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет | 55506,33 | 0 | 55506,33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 560,67 | 0 | 560,67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | местный бюджет | 566,33 | 0 | 566,33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/государственной программой Российской Федерации/государственной программой Псковской области | - Национальная цель "Комфортная и безопасная среда для жизни". Показатель указанной национальной цели – улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах на 30 процентов к 2030 году и на 60 процентов к 2036 году; 2. Государственная программа Российской Федерации "Комплексное развитие сельских территорий". Показатели указанной государственной программы: 1) доля сельского населения в общей численности населения Российской Федерации; 2) соотношение среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств; 3) доля общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах. 3. Государственная программа Псковской области "Комплексное развитие сельских территорий". Показатели указанной государственной программы: 1) доля сельского населения в общей численности населения Российской Федерации; 2) соотношение среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств; 3) доля общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах. |  |  |  |  |  |  |  |

- 2. Показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя <2> | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение <3> |  | Планируемое значение показателя по годам |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Документ <4> | Связь с показателями национальных целей <5> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Значе-ние | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  | 11 | 12 | 13 |
| - Цель муниципальной программы «Сохранение к 2031 году доли сельского населения в общей численности населения на уровне 29%» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля сельского населения в общей численности населения | ГП | Процент | 35 | 2023 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | Сафронова Е.Г., заместитель Главы администрации округа по экономике | Паспорт ГП ПО, Решение Собрания депутатов Невельского района от 28.07.2020 № 391 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Невельский район до 2030 года» | Доля сельского населения в общей численности населения |

- 3. Структура муниципальной программы

| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | 1. Направление (подпрограмма) «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» |  |  |
| 1.1. | Региональный проект "Благоустройство сельских территорий" (Куратор – Сафронова Елена Григорьевна) |  |  |
|  | Ответственный – председатель комитета по экономике Администрации Невельского муниципального округа | 2025-2030 г.г. |  |
| 1.1.1. | Задача 1. К 2031 году повышена комфортность среды проживания граждан в 1,2 % сельских населенных пунктов от общего числа сельских населенных пунктов | За период реализации регионального проекта (2025 - 2030 годы) на сельских территориях реализовано 6 проектов по благоустройству общественных пространств на сельских территориях | Доля сельского населения в общей численности населения |
| 1.2. | Региональный проект "Современный облик сельских территорий" (Куратор – Сафронова Елена Григорьевна) |  |  |
|  | Ответственный – председатель комитет по экономике Администрации Невельского муниципального округа | 2025-2030 г.г. |  |
| 1.2.1. | Задача 1. К 2031 году обеспечено качественное улучшение и развитие социальной и инженерной инфраструктуры в г.Невель | Реализован 1 проект комплексного развития г.Невель Невельского муниципального округа Псковской области" | Доля сельского населения в общей численности населения |

4. Финансовое обеспечение муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента/источник финансового обеспечения |  |  | Объем финансового обеспечения по годами реализации, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |  | 2029 |  | 2030 |  | Всего |
|  | Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий Невельского муниципального округа" (всего), в том числе: | 0 |  | 56633,33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 56633,33 |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 |  | 55506,33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 55506,33 |  |
|  | Областной бюджет | 0 |  | 560,67 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 560,67 |  |
|  | Местный бюджет | 0 |  | 566,33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 566,33 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | Объем налоговых расходов (справочно) | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 1 | Направление (подпрограмма) "Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях", всего, в том числе: | 0 |  | 56633,33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 56633,33 |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 |  | 55506,33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 55506,33 |  |
|  | Областной бюджет | 0 |  | 560,67 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 560,67 |  |
|  | Местный бюджет | 0 |  | 566,33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 566,33 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 1.1. | Региональный проект "Благоустройство сельских территорий" | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | Областной бюджет | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | Местный бюджет | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 1.1.1. | Мероприятие (результат). Реализованы общественно значимые проекты по благоустройству сельских территорий | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | Областной бюджет | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | Местный бюджет | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 1.2. | Региональный проект "Современный облик сельских территорий" | 0 |  | 56633,33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 56633,33 |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 |  | 55506,33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 55506,33 |  |
|  | Областной бюджет | 0 |  | 560,67 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 560,67 |  |
|  | Местный бюджет | 0 |  | 566,33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 566,33 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 1.2.1. | Мероприятие (результат). Реализован проект "Комплексное развитие г.Невель Невельского муниципального округа Псковской области" | 0 |  | 56633,33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 56633,33 |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 |  | 55506,33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 55506,33 |  |
|  | Областной бюджет | 0 |  | 560,67 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 560,67 |  |
|  | Местный бюджет | 0 |  | 566,33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 566,33 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ

- Характеристика текущего состояния и основные показатели сферы реализации муниципальной программы

1. По состоянию на 1 января 2024 года общая численность населения Невельского муниципального округа составляет 20417 человек, из них 13260 человек, или 64,9% от общей численности – проживают на территории г.Невель и 7157 человек, или 35,1 % от общей численности – на территории сельских населенных пунктов.

2. На начало 2024 года в Невельском муниципальном округе насчитывалось 489 сельских населенных пунктов.

В 130 сельских населенных пунктах отсутствует постоянное население, в 260 - численность жителей не превышает 10 человек; в 85 - численность жителей составляет от 11 до 100 человек; в 13  – от 101 до 500 человек, в 1 населенном пункте (д. Усть-Долыссы) – численность населения составляет более 500 чел.

3. На протяжении ряда лет происходит старение сельского населения, снижение рождаемости в сельской местности, сокращение населения трудоспособного возраста, сохраняется миграция из сельских населенных пунктов в города. Общий коэффициент смертности в трудоспособном возрасте в сельской местности остается выше, чем в городе. Между городом и селом сохраняется разрыв в продолжительности жизни. Убыль сельского населения является как следствием демографических процессов, так и результатом недостаточного развития экономики и инфраструктуры сельской местности.

На изменение общей численности населения Невельского муниципального округа в первую очередь оказывает влияние естественная убыль населения. В 2023 году в округе  родилось 82 человека, умерло - 387 человек, естественная убыль составила 305 человек. Миграционная убыль в 2023 году составила 85 человек.

4. Развитие сельских территорий происходит крайне неравномерно, уровень и качество жизни сельского населения отстают от уровня жизни в городах, сужается доступ населения к услугам организаций социальной сферы, углубляется информационный и инновационный разрыв между городской и сельской местностью.

5. На территории сельских населенных пунктов округа функционируют только 3 дошкольных отделения в составе муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений  – в д.Опухлики, в д.Усть-Долыссы» и в д.Новохованск.

Общеобразовательные учреждения осуществляют свою деятельность в 4 сельских населенных пунктах (д.Усть-Долыссы, д.Новохованск, д.Опухлики, д. Туричино). В связи с отсутствием целесообразности содержания излишней инфраструктуры общего образования учащиеся Лёховской СОШ - филиала МОУ "Гимназия г. Невеля" с 01.09.2024 переведены на обучение в МОУ "Гимназия г. Невеля", расположенной в г. Невеле, с осуществлением подвоза обучающихся.

Число сельских населенных пунктов Невельского муниципального округа, обслуживаемых почтовой связью на конец 2023 года составляет 375 ед., число телефонизированных сельских населенных пунктов – 402 ед.

Количество ФАП  на конец 2023 года составило 23 единиц, 1 кабинет врача общей практики и 1 амбулатория.

Сфера культуры на селе представлена:

- 4 сельских Дома культуры (д.Лехово, д.Новохованск, д.Туричино, д.Усть-Долыссы), 1 клуб (д.Опухлики),

- 8 библиотек (д.Опухлики, д.Новохованск, д.Туричино, д.Усть-Долыссы, д.Лехово, д.Рыкалево, д.Сороки, д.Ловец),

- 7 клубов-библиотек  (д.Трехалево, д.Щербино, д.Кошелево, д.Иваново, д.Лобок, д.Барканы, д.Ушаково),

- 5 библиотек-клубов (д.Мошенино, д.Урочище-Дубровка, д.Усово, д.Язно, д.Артемово).

6. Основными причинами сложившейся неблагоприятной ситуации в комплексном развитии села являются остаточный принцип софинансирования развития социальной и инженерной инфраструктуры, высокий уровень затратности комплексного развития сельских территорий в связи с мелкодисперсным характером сельского расселения.

7. С 2021 года реализуется муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий", утвержденная постановлением Администрации Невельского района от 20.11.2020 № 681, в рамках которой реализованы мероприятия по благоустройству:

1) в 2021 году в д.Барканы установлена спортивная площадка; установлены детских игровых площадок в деревнях Щербино, Новохованск, Усть-Долыссы, Дубровка;

2) в 2024 году реализован проект «Создание и обустройство зоны отдыха, прилегающей к Дому культуры в д.Усть-Долыссы», в рамках которого заасфальтирована площадка, прилегающая к Дому культуры, приобретена уличная сцена, скамейки, урны, установлено освещение (прожекторы) и видеонаблюдение.

8. Учитывая важность и актуальность развития сельских территорий, требуется дальнейшая реализация мероприятий в рамках государственной программы.

- Описание приоритетов и целей муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами, целями и показателями государственных программ

9. Муниципальная политика в сфере реализации муниципальной программы направлена на достижение национальной цели, установленной Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2024 г. № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» - комфортная и безопасная среда для жизни.

Приоритетами муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы являются:

1) развитие сельской местности как единого территориального исторически сложившегося комплекса, выполняющего важные общественно значимые функции и вносящего значительный вклад в комплексное социально-экономическое развитие Невельского муниципального округа;

2) использование различных форм государственной поддержки для обеспечения благоприятных условий социально-экономического развития сельских территорий, всестороннего использования существующего экономического и социально-демографического потенциала;

3) улучшение социально-экономических условий жизнедеятельности сельского населения.

10. Целями муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы являются:

1) сохранение доли сельского населения;

2) обеспечение комфортных условий проживания сельского населения.

- Задачи муниципального управления, способы их эффективного решения в соответствующей отрасли экономики и сфере муниципального управления

11. С учетом национальной цели, приоритетов и целей государственной политики, задачами муниципальной программы являются:

1) повышение комфортности среды проживания граждан в сельских населенных пунктах;

2) качественное улучшение и развитие социальной и инженерной инфраструктуры на сельских территориях (агломерациях).

12. Задачами муниципального управления в рамках муниципальной программы являются:

1) взаимодействие с органами государственной власти по участию в государственной программе Псковской области с целью привлечения финансовых средств на реализацию проектов комплексного развития сельских территорий и проектов по благоустройству сельских территорий;

2) взаимодействие на региональном и местном уровнях;

3) развитие механизмов  привлечения средств внебюджетных источников.

13. Способами эффективного решения задач муниципального управления в рамках муниципальной программы являются:

1)  в рамках регионального проекта «Благоустройство сельских территорий» путем реализации общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий, прошедших конкурсный отбор;

2) в рамках регионального проекта «Современный облик сельских территорий» путем реализации проекта комплексного развития сельской территории, прошедшей конкурсный отбор.

Паспорт

регионального проекта «Благоустройство сельских территорий»

- 1. Основные положения

| Краткое наименование регионального проекта | «Благоустройство сельских территорий» |  | Срок реализации проекта | 2025 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Куратор регионального проекта | Сафронова Елена Григорьевна |  | Заместитель Главы администрации округа по экономике |  |  |
| Руководитель регионального (муниципального) проекта | Сафронова Елена Григорьевна |  | Заместитель Главы администрации округа по экономике |  |  |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) Псковской области | 1. | Государственная программа | Государственная программа Псковской области "Комплексное развитие сельских территорий" |  |  |
|  | 1.N. | Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации | Государственная программа Российской Федерации "Комплексное развитие сельских территорий" |  |  |

- 2. Показатели регионального (муниципального) проекта

| № п/п | Наименование показателей регионального (муниципального) проекта | Уровень показателя <11> | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение <12> |  | Планируемое значение показателя по годам |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Документ | Связь с показателями национальных целей <13> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | К 2031 году повышена комфортность среды проживания граждан в 1,2 % сельских населенных пунктов от общего числа сельских населенных пунктов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля сельских населенных пунктов, в которых реализованы проекты по благоустройству общественных пространств на сельских территориях, от общего числа сельских населенных пунктов | «ГП», «РП», «МП» | Процент | 0 | 2023 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | Председатель комитета по экономике Администрации Невельского муниципального округа | Паспорт регионального проекта | - |

- 3. Мероприятия (результаты)

регионального (муниципального) проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Планируемое значение показателя по годам |  |  |  |  |  | Характеристика мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Декомпозиция на Невельский муниципальный округ | Связь с показателями регионального муниципального проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | К 2031 году повышена комфортность среды проживания граждан в 1,2 % сельских населенных пунктов от общего числа сельских населенных пунктов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Реализованы общественно значимые проекты по благоустройству сельских территорий | Региональный проект «Благоустройство сельских территорий» Государственной программы Псковской области «Комплексное развитие сельских территорий» | Единиц | 0 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Количество реализованных проектов | Приобретение товаров, работ, услуг | - | Доля сельского населения в общей численности населения |

- 4. План реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель | Адрес объекта | Объем финансового обеспечения | Вид подтверждающего документа и характеристика мероприятия (результата) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Региональный проект «Благоустройство сельских территорий» | Х | Х | Сафронова Елена Григорьевна, заместитель Главы администрации округа по экономике |  | 0 |  |
| 1. | Задача 1 «К 2031 году повышена комфортность среды проживания граждан в 1,2 % сельских населенных пунктов от общего числа сельских населенных пунктов» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Реализованы общественно значимые проекты по благоустройству сельских территорий» | Х | Х | Комитет по экономике Администрации Невельского муниципального округа | Невельский муниципальный округ |  |  |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1. Заключено соглашение с Комитетом по сельскому хозяйству Псковской области о предоставлении субсидий в отчетном году на реализацию общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий | 01.01 | 15.02 | Комитет по экономике Администрации Невельского муниципального округа | Х | Х | Соглашение |
| 1.1.2. | Контрольная точка 2. Заключены договора на поставку товаров, оказание услуг, выполнение работ в целях реализации проектов |  | 01.03. | Комитет по экономике Администрации Невельского муниципального округа | Х | Х | Договора |
| 1.1.3. | Контрольная точка 3. Товары поставлены (услуги оказаны, работы выполнены) |  | 01.09 | Комитет по экономике Администрации Невельского муниципального округа | Х | Х | Накладные, акты выполненных работ, оказанных услуг |
| 1.1.4. | Контрольная точка 4. Поставленные товары, оказанные услуги, выполненные работы оплачены |  | 01.10 | Комитет по экономике Администрации Невельского муниципального округа | Х | Х | Платежные поручения |
| 1.1.5. | Контрольная точка 5. Предоставлен отчет об использовании средств субсидии |  | 10.04. 10.07. 10.10. 31.12. | Комитет по экономике Администрации Невельского муниципального округа | Х | Х | Отчет |

Паспорт

регионального проекта «Современный облик сельских территорий»

- 1. Основные положения

| Краткое наименование регионального проекта | «Благоустройство сельских территорий» |  | Срок реализации проекта | 2025 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Куратор регионального проекта | Сафронова Елена Григорьевна |  | Заместитель Главы администрации округа по экономике |  |  |
| Руководитель регионального (муниципального) проекта | Сафронова Елена Григорьевна |  | Заместитель Главы администрации округа по экономике |  |  |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) Псковской области | 1. | Государственная программа | Государственная программа Псковской области "Комплексное развитие сельских территорий" |  |  |
|  | 1.N. | Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации | Государственная программа Российской Федерации "Комплексное развитие сельских территорий" |  |  |

- 2. Показатели регионального (муниципального) проекта

| № п/п | Наименование показателей регионального (муниципального) проекта | Уровень показателя <11> | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение <12> |  | Планируемое значение показателя по годам |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Документ | Связь с показателями национальных целей <13> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | К 2031 году обеспечено качественное улучшение и развитие социальной и инженерной инфраструктуры в г.Невель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля населения, проживающего на территориях, на которых реализованы проекты комплексного развития сельских территорий (агломераций) (далее - проекты КРСТ) | «ГП», «РП», «МП» | Процент | 0 | 2023 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | Председатель комитета по экономике Администрации Невельского муниципального округа | Паспорт регионального проекта | - |

- 3. Мероприятия (результаты)

регионального (муниципального) проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Планируемое значение показателя по годам |  |  |  |  |  | Характеристика мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Декомпозиция на Невельский муниципальный округ | Связь с показателями регионального муниципального проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | К 2031 году обеспечено качественное улучшение и развитие социальной и инженерной инфраструктуры в г.Невель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Реализован проект "Комплексное развитие г.Невель Невельского муниципального округа Псковской области" | Региональный проект «Современный облик сельских территорий» Государственной программы Псковской области «Комплексное развитие сельских территорий» | Единиц | 0 | 2023 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Количество реализованных проектов | Проиобретение товаров, работ, услуг | 1 | Доля сельского населения в общей численности населения |

- 4. План реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель | Адрес объекта | Объем финансового обеспечения | Вид подтверждающего документа и характеристика мероприятия (результата) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Региональный проект «Современный облик сельских территорий» | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Сафронова Елена Григорьевна, заместитель Главы администрации округа по экономике | Невельский муниципальный округ, г.Невель | 56633,33 |  |
| 1. | Задача 1 «К 2031 году обеспечено качественное улучшение и развитие социальной и инженерной инфраструктуры в г.Невель» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Реализован проект "Комплексное развитие г.Невель Невельского муниципального округа Псковской области» | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Комитет по экономике Администрации Невельского муниципального округа | Невельский муниципальный округ, г.Невель | 56633,33 |  |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1. Заключено соглашение с Комитетом по сельскому хозяйству Псковской области о предоставлении субсидий в отчетном году на реализацию общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий | Х | 15.02 | Комитет по экономике Администрации Невельского муниципального округа | Х | Х | Соглашение |
| 1.1.2. | Контрольная точка 2. Заключены договора на поставку товаров, оказание услуг, выполнение работ в целях реализации проекта | Х | 01.04. | Комитет по экономике Администрации Невельского муниципального округа | Х | Х | Договора |
| 1.1.3. | Контрольная точка 3. Товары поставлены (услуги оказаны, работы выполнены) | х | 01.11 | Комитет по экономике Администрации Невельского муниципального округа | Х | Х | Накладные, акты выполненных работ, оказанных услуг |
| 1.1.4. | Контрольная точка 4. Поставленные товары, оказанные услуги, выполненные работы оплачены | Х | 15.12 | Комитет по экономике Администрации Невельского муниципального округа | Х | Х | Платежные поручения |
| 1.1.5. | Контрольная точка 5. Предоставлен отчет об использовании средств субсидии | Х | 10.04. 10.07. 10.10. 31.12. | Комитет по экономике Администрации Невельского муниципального округа | Х | Х | Отчет |

Методика

расчета и источники информации о значениях показателей

муниципальной программы и структурных элементов

муниципальной программы

«КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ НЕВЕЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА»

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Формула расчета показателя | Базовые показатели для расчета показателя (2023 год) | Источник исходных данных для расчета значения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Муниципальная программа «КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ НЕВЕЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА» |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля сельского населения в общей численности населения | Процент | ДСН = ЧСН / ЧН x 100 ЧСН - численность населения сельских территорий Невельского муниципального округа на 1 января года, следующего за отчетным (человек); ЧН - численность всего населения Невельского муниципального округа на 1 января года, следующего за отчетным (человек). | 19,2 | Численность населения Псковской области определяется на основании данных государственной статистики Федеральной службы |
| 2. | Региональный проект «Благоустройство сельских территорий» |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля сельских населенных пунктов, в которых реализованы проекты по благоустройству общественных пространств на сельских территориях, от общего числа сельских населенных пунктов | Процент | ДПБ = QНППБ / QНП x 100 QНППБ - количество сельских населенных пунктов Невельского муниципального округа, в которых в отчетном году реализованы проекты по благоустройству общественных пространств в рамках регионального проекта (единиц); QНП - общее количество сельских населенных пунктов Невельского муниципального округа, имеющих население (единиц). При этом: QНП = 489 единиц на основании данных Федеральной службы государственной статистики на 01.01.2023 | 0 | Рассчитывается на основании мониторинга, проводимого комитетом по экономике, и данных Федеральной службы государственной статистики |
| 3. | Региональный проект «Современный облик сельских территорий» |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля населения, проживающего на территориях, на которых реализованы проекты комплексного развития сельских территорий (агломераций) (далее - проекты КРСТ) | Процент | ОН=ЧНКРСТ / ЧНСТА х 100 ЧНКРСТ – численность населения, проживающего на территориях, на которых в отчетном году фактически реализованы проекты КРСТ (человек); ЧНСТА – численность населения Невельского муниципального округа на 1 января года, следующего за отчетным (человек). | 0 | Рассчитывается на основании мониторинга, проводимого комитетом по экономике Администрации Невельского муниципального округа и данных Федеральной службы государственной статистики |