

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**НЕВЕЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА**

**П о с т а н о в л е н и е**

от №

г.Невель

Об утверждении муниципальной программы Невельского муниципального округа «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта на территории

Невельского муниципального округа»

В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса РФ, Порядком разработки и реализации муниципальных программ Невельского муниципального округа, утвержденным постановлением Администрации Невельского муниципального округа от 21.06.2024 № 587:

# Утвердить прилагаемую муниципальную программу Невельского муниципального округа «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта на территории Невельского муниципального округа».

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете «Невельский вестник», подлежит размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в сетевом издании «Нормативные правовые акты Псковской области» - http://pravo.pskov.ru/ и на официальном сайте муниципального образования Невельский муниципальный округ Псковской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы администрации округа В.А.Храбрую

Глава Невельского муниципального округа О.Е.Майоров

Утверждена постановлением Администрации Невельского муниципального округа от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА НЕВЕЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА**

**«РАЗВИТИЕ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА НА ТЕРРИТОРИИ**

**НЕВЕЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА»**

Паспорт муниципальной программы Невельского муниципального округа

«Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта на территории

Невельского муниципального округа»

(наименование)

1. Основные положения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Куратор муниципальной программы | Храбрая Виктория Анатольевна, первый заместитель Главы администрации округа | | | | | | | | |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Захаренко Людмила Игоревна, начальник Управления образования, физической культуры и спорта Администрации Невельского муниципального округа | | | | | | | | |
| Соисполнители муниципальной программы | Управление образования, физической культуры и спорта Администрации Невельского муниципального округа | | | | | | | | |
| Период реализации муниципальной программы | 2025-2030 | | | | | | | | |
| Цель (и) муниципальной программы | Создание условий для социализации и самореализации молодежи, условий, ориентирующих граждан на здоровый образ жизни, на занятия физической культурой и спортом | | | | | | | | |
| Направления (подпрограммы) муниципальной программы | 1. Направление «Молодое поколение»  2. Направление «Развитие физической культуры и спорта, укрепление общественного здоровья населения» | | | | | | | | |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации | Источники | Всего | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| ВСЕГО, в том числе: | 4917,00 | 2958,50 | 1958,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 846,00 | 423,00 | 423,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 4071,00 | 2535,50 | 1535,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/государственной программой Российской Федерации/государственной программой Псковской области | 1. Формирование комплексной системы гражданско-патриотического воспитания, интеграция молодежи в социокультурную жизнь общества.  2. Обеспечение развития системы мотивации жителей муниципального округа к занятиям физической культурой и спортом, ведению здорового образа жизни. | | | | | | | | |

2. Показатели муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя [<2>](file:///C:\Users\Buhgalter\Desktop\Порядок%20по%20муниципальным%20программам%20(новый).doc#P485) | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение [<3>](file:///C:\Users\Buhgalter\Desktop\Порядок%20по%20муниципальным%20программам%20(новый).doc#P486) | | Планируемое значение показателя по годам | | | | | | | Ответственный за достижение показателя | Документ [<4>](file:///C:\Users\Buhgalter\Desktop\Порядок%20по%20муниципальным%20программам%20(новый).doc#P487) | | Связь с показателями национальных целей [<5>](file:///C:\Users\Buhgalter\Desktop\Порядок%20по%20муниципальным%20программам%20(новый).doc#P488) |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | | 2028 | 2029 | 2030 |  |  | |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 13 |
| Цель муниципальной программы «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта на территории Невельского муниципального округа»: Создание условий для социализации и самореализации молодежи, условий, ориентирующих граждан на здоровый образ жизни, на занятия физической культурой и спортом | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Количество проведенных общественных, социально-значимых мероприятий в сфере молодежной политики | *«МСУ»* | единиц | 60 | 2023 | 63 | 63 | 64 | 64 | | 65 | 65 | МБУ «Лидер» | | Решение Собрания депутатов Невельского района от 28.07.2020 № 391 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Невельский район до 2030 года» | - |
| 2. | Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся | *«МСУ»* | процент | 99,0 |  | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | | 99,0 | 99,0 | Управление образование, физической культуры и спорта | | - |
| 3. | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спорта | *«МСУ»* | процент | 27,0 |  | 44,6 | 48,0 | 52,0 | 57,0 | | 63,0 | 70,0 | МБУ «Лидер» | | - |

3.  Структура муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента [<6>](file:///C:\Users\Buhgalter\Desktop\Порядок%20по%20муниципальным%20программам%20(новый).doc#P575) | Связь с показателями |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Направление «Молодое поколение» | | |
| 1.1. | Комплекс процессных мероприятий «Молодежная политика» | | |
|  | Ответственный за реализацию регионального проекта | МБУ «Лидер» | |
| 1.1.1. | Обеспечен охват не менее, чем 20%  молодых людей в  добровольческой (волонтерской)  деятельности, проектами и  молодежными объединениями  через участие в  мероприятиях к концу 30.12.2030 | Созданы условия для формирования  гармоничной, постоянно  совершенствующейся,  эрудированной,  конкурентоспособной,  неравнодушной личности,  обладающей прочным нравственным  стержнем, способной при этом  адаптироваться к меняющимся  условиям и восприимчивой к новым  созидательным идеям. Обеспечены  необходимые правовые, социально-экономические и организационных  условия для успешной  самореализации молодежи,  направленной на раскрытие ее  потенциала для дальнейшего  развития Псковской области,  вовлечение молодежи в социальную  практику, развитие творческого,  научного потенциала различных  категорий молодежи | Доля молодых людей,  вовлеченных  центрами (сообществами,  объединениями)  поддержки  добровольчества  (волонтерства) на базе  образовательных  организаций,  некоммерческих  организаций,  государственных и  муниципальных  учреждений, в  добровольческую  (волонтерскую)  деятельность. Доля молодых людей,  участвующих в проектах и  деятельности молодежных  объединений |
| 2. | Направление «Развитие физической культуры и спорта, укрепление общественного здоровья населения» | | |
| 2.1. | Комплекс процессных мероприятий « Созданы условия для развития физической культуры и спорта » | | |
|  | Ответственный за реализацию регионального проекта | МБУ «Лидер» | |
| 2.1.1. | Обеспечение деятельности развития системы мотивации жителей Невельского муниципального округа к занятиям физической культурой и спортом, ведению здорового образа жизни | Созданы условия, обеспечивающие доступность к занятиям физической культурой и спортом, ведению здорового образа жизни. | Доля обучающихся и взрослого населения систематически занимающихся физической культурой и спортом |

4. Финансовое обеспечение муниципальной программы «Развитие молодёжной политики, физической культуры и спорта на территории Невельского муниципального округа»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, структурного элемента/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | всего |
| **Муниципальная программ «Развитие молодёжной политики, физической культуры и спорта на территории Невельского муниципального округа» (всего), в том числе:** | 2 958,50 | 1 958,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 917,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Областной бюджет | 423,00 | 423,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 846,00 |
| Местный бюджет | 2 535,50 | 1 535,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 071,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Объем налоговых расходов (справочно) [<10>](file:///C:\Users\Buhgalter\Desktop\Порядок%20по%20муниципальным%20программам%20(новый).doc#P687) |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **1.1.Направление «Молодое поколение»,**  **(всего), в том числе:** | 847,00 | 847,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 694,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Областной бюджет | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
| Местный бюджет | 817,00 | 817,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 634,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1.1.1.Комплекс процессных мероприятий «Молодежная политика»**  **(всего), в том числе:** | 847,00 | 847,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 694,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
| Местный бюджет | 817,00 | 817,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 634,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| **1.1.1.1. Мероприятие (результат)**  **Предоставлено финансовое обеспечение муниципальным учреждениям на выполнение муниципального задания,**  **(всего), в том числе:** | 799,00 | 799,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 598,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Местный бюджет | 799,00 | 799,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 598,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1.1.1.2. Мероприятие (результат)**  **Проведены мероприятия в области молодежной политики,**  **(всего), в том числе:** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1.1.1.3. Мероприятие (результат)**  **Организовано временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, желающих работать в свободное от учебы время**  **(всего), в том числе:** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1.1.1.4. Мероприятие (результат)**  **Организовано и обеспечено оздоровление и отдых детей в каникулярное время**  **(всего), в том числе:** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1.1.1.5. Мероприятие (результат)**  **Выплачены стипендии за отличную учебу выпускникам общеобразовательных учреждений, поступившим на целевое обучение по образовательной программе высшего образования**  **(всего), в том числе:** | 18,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 36,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 18,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1.1.1.6. Мероприятие (результат)**  **Реализованы мероприятия, направленные на снижение напряженности на рынке труда, для особых категорий граждан**  **(всего), в том числе:** | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 60,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1.2. Направление**  **«Развитие физической культуры и спорта, укрепление общественного здоровья населения»**  **(всего), в том числе:** | 2 111,50 | 1 111,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 223,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 393,00 | 393,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 786,00 |
| Местный бюджет | 1 718,50 | 718,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 437,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1.2.1.Комплекс процессных мероприятий «** **Созданы условия для развития физической культуры и спорта »**  **(всего), в том числе:** | 2 111,50 | 1 111,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 223,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 393,00 | 393,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 786,00 |
| Местный бюджет | 1 718,50 | 718,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 437,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00- |
| **1.2.1.1. Мероприятие (результат)**  **Предоставлено финансовое обеспечение муниципальным учреждениям на выполнение муниципального задания**  **(всего), в том числе:** | 1 714,50 | 714,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 429,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 1 714,50 | 714,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 429,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1.2.1.2. Мероприятие (результат)**  **Обеспечено участие в мероприятиях в области физической культуры и спорта, включая расходы на обеспечение участия спортивных сборных команд в спортивных соревнованиях регионального уровня (всего), в том числе:** | 397,00 | 397,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 794,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 393,00 | 393,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 786,00 |
| Местный бюджет | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1.2.1.3. Мероприятие (результат)**  **Разработана проектно-сметная документацию по капитальному ремонту спортивного сооружения,**  **(всего), в том числе:** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Стратегические приоритеты**

1. **Оценка текущего состояния сферы молодежной политики, физической культуры и спорта на территории Невельского муниципального округа.**

Все дошкольные и общеобразовательные учреждения Невельского муниципального округа обеспечены физкультурными кадрами. Специалисты повышают свою квалификацию через регулярные методические объединения учителей физической культуры, через участие в областных и российских профессиональных конкурсах, через участие в семинарах – совещаниях по различным видам спорта и через областные курсы повышения квалификации по различным направлениям. Так, в 2023 году 4 специалиста прошли курсы повышения квалификации по баскетболу и волейболу, в рамках специальности как тренера, 2 специалиста прошли курсы повышения квалификации по таким дисциплинам как лыжные гонки, 2 специалиста повышение квалификации по программе «Организация спортивно-массовой работы специалистов центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)». Идёт постоянная работа по координации деятельности всего физкультурного движения в районе.

Всего в Невельском муниципальном округе дошкольных образовательных учреждений – 1, в котором воспитывается 498 детей. Всего штатных работников в данном учреждении, занимающихся с детьми физической культурой и спортом – 3 чел.

В Невельском муниципальном округе всего общеобразовательных учреждений 6 (4 городские школы и 2 сельских с 3 филиалами). Каждая школа имеет свой спортивный зал для занятия физической культурой. В четырех сельских и четырех городских школ созданы школьные спортивные клубы, которые реализуют спортивно-массовые мероприятия и комплекс ВФСК ГТО. Организация физвоспитания в данных учреждениях построена в соответствии с учебным планом. Всего штатных работников физической культуры и спорта в общеобразовательных учреждениях – 18 специалистов. В МБУ ДО ДЮСШ (Детско-юношеская спортивная школа) штатных работников — 10 специалистов. Детско-юношескую спортивную школу посещают 471 ребенка. В ДЮСШ работают отделения: футбола, волейбола, баскетбола, лёгкой атлетики, лыжных гонок, настольного тенниса, каратэ, оздоровительной аэробики, самбо. Численность занимающихся физической культурой и спортом детей в Невельском районе – 2825 чел., из них 220 в сельской местности.

Создано 7 школьных спортивных клубов по месту жительства на базе МОУ Усть-Долысская СОШ, Новохованской СОШ, – филиал МОУ Усть-Долысской СОШ, Леховской СОШ – филиал МОУ «Гимназия г. Невеля», МОУ Опухликовская СОШ, МБОУ СОШ №5 им. В.В. Смирнова, МОУ СОШ №1 им.К.С. Заслонова.

Спортивная инфраструктура образовательных организаций Невельского муниципального округа и материально-техническое состояние спортивных объектов находится в удовлетворительном состоянии, но основной проблемой при реализации программ основного и дополнительного образования, а также повсеместного привлечения обучающихся к регулярным занятием физической культурой и спортом является дефицит спортивных залов, а также отсутствие физкультурно-спортивного комплекса для улучшения тренировочного процесса всех отделений МБУ ДО ДЮСШ г. Невеля.

Администрация Невельского муниципального округа и Управление образования, физической культуры и спорта Администрации Невельского муниципального округа координируют спортивно-массовую работу по месту жительства через членов актива спортивной общественности. В Невельском районе в открытом пользовании находятся 2 спортивные коробки, стадион, площадка для сдачи норм ГТО с тренажерами, воркаут-площадки и простейшие спортивные площадки.

**2. Описание приоритетов и целей муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами, целями и показателями государственных программ**

Основная цель программы - создание условий для социализации и самореализации молодежи, условий, ориентирующих граждан на здоровый образ жизни, на занятия физической культурой и спортом.

Процессы социального развития, связанные с усилением роли молодежи в качестве потенциала развития общества, обусловили выделение молодежной политики в самостоятельное направление деятельности государств, социальных институтов общества, молодежных общественных объединений.

В части сферы физической культуры и массового спорта действия программы охватывает население всех возрастов. Формирование потребности в систематических занятиях физической культурой необходимо начинать уже с дошкольного возраста. Именно в дошкольном возрасте закладываются основы ценностного отношения к здоровью, физического развития, развиваются двигательные навыки, формируется положительное отношение к физической культуре и здоровому образу жизни.

**3. Задачи муниципального управления, способы их эффективного решения в соответствующей отрасли экономики и сфере муниципального управления.**

Задачами муниципальной программы являются:

1. Формирование комплексной системы гражданско-патриотического воспитания, интеграция молодежи в социокультурную жизнь обществ.

2. Обеспечение развития системы мотивации жителей муниципального образования к занятиям физической культурой и спортом, ведению здорового образа жизни.

3. Создание условий для эффективной самореализации молодежи, в том числе развитие инфраструктуры, развитие и поддержка добровольчества (волонтерства), обеспечение функционирования системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации.

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Молодежная политика»

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный за реализацию комплексных процессных мероприятий | МБУ «Лидер» |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта на территории Невельского муниципального округа» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателей/задачи | Уровень показателя [<16>](file:///C:\Users\Buhgalter\Desktop\Порядок%20по%20муниципальным%20программам%20(новый).doc#P1046) | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение | | Планируемое значение показателя по годам | | | | | | | | | | | | Ответственный за  достижение показателя |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | | | 2028 | | 2029 | | | 2030 | | МБУ «Лидер» |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | 10 | | 11 | | | 12 | | 13 |
| 1. | Задача Обеспечен охват не менее, чем 45% молодых людей в добровольческой (волонтерской) деятельности, проектами и  молодежными объединениями через участие в мероприятиях к концу 30.12.2030 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля обучающихся, вовлеченных в мероприятия гражданско-патриотической направленности | *«КПМ»* | процент | 88,0 | 2023 | 90,0 | 92,0 | | 92,0 | 94,0 | | 94,0 | | | 96,0 | | МБУ «Лидер» | |
| 1.2. | Количество молодых людей, принимающих участие в муниципальных, региональных, межрегиональных и международных конкурсных мероприятиях, направленных на продвижение инициативной и талантливой молодежи | *«КПМ»* | человек | 29 |  | 35 | 37 | | 39 | 40 | | 40 | | | 40 | | МБУ «Лидер» | |
| 1.3. | Количество временно трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет | *«КПМ»* | человек | 72 |  | 73 | 74 | | 75 | 75 | | 76 | | 76 | | | | МБУ «Лидер» |

Перечень мероприятий (результатов)

комплекса процессных мероприятий «Молодежная политика»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятий (результата) [<19>](#P1101) | Характеристика [<20>](#P1102) | Единица измерения  (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | | Базовое значение | | Значения мероприятия (результата) по годам | | | | | | |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Задача 1. Обеспечен охват не менее, чем 45% молодых людей в добровольческой (волонтерской) деятельности, проектами и  молодежными объединениями через участие в мероприятиях к концу 30.12.2030 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Предоставлено финансовое обеспечение муниципальным учреждениям на выполнение муниципального задания | Оказание услуг | Количество муниципальных образовательных учреждений | | единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2. | Проведены мероприятия в области молодежной политики | Оказание услуг | Количество мероприятий | | единиц | 60 |  | 63 | 63 | 64 | 64 | 65 | 65 |
| 3. | Организовано временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, желающих работать в свободное от учебы время | Выплата физическим лицам | Количество несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, трудоустроенных в свободное от учебы время | | человек | 78 |  | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
| 4. | Организовано и обеспечено оздоровление и отдых детей в каникулярное время | Приобретение товаров | Количество детей, охваченных организованными формами отдыха | | человек | 1130 |  | 1140 | 1140 | 1150 | 1150 | 1150 | 1160 |
| 5 | Выплачены стипендии за отличную учебу выпускникам общеобразовательных учреждений, поступившим на целевое обучение по образовательной программе высшего образования | Выплата физическим лицам | Количество человек | | единиц | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Реализованы мероприятия, направленные на снижение напряженности на рынке труда, для особых категорий граждан | Выплата физическим лицам | Количество человек | | единиц |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

4. План реализации комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки [<21>](#P1175) | Ответственный исполнитель | Объем финансового обеспечения,  тыс. рублей | Вид подтверждающего документа [<22>](#P1176) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Задача Обеспечен охват не менее, чем 45% молодых людей в добровольческой (волонтерской) деятельности, проектами и  молодежными объединениями через участие в мероприятиях к концу 30.12.2030 | X | МБУ «Лидер» | X | X |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Предоставлено финансовое обеспечение муниципальным учреждениям на выполнение муниципального задания» | X | МБУ «Лидер» | X | X |
| К. 1.1.1. | Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) утверждено . | 15.01. | Администрация Невельского муниципального округа | Х | Постановление об утверждении муниципального задания |
| К. 1.1.2. | Соглашение о предоставлении субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг(выполнение работ) заключено (включено в реестр муниципальных зданий) | 30.01. | Управление образования, физической культуры и спорта | Х | Соглашение о предоставлении субсидии на очередной финансовый год |
| К. 1.1.3. | Предоставлен промежуточный отчет о выполнении муниципального задания | 30.07 | МБУ «Лидер» | Х | Отчет о выполнении муниципального задания за 1 полугодие. |
| К. 1.1.4. | Предоставлен промежуточный отчет о выполнении муниципального задания | 05.12 | МБУ «Лидер» | Х | Отчет о выполнении муниципального задания за 2 полугодие. |
| К. 1.1.5. | Услуга оказана | 31.12. | МБУ «Лидер» | Х | Отчет о выполнении муниципального задания |
| 1.2. | Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия в области молодежной политики» | Х | МБУ «Лидер» | Х | Х |
| К. 1.2.1. | Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) утвержден . | 15.01. | Администрация Невельского муниципального округа | Х | Постановление об утверждении муниципального задания |
| К. 1.2.2. | Соглашение о предоставлении субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг(выполнение работ) заключено (включено в реестр муниципальных зданий) | 30.01. | Администрация Невельского муниципального округа | Х | Соглашение о предоставлении субсидии на очередной финансовый год |
| К. 1.2.3. | Составлен план проведения мероприятия в области молодежной политики | 20.01 | МБУ «Лидер» | Х | Годовой план работы |
| К. 1.2.4. | Предоставлен промежуточный отчет о выполнении муниципального задания | 05.06 | МБУ «Лидер» | Х | Отчет о выполнении муниципального задания |
| К. 1.2.5. | Услуга оказана | 31.12. | МБУ «Лидер» | Х | Отчет о выполнении муниципального задания |
| 1.3. | Мероприятие (результат) «Организовано временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, желающих работать в свободное от учебы время» | Х | Х | Х | Х |
| К. 1.3.1. | Проведен промежуточный мониторинг достижения результата за 1 полугодие | 01.07. | Управление образования, физической культуры и спорта | Х | Х |
| К. 1.3.2. | Проведен промежуточный мониторинг достижения результата за 2 полугодие | 15.12. | Управление образования, физической культуры и спорта | Х | Х |
| К. 1.3.3. | Документ, устанавливающий условия выплат (в том числе размер и получателей) утвержден | Х | Управление образования, физической культуры и спорта | Х | Х |
| К. 1.3.4. | Выплаты осуществлены | 25.12 | Управление образования, физической культуры и спорта | Х | Реестр на выплату, платежное поручения |
| 1.4. | Мероприятие (результат) «Организовано и обеспечено оздоровление и отдых детей в каникулярное время» | Х | Управление образования, физической культуры и спорта | Х | Х |
| К. 1.4.1. | Включена закупка в план закупок | 0.5.05.  20.09 | Управление образования, физической культуры и спорта | X | Договора, контракты |
| К. 1.4.2. | Внесены сведения о муниципальном контракте в реестр контрактов, заключенный заказчиком по результатам закупок | 15.05.  30.09. | Управление образования, физической культуры и спорта | X | Протокол |
| К. 1.4.3. | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 02.06  30.10. | Управление образования, физической культуры и спорта | X | Накладные |
| К. 1.4.4. | Поставленные товары, выполненные работы, оказанные услуги по муниципальному контракту оплачены | 07.07.  15.11 | Управление образования, физической культуры и спорта | X | Платежные поручения |
| 1.5. | Мероприятие (результат) «Выплачены стипендии за отличную учебу выпускникам общеобразовательных учреждений, поступившим на целевое обучение по образовательной программе высшего образования» | Х | Управление образования, физической культуры и спорта | Х | Х |
| К. 1.5.1. | Проведен мониторинг достижения результата за 1 полугодие | 01.07. | Управление образования, физической культуры и спорта | Х | Х |
| К. 1.5.2. | Проведен промежуточный мониторинг достижения результата за 2 полугодие | 15.12. | Управление образования, физической культуры и спорта | Х | Х |
| К. 1.5.3. | Документ, устанавливающий условия выплат (в том числе размер и получателей) утвержден | Х | Управление образования, физической культуры и спорта | Х | Договор, соглашение |
| К. 1.5.4. | Выплаты осуществлены | 25.12 | Управление образования, физической культуры и спорта | Х | Реестр на выплату, платежное поручения |
| 1.6. | Мероприятие (результат) «Реализованы мероприятия, направленные на снижение напряженности на рынке труда, для особых категорий граждан» | Х | Управление образования, физической культуры и спорта | Х | Х |
| К. 1.6.1. | Проведен мониторинг достижения результата за 1 полугодие | 01.07. | Управление образования, физической культуры и спорта | Х | Х |
| К. 1.6.2. | Проведен промежуточный мониторинг достижения результата за 2 полугодие | 15.12. | Управление образования, физической культуры и спорта | Х | Х |
| К. 1.6.3. | Документ, устанавливающий условия выплат (в том числе размер и получателей) утвержден | Х | Управление образования, физической культуры и спорта | Х | Договор, соглашение |
| К. 1.6.4. | Выплаты осуществлены | 25.12 | Управление образования, физической культуры и спорта | Х | Реестр на выплату, платежное поручения |

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «« Созданы условия для развития физической культуры и спорта »»

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный за реализацию комплексных процессных мероприятий | МБУ «Лидер» |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта на территории Невельского муниципального округа» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателей/задачи | Уровень показателя [<16>](file:///C:\Users\Buhgalter\Desktop\Порядок%20по%20муниципальным%20программам%20(новый).doc#P1046) | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение/ год [<17>](file:///C:\Users\Buhgalter\Desktop\Порядок%20по%20муниципальным%20программам%20(новый).doc#P1047) | Планируемое значение показателя по годам | | | | | | | | Ответственный за  достижение показателя |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Задача Обеспечение деятельности развития системы мотивации жителей Невельского муниципального округа к занятиям физической культурой и спортом, ведению здорового образа жизни | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Численность взрослого населения, выполнившего нормативы комплекса ГТО | *«КПМ»* | человек | 21 | 23 | 25 | 27 | | 29 | 31 | 33 | 35 | МБУ «Лидер» |
| 1.2 | Доля детей школьного возраста, выполнивших нормативы комплекса ГТО | *«КПМ»* | процент | 16,5 | 17,0 | 17,5 | 18,0 | | 18,5 | 19,0 | 19,5 | 20,0 | МБУ «Лидер» |
| 1.3. | Доля детей школьного возраста, охваченных организованным отдыхом, от общего количества детей школьного возраста, подлежащих оздоровлению. | *«КПМ»* | процент | 57 | 57 | 58 | 58 | | 58 | 58 | 58 | 58 | МБУ «Лидер» |

Перечень мероприятий (результатов)

комплекса процессных мероприятий «Созданы условия для развития физической культуры и спорта»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятий (результата) [<19>](#P1101) | Характеристика [<20>](#P1102) | Единица измерения  (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение | | Значения мероприятия (результата) по годам | | | | | | |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Задача 1. «Обеспечение деятельности развития системы мотивации жителей Невельского муниципального округа к занятиям физической культурой и спортом, ведению здорового образа жизни» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Предоставлено финансовое обеспечение муниципальным учреждениям на выполнение муниципального задания | Оказание услуг | Количество муниципальных образовательных учреждений | единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2. | Обеспечено участие в мероприятиях в области физической культуры и спорта, включая расходы на обеспечение участия спортивных сборных команд в спортивных соревнованиях регионального уровня | Оказание услуг | Количество мероприятий | единиц | 185 |  | 190 | 190 | 195 | 195 | 200 | 200 |
| 3. | Разработана проектно-сметная документацию по капитальному ремонту спортивного сооружения | Оказание услуг | Количество объектов | единиц | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

4. План реализации комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки [<21>](#P1175) | Ответственный исполнитель | Объем финансового обеспечения,  тыс. рублей | Вид подтверждающего документа [<22>](#P1176) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Задача Обеспечение деятельности развития системы мотивации жителей Невельского муниципального округа к занятиям физической культурой и спортом, ведению здорового образа жизни | X | Управление образование, физической культуры и спорта | X | X |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Предоставлено финансовое обеспечение муниципальным учреждениям на выполнение муниципального задания» | X | Управление образование, физической культуры и спорта | X | X |
| К. 1.1.1. | Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) утверждено . | 15.01. | Администрация Невельского муниципального округа | Х | Постановление об утверждении муниципального задания |
| К. 1.1.2. | Соглашение о предоставлении субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг(выполнение работ) заключено (включено в реестр муниципальных зданий) | 30.01. | Управление образования, физической культуры и спорта | Х | Соглашение о предоставлении субсидии на очередной финансовый год |
| К. 1.1.3. | Предоставлен промежуточный отчет о выполнении муниципального задания | 30.07 | МБУ ДО ДЮСШ г.Невеля | Х | Отчет о выполнении муниципального задания за 1 полугодие. |
| К. 1.1.4. | Предоставлен промежуточный отчет о выполнении муниципального задания | 05.12 | МБУ ДО ДЮСШ г.Невеля | Х | Отчет о выполнении муниципального задания за 2 полугодие. |
| К. 1.1.5. | Услуга оказана | 31.12. | МБУ ДО ДЮСШ г.Невеля | Х | Отчет о выполнении муниципального задания |
| 1.2. | Обеспечено участие в мероприятиях в области физической культуры и спорта, включая расходы на обеспечение участия спортивных сборных команд в спортивных соревнованиях регионального уровня | Х | МБУ ДО ДЮСШ г.Невеля | Х | Х |
| К. 1.2.1. | Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) утвержден . | 15.01. | Администрация Невельского муниципального округа | Х | Постановление об утверждении муниципального задания |
| К. 1.2.2. | Соглашение о предоставлении субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг(выполнение работ) заключено (включено в реестр муниципальных зданий) | 30.01. | Администрация Невельского муниципального округа | Х | Соглашение о предоставлении субсидии на очередной финансовый год |
| К. 1.2.3. | Составлен план проведения мероприятия в области молодежной политики | 20.01 | МБУ ДО ДЮСШ г.Невеля | Х | Годовой план работы |
| К. 1.2.4. | Предоставлен промежуточный отчет о выполнении муниципального задания | 05.06 | МБУ ДО ДЮСШ г.Невеля | Х | Отчет о выполнении муниципального задания |
| К. 1.2.5. | Услуга оказана | 31.12. | МБУ ДО ДЮСШ г.Невеля | Х | Отчет о выполнении муниципального задания |
| 1.3. | Разработана проектно-сметная документацию по капитальному ремонту спортивного сооружения | 31.12. | Управление образования, физической культуры и спорта | Х | Х |
| К. 1.3.1. | Проведен мониторинг потребности в разработке ПСД | 15.01. | Управление образования, физической культуры и спорта | Х | Х |
| К. 1.3.2. | Включена закупка в план закупок | 05.02 | Управление образования, физической культуры и спорта |  | Договор, контракт |
| К. 1.3.3. | Произведена приемка выполненных работ | 01.12 | Управление образования, физической культуры и спорта | Х | ПСД |
| К. 1.3.4 | Произведена оплата выполненных работ | 30.12 | Управление образования, физической культуры и спорта | Х | Платежное поручение |