**СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД**

**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ**

**МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ**

**В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ**

**«НЕВЕЛЬСКИЙ РАЙОН»**

**ПО ИТОГАМ 2022 ГОДА**

г.Невель

1. **Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ за 2022 год**

Достижение стратегических целей и решение приоритетных задач в сфере социально-экономического развития муниципального района осуществляется на основе реализации муниципальных программ в соответствии с Планом мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Невельский район» до 2030 года, утвержденным постановлением Администрации Невельского района от 08.10.2020 №573.

Перечень муниципальных программ муниципального образования «Невельский район» утвержден постановлением Администрации Невельского района от 10.09.2019 №442 (в редакции от 30.12.2020 №829). В соответствии с указанным Перечнем ответственными исполнителями разработаны и утверждены 10 муниципальных программ. В 2022 году на территории МО «Невельский район» действовало 9 муниципальных программ. Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий» не реализовывалась.

На основе сведений ответственных исполнителей, представленных в установленном порядке по итогам реализации в отчетном году действующих муниципальных программ и окончательной информации о кассовом исполнении бюджета МО «Невельский район» за отчетный год Комитет по экономике Администрации Невельского района, сформировал сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ за 2022 год.

* 1. **Сведения об основных результатах реализации муниципальных программ за отчетный период**

Основные направления реализации муниципальных программ в 2022 году соответствовали стратегическим задачам социально-экономического развития муниципального образования «Невельский район».

В рамках решения стратегической задачи **«Развитие человеческого потенциала»** достигнуты следующие основные результаты по направлениям деятельности:

**Образование**

- обеспечена деятельность (оказание услуг) муниципальных учреждений дошкольного (1), общего (6), дополнительного (2) образования;

- меры социальной поддержки предоставлены 25 работникам образовательных учреждений;

- обеспечено питание учащихся школ в образовательных учреждениях. По результатам ежемесячного мониторинга получали одноразовое питание 1805 детей, двухразовое питание получали 148 детей (воспитанники группы ГПД и обучающиеся МОУ Усть–Долысская СОШ), бесплатное двухразовое питание получали 90 детей (обучающиеся с ОВЗ), 7 детей, имеющих статус ОВЗ получали ежемесячную денежную компенсацию. Обучающиеся 5-11 классов, проживающие в семьях, имеющих статус «Малоимущая семья» (528 детей), получали дотацию на оплату школьного питания в размере 70% от родительской платы. В целях выполнения Послания Президента РФ в части программы «Школьное питание» организовано бесплатное горячее питание для 726 школьников 1-4 классов. Общий охват питанием детей в общеобразовательных учреждениях района составил 94,8% (в среднем по области – 91,2%);

- установлены премии Главы района 25 обучающимся образовательных учреждений, в том числе для 2 обучающихся МБУ ДО ДШИ;

- обеспечено участие обучающихся общеобразовательных учреждений в областном этапе муниципальных предметных олимпиад, областной научно-практической конференции «Шаг в будущее», областном конкурсе-выставке «Шаг в науку, юниоры Псковщины», областном конкурсе исследовательских работ «Отечество», областном конкурсе «Мозаика культур 2022», Псковском экологическом конкурсе «Эко-инициатива 2022», в полуфинале и финале Всероссийского конкурса «Большая перемена», Всероссийском фольклорном фестивале «Псковские жемчужины», Всероссийских спортивных соревнованиях школьников «Президентские состязания», областных конкурсах «Туриада – 2022» и других;

- обеспечено проведение ремонтных работ в образовательных учреждениях.

- МБУ ДО ДШИ оказывает услуги по дополнительному образованию детей: реализует дополнительные предпрофессиональные программы в области искусства по 8 направлениям и дополнительные общеразвивающие программы. Общее количество обучающихся - 380 человек.

94% запланированных мероприятий выполнены в полном объеме.

**Молодежная политика**

- создано 76 рабочих мест для подростков в каникулярное время;

- проведено 10 мероприятий, направленных на профилактику асоциального поведения подростков включая, обеспечение участия в областной спартакиаде «Твой выбор», в акциях: «За здоровый образ жизни!», «Нет наркотикам», «Сообщи, где торгуют смертью!», в онлайн-викторине "Здоровый образ жизни – это личный успех каждого!", обеспечено участие в Молодежном форуме волонтерского антинаркотического движения Псковской области «Доброволье.60»;

- в рамках Всероссийского проекта «Добровольцы детям» организован и проведен двухнедельный онлайн лагерь;

- проведено 5 досуговых мероприятий (включая, «Скобариада» - фестиваль народных игр, «Историческое ориентирование», ИгроПсков (настольные игры) и другие);

- обеспечено участие пяти команд Невельского района в конкурсном проекте «Добровольцы детям»;

- проведено 14 мероприятий, направленных на развитие творческого, интеллектуального потенциалов подростков и молодёжи (включая, эко-квест в рамках Всероссийской акции «Генеральная уборка страны);

- проведено 19 мероприятий, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодёжи (включая, акцию «Мы в памяти храним героев имена» (мероприятия, посвящённые 79-ой годовщине освобождения Невеля от немецко-фашистских захватчиков), юнармейский слет «За Невель!», традиционную легкоатлетическую эстафету, посвященную Дню Победы, мероприятия, посвященные Дню неизвестного солдата, Дню героев Отечества, районная акция «Салют Победы» (мероприятия, посвящённые Дню Победы) и другие);

- проведено 18 мероприятий с участием волонтёров (включая, акцию в рамках Всемирного дня отказа от курения «Меняем сигарету на конфету», поздравления и адресная помощь ветеранам, участие в проекте «Связь поколений», мероприятия в рамках акции #МыВместе, участие делегации Невельского района в региональном детско-родительском форуме «Вместе с РДШ»).

**Развитие физической культуры и спорта**

- проведены районные, межрайонные мероприятия в области физической культуры и спорта (веселые старты, легкоатлетические эстафеты, городские соревнования по мини – футболу среди обучающихся, турнир по волейболу в честь памяти тренера Дигилевой Л.Б. и другие);

- обеспечено участие спортивных сборных команд в спортивных соревнованиях регионального уровня и Всероссийских спортивных мероприятиях, где спортсмены района имеют высокие результаты – победители и призеры региональных, СЗФО и всероссийских соревнований;

- проведены мероприятия по внедрению Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса «ГТО».

**Культура**

Муниципальной программой предусмотрено оказание муниципальных услуг на основании муниципальных заданий, доведенных до трех учреждений: МБУК «Культура и досуг», МБУ «Музей истории Невеля» и МБУ ДО ДШИ.

В 2022 году МБУК «Культура и досуг» были организованы и проведены 2782 культурно-массовых мероприятия (из них 176 мероприятий на платной основе).

Средняя наполняемость кинозала составила 3,8%, число зрителей 3207 человека (95,2% от плана). Количество посещений библиотек составило 77850 (из них 5563 вне стационара), что незначительно выше запланированного уровня.

В районе действует 141 клубное формирование, доля участников декоративно-прикладных секций (кружков) составляет 20% от общего количества участников клубных формирований.

С февраля 2022г МБУК «Культура и досуг» присоединилась к реализации проекта «Пушкинская карта» за 2022 год было проведено 150 мероприятий, продано 613 билетов, валовой сбор составил 284 900 рублей.

В 2022 г. МБУК «Культура и досуг» продолжило работу по национальному проекту «Культурная среда». С помощью многофункционального культурного центра (автоклуба) осуществлено 23 выезда в 18 сельских населенных пунктов и 6 микрорайонов города с концертами и тематическими программами, общее количество участников 730 человек.

В МБУК «Музей истории Невеля» в 2022 году действовало 7 экспозиций, осуществлено 15 выставочных проектов. Число посетителей музея по итогам отчетного года составило 19848 чел. Эти показатели были достигнуты за счет организации интересных выставок, оборудования фотозон. Так же, расширяются связи с музеями соседних районов, выставки экспонируются на площадках иных учреждений, на базе Музея проходят уроки в рамках школьной общеобразовательной программы, совместно с образовательными учреждениями города. В рамках реализации мероприятий военно-патриотической направленности, связанных с присвоением МО «Невельский район» звания «Край партизанской славы» за счет средств местного бюджета приобретены 5 уличных фонарей, 2 уличных урны, 2 скамьи-кресла, скамья угловая, скамья прямая, вазоны уличные, 2 таблички с гравировкой.

В МБУ ДО ДШИ г.Невеля приобретено световое, звуковое оборудование, одежда сцены, стулья для концертного зала, проведены электромонтажные работы по подключения оборудования. В рамках реализации мероприятий регионального проекта «Культурная среда» были приобретены музыкальные инструменты, учебные материалы и оборудование.

Учащиеся ДШИ принимали участие в различных мероприятиях и конкурсах, в которых многократно становились лауреатами и дипломантами различной степени:

- в районных конкурсах (районный этап чтецкого конкурса «Живая классика», внутришкольный конкурс чтецов);

- в межрайонном конкурсе пианистов, посвящённом М.В.Юдиной;

- в областных конкурсах (областной конкурс детского художественного творчества «В начале славных дней» - посвященный 350-летию Петра Первого, региональный этап «XXI Молодежных Дельфийских игр» в г.Пскове, областной конкурс Ансамблевого музицирования, Псковский областной открытый конкурс «Креативное сольфеджио», областной фестиваль творчества молодежи «Память хранят молодые», областной фольклорный фестиваль «Псковские жемчужины», областной конкурс рисунков «Выборы будущего», областной фестиваль аутентичной песни, посвященный 100-летию Ольги Сергеевой п.Усвяты, Псковский областной конкурс творческих работ «Берегите лес от пожара», областной конкурс детского творчества «Мы из будущего», областной открытый конкурс юных пианистов им.А.М.Чирковой);

- во всероссийских конкурсах (всероссийский конкурс «Центр талантов-2022» Всероссийская акция «Единство Духа»);

-в международных конкурсах (международный конкурс пианистов, посвящённый М.В.Юдиной, международный многожанровый конкурс «Новогодний калейдоскоп талантов», Международный конкурс «Волшебные звуки музыки», международный конкурс «Открыты творчеству сердца», Международный конкурс «Время талантов», международный конкурс «Радость открытия», международный конкурс-фестиваль «Аква–темп», международный поэтический фестиваль «Поэты и война», международный конкурс «MUSIC WAY», международный конкурс «Открытые страницы Псков»).

В рамках решения стратегической задачи **«Развитие экономического потенциала»** достигнуты следующие основные результаты:

- произведена оценка 10 объектов муниципального имущества;

- произведены работы по межеванию 1 земельного участка;

- изготовлена техническая документация по 15 объектам;

- выполнены кадастровые работы по изготовлению технических планов на объекты теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, на территории Невельского района, для их постановки на государственный кадастровый учет –всего 89 объектов.

В рамках решения стратегической задачи **«Комфортная среда для жизни»** достигнуты следующие основные результаты по направления деятельности:

**Обеспечение безопасности граждан**

- обеспечено содержание единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС);

- осуществлено материальное стимулирование граждан, участвующих в составе ДНД в защите границы;

- проведено тестирование обучающихся в целях раннего выявления лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических средств и психотропных веществ (приняли участие 697 учащихся);

- проведено 176 индивидуальных бесед с гражданами «группы риска»;

- в образовательных учреждениях, учреждениях культуры проведено 20 совместных мероприятий по профилактике наркомании и токсикомании;

- организовано 47 рабочих мест для проведения общественных работ;

- проведены работы по установке указателей, обозначающих направление движения к пожарному водоему и оборудование пожарного водоема площадкой (пирсом) с твердым покрытием в д.Пустки Туричинской волости;

- проведены ремонтные работы помещения участкового пункта полиции в д. Опухлики Невельского района.

**Коммунальная инфраструктура**

- оборудованы 2 контейнерные площадки для накопления твердых коммунальных отходов (на территории МО «Плисская волость, и МО «Усть-Долысская волость»);

- ликвидированы 5 несанкционированных свалок на территории сельских поселений;

- оборудована 1 контейнерная площадка для раздельного накопления твердых коммунальных отходов (г.Невель ул.Ломоносова, д.8);

- произведен ремонт 3 воинских захоронений;

- выполнены работы по замене 2 групповых резервуарных установок сжиженных углеводородных газов;

- проведены мероприятия по ликвидации очагов сорного растения Борщевик Сосновского на площади в 22,0 гектара на территории сельских поселений МО «Артемовская волость» (д.Лехово), МО «Плисская волость» (д.Барканы, д.Самозвоново), МО «Туричинская волость» (д.Ордово),

МО «Усть-Долысская волость» (д.Кубок);

- закуплены дрова в объеме 4062,16 куб.м. и уголь в объеме 2854,1 тн., бензин в объеме 10250 литров, поваренная соль 6520 кг., приобретены 59 насосов ЭЦВ, муфты 105 штук и многое другое переданы в МУП «Невельские теплосети»;

- приобретены и предоставлены жилые помещения 8 семьям из них: дети сироты – 4 семьи; 3 семьи, состоящие на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, по договору социального найма за счет средств местного бюджета и 1 молодая семья.

**Транспортная инфраструктура**

- осуществлялось содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них, нацеленное на обеспечение их проезжаемости и безопасности;

- выполнены работы по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения:

- «Невель - Нощино» - Кухарево, Рукавец - Никониха - Фенево - Пономарево – Ильенки;

- моста в д. Чернецово;

- дороги на пл. Коммуны в г. Невель, после аварийно-восстановительных работ МУП «Невельские теплосети;

- ул. Возрождения, ул. Маяковского в д. Новохованск;

- ул. Быченки в д. Туричино;

- в д. Артемово от д. №12 до д. №22, д.№ 44 до д. №65, от автобусной остановки до д. №68;

- А/д в д. Кузьмино;

- ул. Ленина в д. Борки;

В рамках предоставляемой субсидии на осуществление дорожной деятельности выполнен ремонт дорожного покрытия протяженностью 2,04 км., площадью 12 298 м2 на сумму 27 756 565,66.

Выполнены работы:

- по замене светофоров на пересечении ул. Ленкоммуны с ул. Урицкого;

- по ремонту ул. Гвардейская (от ул. Кронштадтская до д. №46 по ул. Гвардейская) протяженностью 0,8 км;

- по ремонту ул. Войкова (от д. №11А до д. №15; от д. №25 до д. №27) протяженностью 0,176 км;

- по ремонту автомобильной дороги в д. Ушаково, СП «Плисская волость», от а/д «Невель - Язно - граница с Республикой Беларусь» до д.№ 23 (выборочно) протяженностью 0,844 км;

- по ремонту ул. Горького (от д. №66А до д. №70; от д. №80 до д. №113) протяженностью 0,224 км.

**Формирование современной городской среды**

осуществлено благоустройство 2 общественных территорий:

- городской парк ул.Ленина;

- детская площадка на ул.Либкнехта.

В рамках решения стратегической задачи **«Муниципальное управление»** достигнуты следующие основные результаты по направлениям деятельности:

- обеспечено функционирование аппарата администрации Невельского района;

- осуществлено содержание 2 специалистов по ведению бухгалтерского учета бюджетов сельских поселений в соответствии с переданными полномочиями;

- в течение года осуществлялась доплата к пенсиям:

44 муниципальным служащим;

2 чел., замещавшим должности в органах государственной власти и управления районов Псковской области и городов Пскова и Великие Луки, должности в органах местного самоуправления до 13 марта 1997 года;

- осуществлено ведение регистра МНПА;

- обеспечена деятельность административной комиссии по рассмотрению дел об административных правонарушениях при Администрации Невельского района;

- обеспечено функционирование Финансового управления Администрации района;

- осуществлена финансовая поддержка бюджетов 4 поселений: Артемовская волость, Плисская волость, Туричинская волость, Усть-Долысская волость;

- осуществлена единовременная выплата гражданам РФ, постоянно проживающим на территории МО «Невельский район», в связи с празднованием очередной годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Указанная выплата осуществлена всем имеющим на нее право гражданам.

- оказана поддержка 1 социально-ориентированной некоммерческой организации (НРОО «Культура Невель»).

Распределение муниципальных программ по степени реализации мероприятий (процентное отношение количества выполненных в полном объеме мероприятий к запланированному к реализации в отчетном году) в разрезе подпрограмм отражено в приложении 1 (столбец 4) к сводному докладу.

* 1. **Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ за 2022 год**

По 9 муниципальным программам их исполнителями была представлена информация о достижении плановых значений 27 целевых показателей рассматриваемых программ, из которых установленные плановые значения были:

- достигнуты в полном объеме по 22 целевым показателям (81,5% от общего количества);

- не достигнуты по 5 целевым показателям (18,5% от общего количества).

Информация о степени достижения плановых значений показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи муниципальной программы, представлена в приложении 1 (столбцы 7 и 9).

В ходе реализации муниципальной программы «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Невельский район» достигнуты следующие результаты:

- проведено 58 общественных социально-значимых мероприятий в сфере молодежной политики;

- доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся составила 99%;

- доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, составила 40,0%. Эффективность реализации муниципальной программы высокая (100%).

В ходе реализации муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном образовании «Невельский район» все целевые показатели выполнены в полном объеме. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности составил 100%; рост количества посещения музея превысил плановое значение; рост числа посещений библиотек соответствует запланированному уровню; сохранность контингента обучающихся ДШИ составила 100%. Эффективность реализации муниципальной программы высокая (99%).

В ходе реализации муниципальной программы «Управление и обеспечение деятельности администрации муниципального образования, создание условий для эффективного управления муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального образования «Невельский район» достигнуты следующие результаты: 3 целевых показателя выполнены в полном объеме, 1 показатель «доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций)» выполнен не в полном объеме. Существенное влияние на невыполнение данного показателя оказало замедление темпов роста экономики и увеличение безвозмездных поступлений.

Эффективность реализации муниципальной программы высокая (91%).

В ходе реализации муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном образовании «Невельский район» достигнуты следующие результаты:

- всем детям 1-6 лет была предоставлена возможность получения дошкольного образования;

- доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования, составила 94%, что полностью соответствует запланированному уровню;

- программами дополнительного образования охвачено 85,1% детей в возрасте от 5 до 18 лет, что соответствует плану;

- для всех обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в муниципальных образовательных учреждениях созданы специальные условия получения образования в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии;

- отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных учреждений к среднемесячной заработной плате в Псковской области составило 100%.

- показатель «доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений» не выполнен и составил 3,8% (план 0,86%). Эффективность реализации муниципальной программы высокая (90%).

В ходе реализации муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройства муниципального образования «Невельский район» два из трех целевых показателей выполнены в полном объеме. Показатель «удельное потребление энергетических ресурсов в многоквартирных домах» выполнен на 78% и не может считаться выполненным в полном объеме. Показатель «доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях» составил 4,9% (план 4,7%). Эффективность реализации муниципальной программы средняя (86%).

В ходе реализации муниципальной программы «Развитие транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования «Невельский район» достигнуты следующие целевые показатели:

- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения», составила 75% (план 76,2%), что является положительной динамикой;

- доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром муниципального района, в общей численности населения муниципального района, составила 4,2%. Эффективность реализации муниципальной программы средняя (85%).

В ходе реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании Невельский район» целевой показатель выполнен с допустимыми отклонениями (на 95%).

Эффективность реализации муниципальной программы удовлетворительная (72%).

В ходе реализации муниципальной программы «Содействие экономическому развитию и инвестиционной привлекательности муниципального образования Невельский район» два из трех целевых показателей выполнены в полном объеме. Не выполнен целевой показатель «Объем инвестиций в основной капитал в расчете на душу населения» - 3360,1 руб. (план 18600,0 руб.). Эффективность реализации муниципальной программы удовлетворительная (70%).

В ходе реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности граждан на территории муниципального образования «Невельский район» единственный целевой показатель «Снижение общего числа преступлений» выполнен не был, так как по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число преступлений на территории Невельского района увеличилось.

Эффективность реализации муниципальной программы неудовлетворительная (43%).

* 1. **Сведения о выполнении расходных обязательств муниципального образования, связанных с реализацией муниципальных программ**

В приложении 2 к Сводному докладу представлены сведения о кассовых расходах на реализацию муниципальных программ в 2022 году в разрезе муниципальных программ.

К реализации мероприятий, утвержденных в муниципальных программах МО «Невельский район», привлечены средства:

федерального бюджета в сумме 30703,29 тыс. руб., кассовый расход составил 29441,62 тыс.руб.;

областного бюджета в сумме 184167,1 тыс. руб., кассовый расход – 177807,88 тыс.руб.;

бюджета МО «Невельский район» в сумме 219669,68 тыс.руб., кассовый расход – 217352,26 тыс.руб.;

бюджетов поселений в сумме 21551,4 тыс.руб., кассовый расход – 19485,5 тыс.руб.;

иных источников (в т.ч. платные услуги) в сумме 16836,0 тыс.руб., кассовый расход – 13787,08 тыс.руб.

Плановый годовой объем финансирования мероприятий программ за счет всех источников финансирования (включая «иные источники») составляет 472927,47 тыс.руб. Фактическое финансирование программ из бюджетов всех уровней составило 444087,26 тыс.руб., что составляет 97,4% годового плана по сводной бюджетной росписи.

Наименьшие кассовые расходы по отношению к запланированному уровню по сводной бюджетной росписи за отчетный год осуществлены из бюджетов поселений – 90,4% от плана (19485,5 тыс.руб.). Из федерального бюджета – 95,9% от плана (29441,62 тыс.руб.); из областного бюджета – на 96,5 % от плана (177807,88 тыс.руб.; из средств бюджета МО «Невельский район» на 98,9% (217352,26 тыс.руб.).

Наибольший объем средств из бюджетов всех уровней был направлен на реализацию муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном образовании «Невельский район» - 2529165,28 тыс.руб., что составило 51,6% средств, направленных на реализацию всех муниципальных программ в отчетном периоде.

Финансирование остальных программ составило:

МП «Развитие транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования «Невельский район» - 56406,0 тыс.руб. (12,7% в общем объеме финансирования муниципальных программ);

МП «Развитие культуры в муниципальном образовании «Невельский район» - 51320,44 тыс.руб. (11,6% в общем объеме финансирования муниципальных программ);

МП «Управление и обеспечение деятельности администрации муниципального образования, создание условий для эффективного управления муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального образования «Невельский район» - 43582,5 тыс.руб. (9,8% в общем объеме финансирования муниципальных программ);

МП «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройства муниципального образования «Невельский район» - 43026,1 тыс.руб. (9,7% в общем объеме финансирования муниципальных программ);

МП «Содействие экономическому развитию и инвестиционной привлекательности муниципального образования «Невельский район» - 5750,6 тыс.руб. (1,3% в общем объеме финансирования муниципальных программ);

МП «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Невельский район» - 5740,6 тыс.руб. 1,3% в общем объеме финансирования муниципальных программ);

МП «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Невельский район» - 5206,24 тыс.руб. (1,1% в общем объеме финансирования муниципальных программ);

МП «Обеспечение безопасности граждан на территории муниципального образования «Невельский район» - 3889,5 тыс.руб. (0,9% в общем объеме финансирования муниципальных программ).

По уровню финансирования (объем финансирования из бюджетных источников, направленных на реализацию муниципальной программы, по отношению к плану на финансирование муниципальной программы по сводной бюджетной росписи) программы распределились следующим образом:

100,0% - МП «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Невельский район» - 5206,4 тыс.руб.;

100,0% - МП «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Невельский район» - 5740,6 тыс.руб.;

99,9% - МП «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройства муниципального образования «Невельский район» - 43026,1 тыс.руб.;

98,7% - МП «Развитие образования в муниципальном образовании «Невельский район» - 229165,28 тыс.руб.;

98,6% - МП «Развитие культуры в муниципальном образовании «Невельский район» - 51320,44 тыс.руб.;

98,2% - МП «Управление и обеспечение деятельности администрации муниципального образования, создание условий для эффективного управления муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального образования «Невельский район» - 43582,5 тыс.руб.;

98,1% - МП «Содействие экономическому развитию и инвестиционной привлекательности муниципального образования «Невельский район» - 5750,6 тыс.руб.;

97,8% - МП «Обеспечение безопасности граждан на территории муниципального образования «Невельский район» - 3889,5 тыс.руб.;

88,6% - МП «Развитие транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования «Невельский район» - 56406,0 тыс.руб.;

Степень соответствия запланированному уровню расходов (процентное отношение кассовых расходов к плановым расходам в отчетном году) и оценка эффективности использования средств бюджета (процентное отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов) отражены в приложении 1 (столбцы 5 и 6) к Сводному годовому докладу.

* 1. **Сведения о деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации муниципальных программ**

Деятельность ответственных исполнителей в части реализации муниципальных программ оценивалась по следующим критериям:

1) своевременное внесение изменений в муниципальные программы;

2) предоставление квартальных и годового отчетов о реализации программы в сроки, установленные п.9 Порядка разработки и реализации муниципальных программ в муниципальном образовании «Невельский район», утвержденного постановлением Администрации Невельского района от 26.05.2015 № 447.

По первому критерию всеми ответственными исполнителями осуществлялось своевременное внесение изменений в муниципальные программы в части финансирования. Однако, корректировка показателей, обеспечивающих их соответствие объемам финансирования, зачастую отсутствовала, либо проводилась несвоевременно.

По второму критерию также не зафиксировано нарушения сроков предоставления квартальных и годового отчетов о ходе реализации программ.

Таким образом, можно сделать вывод об удовлетворительной оценке эффективности деятельности всех ответственных исполнителей.