АДМИНИСТРАЦИЯ

НЕВЕЛЬСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

## П о с т а н о в л е н и е

от 15.11.2024 № 1155

г.Невель

Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Невельского муниципального округа»

В целях создания благоприятных условий для развития сельских территорий в Невельском муниципальном округе, в соответствии Порядком  разработки и реализации муниципальных программ Невельского муниципального округа, утвержденным постановлением Администрации Невельского муниципального округа от 21.06.2024 № 587:

- Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Комплексное развитие сельских территорий Невельского  муниципального округа».

- Признать утратившими силу постановления Администрации Невельского района от 20.11.2020 № 681 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий в муниципальном образовании «Невельский район», от 12.02.2021 № 69 «О внесении изменений в муниципальную программу «Комплексное развитие сельских территорий в муниципальном образовании «Невельский район», от 27.05.2021 № 324 «О внесении изменений в муниципальную программу «Комплексное развитие сельских территорий в муниципальном образовании «Невельский район», от 16.12.2021 № 871 «О внесении изменений в муниципальную программу «Комплексное развитие сельских территорий в муниципальном образовании «Невельский район», от 12.01.2024 № 6 «О внесении изменений в муниципальную программу «Комплексное развитие сельских территорий в муниципальном образовании «Невельский район».

2.	Настоящее постановление  вступает в силу с 1 января 2025 года, подлежит  официальному опубликованию в сетевом издании «Нормативные правовые акты Псковской области» - http://pravo.pskov.ru/  и размещению на официальном сайте муниципального образования Невельский муниципальный округ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - https://admnevel.gosuslugi.ru .

3.	Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя Главы администрации округа по экономике Е.Г.Сафронову.

Глава Невельского муниципального округа                                        О.Е.Майоров

Верно: Титова Н.Н.

Утверждена постановлением Администрации Невельского муниципального округа от_________________№____

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ НЕВЕЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА»

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Комплексное развитие сельских территорий Невельского муниципального округа»

- 1. Основные положения

| Куратор муниципальной программы | Сафронова Елена Григорьевна, заместитель Главы администрации округа по экономике |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Комитет по экономике Администрации Невельского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнители муниципальной программы | Комитет по экономике Администрации Невельского муниципального округа, |  |  |  |  |  |  |  |
| Период реализации муниципальной программы | 2025-2030 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель (и) муниципальной программы | - Сохранение к 2031 году доли сельского населения в общей численности населения на уровне 29% |  |  |  |  |  |  |  |
| Направления (подпрограммы) муниципальной программы | 1. Направление (подпрограмма) «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» |  |  |  |  |  |  |  |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации, тыс.руб. | Источники | Всего | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|  | ВСЕГО, в том числе: | 56 633,3 | 0 | 56 633,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет | 55 506,3 | 0 | 55 506,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 560,7 | 0 | 560,7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | местный бюджет | 566,3 | 0 | 566,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/государственной программой Российской Федерации/государственной программой Псковской области | - Национальная цель «Комфортная и безопасная среда для жизни». Показатель указанной национальной цели – улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах на 30 процентов к 2030 году и на 60 процентов к 2036 году; 2. Государственная программа Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий». Показатели указанной государственной программы: 1) доля сельского населения в общей численности населения Российской Федерации; 2) соотношение среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств; 3) доля общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах. 3. Государственная программа Псковской области «Комплексное развитие сельских территорий». Показатели указанной государственной программы: 1) доля сельского населения в общей численности населения Российской Федерации; 2) соотношение среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств; 3) доля общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах. |  |  |  |  |  |  |  |

- 2. Показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Планируемое значение показателя по годам |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Документ | Связь с показателями национальных целей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Значе-ние | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| - Цель муниципальной программы «Сохранение к 2031 году доли сельского населения в общей численности населения на уровне 29%» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля сельского населения в общей численности населения | ГП | Процент | 35 | 2023 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | Сафронова Е.Г., заместитель Главы администрации округа по экономике | Паспорт ГП ПО, Решение Собрания депутатов Невельского района от 28.07.2020 № 391 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Невельский район до 2030 года» | Доля сельского населения в общей численности населения |

- 3. Структура муниципальной программы

| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | 1. Направление (подпрограмма) «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» |  |  |
| 1.1. | Региональный проект «Благоустройство сельских территорий» (Куратор – Сафронова Елена Григорьевна) |  |  |
|  | Ответственный – председатель комитета по экономике Администрации Невельского муниципального округа | 2025-2030 г.г. |  |
| 1.1.1. | Задача 1. К 2031 году повышена комфортность среды проживания граждан в 1,2 % сельских населенных пунктов от общего числа сельских населенных пунктов | За период реализации регионального проекта (2025 - 2030 годы) на сельских территориях реализовано 6 проектов по благоустройству общественных пространств на сельских территориях | Доля сельского населения в общей численности населения |
| 1.2. | Региональный проект «Современный облик сельских территорий» (Куратор – Сафронова Елена Григорьевна) |  |  |
|  | Ответственный – председатель комитет по экономике Администрации Невельского муниципального округа | 2025-2030 г.г. |  |
| 1.2.1. | Задача 1. К 2031 году обеспечено качественное улучшение и развитие социальной и инженерной инфраструктуры в г.Невель | Реализован 1 проект комплексного развития г.Невель Невельского муниципального округа Псковской области | Доля сельского населения в общей численности населения |

4. Финансовое обеспечение муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента/источник финансового обеспечения |  |  | Объем финансового обеспечения по годами реализации, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |  | 2029 |  | 2030 |  | Всего |
|  | Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Невельского муниципального округа» (всего), в том числе: | 0 |  | 56633,3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 56633,3 |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 |  | 55506,3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 55506,3 |  |
|  | Областной бюджет | 0 |  | 560,7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 560,7 |  |
|  | Местный бюджет | 0 |  | 566,3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 566,3 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | Объем налоговых расходов (справочно) | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 1 | Направление (подпрограмма) «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях», всего, в том числе: | 0 |  | 56633,3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 56633,3 |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 |  | 55506,3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 55506,3 |  |
|  | Областной бюджет | 0 |  | 560,7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 560,7 |  |
|  | Местный бюджет | 0 |  | 566,3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 566,3 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 1.1. | Региональный проект «Благоустройство сельских территорий» | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | Областной бюджет | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | Местный бюджет | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 1.1.1. | Мероприятие (результат). Реализованы общественно значимые проекты по благоустройству сельских территорий | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | Областной бюджет | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | Местный бюджет | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 1.2. | Региональный проект «Современный облик сельских территорий» | 0 |  | 56633,3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 56633,3 |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 |  | 55506,3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 55506,3 |  |
|  | Областной бюджет | 0 |  | 560,7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 560,7 |  |
|  | Местный бюджет | 0 |  | 566,3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 566,3 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 1.2.1. | Мероприятие (результат). Реализован проект «Комплексное развитие г.Невель Невельского муниципального округа Псковской области» | 0 |  | 56633,3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 56633,3 |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 |  | 55506,3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 55506,3 |  |
|  | Областной бюджет | 0 |  | 560,7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 560,7 |  |
|  | Местный бюджет | 0 |  | 566,3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 566,3 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ

- Характеристика текущего состояния и основные показатели сферы реализации муниципальной программы

1. По состоянию на 1 января 2024 года общая численность населения Невельского муниципального округа составляет 20417 человек, из них 13260 человек, или 64,9% от общей численности – проживают на территории г.Невель и 7157 человек, или 35,1 % от общей численности – на территории сельских населенных пунктов.

2. На начало 2024 года в Невельском муниципальном округе насчитывалось 489 сельских населенных пунктов.

В 130 сельских населенных пунктах отсутствует постоянное население, в 260 - численность жителей не превышает 10 человек; в 85 - численность жителей составляет от 11 до 100 человек; в 13  – от 101 до 500 человек, в 1 населенном пункте (д. Усть-Долыссы) – численность населения составляет более 500 чел.

3. На протяжении ряда лет происходит старение сельского населения, снижение рождаемости в сельской местности, сокращение населения трудоспособного возраста, сохраняется миграция из сельских населенных пунктов в города. Общий коэффициент смертности в трудоспособном возрасте в сельской местности остается выше, чем в городе. Между городом и селом сохраняется разрыв в продолжительности жизни. Убыль сельского населения является как следствием демографических процессов, так и результатом недостаточного развития экономики и инфраструктуры сельской местности.

На изменение общей численности населения Невельского муниципального округа в первую очередь оказывает влияние естественная убыль населения. В 2023 году в округе  родилось 82 человека, умерло - 387 человек, естественная убыль составила 305 человек. Миграционная убыль в 2023 году составила 85 человек.

4. Развитие сельских территорий происходит крайне неравномерно, уровень и качество жизни сельского населения отстают от уровня жизни в городах, сужается доступ населения к услугам организаций социальной сферы, углубляется информационный и инновационный разрыв между городской и сельской местностью.

5. На территории сельских населенных пунктов округа функционируют только 3 дошкольных отделения в составе муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений  – в д.Опухлики, в д.Усть-Долыссы и в д.Новохованск.

Общеобразовательные учреждения осуществляют свою деятельность в 4 сельских населенных пунктах (д.Усть-Долыссы, д.Новохованск, д.Опухлики, д. Туричино). В связи с отсутствием целесообразности содержания излишней инфраструктуры общего образования учащиеся Лёховской СОШ - филиала МОУ «Гимназия г. Невеля» с 01.09.2024 переведены на обучение в МОУ «Гимназия г. Невеля», расположенной в г. Невеле, с осуществлением подвоза обучающихся.

Число сельских населенных пунктов Невельского муниципального округа, обслуживаемых почтовой связью на конец 2023 года составляет 375 ед., число телефонизированных сельских населенных пунктов – 402 ед.

Количество ФАП  на конец 2023 года составило 23 единицы, 1 кабинет врача общей практики и 1 амбулатория.

Сфера культуры на селе представлена:

- 4 сельских Дома культуры (д.Лехово, д.Новохованск, д.Туричино, д.Усть-Долыссы), 1 клуб (д.Опухлики),

- 8 библиотек (д.Опухлики, д.Новохованск, д.Туричино, д.Усть-Долыссы, д.Лехово, д.Рыкалево, д.Сороки, д.Ловец),

- 7 клубов-библиотек  (д.Трехалево, д.Щербино, д.Кошелево, д.Иваново, д.Лобок, д.Барканы, д.Ушаково),

- 5 библиотек-клубов (д.Мошенино, д.Урочище-Дубровка, д.Усово, д.Язно, д.Артемово).

6. Основными причинами сложившейся неблагоприятной ситуации в комплексном развитии села являются остаточный принцип софинансирования развития социальной и инженерной инфраструктуры, высокий уровень затратности комплексного развития сельских территорий в связи с мелкодисперсным характером сельского расселения.

7. С 2021 года реализуется муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденная постановлением Администрации Невельского района от 20.11.2020 № 681, в рамках которой реализованы мероприятия по благоустройству:

1) в 2021 году в д.Барканы установлена спортивная площадка; установлены 4 детские игровые площадки в деревнях Щербино, Новохованск, Усть-Долыссы, Дубровка;

2) в 2024 году реализован проект «Создание и обустройство зоны отдыха, прилегающей к Дому культуры в д.Усть-Долыссы», в рамках которого заасфальтирована площадка, прилегающая к Дому культуры, приобретена уличная сцена, скамейки, урны, установлено освещение (прожекторы) и видеонаблюдение.

8. Учитывая важность и актуальность развития сельских территорий, требуется дальнейшая реализация мероприятий в рамках муниципальной программы.

- Описание приоритетов и целей муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами, целями и показателями государственных программ

9. Муниципальная политика в сфере реализации муниципальной программы направлена на достижение национальной цели, установленной Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2024 г. № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» - комфортная и безопасная среда для жизни.

Приоритетами муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы являются:

1) развитие сельской местности как единого территориального исторически сложившегося комплекса, выполняющего важные общественно значимые функции и вносящего значительный вклад в комплексное социально-экономическое развитие Невельского муниципального округа;

2) использование различных форм государственной поддержки для обеспечения благоприятных условий социально-экономического развития сельских территорий, всестороннего использования существующего экономического и социально-демографического потенциала;

3) улучшение социально-экономических условий жизнедеятельности сельского населения.

10. Целями муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы являются:

1) сохранение доли сельского населения;

2) обеспечение комфортных условий проживания сельского населения.

- Задачи муниципального управления, способы их эффективного решения в соответствующей отрасли экономики и сфере муниципального управления

11. С учетом национальной цели, приоритетов и целей государственной политики, задачами муниципальной программы являются:

1) повышение комфортности среды проживания граждан в сельских населенных пунктах;

2) качественное улучшение и развитие социальной и инженерной инфраструктуры на сельских территориях (агломерациях).

12. Задачами муниципального управления в рамках муниципальной программы являются:

1) взаимодействие с органами государственной власти по участию в государственной программе Псковской области с целью привлечения финансовых средств на реализацию проектов комплексного развития сельских территорий и проектов по благоустройству сельских территорий;

2) взаимодействие на региональном и местном уровнях;

3) развитие механизмов  привлечения средств внебюджетных источников.

13. Способами эффективного решения задач муниципального управления в рамках муниципальной программы являются:

1)  в рамках регионального проекта «Благоустройство сельских территорий» путем реализации общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий, прошедших конкурсный отбор;

2) в рамках регионального проекта «Современный облик сельских территорий» путем реализации проекта комплексного развития сельской территории, прошедшей конкурсный отбор.

Паспорт

регионального проекта «Благоустройство сельских территорий»

- 1. Основные положения

| Краткое наименование регионального проекта | «Благоустройство сельских территорий» |  | Срок реализации проекта | 2025 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Куратор регионального проекта | Сафронова Елена Григорьевна |  | Заместитель Главы администрации округа по экономике |  |  |
| Руководитель регионального (муниципального) проекта | Сафронова Елена Григорьевна |  | Заместитель Главы администрации округа по экономике |  |  |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) Псковской области | 1. | Государственная программа | Государственная программа Псковской области «Комплексное развитие сельских территорий» |  |  |
|  | 1.N. | Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации | Государственная программа Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» |  |  |

- 2. Показатели регионального (муниципального) проекта

| № п/п | Наименование показателей регионального (муниципального) проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Планируемое значение показателя по годам |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Документ | Связь с показателями национальных целей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | К 2031 году повышена комфортность среды проживания граждан в 1,2 % сельских населенных пунктов от общего числа сельских населенных пунктов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля сельских населенных пунктов, в которых реализованы проекты по благоустройству общественных пространств на сельских территориях, от общего числа сельских населенных пунктов | «ГП», «РП», «МП» | Процент | 0 | 2023 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | Председатель комитета по экономике Администрации Невельского муниципального округа | Паспорт регионального проекта | - |

- 3. Мероприятия (результаты)

регионального (муниципального) проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Планируемое значение показателя по годам |  |  |  |  |  | Характеристика мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Декомпозиция на Невельский муниципальный округ | Связь с показателями регионального муниципального проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | К 2031 году повышена комфортность среды проживания граждан в 1,2 % сельских населенных пунктов от общего числа сельских населенных пунктов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Реализованы общественно значимые проекты по благоустройству сельских территорий | Региональный проект «Благоустройство сельских территорий» Государственной программы Псковской области «Комплексное развитие сельских территорий» | Единиц | 0 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Количество реализованных проектов | Приобретение товаров, работ, услуг | - | Доля сельского населения в общей численности населения |

- 4. План реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель | Адрес объекта | Объем финансового обеспечения | Вид подтверждающего документа и характеристика мероприятия (результата) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Региональный проект «Благоустройство сельских территорий» | Х | Х | Сафронова Елена Григорьевна, заместитель Главы администрации округа по экономике | Невельский муниципальный округ | 0 | Х |
| 1. | Задача 1 «К 2031 году повышена комфортность среды проживания граждан в 1,2 % сельских населенных пунктов от общего числа сельских населенных пунктов» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Реализованы общественно значимые проекты по благоустройству сельских территорий» | Х | Х | Комитет по экономике Администрации Невельского муниципального округа | Невельский муниципальный округ | 0 | Х |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1. Заключено соглашение с Комитетом по сельскому хозяйству Псковской области о предоставлении субсидий в отчетном году на реализацию общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий | 01.01 | 15.02 | Комитет по экономике Администрации Невельского муниципального округа | Х | Х | Соглашение |
| 1.1.2. | Контрольная точка 2. Заключены договора на поставку товаров, оказание услуг, выполнение работ в целях реализации проектов |  | 01.03. | Комитет по экономике Администрации Невельского муниципального округа | Х | Х | Договора |
| 1.1.3. | Контрольная точка 3. Товары поставлены (услуги оказаны, работы выполнены) |  | 01.09 | Комитет по экономике Администрации Невельского муниципального округа | Х | Х | Накладные, акты выполненных работ, оказанных услуг |
| 1.1.4. | Контрольная точка 4. Поставленные товары, оказанные услуги, выполненные работы оплачены |  | 01.10 | Комитет по экономике Администрации Невельского муниципального округа | Х | Х | Платежные поручения |
| 1.1.5. | Контрольная точка 5. Предоставлен отчет об использовании средств субсидии |  | 10.04. 10.07. 10.10. 31.12. | Комитет по экономике Администрации Невельского муниципального округа | Х | Х | Отчет |

Паспорт

регионального проекта «Современный облик сельских территорий»

- 1. Основные положения

| Краткое наименование регионального проекта | «Благоустройство сельских территорий» |  | Срок реализации проекта | 2025 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Куратор регионального проекта | Сафронова Елена Григорьевна |  | Заместитель Главы администрации округа по экономике |  |  |
| Руководитель регионального (муниципального) проекта | Сафронова Елена Григорьевна |  | Заместитель Главы администрации округа по экономике |  |  |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) Псковской области | 1. | Государственная программа | Государственная программа Псковской области «Комплексное развитие сельских территорий» |  |  |
|  | 2 | Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации | Государственная программа Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» |  |  |

- 2. Показатели регионального (муниципального) проекта

| № п/п | Наименование показателей регионального (муниципального) проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Планируемое значение показателя по годам |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Документ | Связь с показателями национальных целей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | К 2031 году обеспечено качественное улучшение и развитие социальной и инженерной инфраструктуры в г.Невель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля населения, проживающего на территориях, на которых реализованы проекты комплексного развития сельских территорий (агломераций) (далее - проекты КРСТ) | «ГП», «РП», «МП» | Процент | 0 | 2023 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | Председатель комитета по экономике Администрации Невельского муниципального округа | Паспорт регионального проекта | - |

- 3. Мероприятия (результаты)

регионального (муниципального) проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Планируемое значение показателя по годам |  |  |  |  |  | Характеристика мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Декомпозиция на Невельский муниципальный округ | Связь с показателями регионального муниципального проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | К 2031 году обеспечено качественное улучшение и развитие социальной и инженерной инфраструктуры в г.Невель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Реализован проект «Комплексное развитие г.Невель Невельского муниципального округа Псковской области» | Региональный проект «Современный облик сельских территорий» Государственной программы Псковской области «Комплексное развитие сельских территорий» | Единиц | 0 | 2023 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Количество реализованных проектов | Проиобретение товаров, работ, услуг | 1 | Доля сельского населения в общей численности населения |

- 4. План реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель | Адрес объекта | Объем финансового обеспечения | Вид подтверждающего документа и характеристика мероприятия (результата) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Региональный проект «Современный облик сельских территорий» | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Сафронова Елена Григорьевна, заместитель Главы администрации округа по экономике | Невельский муниципальный округ, г.Невель | 56 633,3 |  |
| 1. | Задача 1 «К 2031 году обеспечено качественное улучшение и развитие социальной и инженерной инфраструктуры в г.Невель» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Реализован проект «Комплексное развитие г.Невель Невельского муниципального округа Псковской области» | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Комитет по экономике Администрации Невельского муниципального округа | Невельский муниципальный округ, г.Невель | 56633,3 |  |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1. Заключено соглашение с Комитетом по сельскому хозяйству Псковской области о предоставлении субсидий в отчетном году на реализацию общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий | Х | 15.02 | Комитет по экономике Администрации Невельского муниципального округа | Х | Х | Соглашение |
| 1.1.2. | Контрольная точка 2. Заключены договора на поставку товаров, оказание услуг, выполнение работ в целях реализации проекта | Х | 01.04. | Комитет по экономике Администрации Невельского муниципального округа | Х | Х | Договора |
| 1.1.3. | Контрольная точка 3. Товары поставлены (услуги оказаны, работы выполнены) | х | 01.11 | Комитет по экономике Администрации Невельского муниципального округа | Х | Х | Накладные, акты выполненных работ, оказанных услуг |
| 1.1.4. | Контрольная точка 4. Поставленные товары, оказанные услуги, выполненные работы оплачены | Х | 15.12 | Комитет по экономике Администрации Невельского муниципального округа | Х | Х | Платежные поручения |
| 1.1.5. | Контрольная точка 5. Предоставлен отчет об использовании средств субсидии | Х | 10.04. 10.07. 10.10. 31.12. | Комитет по экономике Администрации Невельского муниципального округа | Х | Х | Отчет |

Методика

расчета и источники информации о значениях показателей

муниципальной программы и структурных элементов

муниципальной программы

«КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ НЕВЕЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА»

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Формула расчета показателя | Базовые показатели для расчета показателя (2023 год) | Источник исходных данных для расчета значения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Муниципальная программа «КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ НЕВЕЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА» |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля сельского населения в общей численности населения | Процент | ДСН = ЧСН / ЧН x 100 ЧСН - численность населения сельских территорий Невельского муниципального округа на 1 января года, следующего за отчетным (человек); ЧН - численность всего населения Невельского муниципального округа на 1 января года, следующего за отчетным (человек). | 19,2 | Численность населения Псковской области определяется на основании данных государственной статистики Федеральной службы |
| 2. | Региональный проект «Благоустройство сельских территорий» |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля сельских населенных пунктов, в которых реализованы проекты по благоустройству общественных пространств на сельских территориях, от общего числа сельских населенных пунктов | Процент | ДПБ = QНППБ / QНП x 100 QНППБ - количество сельских населенных пунктов Невельского муниципального округа, в которых в отчетном году реализованы проекты по благоустройству общественных пространств в рамках регионального проекта (единиц); QНП - общее количество сельских населенных пунктов Невельского муниципального округа, имеющих население (единиц). При этом: QНП = 489 единиц на основании данных Федеральной службы государственной статистики на 01.01.2023 | 0 | Рассчитывается на основании мониторинга, проводимого комитетом по экономике, и данных Федеральной службы государственной статистики |
| 3. | Региональный проект «Современный облик сельских территорий» |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля населения, проживающего на территориях, на которых реализованы проекты комплексного развития сельских территорий (агломераций) (далее - проекты КРСТ) | Процент | ОН=ЧНКРСТ / ЧНСТА х 100 ЧНКРСТ – численность населения, проживающего на территориях, на которых в отчетном году фактически реализованы проекты КРСТ (человек); ЧНСТА – численность населения Невельского муниципального округа на 1 января года, следующего за отчетным (человек). | 0 | Рассчитывается на основании мониторинга, проводимого комитетом по экономике Администрации Невельского муниципального округа и данных Федеральной службы государственной статистики |