Отчет о ходе реализации

муниципальной программы

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройство

Невельского муниципального округа»

за 2025 год

Куратор программы: заместитель Главы администрации

округа по жилищно-коммунальному

хозяйству                                                    О.В. Румянцева

Ответственный исполнитель: Управление жилищно-коммунального

хозяйства, строительства и архитектуры

Администрации Невельского

муниципального округа

Должностное лицо ответственного исполнителя:

Начальник Управление жилищно-коммунального

хозяйства, строительства и архитектуры

Администрации Невельского муниципального

округа                                                                                                      Н.К. Савельева

тел. 2-15-13, e-mail: jkh@nevel.reg60.ru

Дата составления отчета:  09.02.2026 г.

г. Невель

Информация о достижении целей муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройство

Невельского муниципального округа»

за 2025 год

В 2025 году на территории Невельского муниципального округа реализовывалась муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройство Невельского муниципального округа»

Среднее достижение показателей муниципальной программы в 2025 году составило 89,3%.

Так достижение показателей комплекса процессных мероприятий «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры» в 2025 году составляет:

1. Удельный вес общей площади жилых помещений округа, оборудованной централизованным водоснабжением. Показатель выполнен на 111%.

2. Удельный вес общей площади жилых помещений округа, оборудованной централизованным отоплением. Показатель выполнен на 90,4%.

3. Удельный вес общей площади жилых помещений округа, оборудованной централизованным водоотведением (канализацией). Показатель выполнен на 90%.

4. Доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности водопроводных сетей. Показатель выполнен на 78,3%.

5. Доля тепловых сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности тепловых сетей. Показатель выполнен на 101,8%.

6. Доля канализационных сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности канализационных сетей. Показатель выполнен на 110%.

Большое влияние на достижения показателей «Удельный вес общей площади жилых помещений округа, оборудованной централизованным отоплением» и «Удельный вес общей площади жилых помещений округа, оборудованной централизованным водоотведением (канализацией)» оказывает то, что большая часть жилых помещений округа приходится на индивидуальные жилые дома преимущественно обеспеченных индивидуальным отоплением и водоотведением (частным септиком).

Не смотря на ежегодную реализацию мероприятий связанных с содержанием и ремонтом объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, проблема высокого износа сетей остается. Это связано с недостаточным финансированием мероприятий и 100% износом сетей.

Достижение показателей комплекса процессных мероприятий «Благоустройство» в 2025 году составляет:

1. Количество отремонтированных и благоустроенных воинских захоронений, памятников и памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества. Показатель выполнен на 50%.

Выполнены работы по ремонту воинского захоронения в д. Доминиково.

2. Количество отключений наружного освещения, связанных с неуплатой потребляемой электроэнергии. Показатель выполнен на 100%.

Достижение показателей комплекса процессных мероприятий «Развитие институтов территориального общественного самоуправления и поддержка проектов местных инициатив» в 2025 году составляет:

1. Количество реализованных проектов территориальных общественных самоуправлений. Показатель выполнен на 93,3%.

В 2025 году на территории Невельского муниципального округа из 15 запланированных реализовано 14 проектов ТОС. В рамках реализации проектов выполнены работы по ремонту воинских захоронений, строительству контейнерной площадки, ремонту водоснабжения, устройству освещения, обустройству детской игровой площадки. Реализация ТОСа на устройство ливневой канализации не состоялась по причине несостоявшегося аукциона.

Достижение показателей комплекса процессных мероприятий «Улучшение жилищных условий» в 2025 году составляет:

1. Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях. Показатель выполнен на 46,7%.

В 2025 году приобретено и предоставлено по договорам найма 3 жилых помещения детям-сиротам и детей, оставшихся без попечения родителей. Приобретено жилье для переселения граждан, страдающих тяжелыми формами хронических заболеваний в количестве 2 квартир. Общее число граждан улучшившие свои жилищные условия составило – 7 человек.

2. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя. Показатель выполнен на 118,2%.

### Таблица N 1

Отчет о достижении показателей муниципальной программы

Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройство территории

Невельского муниципального округа

(наименование муниципальной программы)

за 2025 год

| № п/п | Наименование показателя | Ед. измерения (по ОКЕИ) | Значения показателей муниципальной программы, структурных элементов |  |  |  | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год, предшествующий отчетному | Отчетный год |  |  |  |
|  |  |  |  | Плановое значение на год | Фактическое значение | Отклонение, % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Показатели муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Показатель 1. Удельный вес общей площади жилых помещений округа, оборудованной централизованным водоснабжением | Процент | 26,0 | 26,0 | 29,0 |  |  |
| 2. | Показатель 2. Удельный вес общей площади жилых помещений округа, оборудованной централизованным отоплением | Процент | 25,0 | 25,0 | 22,6 |  |  |
| 3. | Показатель 3. Удельный вес общей площади жилых помещений округа, оборудованной централизованным водоотведением (канализацией) | Процент | 25,1 | 25,1 | 22,6 |  |  |
| 4. | Показатель 4. Доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности водопроводных сетей | Процент | 75,9 | 75,9 | 96,9 |  |  |
| 5. | Показатель 5. Доля тепловых сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности тепловых сетей | Процент | 97,7 | 97,7 | 96,0 |  |  |
| 6. | Показатель 6. Доля канализационных сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности канализационных сетей | Процент | 99,4 | 99,0 | 90,0 |  |  |
| 7. | Показатель 7. Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях | Процент | 4,5 | 4,5 | 2,1 |  |  |
| 8. | Показатель 8. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя | Метр квадратный | 35,0 | 35,0 | 41,4 |  |  |
|  | Направление (подпрограмма) 1 «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Невельского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |
|  | Структурный элемент 1.1 «Комплекс процессных мероприятий «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача «Созданы условия для обеспечения населения коммунальными услугами» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Показатель 1. Удельный вес общей площади жилых помещений округа, оборудованной централизованным водоснабжением | Процент | 26,0 | 26,0 | 29,0 |  |  |
| 1.1.2. | Показатель 2. Удельный вес общей площади жилых помещений округа, оборудованной централизованным отоплением | Процент | 25,0 | 25,0 | 22,6 |  |  |
| 1.1.3. | Показатель 3. Удельный вес общей площади жилых помещений округа, оборудованной централизованным водоотведением (канализацией) | Процент | 25,1 | 25,1 | 22,6 |  |  |
| 1.1.4. | Показатель 4. Доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности водопроводных сетей | Процент | 75,9 | 75,9 | 96,9 |  |  |
| 1.1.5. | Показатель 5. Доля тепловых сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности тепловых сетей | Процент | 97,7 | 97,7 | 96,0 |  |  |
| 1.1.6. | Показатель 6. Доля канализационных сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности канализационных сетей | Процент | 99,0 | 99,0 | 90,0 |  |  |
|  | Направление (подпрограмма) 2 «Благоустройство территории Невельского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |
|  | Структурный элемент 2.1 «Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство» |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача «Обеспечено повышение уровня благоустройства округа» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Показатель 1. Количество отремонтированных и благоустроенных воинских захоронений, памятников и памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества | Единица | 2 | 2 | 1 |  |  |
| 2.1.2. | Показатель 2. Количество отключений наружного освещения, связанных с неуплатой потребляемой электроэнергии | Единица | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Структурный элемент 2.2 «Комплекс процессных мероприятий «Развитие институтов территориального общественного самоуправления и поддержка проектов местных инициатив» |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача «Обеспечена поддержка проектов территориальных общественных самоуправлений, не менее 5 ежегодно» |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Количество реализованных проектов территориальных общественных самоуправлений | Единица | 12 | 15 | 14 |  |  |
|  | Направление (подпрограмма) 3 «Жилье» |  |  |  |  |  |  |
|  | Структурный элемент 3.1 «Комплекс процессных мероприятий «Улучшение жилищных условий» |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача «Обеспечены жильем отдельные категории граждан» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Показатель 1. Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях | Процент | 4,5 | 4,5 | 2,1 |  |  |
| 3.1.2. | Показатель 2. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя | Метров квадратных | 35,0 | 35,0 | 41,4 |  |  |
| Примечания: 1. При заполнении формы исключаются строки с мероприятиями, по которым в отчетном году не предусмотрена реализация. 2. По каждому мероприятию, фактическое значение которого не совпадает с плановым, необходимо дать соответствующее пояснение в гр. 8. |  |  |  |  |  |  |  |

### Таблица № 2

Отчет

о расходах на реализацию муниципальной программы

за счет всех источников финансирования

Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройство территории

Невельского муниципального округа

(наименование муниципальной программы)

за 2025 год

| Наименование муниципальной программы, направления (подпрограммы), структурного элемента, задачи, мероприятия (результата) | Источник ресурсного обеспечения | Утверждено в бюджете на конец отчетного года | Объемы расходов, тыс. рублей |  | Уровень кассового исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Утверждено в бюджете (сводной бюджетной росписи) на конец отчетного года | Кассовое исполнение (фактические расходы) | (гр. 5/гр. 4 x 100%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройство территории Невельского муниципального округа» | Всего: | 119193,2 | 119068,6 | 114317,9 | 96,0 |
|  | федеральный бюджет | 1579,3 | 1579,3 | 1579,3 | 100,0 |
|  | областной бюджет | 23317,4 | 23317,4 | 22513,4 | 96,6 |
|  | местный бюджет | 94240,5 | 94116,0 | 90169,2 | 95,8 |
|  | внебюджетные источники | 56,0 | 56,0 | 56,0 | 0,0 |
| 1.Направление (подпрограмма) «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Невельского муниципального округа» | Всего: | 71934,9 | 71810,3 | 68432,9 | 95,3 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 12681,8 | 12681,8 | 12292,4 | 96,9 |
|  | местный бюджет | 59208,1 | 59083,5 | 56095,5 | 94,9 |
|  | внебюджетные источники | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 0,0 |
| 1.1. Структурный элемент «Комплекс процессных мероприятий «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры» | Всего: | 71934,9 | 71810,3 | 68432,9 | 95,3 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 12681,8 | 12681,8 | 12292,4 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 59208,1 | 59083,5 | 56095,5 | 94,9 |
|  | внебюджетные источники | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 0,0 |
| 1.1.1. Мероприятие (результат) «Возмещены убытки по оказанию услуг общественных бань населению» | Всего: | 842,0 | 842,0 | 842,00 | 100,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 842,0 | 842,0 | 842,0 | 100,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2. Мероприятие (результат) «Проведены работы по содержанию и ремонту объектов водоснабжения и водоотведения в целях обеспечения населения коммунальными услугами» | Всего: | 4428,0 | 4428,0 | 3752,0 | 84,7 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 4428,0 | 4428,0 | 3752,0 | 84,7 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3. Мероприятие (результат) «Разработаны проектно-сметные документации и проведены государственные экспертизы на объекты коммунальной инфраструктуры» | Всего: | 15629,5 | 15629,5 | 15599,5 | 99,8 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 7500,0 | 7500,0 | 7500,0 | 100,0 |
|  | местный бюджет | 8129,5 | 8129,5 | 8099,5 | 99,6 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.4. Мероприятие (результат) «Проведены работы по подготовке и прохождению отопительного сезона в целях обеспечения населения услугами теплоснабжения и горячего водоснабжения» | Всего: | 41888,1 | 41763,5 | 39874,8 | 95,5 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 41888,1 | 41763,5 | 39874,8 | 95,5 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.5. Мероприятие (результат) «Организовано аварийно-диспетчерское и техническое обслуживание резервуаров сжиженных углеводородных газов» | Всего: | 975,0 | 975,0 | 971,0 | 99,6 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 975,0 | 975,0 | 971,0 | 99,6 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.7. Мероприятие (результат) «Реализованы инициативные проекты, прошедшие конкурсный отбор и получившие финансовую поддержку за счет межбюджетных трансферов из областного бюджета» | Всего: | 4758,7 | 4758,7 | 4758,7 | 100,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 3475,0 | 3475,0 | 3475,0 | 100,0 |
|  | местный бюджет | 1238,7 | 1238,7 | 1238,7 | 100,0 |
|  | внебюджетные источники | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 0,0 |
| 1.1.8. Мероприятие (результат) «Произведены строительство, реконструкция, капитальный ремонт и техническое перевооружение объектов коммунальной инфраструктуры» | Всего: | 3413,6 | 3413,6 | 2634,8 | 77,2 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 1706,8 | 1706,8 | 1317,4 | 77,2 |
|  | местный бюджет | 1706,8 | 1706,8 | 1317,4 | 77,2 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. Направление (подпрограмма) «Благоустройство территории Невельского муниципального округа» | Всего: | 36336,4 | 36336,4 | 34982,0 | 96,3 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 7450,2 | 7450,2 | 7035,6 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 28875,2 | 28875,2 | 27935,4 | 96,7 |
|  | внебюджетные источники | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 0,0 |
| 2.1. Структурный элемент «Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство» | Всего: | 30405,4 | 30405,4 | 29468,6 | 96,9 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 2431,0 | 2431,0 | 2429,8 | 99,9 |
|  | местный бюджет | 27974,4 | 27974,4 | 27038,8 | 96,7 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.1. Мероприятие (результат) «Проведены работы по ремонту (реконструкции), благоустройству, постановке на кадастровый учет воинских захоронений, памятников и памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отчества» | Всего: | 600,0 | 600,0 | 599,0 | 99,8 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 300,0 | 300,0 | 299,5 | 99,8 |
|  | местный бюджет | 300,0 | 300,0 | 299,5 | 99,8 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.2. Мероприятие (результат) «Ликвидированы очаги растения Борщевик Сосновского» | Всего: | 543,3 | 543,3 | 543,3 | 100,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 489,0 | 489,0 | 488,9 | 100,0 |
|  | местный бюджет | 54,3 | 54,3 | 54,3 | 100,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.3. Мероприятие (результат) «Организована деятельность по накоплению твердых коммунальных отходов, ликвидации стихийных несанкционированных свалок» | Всего: | 2009,0 | 2009,0 | 1813,5 | 90,3 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 2009,0 | 2009,0 | 1813,5 | 90,3 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.4. Мероприятие (результат) «Обеспечено функционирование объектов уличного освещения и иных объектов благоустройства потребляющих электроэнергию» | Всего: | 16665,3 | 16665,3 | 16026,3 | 96,2 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 16665,3 | 16665,3 | 16026,3 | 96,2 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.5. Мероприятие (результат) «Проведены работы по организации и содержанию мест захоронений» | Всего: | 1973,0 | 1973,0 | 1901,5 | 96,4 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 1973,0 | 1973,0 | 1901,5 | 96,4 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.6. Мероприятие (результат) «Проведены работы по озеленению территорий и прочему благоустройству» | Всего: | 6972,8 | 6972,8 | 6943,7 | 99,6 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 6972,8 | 6972,8 | 6943,7 | 99,6 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.7. Мероприятие (результат) «Реализованы отдельные государственные полномочия по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев на территории Псковской области» | Всего: | 1642,0 | 1642,0 | 1641,4 | 100,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 1642,0 | 1642,0 | 1641,4 | 100,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2. Структурный элемент «Комплекс процессных мероприятий «Развитие институтов территориального общественного самоуправления и поддержка проектов местных инициатив» | Всего: | 5931,0 | 5931,0 | 5513,4 | 93,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 5019,2 | 5019,2 | 4605,8 | 91,8 |
|  | местный бюджет | 900,8 | 900,8 | 896,5 | 99,5 |
|  | внебюджетные источники | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 100,0 |
| 2.2.1. Мероприятие (результат) «Реализованы проекты территориальных общественных самоуправлений по результатам конкурса» | Всего: | 255,0 | 255,0 | 255,0 | 100,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 100,0 |
|  | внебюджетные источники | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 100,0 |
| 2.2.2. Мероприятие (результат) «Реализован проект «Ремонт водоснабжения на части территории д. Поздноево Невельского муниципального округа» | Всего: | 375,0 | 375,0 | 357,5 | 95,3 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 371,2 | 371,2 | 353,9 | 95,3 |
|  | местный бюджет | 3,8 | 3,8 | 3,6 | 94,1 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.3. Мероприятие (результат) «Реализован проект «Благоустройство воинского захоронения павшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов в границах ТОС «Артемово» | Всего: | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 100,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 247,5 | 247,5 | 247,5 | 100,0 |
|  | местный бюджет | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 100,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.4. Мероприятие (результат) «Реализован проект «Благоустройство воинского захоронения в границах ТОС «Мошенино», территориального отдела Артемовская волость Невельского муниципального округа Псковской области» | Всего: | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 100,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 396,0 | 396,0 | 396,0 | 100,0 |
|  | местный бюджет | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 100,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.5. Мероприятие (результат) «Реализован проект «Памяти павших будьте достойны – вечно достойны» д. Туричино Невельского района Псковской области» | Всего: | 380,0 | 380,0 | 379,9 | 100,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 376,2 | 376,2 | 376,1 | 100,0 |
|  | местный бюджет | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 99,9 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.6. Мероприятие (результат) «Реализован проект «Никто не забыт, ничто не забыто» д. Трехалево Невельского района Псковской области» | Всего: | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 100,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 396,0 | 396,0 | 396,0 | 100,0 |
|  | местный бюджет | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 100,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.7. Мероприятие (результат) «Реализован проект «Красота и уют в Дом культуры придут!» деревня Туричино Невельского муниципального округа, Псковской области» | Всего: | 350,0 | 350,0 | 349,7 | 99,9 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 346,5 | 346,5 | 346,2 | 99,9 |
|  | местный бюджет | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 99,9 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.8. Мероприятие (результат) «Реализован проект «Ступеньки на пути к знаниям» в пределах МКД по ул. М.Маметовой, д. 27 до пешеходного перехода и в границах МОУ «Гимназия г. Невеля» | Всего: | 704,0 | 704,0 | 704,0 | 100,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 396,0 | 396,0 | 396,0 | 100,0 |
|  | местный бюджет | 304,0 | 304,0 | 304,0 | 100,0 |
|  | внебюджетные источники | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 100,0 |
| 2.2.9. Мероприятие (результат) «Реализован проект «Установка уличного освещения в границах ТОС «Артемово» территориального отдела Артемовская волость Невельского муниципального округа Псковской области» | Всего: | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 100,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 346,5 | 346,5 | 346,5 | 100,0 |
|  | местный бюджет | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 100,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.10. Мероприятие (результат)«Реализован проект «Благоустройство общественной территории - освещение д. Змеино Невельского муниципального округа» | Всего: | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 100,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 344,5 | 344,5 | 344,5 | 100,0 |
|  | местный бюджет | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 100,0 |
|  | внебюджетные источники | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 100,0 |
| 2.2.11. Мероприятие (результат) «Реализован проект «Строительство контейнерной площадки для сбора ТКО с установкой 4-х контейнеров д. Щербино Невельского муниципального округа» | Всего: | 320,0 | 320,0 | 320,0 | 100,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 316,8 | 316,8 | 316,8 | 100,0 |
|  | местный бюджет | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 100,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.12. Мероприятие (результат)«Реализован проект «Обустройство детской игровой площадки в границах ТОС «Озерное», Невельский муниципальный округ Псковской области» | Всего: | 298,0 | 298,0 | 298,0 | 100,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 295,0 | 295,0 | 295,0 | 100,0 |
|  | местный бюджет | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 99,3 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.13. Мероприятие (результат) «Реализован проект «Создание Музея боевой славы на открытом воздухе, посвященного участникам Специальной Военной Операции (СВО)» | Всего: | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 100,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 396,0 | 396,0 | 396,0 | 100,0 |
|  | местный бюджет | 304,0 | 304,0 | 304,0 | 100,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.14. Мероприятие (результат) «Реализован проект «Устройство ливневой канализации в границах ТОС «Все для дома» Невельского муниципального округа Псковской области» | Всего: | 399,0 | 399,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 395,0 | 395,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 4,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.15. Мероприятие (результат) «Реализован проект «Благоустройство общественной территории и воинского захоронения в д. Поздноево Невельского муниципального округа» | Всего: | 400,0 | 400,0 | 399,3 | 99,8 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 396,0 | 396,0 | 395,3 | 99,8 |
|  | местный бюджет | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 99,8 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. Направление (подпрограмма) «Жилье» | Всего: | 10921,9 | 10921,9 | 10903,1 | 99,8 |
|  | федеральный бюджет | 1579,3 | 1579,3 | 1579,3 | 100,0 |
|  | областной бюджет | 3185,4 | 3185,4 | 3185,4 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 6157,2 | 6157,2 | 6138,4 | 99,7 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1. Структурный элемент «Комплекс проектных мероприятий «Улучшение жилищных условий» | Всего: | 10921,9 | 10921,9 | 10903,1 | 99,8 |
|  | федеральный бюджет | 1579,3 | 1579,3 | 1579,3 | 100,0 |
|  | областной бюджет | 3185,4 | 3185,4 | 3185,4 | 100,0 |
|  | местный бюджет | 6157,2 | 6157,2 | 6138,4 | 99,7 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.1.Мероприятие (результат) «Произведена оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах за помещения муниципального фонда, включая услуги по обслуживанию специального счета для формирования фонда капитального ремонта многоквартирных домов» | Всего: | 1000,0 | 1000,0 | 994,7 | 99,5 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 1000,0 | 1000,0 | 994,7 | 99,5 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.2. Мероприятие (результат) «Проведены работы по капитальному ремонту муниципального жилого фонда, включая составление сметной документации» | Всего: | 1157,2 | 1157,2 | 1156,2 | 99,9 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 1157,2 | 1157,2 | 1156,2 | 99,9 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.4.Мероприятие (результат) «Предоставлены жилые помещения детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных помещений» | Всего: | 4764,7 | 4764,7 | 4764,7 | 100,0 |
|  | федеральный бюджет | 1579,3 | 1579,3 | 1579,3 | 100,0 |
|  | областной бюджет | 3185,4 | 3185,4 | 3185,4 | 100,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.5. Мероприятие (результат) «Приобретено жилье для переселения граждан, страдающих тяжелыми формами хронических заболеваний» | Всего: | 4000,0 | 4000,0 | 3987,5 | 99,7 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 4000,0 | 4000,0 | 3987,5 | 99,7 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Примечание: При заполнении формы исключаются строки с мероприятиями, по которым в отчетном году не предусмотрена реализация. |  |  |  |  |  |

### Таблица № 3

### Отчет

о реализации мероприятий (результатов) муниципальной программы

Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройство территории

Невельского муниципального округа

(наименование муниципальной программы)

за 2025 год

| N п/п | Наименование направления (подпрограммы), структурного элемента, мероприятия (результата), контрольной точки | Ответственный исполнитель | Срок реализации |  | Характеристика мероприятия (результата) | Фактический результат | Показатели |  |  | Связь с показателями (регионального) муниципального проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Наименование и единица измерения (по ОКЕИ) | Значения |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | план | факт |  |
|  |  |  | план | факт |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Направление (подпрограмма) 1 «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Невельского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Структурный элемент 1.1. «Комплекс процессных мероприятий «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача «Созданы условия для обеспечения населения коммунальными услугами» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Мероприятие (результат) «Возмещены убытки по оказанию услуг общественных бань населению» | Управление жилищно-коммунального хозяйства, строительства и архитектуры Администрации Невельского муниципального округа | X | Х | Количество бань | Х | Единица | 2 | 2 | Х |
| 1.1.1.1. | Контрольная точка 1. Заключение соглашения (договора) о предоставлении субсидии на возмещение убытков по оказанию услуг общественных бань населению Невельского муниципального округа. |  | 01.02 | 09.02 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.1.2. | Контрольная точка 2. Услуга оказана (работы выполнены). |  | 30.11 | 07.05 10.06 15.09 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.1.3. | Контрольная точка 3. Предоставлен отчет о выполнении соглашения (договора) о предоставлении субсидии на возмещение убытков по оказанию услуг общественных бань населению Невельского муниципального округа. |  | 15.12 | 01.01-10.06 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.1.4. | Контрольная точка 4. Перечислена субсидия на возмещение убытков по оказанию услуг общественных бань населению Невельского муниципального округа. |  | 31.12 | 20.05 19.09 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.2. | Мероприятие (результат) «Проведены работы по содержанию и ремонту объектов водоснабжения и водоотведения в целях обеспечения населения коммунальными услугами» | Управление жилищно-коммунального хозяйства, строительства и архитектуры Администрации Невельского муниципального округа | X | Х | Количество объектов | Х | Единица | 241 | 241 | Х |
| 1.1.2.1. | Контрольная точка 1. Закупка включена в план закупок. |  | 30.11 | 13.03-25.12 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.2.2. | Контрольная точка 2. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результату закупок. |  | 01.12 | 31.03-25.12 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.2.3. | Контрольная точка 3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг. |  | 15.12 | 01.04-25.12 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.2.4. | Контрольная точка 4. Проведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту. |  | 31.12 | 01.04-25.12 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.3. | Мероприятие (результат) «Разработаны проектно-сметные документации и проведены государственные экспертизы на объекты коммунальной инфраструктуры» | Управление жилищно-коммунального хозяйства, строительства и архитектуры Администрации Невельского муниципального округа | X | Х | Количество проектов | Х | Единица | 1 | 5 | Х |
| 1.1.3.1. | Контрольная точка 1. Закупка включена в план закупок. |  | 31.03 | 2024 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.3.2. | Контрольная точка 2. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результату закупок. |  | 30.06 | 26.12. 2024 24.06. 2025 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.3.3. | Контрольная точка 3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг. |  | 30.11 | 28.01 -15.08 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.3.4. | Контрольная точка 4. Проведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту. |  | 31.12 | 05.02 25.08 27.08 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.4. | Мероприятие (результат) «Проведены работы по подготовке и прохождению отопительного сезона в целях обеспечения населения услугами теплоснабжения и горячего водоснабжения» | Управление жилищно-коммунального хозяйства, строительства и архитектуры Администрации Невельского муниципального округа | X | Х | Наличие паспорта готовности к отопительному сезону | Х | Да/нет | да | да | Х |
| 1.1.4.1. | Контрольная точка 1. Закупка включена в план закупок. |  | 30.11 | 29.01-25.12 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.4.2. | Контрольная точка 2. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результату закупок. |  | 01.12 | 05.02-25.12 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.4.3. | Контрольная точка 3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг. |  | 15.12 | 07.03-25.12 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.4.4. | Контрольная точка 4. Проведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту. |  | 31.12 | 10.03-25.12 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.5. | Мероприятие (результат) «Организовано аварийно-диспетчерское и техническое обслуживание резервуаров сжиженных углеводородных газов» | Управление жилищно-коммунального хозяйства, строительства и архитектуры Администрации Невельского муниципального округа | X | Х | Количество объектов | Х | Единица | 46 | 46 | Х |
| 1.1.5.1. | Контрольная точка 1. Закупка включена в план закупок. |  | 31.03 | 2024 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.5.2. | Контрольная точка 2. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результату закупок. |  | 30.06 | 28.12.2024 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.5.3. | Контрольная точка 3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг. |  | 30.11 | 31.03-25.12 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.5.4. | Контрольная точка 4. Проведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту. |  | 31.12 | 07.03-25.12 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.6. | Мероприятие (результат) «Размещена в открытом доступе для граждан актуальная информация о проводимых мероприятиях по улучшению проживания и предоставления коммунальных услуг | Управление жилищно-коммунального хозяйства, строительства и архитектуры Администрации Невельского муниципального округа | Х | Х | Количество публикаций | Х | Единица | 1 | 12 | Х |
| 1.1.6.1. | Контрольные точки не устанавливаются. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.7. | Мероприятие (результат) «Реализованы инициативные проекты, прошедшие конкурсный отбор и получившие финансовую поддержку за счет межбюджетных трансферов из областного бюджета» | Управление жилищно-коммунального хозяйства, строительства и архитектуры Администрации Невельского муниципального округа | X | Х | Количество инициативных проектов | Х | Единица | 1 | 1 | Х |
| 1.1.7.1. | Контрольная точка 1. Закупка включена в план закупок. |  | 31.05 | 20.05 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.7.2. | Контрольная точка 2. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результату закупок. |  | 30.06 | 09.06 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.7.3 | Контрольная точка 3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг. |  | 30.11 | 26.11 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.7.4. | Контрольная точка 4. Проведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту. |  | 31.12 | 27.11 08.12 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.8. | Мероприятие (результат) «Произведены строительство, реконструкция, капитальный ремонт и техническое перевооружение объектов коммунальной инфраструктуры» | Управление жилищно-коммунального хозяйства, строительства и архитектуры Администрации Невельского муниципального округа | X | Х | Количество объектов, на которых произведены работы | Х | Единица | 2 | 2 | Х |
| 1.1.8.1. | Контрольная точка 1. Закупка включена в план закупок. |  | 30.11 | 20.08 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.8.2. | Контрольная точка 2. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результату закупок. |  | 01.12 | 28.08 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.8.3 | Контрольная точка 3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг. |  | 15.12 | 30.10 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.8.4. | Контрольная точка 4. Проведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту. |  | 31.12 | 12.11 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2. | Направление (подпрограмма) 2 «Благоустройство территории Невельского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Структурный элемент 2.1. «Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача «Обеспечено повышение уровня благоустройства округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Мероприятие (результат) «Проведены работы по ремонту (реконструкции), благоустройству, постановке на кадастровый учет воинских захоронений, памятников и памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отчества» | Управление территориальными отделами Администрации Невельского муниципального округа | X | Х | Количество отремонтированных захоронений | Х | Единица | 2 | 1 | Х |
| 2.1.1.1. | Контрольная точка 1. Закупка включена в план закупок. |  | 01.11 | 03.06. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.1.2. | Контрольная точка 2. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результату закупок. |  | 30.11 | 25.07 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.1.3. | Контрольная точка 3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг. |  | 15.12 | 07.11 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.1.4. | Контрольная точка 4. Проведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту. |  | 31.12 | 10.11 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.2. | Мероприятие (результат) «Ликвидированы очаги растения Борщевик Сосновского» | Управление территориальными отделами Администрации Невельского муниципального округа | X | Х | Обработанная площадь очагов | Х | Гектар | 38,0 | 37,4 | Х |
| 2.1.2.1. | Контрольная точка 1. Закупка включена в план закупок. |  | 01.05 | 25.03 15.04 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.2.2. | Контрольная точка 2. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результату закупок. |  | 01.06 | 21.04 19.05 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.2.3. | Контрольная точка 3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг. |  | 15.09 | 08.09 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.2.4. | Контрольная точка 4. Проведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту. |  | 31.12 | 12.09 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.3. | Мероприятие (результат) «Организована деятельность по накоплению твердых коммунальных отходов, ликвидации стихийных несанкционированных свалок» | Управление территориальными отделами Администрации Невельского муниципального округа | X | Х | Количество вывезенных ТКО | Х | Метр кубический | 600 | 814 | Х |
|  |  |  |  |  | Количество ликвидированных свалок |  | Единица | 30 | 56 |  |
| 2.1.3.1. | Контрольная точка 1. Закупка включена в план закупок. |  | 30.11 | 12.03 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.3.2. | Контрольная точка 2. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результату закупок. |  | 01.12 | 24.03 04.06. 01.08 18.08 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.3.3. | Контрольная точка 3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг. |  | 15.12 | 15.04 27.05 20.06 10.06 30.08 31.08 22.10 18.12 31.12 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.3.4. | Контрольная точка 4. Проведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту. |  | 31.12 | 17.04 09.06 16.06 05.09 02.11 25.12 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.4. | Мероприятие (результат) «Обеспечено функционирование объектов уличного освещения и иных объектов благоустройства потребляющих электроэнергию» | Управление территориальными отделами Администрации Невельского муниципального округа | X | Х | Количество объектов | Х | Единица | 282 | 282 | Х |
| 2.1.4.1. | Контрольная точка 1. Закупка включена в план закупок. |  | 15.11 | 15.12.2024 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.4.2. | Контрольная точка 2. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результату закупок. |  | 30.11 | 28.12. 2024 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.4.3. | Контрольная точка 3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг. |  | 15.12 | 20.02 20.05 07.08 25.12 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.4.4. | Контрольная точка 4. Проведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту. |  | 31.12 | 24.03 25.05 12.08 26.12 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.5. | Мероприятие (результат) «Проведены работы по организации и содержанию мест захоронений» | Управление территориальными отделами Администрации Невельского муниципального округа | Х | Х | Количество мест захоронений | Х | Единица | 199 | 199 | Х |
| 2.1.5.1. | Контрольная точка 1. Закупка включена в план закупок. |  | 01.11 | 22.02-13.05 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.5.2. | Контрольная точка 2. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результату закупок. |  | 30.11 | 21.03 15.04 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.5.3. | Контрольная точка 3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг. |  | 15.12 | 02.06 07.07 07.08 17.08 21.09 25.12 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.5.4. | Контрольная точка 4. Проведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту. |  | 31.12 | 04.06 12.07 12.08 25.08 27.09 26.12 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.6. | Мероприятие (результат) «Проведены работы по озеленению территорий и прочему благоустройству» | Управление территориальными отделами Администрации Невельского муниципального округа | Х | Х | Количество населенных пунктов, в которых проводятся работы по благоустройству и озеленению | Х | Единица | 14 | 14 | Х |
| 2.1.6.1. | Контрольная точка 1. Закупка включена в план закупок. |  | 01.10 | 12.02-30.06 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.6.2. | Контрольная точка 2. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результату закупок. |  | 01.11 | 27.02-30.06 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.6.3. | Контрольная точка 3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг. |  | 15.12 | 31.03-30.06 21.08 22.09 05.11 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.6.4. | Контрольная точка 4. Проведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту. |  | 31.12 | 20.03-30.06 27.08 27.09 15.11 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.7. | Мероприятие (результат) «Реализованы отдельные государственные полномочия по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев на территории Псковской области» | Управление территориальными отделами Администрации Невельского муниципального округа | Х | Х | Количество заключенных договоров | Х | Единица | 1 | 1 | Х |
| 2.1.7.1. | Контрольная точка 1. Закупка включена в план закупок. |  | 01.04 | 21.01 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.7.2. | Контрольная точка 2. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результату закупок. |  | 01.05 | 03.03 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.7.3. | Контрольная точка 3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг. |  | 15.12 | 01.04 13.05 10.06 03.07 04.08 03.09 29.09 25.12 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.7.4. | Контрольная точка 4. Проведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту. |  | 31.12 | 11.04-17.06 10.07-30.09 26.12 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.2. | Структурный элемент 2.2. «Развитие институтов территориального общественного самоуправления и поддержка проектов местных инициатив» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача «Обеспечена поддержка проектов территориальных общественных самоуправлений и поддержка проектов местных инициатив» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Мероприятие (результат) «Реализованы проекты территориальных общественных самоуправлений по результатам конкурса» | Управление территориальными отделами Администрации Невельского муниципального округа | Х | Х | Реализован проект | Х | Да/нет | да | да | Х |
| 2.2.1.1. | Контрольная точка 1. Прием заявлений на участие в конкурсе проектов. |  | 01.06 | 19.05-11.06 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.2.1.2. | Контрольная точка 2. Подведение итогов по результатам конкурсного отбора на реализацию заявок территориальных общественных самоуправлений. |  | 20.06 | 20.06 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.2.1.3. | Контрольная точка 3. Закупка включена в план закупок. |  | 01.07 | 18.09 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.2.1.4. | Контрольная точка 4. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результату закупок. |  | 01.08 | 30.09 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.2.1.5. | Контрольная точка 5. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг. |  | 01.10 | 28.11 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.2.1.6. | Контрольная точка 6. Проведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту. |  | 31.12 | 02.12 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.2.2. | Мероприятие (результат) «Реализован проект «Ремонт водоснабжения на части территории д. Поздноево Невельского муниципального округа» | Управление территориальными отделами Администрации Невельского муниципального округа | Х | Х | Реализован проект | Х | Да/нет | да | да | Х |
| 2.2.2.1. | Контрольная точка 1. Закупка включена в план закупок. |  | 15.11 | 25.08 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.2.2.2. | Контрольная точка 2. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результату закупок. |  | 30.11 | 03.09 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.2.2.3. | Контрольная точка 3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг. |  | 15.12 | 05.11 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.2.2.4. | Контрольная точка 4. Проведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту. |  | 31.12 | 15.11 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.2.3. | Мероприятие (результат) «Реализован проект «Благоустройство воинского захоронения павшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов в границах ТОС «Артемово» | Управление территориальными отделами Администрации Невельского муниципального округа | Х | Х | Реализован проект | Х | Да/нет | да | да | Х |
| 2.2.3.1. | Контрольная точка 1. Закупка включена в план закупок. |  | 15.11 | 20.07 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.2.3.2. | Контрольная точка 2. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результату закупок. |  | 30.11 | 24.07 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.2.3.3 | Контрольная точка 3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг. |  | 15.12 | 29.09 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.2.3.4. | Контрольная точка 4. Проведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту. |  | 31.12 | 15.10 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.2.4. | Мероприятие (результат) «Реализован проект «Благоустройство воинского захоронения в границах ТОС «Мошенино», территориального отдела Артемовская волость Невельского муниципального округа Псковской области» | Управление территориальными отделами Администрации Невельского муниципального округа | Х | Х | Реализован проект | Х | Да/нет | да | да | Х |
| 2.2.4.1. | Контрольная точка 1. Закупка включена в план закупок. |  | 15.11 | 20.07 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.2.4.2. | Контрольная точка 2. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результату закупок. |  | 30.11 | 24.07 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.2.4.3. | Контрольная точка 3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг. |  | 15.12 | 29.09 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.2.4.4. | Контрольная точка 4. Проведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту. |  | 31.12 | 15.11 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.2.5. | Мероприятие (результат) «Реализован проект «Памяти павших будьте достойны – вечно достойны» д. Туричино Невельского района Псковской области» | Управление территориальными отделами Администрации Невельского муниципального округа | Х | Х | Реализован проект | Х | Да/нет | да | да | Х |
| 2.2.5.1. | Контрольная точка 1. Закупка включена в план закупок. |  | 15.11 | 20.07 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.2.5.2. | Контрольная точка 2. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результату закупок. |  | 30.11 | 24.07 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.2.5.3. | Контрольная точка 3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг. |  | 15.12 | 22.08 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.2.5.4. | Контрольная точка 4. Проведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту. |  | 31.12 | 02.09 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.2.6. | Мероприятие (результат) «Реализован проект «Никто не забыт, ничто не забыто» д. Трехалево Невельского района Псковской области» | Управление территориальными отделами Администрации Невельского муниципального округа | Х | Х | Реализован проект | Х | Да/нет | да | да | Х |
| 2.2.6.1. | Контрольная точка 1. Закупка включена в план закупок. |  | 15.11 | 20.07 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.2.6.2. | Контрольная точка 2. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результату закупок. |  | 30.11 | 25.07 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.2.6.3. | Контрольная точка 3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг. |  | 15.12 | 09.09 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.2.6.4. | Контрольная точка 4. Проведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту. |  | 31.12 | 25.09 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.2.7. | Мероприятие (результат) «Реализован проект «Красота и уют в Дом культуры придут!» деревня Туричино Невельского муниципального округа, Псковской области» | Управление территориальными отделами Администрации Невельского муниципального округа | Х | Х | Реализован проект | Х | Да/нет | да | да | Х |
| 2.2.7.1. | Контрольная точка 1. Закупка включена в план закупок. |  | 15.11 | 28.07 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.2.7.2. | Контрольная точка 2. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результату закупок. |  | 30.11 | 01.08 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.2.7.3. | Контрольная точка 3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг. |  | 15.12 | 11.08 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.2.7.4. | Контрольная точка 4. Проведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту. |  | 31.12 | 20.08 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.2.8. | Мероприятие (результат) «Реализован проект «Ступеньки на пути к знаниям» в пределах МКД по ул. М.Маметовой, д. 27 до пешеходного перехода и в границах МОУ «Гимназия г. Невеля» | Управление территориальными отделами Администрации Невельского муниципального округа | Х | Х | Реализован проект | Х | Да/нет | да | да | Х |
| 2.2.8.1. | Контрольная точка 1. Закупка включена в план закупок. |  | 15.11 | 11.09 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.2.8.2. | Контрольная точка 2. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результату закупок. |  | 30.11 | 01.11 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.2.8.3. | Контрольная точка 3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг. |  | 15.12 | 07.11 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.2.8.4. | Контрольная точка 4. Проведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту. |  | 31.12 | 15.12 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.2.9. | Мероприятие (результат) «Реализован проект «Установка уличного освещения в границах ТОС «Артемово» территориального отдела Артемовская волость Невельского муниципального округа Псковской области» | Управление территориальными отделами Администрации Невельского муниципального округа | Х | Х | Реализован проект | Х | Да/нет | да | да | Х |
| 2.2.9.1. | Контрольная точка 1. Закупка включена в план закупок. |  | 15.11 | 17.09 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.2.9.2. | Контрольная точка 2. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результату закупок. |  | 30.11 | 17.09 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.2.9.3. | Контрольная точка 3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг. |  | 15.12 | 17.09 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.2.9.4. | Контрольная точка 4. Проведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту. |  | 31.12 | 17.09 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.2.10. | Мероприятие (результат) «Реализован проект «Благоустройство общественной территории - освещение д. Змеино Невельского муниципального округа» | Управление территориальными отделами Администрации Невельского муниципального округа | Х | Х | Реализован проект | Х | Да/нет | да | да | Х |
| 2.2.10.1. | Контрольная точка 1. Закупка включена в план закупок. |  | 15.11 | 17.09 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.2.10.2. | Контрольная точка 2. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результату закупок. |  | 30.11 | 17.09 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.2.10.3. | Контрольная точка 3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг. |  | 15.12 | 17.09 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.2.10.4. | Контрольная точка 4. Проведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту. |  | 31.12 | 17.09 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.2.11. | Мероприятие (результат) «Реализован проект «Строительство контейнерной площадки для сбора ТКО с установкой 4-х контейнеров д. Щербино Невельского муниципального округа» | Управление территориальными отделами Администрации Невельского муниципального округа | Х | Х | Реализован проект | Х | Да/нет | да | да | Х |
| 2.2.11.1. | Контрольная точка 1. Закупка включена в план закупок. |  | 15.11 | 26.07 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.2.11.2. | Контрольная точка 2. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результату закупок. |  | 30.11 | 28.07 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.2.11.3. | Контрольная точка 3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг. |  | 15.12 | 25.08 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.2.11.4. | Контрольная точка 4. Проведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту. |  | 31.12 | 01.09 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.2.12. | Мероприятие (результат) «Реализован проект «Обустройство детской игровой площадки в границах ТОС «Озерное», Невельский муниципальный округ Псковской области» | Управление территориальными отделами Администрации Невельского муниципального округа | Х | Х | Реализован проект | Х | Да/нет | да | да | Х |
| 2.2.12.1. | Контрольная точка 1. Закупка включена в план закупок. |  | 15.11 | 15.08 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.2.12.2. | Контрольная точка 2. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результату закупок. |  | 30.11 | 19.08 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.2.12.3. | Контрольная точка 3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг. |  | 15.12 | 18.09 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.2.12.4. | Контрольная точка 4. Проведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту. |  | 31.12 | 18.09 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.2.13. | Мероприятие (результат) «Реализован проект «Создание Музея боевой славы на открытом воздухе, посвященного участникам Специальной Военной Операции (СВО)» | Управление территориальными отделами Администрации Невельского муниципального округа | Х | Х | Реализован проект | Х | Да/нет | да | да | Х |
| 2.2.13.1. | Контрольная точка 1. Закупка включена в план закупок. |  | 15.11 | 20.09 20.10 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.2.13.2. | Контрольная точка 2. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результату закупок. |  | 30.11 | 25.09 24.10 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.2.13.3. | Контрольная точка 3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг. |  | 15.12 | 19.10 11.11 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.2.13.4. | Контрольная точка 4. Проведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту. |  | 31.12 | 27.10 22.11 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.2.14. | Мероприятие (результат) «Реализован проект «Устройство ливневой канализации в границах ТОС «Все для дома» Невельского муниципального округа Псковской области» | Управление территориальными отделами Администрации Невельского муниципального округа | Х | Х | Реализован проект | Х | Да/нет | да | нет | Х |
| 2.2.14.1. | Контрольная точка 1. Закупка включена в план закупок. |  | 15.11 | - | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.2.14.2. | Контрольная точка 2. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результату закупок. |  | 30.11 | - | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.2.14.3. | Контрольная точка 3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг. |  | 15.12 | - | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.2.14.4. | Контрольная точка 4. Проведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту. |  | 31.12 | - | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.2.15. | Мероприятие (результат) «Реализован проект «Благоустройство общественной территории и воинского захоронения в д. Поздноево Невельского муниципального округа» | Управление территориальными отделами Администрации Невельского муниципального округа | Х | Х | Реализован проект | Х | Да/нет | да | да | Х |
| 2.2.15.1. | Контрольная точка 1. Закупка включена в план закупок. |  | 15.11 | 09.09 20.09 25.09 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.2.15.2. | Контрольная точка 2. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результату закупок. |  | 30.11 | 11.09 23.09 26.09 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.2.15.3. | Контрольная точка 3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг. |  | 15.12 | 11.09 05.11 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.2.15.4. | Контрольная точка 4. Проведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту. |  | 31.12 | 11.09 05.12 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3. | Направление (подпрограмма) 3 «Жилье» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Структурный элемент 3.1. «Комплекс процессных мероприятий «Улучшение жилищных условий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача «Обеспечено содержание муниципального фонда» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Мероприятие (результат) «Произведена оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах за помещения муниципального фонда, включая услуги по обслуживанию специального счета для формирования фонда капитального ремонта многоквартирных домов» | Управление жилищно-коммунального хозяйства, строительства и архитектуры Администрации Невельского муниципального округа | Х | Х | Оплата взносов | Х | Процент | 100 | 100 | Х |
| 3.1.1.1. | Контрольные точки не устанавливаются. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2. | Мероприятие (результат) «Проведены работы по капитальному ремонту муниципального жилого фонда, включая составление сметной документации» | Управление жилищно-коммунального хозяйства, строительства и архитектуры Администрации Невельского муниципального округа | X | Х | Количество отремонтированных объектов | Х | Единица | 1 | 2 | Х |
| 3.1.2.1. | Контрольная точка 1. Закупка включена в план закупок. |  | 30.11 | 13.08 09.09 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.2.2. | Контрольная точка 2. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результату закупок. |  | 01.12 | 13.08 09.09 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.2.3. | Контрольная точка 3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг. |  | 15.12 | 06.10 20.11 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.2.4. | Контрольная точка 4. Проведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту. |  | 31.12 | 13.10 26.11 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Задача «Обеспечены жильем отдельные категории граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3. | Мероприятие (результат) «Реализованы полномочия в соответствии с Законом Псковской области от 03.06.2005 №433-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по регистрации и учету граждан, выехавших из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей не ранее 1 января 1992 года, имеющих право на получение жилищных субсидий» | Управление жилищно-коммунального хозяйства, строительства и архитектуры Администрации Невельского муниципального округа | Х | Х | Количество полномочий | Х | Единица | 1 | 0 | Х |
| 3.1.3.1. | Контрольные точки не устанавливаются. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.4. | Мероприятие (результат) «Предоставлены жилые помещения детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных помещений» | Управление жилищно-коммунального хозяйства, строительства и архитектуры Администрации Невельского муниципального округа | X | Х | Количество предоставленных помещений | Х | Единица | 1 | 3 | Х |
| 3.1.4.1. | Контрольная точка 1. Закупка включена в план закупок. |  | 01.06 | 31.01 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.4.2. | Контрольная точка 2. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результату закупок. |  | 06.06 | 24.02 25.02 20.08 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.4.3. | Контрольная точка 3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг. |  | 01.12 | 26.03 31.03 29.09 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.4.4. | Контрольная точка 4. Проведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту. |  | 15.12 | 27.03 02.04 01.10 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.4.5. | Контрольная точка 5. Заключение договоров найма специализированного жилого помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. |  | 31.12 | 19.03 09.04 29.09 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.5. | Мероприятие (результат) «Приобретено жилье для переселения граждан, страдающих тяжелыми формами хронических заболеваний» | Управление жилищно-коммунального хозяйства, строительства и архитектуры Администрации Невельского муниципального округа | Х | Х | Количество предоставленных помещений | Х | Единица | 1 | 2 | Х |
| 3.1.5.1. | Контрольная точка 1. Закупка включена в план закупок. |  | 01.06 | 21.01 12.02 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.5.2. | Контрольная точка 2. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результату закупок. |  | 06.06 | 14.02 07.03 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.5.3. | Контрольная точка 3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг. |  | 01.12 | 12.03 20.03 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.5.4. | Контрольная точка 4. Проведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту. |  | 15.12 | 13.03 24.03 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.5.5. | Контрольная точка 5. Заключение договоров социального найма жилого помещения. |  | 31.12 | 10.03 17.03 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |

# ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройство

территории Невельского муниципального округа»

Уровень достигнутых результатов реализации муниципальной программы

в целом за 2025 год

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Признак возрастания/убывания | Плановое значение показателя (П) за отчетный период | Фактически достигнутое значение показателя (Ф) за отчетный период | Оценка степени достижения показателя (О) за отчетный период | Обоснование причин отклонения (при отклонении на +/- 0,95) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Удельный вес общей площади жилых помещений округа, оборудованной централизованным водоснабжением | процент | чем больше, тем лучше | 26,0 | 29,0 | 1 |  |
| 2 | Удельный вес общей площади жилых помещений округа, оборудованной централизованным отоплением | процент | чем больше, тем лучше | 25,0 | 22,6 | 0,9 |  |
| 3 | Удельный вес общей площади жилых помещений округа, оборудованной централизованным водоотведением (канализацией) | процент | чем больше, тем лучше | 25,1 | 22,6 | 0,9 |  |
| 4 | Доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности водопроводных сетей | процент | чем меньше, тем лучше | 75,9 | 96,9 | 0,78 |  |
| 5 | Доля тепловых сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности тепловых сетей | процент | чем меньше, тем лучше | 97,7 | 96,0 | 1 |  |
| 6 | Доля канализационных сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности канализационных сетей | процент | чем меньше, тем лучше | 99,0 | 90,0 | 1 |  |
| 7 | Количество отремонтированных и благоустроенных воинских захоронений, памятников и памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества | единиц | чем больше, тем лучше | 2 | 1 | 0,5 |  |
| 8 | Количество отключений наружного освещения, связанных с неуплатой потребляемой электроэнергии | единиц | чем меньше, тем лучше | 0 | 0 | 1 |  |
| 9 | Количество реализованных проектов территориальных общественных самоуправлений | единиц | чем больше, тем лучше | 15 | 14 | 0,93 |  |
| 10 | Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях | % | чем больше, тем лучше | 4,5 | 2,1 | 0,47 |  |
| 11 | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя | метров квадратных | чем больше, тем лучше | 35 | 41,4 | 1 |  |
| Суммарное значение оценки степени достижения показателей за отчетный период |  |  |  |  |  | 9,48 | x |
| Уровень достижения показателей муниципальной программы в целом (УП): |  |  |  |  |  | 0,86 |  |

Оценка степени достижения каждого показателя муниципальной программы определяется по формулам:

О = Ф / П - в случае, если показатель обладает признаком возрастания,

О = П / Ф - в случае, если показатель обладает признаком убывания, где:

О - оценка степени достижения значения показателя;

Ф - фактически достигнутое значение показателя;

П - плановое значение показателя.

Уровень достижения показателей по муниципальной программе в целом определяется по формуле:

УП = (О1 + О2 + О3 + ...) / К, где:

УП - уровень достижения показателей в целом по муниципальной программе;

О1, О2, О3, ... - значения оценки степени достижения по каждому из показателей;

К - количество показателей.

9,48/11 = 0,86

Уровень финансового обеспечения муниципальной программы определяется по формуле:

УФО = БФ / БП, где:

УФО - коэффициент финансового обеспечения муниципальной программы;

БФ - объем фактических расходов на реализацию муниципальной программы;

БП - объем планируемых расходов на реализацию муниципальной программы.

114317,9 / 119193,2 = 0,96 (гр.5/гр.3 таблица №2 Отчета)

Интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы рассчитывается как средневзвешенная оценка уровня достижения муниципальной программы в отчетном году (80 процентов интегральной оценки) и оценка уровня финансового обеспечения муниципальной программы в отчетном году (20 процентов интегральной оценки) и определяется по формуле:

ОЭинт = УП x 0,8 + УФО x 0,2, где:

ОЭинт - интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальных программ;

УП - уровень достижения показателей в целом по муниципальной программе; УФО - коэффициент финансового обеспечения муниципальной программы;

УФО - коэффициент финансового обеспечения муниципальной программы.

0,86*0,8+0,96*0,2 = 0,69+0,19 = 0,88

Степень эффективности реализации муниципальной программы выше среднего уровня, программа признается эффективной.

Согласно Порядка оценки эффективности реализации муниципальных программ Невельского муниципального округа Псковской области, утвержденного постановлением Администрации Невельского муниципального округа от 02.06.2025 №507 на основе полученных интегральных оценок каждая муниципальная программа признается:

1) эффективной - в случае включения по результатам интегральной оценки в категории: - «высокая степень эффективности реализации муниципальной программы», которая присваивается при значении интегральной оценки выше 0,92 (включительно);

- «степень эффективности реализации муниципальной программы выше среднего уровня», которая присваивается при значении интегральной оценки в диапазоне от 0,86 (включительно) до 0,91 (включительно);

2) недостаточно эффективной - в случае включения по результатам интегральной оценки в категорию «степень эффективности реализации муниципальной программы ниже среднего уровня», которая присваивается при значении интегральной оценки в диапазоне от 0,76 (включительно) до 0,85 (включительно);

3) неэффективной - в случае включения по результатам интегральной оценки в категорию «низкая степень эффективности реализации государственной программы», которая присваивается при значении интегральной оценки 0,75 (включительно) и ниже.