АДМИНИСТРАЦИЯ

НЕВЕЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

  - П о с т а н о в л е н и е

от 15.11.2024 № 1153

г.Невель

Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры на территории Невельского муниципального округа»

В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса РФ, Порядком разработки и реализации муниципальных программ Невельского муниципального округа, утвержденным постановлением Администрации Невельского муниципального округа от 21.06.2024 № 587:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие культуры на территории Невельского муниципального округа».

2.	Настоящее постановление  вступает в силу с 1 января 2025 года, подлежит  официальному опубликованию в сетевом издании «Нормативные правовые акты Псковской области» - http://pravo.pskov.ru/ и размещению на официальном сайте муниципального образования Невельский муниципальный округ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - https://admnevel.gosuslugi.ru.

3.	Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы администрации округа В.А. Храбрую.

Глава Невельского муниципального округа                     О.Е. Майоров

Утверждена постановлением Администрации Невельского муниципального округа

от 15.11.2024 № 1153

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ НЕВЕЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА»

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Развитие культуры на территории Невельского муниципального округа»

- 1. Основные положения

| Куратор муниципальной программы | Первый заместитель Главы администрации округа Храбрая Виктория Анатольевна |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Невельского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнители муниципальной программы | Муниципальное бюджетное учреждение культуры Невельского района «Культура и досуг» Муниципальное бюджетное учреждение Невельского района «Музей истории Невеля» Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» г.Невеля |  |  |  |  |  |  |  |
| Период реализации муниципальной программы | - 2030 |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель (и) муниципальной программы | - Увеличить число посещений культурно-досуговых мероприятий, проводимых учреждениями клубного типа до 2030 года до 100,25 тыс. человек - Увеличить число посещений библиотек в стационаре и вне стационара к 2030 году до 72,25 тыс. человек - Сохранить число индивидуальных и экскурсионных посещений музея в стационарных условиях на уровне 4,0 тыс. человек ежегодно. - Сохранить уровень обеспеченности Невельского муниципального округа организациями культуры 100% от нормативной потребности |  |  |  |  |  |  |  |
| Направления (подпрограммы) муниципальной программы | - Развитие деятельности организаций культуры. 2. Дополнительное образование в сфере культуры и искусства. |  |  |  |  |  |  |  |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации, тыс.руб. | Источники | Всего | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|  | ВСЕГО, в том числе: | 176538,8 | 60437,4 | 58265,7 | 58265,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 1356,00 | 620,00 | 368,00 | 368,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 168 222,8 | 57067,4 | 55577,7 | 55577,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 6960,0 | 2320,0 | 2320,0 | 2320,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/государственной программой Российской Федерации/государственной программой Псковской области | Национальная цель развития Российской Федерации: «Реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности» Показатели указанной национальной цели: - создание к 2030 году условий для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей; - обеспечение к 2030 году функционирования эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи, основанной на принципах ответственности, справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию 100 процентов обучающихся; - обеспечение продвижения и защиты традиционных российских духовно-нравственных ценностей в рамках не менее 70 процентов проектов в сфере культуры, искусства и народного творчества, финансируемых государственными институтами развития, к 2030 году и не менее 80 процентов таких проектов к 2036 году; - повышение к 2030 году удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества. Государственная программа Российской Федерации «Развитие культуры». Показатели указанной государственной программы: - число посещений мероприятий организаций культуры (миллион единиц); - количество специалистов сферы культуры, повысивших квалификацию на базе центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (нарастающим итогом) (тысяч человек); - отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по субъекту Российской Федерации (%); - уровень обеспеченности субъектов Российской Федерации организациями культуры (%); - доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений (%); - количество организаций культуры, получивших современное оборудование (нарастающим итогом) (единиц); - число обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры (миллион единиц). Государственная программа Псковской области «Культура, сохранение культурного наследия». Показатели указанной государственной программы: - Число посещений культурных мероприятий; - Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Псковской области; - Уровень обеспеченности субъектов Российской Федерации организациями культуры; - Доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений. |  |  |  |  |  |  |  |

- 2. Показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Планируемое значение показателя по годам |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Документ | Связь с показателями национальных целей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027. | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. Цель муниципальной программы: увеличить число посещений культурно-досуговых мероприятий, проводимых учреждениями клубного типа до 2030 года до 100,25 тыс. человек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Число посещений культурно-досуговых мероприятий в учреждениях клубного типа | «МСУ» | Тыс.чел | 98,5 | 2023 | 100,0 | 100,05 | 100,1 | 100,15 | 100,2 | 100,25 | Первый заместитель Главы администрации округа Храбрая Виктория Анатольевна | Решение Собрания депутатов Невельского района от 28.07.2020 № 391 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Невельский район до 2030 года» | Повышение к 2030 году удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества. |
| - Цель муниципальной программы: увеличить число посещений библиотек в стационаре и вне стационара к 2030 году до 72,25 тыс. человек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Число посещений библиотек в стационаре и вне стационара | «МСУ» | Тыс.чел. | 82,652 | 2023 | 72,0 | 72,05 | 72,1 | 72,15 | 72,20 | 72,25 | Первый заместитель Главы администрации округа Храбрая Виктория Анатольевна | Решение Собрания депутатов Невельского района от 28.07.2020 № 391 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Невельский район до 2030 года» | Повышение к 2030 году удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества. |
| - Цель муниципальной программы: сохранить число индивидуальных и экскурсионных посещений музея в стационарных условиях на уровне 4,0 тыс.человек ежегодно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Число индивидуальных и экскурсионных посещений музея в стационаре | «МСУ» | Тыс.чел. | 3,9 | 2023 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | Первый заместитель Главы администрации округа Храбрая Виктория Анатольевна | Решение Собрания депутатов Невельского района от 28.07.2020 № 391 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Невельский район до 2030 года» | Повышение к 2030 году удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества. |
| - Цель муниципальной программы: сохранить уровень обеспеченности Невельского муниципального округа организациями культуры 100% от нормативной потребности. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Уровень обеспеченности Невельского муниципального округа организациями | «МСУ» | процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Первый заместитель Главы администрации округа Храбрая Виктория Анатольевна | Решение Собрания депутатов Невельского района от 28.07.2020 № 391 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Невельский район до 2030 года» | Уровень обеспеченности субъектов Российской Федерации организациями культуры (%); |

- 3. Структура муниципальной программы

| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | 1. Направление (подпрограмма) «Развитие деятельности организаций культуры» |  |  |
| 1.1. | Региональный проект «Культурная среда» (Куратор - Первый заместитель главы администрации округа Храбрая Виктория Анатольевна) |  |  |
|  | Ответственный за реализацию регионального проекта: директор МБУ «Музей истории Невеля» | Срок реализации (год начала - год окончания) 2025-2030 |  |
| 1.1.1. | Задача Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям | Созданы условия для увеличения качества и объемов услуг, предоставляемых организациями отрасли культуры населению, вовлечения различных социальных групп в культурную деятельность за счет технического оснащения муниципальных музеев. | - Число индивидуальных и экскурсионных посещений музея в стационаре - Уровень обеспеченности Невельского муниципального округа организациями |
| 1.2. | Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития библиотечного дела» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию комплекса процессных мероприятий директор МБУК «Культура и досуг» | Срок реализации (год начала - год окончания) 2025-2030 |  |
| 1.2.1. | Задача. Создать условия для свободного доступа библиотечной сети в стационарном и вне стационарном обслуживании населения | Созданы условия для устойчивого развития библиотечной сети округа, роста востребованности библиотек у населения, обеспечивающих реализацию конституционных прав граждан на свободный доступ к информации, их приобщение к ценностям российской и мировой культуры, практическим и фундаментальным знаниям, а также на творческую самореализацию. | 1. Число посещений библиотек в стационаре и вне стационара 2. Уровень обеспеченности Невельского муниципального округа организациями |
| 1.3. | Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития системы культурно-досугового обслуживания населения» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию комплекса процессных мероприятий директор МБУК «Культура и досуг» | Срок реализации (год начала - год окончания) 2025-2030 |  |
| 1.3.1. | Задача. Увеличить число посещений культурно-досуговых мероприятий, кинопоказов, клубных формирований. | Созданы условия для увеличения качества и объемов услуг, предоставляемых организациями отрасли культуры населению, вовлечены различные социальные группы в культурную деятельность. | 1. Число посещений культурно-досуговых мероприятий в учреждениях клубного типа 2. Уровень обеспеченности Невельского муниципального округа организациями |
| 1.4. | Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития музейного дела» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию комплекса процессных мероприятий, директор МБУ «Музей истории Невеля» | Срок реализации (год начала - год окончания) 2025-2030 |  |
| 1.4.1. | Задача. Повысить количество посещений музея | Увеличено количество музейных предметов и музейных коллекций для публичной демонстрации. Расширен комплекс мероприятий военно-патриотической направленности, связанный с присвоением МО Невельский округ звания «Край партизанской славы», связанный с проведением мероприятий, направленных на сохранение объекта культурного наследия и сохранение музейных предметов и музейных коллекций. Повышен уровень доступности учреждения за счет укрепления материально-технической базы | 1. Число индивидуальных и экскурсионных посещений музея в стационаре 2. Уровень обеспеченности Невельского муниципального округа организациями |
| 1.5 | Комплекс процессных мероприятий «Информационное продвижение услуг в сфере культуры и туризма» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию комплекса процессных мероприятий Администрация Невельского муниципального округа | Срок реализации (год начала - год окончания) 2025-2030 |  |
| 1.5.1. | Задача 1. Создать возможности для информирования населения о мероприятиях в сфере культуры и объектах туристической привлекательности | Установлены знаки туристской навигации для доступности населения. Размещена актуальная информация о проводимых мероприятиях в сфере культуры на сайте «КультураНевель», в группах ВКонтакте «Культура Невель» и «Кино Невель» | 1. Число индивидуальных и экскурсионных посещений музея в стационаре 2. Число посещений библиотек в стационаре и вне стационара 3.Число посещений культурно-досуговых мероприятий в учреждениях клубного типа |
| 2 | 1. Направление (подпрограмма) «Дополнительное образование в сфере культуры и искусств» |  |  |
| 1.6. | Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития дополнительного образования в сфере культуры и искусства» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию структурного элемента директор МБУ ДО ДШИ г.Невеля | 2025-2030 |  |
| 1.6.1. | Задача 1. Обеспечение доступности качественного дополнительного образования в сфере культуры и искусства | Реализованы дополнительные предпрофессиональные и общеразвивающие программы в области искусств | 1.Сохранность контингента обучающихся в учебном году, % 2. Охват контингента обучающихся конкурсной и фестивальной деятельностью; % |

4. Финансовое обеспечение муниципальной программы

| №п/п | Наименование муниципальной программы, структурного элемента/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
|  | Муниципальная программа «Развитие культуры на территории Невельского муниципального округа» (всего): в том числе: | 60007,4 | 58265,7 | 58265,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 176538,8 |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Областной бюджет | 620,0 | 368,0 | 368,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1356,0 |
|  | Местный бюджет | 57067,4 | 55577,7 | 55577,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 168222,8 |
|  | Внебюджетные источники | 2320,0 | 2320,0 | 2320,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6960,0 |
| 1. | Направление (подпрограмма). «Развитие деятельности организаций культуры», всего: в том числе: | 47760,3 | 47089,7 | 47089,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 141939,7 |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Областной бюджет | 420,0 | 168,0 | 168,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 756,0 |
|  | Местный бюджет | 45020,3 | 44601,7 | 44601,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 134223,7 |
|  | Внебюджетные источники | 2320,0 | 2320,0 | 2320,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6960,0 |
| 1.1. | Региональный проект «Культурная среда», всего: в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1. | Мероприятие (результат) 1.1.1. Технически оснащен муниципальный музей, всего: в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития библиотечного дела», всего: в том числе: | 13325,1 | 13134,5 | 13134,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39594,1 |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Местный бюджет | 13320,1 | 13129,5 | 13129,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39579,1 |
|  | Внебюджетные источники | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 |
| 1.2.1. | Мероприятие (результат) 1.2.1. «Обеспечено библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей бибилиотек», всего в том числе: | 13325,1 | 13134,5 | 13134,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39594,1 |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Местный бюджет | 13320,1 | 13129,5 | 13129,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39579,1 |
|  | Внебюджетные источники | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 |
| 1.3. | Комплекс процессных мероприятий 1.3. «Создание условий для развития системы культурно-досугового обслуживания населения», всего: в том числе: | 29935,2 | 29709,8 | 29709,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 89354,8 |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Местный бюджет | 27720,2 | 27494,8 | 27494,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 82709,8 |
|  | Внебюджетные источники | 2215,0 | 2215,0 | 2215,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6645,0 |
| 1.3.1. | Мероприятие (результат) 1.3.1 «Организованы и проведены культурно-массовые мероприятия, показ кинофильмов, деятельность клубных формирований», всего: в том числе: | 29735,2 | 29509,8 | 29509,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 88754,8 |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Местный бюджет | 27720,2 | 27494,8 | 27494,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 82709,8 |
|  | Внебюджетные источники | 2015,0 | 2015,0 | 2015,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6045,0 |
| 1.3.2. | Мероприятие (результат) 1.3.2. «Укреплена материально техническая база учреждения», всего: в том числе: | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 |
| 1.4. | Комплекс процессных мероприятий 1.4. «Создание условий для развития музейного дела», всего: в том числе: | 4075,7 | 4075,7 | 4075,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12227,1 |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Местный бюджет | 3975,7 | 3975,7 | 3975,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11927,1 |
|  | Внебюджетные источники | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 |
| 1.4.1 | Мероприятие (результат) 1.4.1 «Осуществлен публичный показ музейных предметов, музейных коллекций», всего в том числе: | 3575,7 | 3575,7 | 3575,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10727,1 |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Местный бюджет | 3475,7 | 3475,7 | 3475,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10427,1 |
|  | Внебюджетные источники | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 |
| 1.4.2. | Мероприятие (результат) 1.4.2. «Проведены мероприятия военно-патриотической направленности, связанные с присвоением муниципальному образованию звания Край партизанской славы», всего: в том числе: | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1500,0 |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Местный бюджет | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1500,0 |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5. | Комплекс процессных мероприятий 1.5. «Информационное продвижение услуг в сфере культуры и туризма», всего: в том числе: | 424,3 | 169,7 | 169,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 763,7 |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Областной бюджет | 420,0 | 168,0 | 168,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 756,0 |
|  | Местный бюджет | 4,3 | 1,7 | 1,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,7 |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.1. | Мероприятие (результат) 1.5.1 «Установлены знаки туристской навигации», всего в том числе: | 424,3 | 169,7 | 169,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 763,7 |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Областной бюджет | 420,0 | 168,0 | 168,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 756,0 |
|  | Местный бюджет | 4,3 | 1,7 | 1,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,7 |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.2. | Мероприятие (результат) 1.5.2. «Размещена в открытом доступе для граждан актуальная информация о проводимых мероприятиях в сфере культуры», всего: в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Направление (подпрограмма) 2 «Дополнительное образование в сфере культуры и искусства», всего: в том числе: | 12247,1 | 11176,0 | 11176,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34599,1 |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Областной бюджет | 200,00 | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 600,00 |
|  | Местный бюджет | 12047,1 | 10976,0 | 10976,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33999,1 |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1. | Комплекс процессных мероприятий 2.1 «Создание условий для развития дополнительного образования в сфере культуры и искусства», всего в том числе: | 12247,1 | 11176,0 | 11176,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34599,1 |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Областной бюджет | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 600,00 |
|  | Местный бюджет | 12047,1 | 10976,0 | 10976,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33999,1 |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.1. | Мероприятие (результат) 2.1.1. «Реализованы дополнительные общеобразовательные и предпрофессиональные программы в области искусства», всего в том числе: | 12047,1 | 10976,0 | 10976,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33999,1 |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Местный бюджет | 12047,1 | 10976,0 | 10976,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33999,1 |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.2. | Мероприятие (результат) 2.1.2. «Педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций предоставлены меры социальной поддержки», всего в том числе: | 200,0 | 200, | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Областной бюджет | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 |
|  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ

- Характеристика текущего состояния и основные показатели уровня развития сферы культуры

- Сфера культуры является одним из национальных приоритетов и признана важнейшим фактором роста качества жизни и гармонизации общественных отношений, залогом динамичного социально-экономического развития, гарантом сохранения единого культурного пространства и территориальной целостности России.

Муниципальная культурная политика в прошедшее время была нацелена на реализацию стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания для формирования гармонично развитой личности, укрепление единства российского общества и российской гражданской идентичности, увеличение количества граждан, вовлеченных в культурную деятельность, повышение востребованности цифровых ресурсов в сфере культуры. Достижение указанных целей обеспечивалось в том числе за счет модернизации инфраструктуры культуры, поддержки творческих инициатив граждан и организаций, культурно-просветительских проектов, переподготовки специалистов сферы культуры, развития волонтерского движения.

Решение ряда проблем развития сферы культуры стало возможным в силу привлечения средств федерального и областного бюджетов:

- в 2017 году в рамках федерального проекта в Районном Доме культуры (структурном подразделении МБУК «Культура и досуг») был организован кинозал на 164 посадочных места;

- в 2018 году за счет средств федерального бюджета приобретен специализированный автотранспорт и оборудование к нему для обслуживания населения Невельского района. В 2021 году в соответствии с Национальным проектом «Культура» (Федеральный проект «Культурная среда») была выделена субсидия на приобретение оборудования для оснащения специализированного автотранспорта;

- в 2020 году за счет средств субсидии создан виртуальный концертный зал в центральной районной библиотеке;

- в 2021 году проведен капитальный ремонт нежилого здания МБУ ДО «Детская школа искусств» г. Невеля ул.М.Маметовой д.3; в 2022 году для данного здания приобретено световое, звуковое оборудование, одежда сцены, стулья для концертного зала, проведены электромонтажные работы по подключения оборудования для;

- в соответствии с Национальным проектом «Культура» для МБУ ДО ДШИ г.Невеля приобретены музыкальные инструменты, оборудование и учебные материалы;

- за счет субсидии на поддержку отрасли культуры осуществлялось комплектование книжных фондов, приобретение оборудования, производились выплаты премии лучшему работнику культуры, подключены к сети Интернет Мошенинская библиотека - клуб и Дубровинская библиотека-клуб, осуществлено техническое оснащение музея.

В настоящее время деятельность в сфере культуры в муниципальном образовании «Невельский муниципальный округ Псковской области» осуществляют три учреждения: Муниципальное бюджетное учреждение культуры Невельского района «Культура и досуг» (МБУК «Культура и досуг»), Муниципальное бюджетное учреждение Невельского района «Музей истории Невеля» (МБУ «Музей истории Невеля»), Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» г.Невеля (МБУ ДО ДШИ г.Невеля).

В состав МБУК «Культура и досуг» входят 27 структурных подразделений в городе и на селе: 14 библиотечного типа и 13 клубного типа:

- районный Дом культуры (г.Невель),

- центральная районная библиотека (г.Невель),

- 4 сельских Дома культуры (д.Лехово, д.Новохованск, д.Туричино, д.Усть-Долыссы), 1 клуб (д.Опухлики),

- 8 библиотек (д.Опухлики, д.Новохованск, д.Туричино, д.Усть-Долыссы, д.Лехово, д.Рыкалево, д.Сороки, д.Ловец),

- 7 клубов-библиотек (д.Трехалево, д.Щербино, д.Кошелево, д.Иваново, д.Лобок, д.Барканы, д.Ушаково),

- 5 библиотек-клубов (д.Мошенино, д.Урочище-Дубровка, д.Усово, д.Язно, д.Артемово);

На территории Невельского муниципального округа Псковской области функционирует один музей (историко-краеведческий): муниципальное бюджетное учреждение Невельского района «Музей истории Невеля». Количество сотрудников музея: 5 человек. В музее работают 7 постоянных экспозиций. На странице музея в соцсети ВК ведутся две постоянные еженедельные рубрики: «Среда вопроса», «Культурная пятница».

В муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Детская школа искусств» г. Невеля обучается 380 детей в возрасте от 5 до 18 лет.

Обучение ведется по восьми Дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в области:

Музыкального искусства:

- «Фортепиано»,

- «Народные инструменты» (гитара, баян, аккордеон),

- «Хоровое пение»,

- «Музыкальный фольклор».

Хореографическое искусство: «Хореографическое творчество»;

Театральное искусство: «Искусство Театра»;

В области изобразительного искусства: «Живопись», «Дизайн».

Так же обучение ведется по четырем общеразвивающим программам: «Фортепиано», «Гитара», «Вокально-эстрадное пение», и «Начальное эстетическое развитие» (дошкольники 5-6 лет).

Несмотря на определенную положительную динамику, многие проблемы в сфере культуры остаются нерешенными, в их числе:

1) здания муниципальных учреждений культуры имеют высокую степень изношенности, остаются острыми проблемы состояния материально-технической базы муниципальных культурно-досуговых учреждений, библиотек и музея;

2) низкий уровень цифровой зрелости значительного количества учреждений культуры (отсутствие доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимого финансирования, технического и программного обеспечения);

3) недостаток квалифицированных кадров в сфере культуры;

4) сокращение сети культурно-досуговых учреждений и ухудшение ассортимента и качества предоставляемых услуг.

Для решения указанных проблем в рамках реализации муниципальной программы будет продолжена системная работа в сфере культуры, в том числе разработка новых комплексов мероприятий, направленных на достижение национальной цели и задач государственной и муниципальной политики в сфере культуры.

2.	Описание приоритетов и целей муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами, целями и показателями государственных программ

Муниципальная политика в сфере реализации муниципальной программы направлена на достижение национальной цели, установленной Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» - «Реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности».

Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы соответствуют стратегическим приоритетам, установленным Постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 № 317 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры» и Постановлением Правительства Псковской области от 18.12.2023 № 485 «О государственной программе Псковской области «Культура, сохранение культурного наследия».

С учетом вышеизложенного приоритетами муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы является

1) обеспечение максимальной доступности для широких слоев населения услуг в сфере культуры;

2) стимулирование повышения качества и разнообразия культурной жизни в малых и удаленных сельских населенных пунктах;

3) создание условий для творческой самореализации граждан, культурно-просветительской деятельности, организации внешкольного художественного образования и культурного досуга;

4) цифровая трансформация сферы культуры, усиление присутствия учреждений культуры в цифровой среде;

5) модернизация материально-технической базы учреждений культуры округа;

6) повышение социального статуса работников культуры.

Целями муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы являются:

– создание всех условий для комплексного развития личности, для реализации каждым человеком его творческого потенциала;

- обеспечение доступа граждан к знаниям, информации, культурным ценностям и благам;

-  максимальное вовлечение жителей округа в творческую и культурно-досуговую деятельность, обеспечение возможности для населения вести здоровый образ жизни.

3.	Задачи муниципального управления, способы их эффективного решения в соответствующей отрасли экономики и сфере муниципального управления

С учетом национальной цели, приоритетов и целей государственной политики, задачами муниципальной программы являются:

- Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям;

- Создать условия для свободного доступа библиотечной сети в стационарном и вне стационарном обслуживании населения;

- Увеличить число посещений культурно-досуговых мероприятий, кинопоказов, клубных формирований.

- Повысить количество посещений музея в стационарных условиях и вне стационара

- Создать возможности для информирования населения о мероприятиях в сфере культуры и объектах туристической привлекательности

- Обеспечение доступности качественного дополнительного образования в сфере культуры и искусства.

Задачами муниципального управления в рамках муниципальной программы являются:

1) реализация на территории Невельского муниципального округа единой муниципальной политики в сфере культуры;

2) формирование единого культурного и информационного пространства в области культуры;

3) содействие сохранению национально-культурных традиций, национальных культур, укрепление межнациональных культурных связей.

Способами эффективного решения задач муниципального управления в рамках муниципальной программы являются:

- В рамках регионального проекта «Культурная среда» путем предоставления субсидий муниципальным учреждениям культуры на реализацию проекта;

- В рамках комплексов процессных мероприятий  «Создание условий для развития библиотечного дела», «Создание условий для развития системы культурно-досугового обслуживания населения»,  «Создание условий для развития музейного дела», «Дополнительное образование в сфере культуры и искусств» путем предоставления субсидий из местного бюджета муниципальным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания и на иные цели в порядке, установленном актами Администрации Невельского муниципального округа;

- В рамках комплексов процессных мероприятий «Информационное продвижение услуг в сфере культуры и туризма» - установка знаков туристской навигации за счет средств субсидии областного бюджета.

Паспорт

регионального (муниципального) проекта «Культурная среда»

- 1. Основные положения

| Краткое наименование регионального (муниципального) проекта | Региональный проект «Культурная среда» |  | Срок реализации проекта | (дата начала) 2025 | (дата окончания) 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Куратор регионального (муниципального) проекта | Храбрая Виктория Анатольевна |  | Первый заместитель Главы администрации округа |  |  |
| Руководитель регионального (муниципального) проекта | Храбрая Виктория Анатольевна |  | Первый заместитель Главы администрации округа |  |  |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) Псковской области | 1. | Государственная программа | Постановление Правительства Псковской области от 18.12.2023 № 485 «О государственной программе Псковской области «Культура, сохранение культурного наследия» |  |  |
|  | 1.N. | Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации | Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 317 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры» |  |  |

- 2. Показатели регионального (муниципального) проекта

| № п/п | Наименование показателей регионального (муниципального) проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  |  | Планируемое значение показателя по годам |  |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |  | Документ | Связь с показателями национальных целей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2025 |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 |  | 15 |  |  |
| 1. | Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Число технически оснащенных муниципальных музеев | «НП», «РП», «МП» | Единиц | 0 | 2023 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Директор МБУ «Музей истории Невеля» |  | Постановление Правительства Псковской области от 18.12.2023 № 485 (ред. от 13.06.2024) «О государственной программе Псковской области «Культура, сохранение культурного наследия» |  | Повышение к 2030 году удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества. |  |  |

- 3. Мероприятия (результаты)

регионального (муниципального) проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы | Единица измере-ния (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Планируемое значение показателя по годам |  |  |  |  |  | Характеристика мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Декомпозиция на Невельский муниципальный округ | Связь с показателями (регионального) муниципального проекта |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  |
| 1. | Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Технически оснащен муниципальный музей | Региональный проект «Культурная среда» Государственной программы Псковской области «Культура, сохранение культурного наследия» | Единиц | 0 | 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество муниципальных музеев | Приобретение товаров, работ, услуг | 1 | Число посещений культурных мероприятий; |  |

- 4. План реализации регионального (муниципального) проекта

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель | Адрес объекта | Объем финансового обеспечения | Вид подтверждающего документа и характеристика мероприятия (результата) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Региональный (муниципальный) проект «Культурная среда» | 2025 | 2025 | Директор МБУ «Музей истории Невеля» | 182500, г.Невель, ул.Ленина д.14 | 0,0 | х |
| 1. | Задача 1 «Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | 1.1.1. Мероприятие (результат) «Технически оснащен муниципальный музей» | 2025 | 2025 | Директор МБУ «Музей истории Невеля» | 182500, г.Невель, ул.Ленина д.14 | 0,0 | х |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1. Подана заявка в Комитет по культуре Псковской области на заключение Соглашения | Х | 31.01.2025 | Администрация Невельского муниципального округа | Х | Х | Заявка на заключение Соглашения |
| 1.1.2. | Контрольная точка 2. Заключено соглашение с Комитетом по культуре Псковской области | Х | 15.02.2025 | Администрация Невельского муниципального округа | Х | Х | Соглашение |
| 1.1.3. | Контрольная точка 3. Заключен контракт на приобретение оборудования и технических средств | Х | 31.03.2025 | МБУ «Музей истории Невеля» | Х | Х | Муниципальный контракт |
| 1.1.4. | Контрольная точка 4. Осуществлена приемка оборудования и технические средства для оснащения музея | Х | 15.12.2025 | МБУ «Музей истории Невеля» | Х | Х | Накладные, акты приемки-передачи и т.п. |
| 1.1.5. | Контрольная точка 5. Произведена оплата поставленного оборудования и технических средств | Х | 31.12.2025 | МБУ «Музей истории Невеля» | Х | Х | Платежное поручение |
| 1.1.6. | Контрольная точка 6. Предоставлен отчет об использовании средств субсидии | Х | 05.04.2025 05.07.2025 05.10.2025 31.12.2025 | Администрация Невельского муниципального округа | Х | Х | Отчет расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия |

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Создание условий для развития библиотечного дела»

- 1. Основные положения

| Ответственный за реализацию комплексных процессных мероприятий | Директор МБУК «Культура и досуг» |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Развитие культуры на территории Невельского муниципального округа» |

- 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателей/задачи | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Планируемое значение показателя по годам |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  | 2029 |  | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 | 13 |
| 1. | Задача «Создать условия для свободного доступа библиотечной сети в стационарном и вне стационарном обслуживании населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Число посещений библиотек в стационаре и вне стационара | «МП» «КПМ» | Тыс.чел | 82,652 | 2023 | 72,0 | 72,05 | 72,1 |  | 72,15 |  | 72,2 | 72,25 | МБУК «Культура и досуг» |

- 3. Перечень мероприятий (результатов)

комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятий (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |  | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 |  |
| Задача «Создать условия для свободного доступа библиотечной сети в стационарном и вне стационарном обслуживании населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие (результат) 1.2.1. «Обеспечено библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотек» | Оказание услуг (выполнение работ) | Число учреждений, которым доведено муниципальное задание на оказание услуг в сфере библиотечного дела | единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |

- 4. План реализации комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Задача «Создать условия для свободного доступа библиотечной сети в стационарном и вне стационарном обслуживании населения» | X | Директор МБУК «Культура и досуг» | Всего - 39594,1 2025г - 13325,1 2026г - 13134,5 2027г - 13134,5 |  |
| 1.1. | 1.2.1. Мероприятие (результат) «Обеспечено библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание библиотек» | X | Директор МБУК «Культура и досуг» | Всего - 39594,1 2025г - 13325,1 2026г - 13134,5 2027г - 13134,5 |  |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1 Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг утверждено | 15.01 | Администрация Невельского муниципального округа | Х | Постановление об утверждении муниципального задания |
| 1.1.2. | Контрольная точка 2 Соглашение о предоставлении субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг заключено | 30.01. | Администрация Невельского муниципального округа | Х | Соглашение о предоставлении субсидии на очередной финансовый год |
| 1.1.3. | Контрольная точка 3 Предоставлен промежуточный отчет о выполнении муниципального задания | 30.07 | МБУК «Культура и досуг» | Х | Отчет о выполнении муниципального задания за 1 полугодие |
| 1.1.4. | Контрольная точка 4 Предоставлен предварительный отчет о выполнении муниципального задания | 01.12 | МБУК «Культура и досуг» | Х | Предварительный отчет о выполнении муниципального задания на 01.12 |
| 1.1.5 | Контрольная точка 5 Услуга оказана | 31.12. | МБУК «Культура и досуг» | Х | Отчет о выполнении муниципального задания. |

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития системы культурно-досугового обслуживания населения»

- 1. Основные положения

| Ответственный за реализацию комплексных процессных мероприятий | Директор МБУК «Культура и досуг» |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Развитие культуры на территории Невельского муниципального округа» |

- 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателей/задачи | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Планируемое значение показателя по годам |  |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Задача «Увеличить число посещений культурно-досуговых мероприятий, кинопоказов, клубных формирований» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Число посещений культурно досуговых мероприятий в учреждениях клубного типа | «МП» «КПМ» | Тыс.чел | 98,5 | 2023 | 100,0 | 100,05 | 100,1 |  | 100,15 | 100,2 | 100,25 | Директор МБУК «Культура и досуг» |

- 3. Перечень мероприятий (результатов)

комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятий (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |  | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 |
| Задача «Увеличить число посещений культурно-досуговых мероприятий, кинопоказов, клубных формирований» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие (результат) 1.3.1. «Организованы и проведены культурно-массовые мероприятия, показ кинофильмов, деятельность клубных формирований» | Оказание услуг (выполнение работ) | Число учреждений, которым доведено муниципальное задание на оказание услуг в сфере культурно-досуговых мероприятий | единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |
| 2. | Мероприятие (результат) 1.3.2. «Укреплена материально техническая база учреждения» | Приобретение товаров, работ, услуг | Число учреждений | Единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |

- 4. План реализации комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Задача «Увеличить число посещений культурно-досуговых мероприятий, кинопоказов, клубных формирований» | X | Директор МБУК «Культура и досуг» | Всего - 89354,8 2025г - 29935,2 2026г - 29709,8 2027г - 29709,8 | Х |
| 1.1. | 1.3.1. Мероприятие (результат) «Организованы и проведены культурно-массовые мероприятия, показ кинофильмов, деятельность клубных формирований» | X | Директор МБУК «Культура и досуг» | Всего - 88754,8 2025г - 29735,2 2026г - 29509,8 2027г - 29509,8 | Х |
| 1.1.1.. | Контрольная точка 1 Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг утверждено | 15.01 | Администрация Невельского муниципального округа | Х | Постановление об утверждении муниципального задания |
| 1.1.2. | Контрольная точка 2 Соглашение о предоставлении субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг заключено | 30.01 | Администрация Невельского муниципального округа | Х | Соглашение о предоставлении субсидии на очередной финансовый год |
| 1.1.3. | Контрольная точка 3 Предоставлен отчет о выполнении муниципального задания. | 30.07 | Директор МБУК «Культура и досуг» | Х | Отчет о выполнении муниципального задания за 1 полугодие |
| 1.1.4 | Контрольная точка 4 Предоставлен предварительный отчет о выполнении муниципального задания | 01.12 | Директор МБУК «Культура и досуг» | Х | Предварительный отчет о выполнении муниципального задания на 01.12. |
| 1.1.5. | Контрольная точка 5 Услуга оказана | 31.12. | Директор МБУК «Культура и досуг» | Х | Отчет о выполнении муниципального задания |
| 2.2. | 1.3.2. Мероприятие (результат) «Укреплена материально техническая база учреждения» |  | Директор МБУК «Культура и досуг» | Всего – 600,0 2025г - 200,0 2026г - 200,0 2027г - 200,0 | Х |
| 2.2.1 | Контрольная точка 1 Закупка включена в план закупок. | 30.09. | Директор МБУК «Культура и досуг» | Х | План закупок |
| 2.2.2. | Контрольная точка 2 Заключены договора на приобретение товаров. | 30.11. | МБУК «Культура и досуг» | Х | Договора |
| 2.2.3. | Контрольная точка 3 Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг. | 15.12 | МБУК «Культура и досуг» | Х | Накладные, акты приемки |
| 2.2.4. | Контрольная точка 4 Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту. | 31.12 | МБУК «Культура и досуг» | Х | Платежные поручения |

- х

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Создание условий для развития музейного дела»

- 1. Основные положения

| Ответственный за реализацию комплексных процессных мероприятий | Директор МБУ «Музей истории Невеля» |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Развитие культуры на территории Невельского муниципального округа» |

- 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателей/задачи | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Планируемое значение показателя по годам |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  | 2029 |  | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 | 13 |
| 1. | Задача «Повысить количество посещений музея» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Число индивидуальных и экскурсионных посещений музея в стационаре | «МП» «КПМ» | Тыс. чел. | 3,9 | 2023 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |  | 4,0 |  | 4,0 | 4,0 | Директор МБУ «Музей истории Невеля» |

- 3. Перечень мероприятий (результатов)

комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятий (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |  | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 |
| Задача «Повысить количество посещений музея» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие (результат) 1.4.1. «Осуществлен публичный показ музейных предметов, музейных коллекций» | Оказание услуг (выполнение работ) | Число учреждений, которым доведено муниципальное задание на оказание услуг в сфере музейного дела | единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |
| 2. | Мероприятие (результат) 1.4.2. «Проведены мероприятия военно-патриотической направленности, связанные с присвоением муниципальному образованию звания Край партизанской славы» | Приобретение товаров, работ, услуг | Количество сохраненных экспонатов, связанных с историей Великой Отечественной войны | Единиц | 278 | 2023 | 279 | 280 | 281 | 282 |  | 283 | 284 |

- 4. План реализации комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Задача «Повысить количество посещений музея» | X | Директор МБУК «Культура и досуг» | Всего – 12227,1 2025г - 4075,7 2026г - 4075,7 2027г - 4075,7 | Х |
| 1.1. | 1.4.1. Мероприятие (результат) «Осуществление публичный показ музейных предметов, музейных коллекций» | X | Директор МБУК «Культура и досуг» | Всего – 10727,1 2025г – 3575,7 2026г – 3575,7 2027г – 3575,7 | Х |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1 Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг утверждено | 15.01. | Администрация Невельского муниципального округа | Х | Постановление об утверждении муниципального задания |
| 1.1.2. | Контрольная точка 2 Соглашение о предоставлении субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг заключено | 30.01. | Администрация Невельского муниципального округа | Х | Соглашение о предоставлении субсидии на очередной финансовый год |
| 1.1.3. | Контрольная точка 3 Предоставлен промежуточный отчет о выполнении муниципального задания | 30.07 | Директор МБУК «Культура и досуг» | Х | Отчет о выполнении муниципального задания на 1 полугодие |
| 1.1.4. | Контрольная точка 4 Предоставлен предварительный отчет о выполнении муниципального задания | 01.12. | Директор МБУК «Культура и досуг» | Х | Предварительный отчет о выполнении муниципального задания на 01.12. |
| 1.1.5. | Контрольная точка 5 Услуга оказана | 31.12. | Директор МБУК «Культура и досуг» | Х | Отчет о выполнении муниципального задания |
| 1.2 | 1.4.2. Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия военно-патриотической направленности, связанные с присвоением муниципальному образованию звания Край партизанской славы» | X | Директор МБУК «Культура и досуг» | Всего – 1500,0 2025г – 500,0 2026г – 500,0 2027г – 500,0 | Х |
| 1.2.1. | Контрольная точка 1 Закупка включена в план закупок. | 31.03 | Директор МБУК «Культура и досуг» | Х | План закупок |
| 1.2.2. | Контрольная точка 2 Сведения о муницпальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок. | 01.06. | Директор МБУК «Культура и досуг» | Х | Договора |
| 1.2.3 | Контрольная точка 3 Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг. | 30.11 | Директор МБУК «Культура и досуг» | Х | Накладные, акты приемки |
| 1.2.4 | Контрольная точка 4 Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту. | 15.12. | Директор МБУК «Культура и досуг» | Х | Платежные поручения |

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Информационное продвижение услуг в сфере культуры и туризма»

- 1. Основные положения

| Ответственный за реализацию комплексных процессных мероприятий | Первый заместитель Главы администрации округа Храбрая Виктория Анатольевна |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Развитие культуры на территории Невельского муниципального округа» |

- 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателей/задачи | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Планируемое значение показателя по годам |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  | 2029 |  | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 | 13 |
| 1. | Задача «Создать возможности для информирования населения о мероприятиях в сфере культуры и объектах туристической привлекательности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество знаков туристской навигации | «МП» «КПМ» | единиц | 15 | 2023 | 21 | 21 | 21 |  | 0 |  | 0 | 0 | Директор МБУ «Музей истории Невеля» |
| 1.2. | Количество публикаций информационных материалов | «МП» «КПМ» | единиц | 1258 | 2023 | 1260 | 1260 | 1260 |  | 1260 |  | 1260 | 1260 | МБУК «Культура и досуг» |

- 3. Перечень мероприятий (результатов)

комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятий (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |  | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 |
| Задача «Создать возможности для информирования населения о мероприятиях в сфере культуры и объектах туристической привлекательности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие (результат) 1.5.1. «Установлены знаки туристской навигации» | Приобретение товаров, работ, услуг | Число знаков | единиц | 15 | 2023 | 21 | 21 | 21 | 0 |  | 0 | 0 |
| 2. | Мероприятие (результат) 1.5.2. «Размещена в открытом доступе для граждан актуальная информация о проводимых мероприятиях в сфере культуры» | Оказание услуг (выполнение работ) | Число публикаций | единиц | 1258 | 2023 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 |  | 1260 | 1260 |

- 4. План реализации комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Задача «Создать возможности для информирования населения о мероприятиях в сфере культуры и объектах туристической привлекательности» | X | Первый заместитель Главы администрации округа Храбрая Виктория Анатольевна | Всего – 763,7 2025г – 424,3 2026г – 169,7 2027г - 169,7 | х |
| 1.1. | 1.5.1. Мероприятие (результат) «Установлены знаки туристской навигации» | X | Директор МБУК «Культура и досуг» | Всего – 763,7 2025г – 424,3 2026г – 169,7 2027г - 169,7 | х |
| 1.1.1. | Заключено Соглашение с Комитетом по туризму Псковской области | 01.03 | Администрация Невельского муниципального округа | Х | Соглашение о предоставлении субсидии |
| 1.1.2. | Согласование макетов знаков туристской навигации с Комитетом по туризму Псковской области | 31.05. | Администрация Невельского муниципального округа | Х | Письмо Комитета по туризму Псковской области о согласовании |
| 1.1.3. | Заключен договор на выполнение работ | 31.07. | Администрация Невельского муниципального округа | Х | Договор на выполнение работ |
| 1.1.4. | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 30.11. | Администрация Невельского муниципального округа | Х | Акты приемки |
| 1.1.5. | Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по договору | 31.12. | Администрация Невельского муниципального округа | Х | Платежное поручение |
| 1.2 | 1.5.2. Мероприятие (результат) «Размещена в открытом доступе для граждан актуальная информация о проводимых мероприятиях в сфере культуры» | X | МБУК «Культура и досуг» | 0 | Х |
| 1.2.1. | Размещена актуальная информация на отчетную дату о проводимых мероприятиях в сфере культуры на сайте «КультураНевель», в группах ВКонтакте «Культура Невель» и «Кино Невель» | 31.03 | МБУК «Культура и досуг» | Х | Скриншот экрана |
| 1.2.2. | Размещена актуальная информация на отчетную дату о проводимых мероприятиях в сфере культуры на сайте «КультураНевель», в группах ВКонтакте «Культура Невель» и «Кино Невель» | 30.06 | МБУК «Культура и досуг» | Х | Скриншот экрана |
| 1.2.3 | Размещена актуальная информация на отчетную дату о проводимых мероприятиях в сфере культуры на сайте «КультураНевель», в группах ВКонтакте «Культура Невель» и «Кино Невель» | 30.09 | МБУК «Культура и досуг» | Х | Скриншот экрана |
| 1.2.4 | Размещена актуальная информация на отчетную дату о проводимых мероприятиях в сфере культуры на сайте «КультураНевель», в группах ВКонтакте «Культура Невель» и «Кино Невель» | 31.12. | МБУК «Культура и досуг» | Х | Скриншот экрана |

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Создание условий для развития дополнительного образования в сфере культуры и искусства»

- 1. Основные положения

| Ответственный за реализацию комплексных процессных мероприятий | Директор МБУ ДО ДШИ г.Невеля |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Развитие культуры на территории Невельского муниципального округа» |

- 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателей/задачи | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Планируемое значение показателя по годам |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  | 2029 |  | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 | 13 |
| 1. | Задача «Обеспечение доступности качественного дополнительного образования в сфере культуры и искусства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Сохранность контингента обучающихся в учебном году | «МП» «КПМ» | процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 | Директор МБУ ДО ДШИ г.Невеля |
| 1.2. | Охват контингента обучающихся конкурсной и фестивальной деятельностью | «МП» «КПМ» | Процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 | Директор МБУ ДО ДШИ г.Невеля |

- 3. Перечень мероприятий (результатов)

комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятий (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |  | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 |
| Задача «Обеспечение доступности качественного дополнительного образования в сфере культуры и искусства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие (результат) 2.1.1. «Реализованы дополнительные общеобразовательные и предпрофессиональные программы в области искусства» | Оказание услуг (выполнение работ) | Число учреждений, которым доведено муниципальное задание на оказание услуг дополнительного образования в области искусств | единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |
| 2. | Мероприятие (результат) 2.1.2. «Педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций предоставлены меры социальной поддержки» | Выплаты физическим лицам | Количество человек | Человек | 2 | 2023 | 2 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 |

- 4. План реализации комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Задача «Обеспечение доступности качественного дополнительного образования в сфере культуры и искусства» | X | Директор МБУ ДО ДШИ г.Невеля | Всего – 34599,1 2025г – 12247,1 2026г – 11176,0 2027г – 11176,0 | Х |
| 1.1. | 2.1.1. Мероприятие (результат) «Реализованы дополнительные общеобразовательные и предпрофессиональные программы в области искусства» | X | Директор МБУ ДО ДШИ г.Невеля | Всего – 33999,1 2025г – 12047,1 2026г – 10976,0 2027г – 10976,0 | Х |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1 Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг утверждено | 15.01. | Администрация Невельского муниципального округа | Х | Постановление об утверждении муниципального задания |
| 1.1.2. | Контрольная точка 2 Соглашение о предоставлении субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг заключено | 30.01. | Администрация Невельского муниципального округа | Х | Соглашение о предоставлении субсидии на очередной финансовый год |
| 1.1.3. | Контрольная точка 3 Предоставлен промежуточный отчет о выполнении муниципального задания | 30.07 | Директор МБУ ДО ДШИ г.Невеля | Х | Отчет о выполнении муниципального задания за 1 полугодие |
| 1.1.4. | Контрольная точка 4 Предоставлен предварительный отчет о выполнении муниципального задания | 01.12. | Директор МБУ ДО ДШИ г.Невеля | Х | Предварительный отчет о выполнении муниципального задания на 01.12. |
| 1.1.5. | Контрольная точка 5 Услуга оказана | 31.12. | Директор МБУ ДО ДШИ г.Невеля | Х | Отчет о выполнении муниципального задания |
| 1.2 | 2.1.2. Мероприятие (результат) «Педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций предоставлены меры социальной поддержки» | X | Директор МБУ ДО ДШИ г.Невеля | Всего – 600,0 2025г – 200,0 2026г – 200,0 2027г – 200,0 | Х |
| 1.2.1. | Контрольная точка 1. Заключено Соглашение на предоставление учреждению субсидии на иные цели | 31.01. | Администрация Невельского муниципального округа | Х | Соглашение на предоставление учреждению субсидии на иные цели |
| 1.2.2. | Контрольная точка 2. Издан приказ руководителя учреждения о назначении выплаты | 30.05 | Директор МБУ ДО ДШИ г.Невеля | Х | Приказ о назначении выплаты |
| 1.2.3 | Контрольная точка 3. Выплата осуществлена | 30.06 | Администрация Невельского муниципального округа | Х | Платежное поручение |
| 1.2.4 | Контрольная точка 4. Издан приказ руководителя учреждения о назначении выплаты | 30.09 | Директор МБУ ДО ДШИ г.Невеля | Х | Приказ о назначении выплаты |
| 1.2.5. | Контрольная точка 5. Выплата осуществлена | 30.10 | Администрация Невельского муниципального округа | Х | Платежное поручение |

Методика

расчета и источники информации о значениях показателей

муниципальной программы и структурных элементов

муниципальной программы

«Развитие культуры на территории Невельского муниципального округа»

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) |  | Формула расчета показателя | Базовые показатели для расчета показателя (2023 год) | Источник исходных данных для расчета значения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Муниципальная программа «Развитие культуры на территории Невельского муниципального округа», комплексы процессных мероприятий |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Показатель 1. Число посещений культурно-досуговых мероприятий в учреждениях клубного типа | Тыс.чел |  | Абсолютный показатель | 98,5 | Форма «1-Культура» в автоматизированной информационной системе «Статистическая отчетность отрасли» |
| 1.2. | Показатель 2. Число посещений библиотек в стационаре и вне стационара | Тыс.чел. |  | Абсолютный показатель | 82,652 | Форма «1-Культура» в автоматизированной информационной системе «Статистическая отчетность отрасли» |
| 1.3. | Показатель 3. Число индивидуальных и экскурсионных посещений музея в стационаре | Тыс.чел. |  | Абсолютный показатель | 3,9 | Форма 8-НК, (раздел 6, графа 3) |
| 1.4. | Показатель 4. Уровень обеспеченности Невельского муниципального округа организациями | Процент |  | Количество учреждений клубного типа определяется по формуле КС=Н:Кн, где КС - сеть учреждений клубного типа, Н -численность населения, Кн- норматив численности жителей на 1 учреждение клубного типа (1тыс. жителей села). Количество библиотек определяется по формуле БС=Н:Кн, где КС - сеть учреждений клубного типа, Н -численность населения, Кн- норматив численности жителей на 1 учреждение клубного типа (500 жителей села). | 100 | Приказ №184 от 30.08.2017 Комитета по культуре Псковской области «О введении в действие методических рекомендаций по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры» |
| 2. | Региональный проект «Культурная среда» |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Показатель 1. Число технически оснащенных муниципальных музеев | Единиц |  | Абсолютный показатель | 0 | Отчет о достижении результатов регионального проекта |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Информационное продвижение услуг в сфере культуры и туризма» |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Показатель 1. Количество знаков туристской навигации |  | Единиц | Абсолютный показатель | 15 | Отчет о достижении результатов предоставления субсидии |
| 3.2. | Показатель 2. Количество публикаций информационных материалов |  | Единиц | Абсолютный показатель | 1258 | Скриншот экрана со статистическими данными |
| 4. | Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития дополнительного образования в сфере культуры и искусства» |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Показатель 1. Сохранность контингента обучающихся в учебном году | Процент |  | Количество обучающихся на конец учебного года разделить на количество обучающихся на начало учебного года, умножить на 100 | 100 | Форма № 1-ДШИ |
|  | Показатель 2. Охват контингента обучающихся конкурсной и фестивальной деятельностью | Процент |  | Количество обучающихся, принявших участие в межрайонных, областных, региональных, всероссийских и международных конкурсах, олимпиадах, выставках и т.д. разделить на общее количество обучающихся в учреждении, умножить на 100 | 100 | Информационный отчет о деятельности учреждения за учебный год |