

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**НЕВЕЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА**

* 1. **П о с т а н о в л е н и е**

от 28.04.2025 № 401

 г. Невель

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта на территории Невельского муниципального округа»

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2023 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки и реализации муниципальных программ Невельского муниципального округа, утвержденным постановлением Администрации Невельского муниципального округа, утвержденным постановлением Администрации Невельского муниципального округа от 15.11.2024 № 1158, в целях повышения эффективности муниципального управления:

1.Внести в муниципальную программу «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта на территории Невельского муниципального округа», утвержденную постановлением Администрации Невельского муниципального округа от 15.11.2024 №1158 (далее - Программа), следующие изменения:

1.1.В паспорте муниципальной программы строку «Объемы финансового обеспечения за весь период реализации» изложить в новой редакции следующего содержания:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации, тыс. руб. | Источники | Всего | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| ВСЕГО, в том числе: | 13301,8 | 7354,6 | 3473,6 | 2473,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 833,0 | 485,0 | 174,0 | 174,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 12468,8 | 6869,6 | 3299,6 | 2299,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

1.2.Раздел 4 паспорта Программы «Финансовое обеспечение муниципальной программы «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта на территории Невельского муниципального округа» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.3. В паспорте комплекса процессных мероприятий «Молодежная политика» раздел 4 «План реализации комплекса процессных мероприятий» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования в сетевом издании «Нормативные правовые акты Псковской области» - http://pravo.pskov.ru/ и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования Невельский муниципальный округ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - https://admnevel.gosuslugi.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы администрации округа В.А. Храбрую.

Глава Невельского муниципального округа О.Е. Майоров

Приложение №1

к постановлению

Администрации Невельского

муниципального округа

 от 28.04.2025 № 401

4. Финансовое обеспечение муниципальной программы «Развитие молодёжной политики, физической культуры и спорта на территории Невельского муниципального округа»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, структурного элемента/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |
| 2025  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | всего |
| Муниципальная программа «Развитие молодёжной политики, физической культуры и спорта на территории Невельского муниципального округа» (всего), в том числе: |  7354,6  | 3473,6  | 2473,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13301,8  |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  0,0  |
| Областной бюджет | 485,0 | 174,0 | 174,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  833,0  |
| Местный бюджет | 6869,6 | 3299,6 | 2299,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  12468,8  |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Объем налоговых расходов (справочно) [<10>](file:///C%3A%5CUsers%5CBuhgalter%5CDesktop%5C%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BC%20%28%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%29.doc#P687) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.Направление «Молодое поколение»,(всего), в том числе: |  2250,9  |  565,0  | 565,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  3326,9  |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет |  80,0  |  12,0  | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  104,0  |
| Местный бюджет |  2170,9  |  553,00  | 553,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  3276,9  |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.Комплекс процессных мероприятий «Молодежная политика»(всего), в том числе: |  2250,9  |  565,0  | 565,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  3326,9  |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет |  80,0  |  12,0  | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  104,0  |
| Местный бюджет |  2170,9  |  553,00  | 553,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  3276,9  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  -  |
| 1.1.1.1. Мероприятие (результат) «Предоставлено финансовое обеспечение муниципальным учреждениям на выполнение муниципального задания»,(всего), в том числе: | 1752,9 | 553,0 | 553,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  2858,9  |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 1752,9 | 553,0 | 553,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  2858,9  |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.2. Мероприятие (результат) «Организовано временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, желающих работать в свободное от учебы время»(всего), в том числе: | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 1.1.1.3. Мероприятие (результат)«Организовано и обеспечено оздоровление и отдых детей в каникулярное время» (всего), в том числе: | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.4. Мероприятие (результат)«Выплачены стипендии за отличную учебу выпускникам общеобразовательных учреждений, поступившим на целевое обучение по образовательной программе высшего образования» (всего), в том числе: |  18,0  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18,0  |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 18,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  18,0  |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.5. Мероприятие (результат)«Реализованы мероприятия, направленные на снижение напряженности на рынке труда, для особых категорий граждан» (всего), в том числе: | 80,0 | 12,0 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  104,0  |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 80,0 | 12,0 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  104,0  |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. Направление«Развитие физической культуры и спорта» (всего), в том числе: |  5103,7  | 2908,6  | 1908,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  9920,9  |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 405,0 | 162,0 | 162,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  729,0  |
| Местный бюджет |  4698,7  |  2746,6  | 1746,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9191,9  |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития физической культуры и спорта» (всего), в том числе: |  5103,7  | 2908,6  | 1908,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  9920,9  |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 405,0 | 162,0 | 162,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  729,0  |
| Местный бюджет |  4698,7  |  2746,6  | 1746,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9191,9  |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.1. Мероприятие (результат)«Предоставлено финансовое обеспечение муниципальным учреждениям на выполнение муниципального задания» (всего), в том числе: |  4694,6  | 2745,0  | 1745,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  9184,6  |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет |  4694,6  | 2745,0  | 1745,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  9184,6  |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.2. Мероприятие (результат) «Обеспечено участие спортивных сборных команд в спортивных соревнованиях федерального, регионального, муниципального уровня» (всего), в том числе: |  409,1  | 163,6 | 163,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 736,3  |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 405,0 | 162,0 | 162,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  729,0  |
| Местный бюджет | 4,1  | 1,6 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,3 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.3. Мероприятие (результат)«Разработана проектно-сметная документацию по капитальному ремонту спортивного сооружения», (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение №2

к постановлению

Администрации Невельского

муниципального округа

 от 28.04.2025 № 401

4. План реализации комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки [<21>](#P1175) | Ответственный исполнитель | Объем финансового обеспечения,тыс. рублей | Вид подтверждающего документа [<22>](#P1176) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Задача 1. Обеспечен охват не менее, чем 45% молодых людей в добровольческой (волонтерской) деятельности, проектами и молодежными объединениями через участие в мероприятиях к концу 30.12.2030 | X | Директор МБУ «Лидер» | Всего – 3326,92025г – 2250,92026г -565,02027г – 565,0 | X |
| 1.1. | 1.1.1.1. Мероприятие (результат). «Предоставлено финансовое обеспечение муниципальным учреждениям на выполнение муниципального задания» | X | Директор МБУ «Лидер» | Всего – 2859,92025г – 1752,92026г - 553,02027г – 553,0 | X |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1. Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) утверждено. | 15.01. | Администрация Невельского муниципального округа | Х | постановление об утверждении муниципального задания |
| 1.1.2. | Контрольная точка 2. Соглашение о предоставлении субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг(выполнение работ) заключено (включено в реестр муниципальных зданий) | 30.01. | Управление образования, физической культуры и спорта | Х | Соглашение о предоставлении субсидии на очередной финансовый год |
| 1.1.3. | Контрольная точка 3. Предоставлен промежуточный отчет о выполнении муниципального задания | 30.07 | Директор МБУ «Лидер» | Х | Отчет о выполнении муниципального задания за 1 полугодие. |
| 1.1.4. | Контрольная точка 4. Предоставлен промежуточный отчет о выполнении муниципального задания | 05.12 | Директор МБУ «Лидер» | Х | Отчет о выполнении муниципального задания за 2 полугодие. |
| 1.1.5. | Контрольная точка 5. Услуга оказана | 31.12. | Директор МБУ «Лидер» | Х | Отчет о выполнении муниципального задания |
| 1.2. | 1.1.1.2. Мероприятие (результат). «Организовано временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, желающих работать в свободное от учебы время» | Х | Начальник Управления образования, физической культуры и спорта | Всего – 150,02025г – 150,0 | Х |
| 1.2.1. | Контрольная точка 1. Определен перечень лиц несовершеннолетних граждан для временного трудоустройства | 01.03. | Начальник Управления образования, физической культуры и спорта | Х | Список лиц |
| 1.2.2. | Контрольная точка 2. Заключен трехсторонний договор (соглашение) о трудоустройстве несовершеннолетних граждан | 01.04. | Начальник Управления образования, физической культуры и спорта | Х | Договор (соглашение) |
| 1.2.3. | Контрольная точка 3. Мероприятия, предусмотренные трехсторонним договором (соглашением), реализованы | 01.11. | Муниципальные учреждения | Х | Приказы на прием/увольнение, табеля учета рабочего времени |
| 1.2.4. | Выплаты осуществлены | 25.12 | Начальник Управления образования, физической культуры и спорта | Х | Реестр на выплату, платежное поручения |
| 1.3. | 1.1.1.3. Мероприятие (результат).  «Организовано и обеспечено оздоровление и отдых детей в каникулярное время» | Х | Начальник Управления образования, физической культуры и спорта | Всего – 250,02025г – 250,0 | Х |
| 1.3.1. | Включена закупка в план закупок | 05.05.20.09 | Начальник Управления образования, физической культуры и спорта | X | Договора, контракты |
| 1.3.2. | Внесены сведения о муниципальном контракте в реестр контрактов, заключенный заказчиком по результатам закупок | 15.05.30.09. | Начальник Управления образования, физической культуры и спорта | X | Протокол |
| 1.3.3. | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 02.0630.10. | Начальник Управления образования, физической культуры и спорта | X | Накладные |
| 1.3.4. | Поставленные товары, выполненные работы, оказанные услуги по муниципальному контракту оплачены | 07.07.15.11 | Начальник Управления образования, физической культуры и спорта | X | Платежные поручения |
| 1.4. | 1.1.1.4. Мероприятие (результат) «Выплачены стипендии за отличную учебу выпускникам общеобразовательных учреждений, поступившим на целевое обучение по образовательной программе высшего образования» | Х | Начальник Управления образования, физической культуры и спорта | Всего – 18,02025г – 18,0 | Х |
| 1.4.1. | Контрольная точка 1. На сайте «Работа России» размещены предложения (вакансии) на целевое обучение | 30.06. | Начальник Управления образования, физической культуры и спорта | Х | Скриншот страницы сайта |
| 1.4.2. | Контрольная точка 2. Заключены договора на целевое обучение со студентами | 01.09. | Начальник Управления образования, физической культуры и спорта | Х | Договора на целевое обучение |
| 1.4.3. | Контрольная точка 3. Осуществлен мониторинг соблюдения условий договора на целевое обучение | 01.12 | Начальник Управления образования, физической культуры и спорта | Х | Справка из ВУЗа |
| 1.4.4. | Контрольная точка 4. Осуществлены выплаты студентам, заключившим договора на целевое обучение  | 15.12. | Начальник Управления образования, физической культуры и спорта | Х | Реестр выплат |
| 1.5. | 1.1.1.5. Мероприятие (результат) «Реализованы мероприятия, направленные на снижение напряженности на рынке труда, для особых категорий граждан» | Х | Начальник Управления образования, физической культуры и спорта | Всего – 104,02025г – 80,02026г – 12,02027г – 12,0 | Х |
| 1.5.1. | Контрольная точка 1. Определен перечень лиц для трудоустройства | 01.03. | Начальник Управления образования, физической культуры и спорта | Х | Список лиц |
| 1.5.2. | Контрольная точка 2. Заключен трехсторонний договор (соглашение) о трудоустройстве  | 01.04. | Начальник Управления образования, физической культуры и спорта | Х | Договор (соглашение) |
| 1.5.3. | Контрольная точка 3. Мероприятия, предусмотренные трехсторонним договором (соглашением), реализованы | 01.11. | Муниципальные учреждения | Х | Приказы на прием/увольнение, табеля учета рабочего времени |
| 1.5.4. | Выплаты осуществлены | 25.12 | Начальник Управления образования, физической культуры и спорта | Х | Реестр на выплату, платежное поручения |