

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**НЕВЕЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА**

* 1. **П о с т а н о в л е н и е**

от 28.04.2025 № 400

г. Невель

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования на территории Невельского муниципального округа»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2023 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки и реализации муниципальных программ Невельского муниципального округа, утвержденным постановлением Администрации Невельского муниципального округа, утвержденным постановлением Администрации Невельского муниципального округа от 21.06.2024 № 587, в целях повышения эффективности муниципального управления:

1.Внести в муниципальную программу «Развитие образования на территории Невельского муниципального округа», утвержденную постановлением Администрации Невельского муниципального округа от 15.11.2024 №1157 (далее - Программа), следующие изменения:

## 1.1. В разделе 1 паспорта муниципальной программы строку «Объемы финансового обеспечения за весь период реализации» изложить в новой редакции следующего содержания:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации, тыс.руб. | Источники | Всего | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| ВСЕГО, в том числе: | 1045939,9 | 419367,2 | 286785,4 | 339787,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 243795,8 | 134161,9 | 26180,0 | 83453,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной  бюджет | 497853,3 | 171442,7 | 162916,0 | 163494,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 259890,8 | 98962,6 | 82889,4 | 78038,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 44400,0 | 14800,0 | 14800,0 | 14800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

## 1.2. Раздел 4 паспорта Программы «Финансовое обеспечение муниципальной программы «Развитие образования на территории Невельского муниципального округа» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.3. Раздел 4 паспорта Регионального проекта «Все лучшее детям»изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

## 1.4. В паспорте комплекса процессных мероприятий «Дошкольное образование» раздел 4 «План реализации комплекса процессных мероприятий» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

1.5. В паспорте комплекса процессных мероприятий «Общее образование» раздел 4 «План реализации комплекса процессных мероприятий» изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

1.6. В паспорте комплекса процессных мероприятий «Дополнительное образование в сфере физической культуры и спорта» раздел 4 «План реализации комплекса процессных мероприятий» изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.

1.8. В паспорте комплекса процессных мероприятий «Обеспечено функционирование управления образования, физической культуры и спорта Администрации Невельского муниципального округа» раздел 4 «План реализации комплекса процессных мероприятий» изложить в новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования в сетевом издании «Нормативные правовые акты Псковской области» - http://pravo.pskov.ru/ и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования Невельский муниципальный округ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - https://admnevel.gosuslugi.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы администрации округа В.А. Храбрую

Глава Невельского муниципального округа О.Е. Майоров

Верно Титова Н.Н.

Приложение №1

к постановлению

Администрации Невельского

муниципального округа

от 28.04.2025 № 400

«4. Финансовое обеспечение муниципальной программы «Развитие образования на территории Невельского муниципального округа»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, структурного элемента/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | всего |
| Муниципальная программа «Развитие системы образования на территории Невельского муниципального округа» (всего), в том числе: | 419 367,2 | 286 785,4 | 339 787,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 045 939,9 |
| Федеральный бюджет | 134 161,9 | 26 180,0 | 83 453,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 243 795,8 |
| Областной бюджет | 171 442,7 | 162 916,0 | 163 494,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 497 853,3 |
| Местный бюджет | 98 962,6 | 82 889,4 | 78 038,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 259 890,8 |
|
| Внебюджетные источники | 14 800,0 | 14 800,0 | 14 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 44 400,0 |
| [Объем налоговых расходов (справочно) <10>](file:///C:\Buhgalter\Desktop\Порядок%20по%20муниципальным%20программам%20(новый).doc#P687) |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1.            Направление «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования Невельского муниципального округа» (всего), в том числе: | 407 506,1 | 279 153,1 | 332 155,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 018 814,2 |
| Федеральный бюджет | 134 161,9 | 26 180,0 | 83 453,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 243 795,8 |
| Областной бюджет | 171 442,7 | 162 916,0 | 163 494,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 497 853,3 |
| Местный бюджет | 87 101,5 | 75 257,1 | 70 406,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 232 765,1 |
| Внебюджетные источники | 14 800,0 | 14 800,0 | 14 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 44 400,0 |
| 1.1.1.      Региональный проект «Педагоги и наставники», | 17 224,0 | 17 235,0 | 17 235,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 51 694,0 |
| всего, в том числе: |
| Федеральный бюджет | 17 209,6 | 17 220,5 | 17 220,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 51 650,6 |
| Областной бюджет | 14,4 | 14,5 | 14,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43,4 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.1.                       Мероприятие (результат) | 1 443,0 | 1 454,0 | 1 454,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 351,0 |
| Обеспечена деятельность советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях, |
| всего, в том числе: |
| Федеральный бюджет | 1 428,6 | 1 439,5 | 1 439,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 307,6 |
| Областной бюджет | 14,4 | 14,5 | 14,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43,4 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.2.                       Мероприятие (результат) | 469,0 | 469,0 | 469,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 407,0 |
| Обеспечена выплата ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях, |
| всего, в том числе: |
| Федеральный бюджет | 469,0 | 469,0 | 469,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 407,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.3.                       Мероприятие (результат) | 15 312,0 | 15 312,0 | 15 312,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45 936,0 |
| Обеспечена выплата вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений (всего), в том числе: |
| Федеральный бюджет | 15 312,0 | 15 312,0 | 15 312,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45 936,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.      Региональный проект «Все лучшее детям» | 108 193,8 | 0,0 | 58 273,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 166 467,7 |
| (всего), в том числе: |
| Федеральный бюджет | 107 004,8 | 0,0 | 57 633,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 164 638,2 |
| Областной бюджет | 1 080,8 | 0,0 | 582,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 663,0 |
| Местный бюджет | 108,2 | 0,0 | 58,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 166,5 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.1. Мероприятие (результат) | 108 193,8 | 0,0 | 58 273,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 166 467,7 |
| Осуществлен капитальный ремонт зданий общеобразовательных организаций |
| (всего), в том числе: |
| Федеральный бюджет | 107 004,8 | 0,0 | 57 633,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 164 638,2 |
| Областной бюджет | 1 080,8 | 0,0 | 582,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 663,0 |
| Местный бюджет | 108,2 | 0,0 | 58,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 166,5 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3.      Комплекс процессных мероприятий «Дошкольное образование» | 95 921,1 | 88 155,4 | 88 155,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 272 231,9 |
| (всего), в том числе: |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 59 198,0 | 57 049,0 | 57 049,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 173 296,0 |
| Местный бюджет | 29 223,1 | 23 606,4 | 23 606,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 76 435,9 |
| Внебюджетные источники | 7 500,0 | 7 500,0 | 7 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22 500,0 |
| 1.1.3.1.                       Мероприятие (результат) | 90 911,1 | 83 295,4 | 83 295,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 257 501,9 |
| Обеспечено выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями , |
| (всего), в том числе: |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 54 338,0 | 52 189,0 | 52 189,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 158 716,0 |
| Местный бюджет | 29 073,1 | 23 606,4 | 23 606,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 76 285,9 |
| Внебюджетные источники | 7 500,0 | 7 500,0 | 7 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22 500,0 |
| 1.1.3.2.                       Мероприятие (результат) | 4 101,0 | 4 101,0 | 4 101,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 303,0 |
| Выплачена компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность |
| (всего), в том числе: |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 4 101,0 | 4 101,0 | 4 101,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 303,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3.3.                       Мероприятие (результат) | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 |
| Предоставлены меры социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций |
| (всего), в том числе: |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3.4.                       Мероприятие (результат) | 709,0 | 559,0 | 559,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 827,0 |
| Приобретены основные средства в организации дошкольного образования |
| (всего), в том числе: |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 559,0 | 559,0 | 559,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 677,0 |
| Местный бюджет | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.4.      Комплекс процессных мероприятий «Общее образование» (всего), в том числе: | 175 633,3 | 165 410,4 | 162 290,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 503 334,4 |
| Федеральный бюджет | 9 947,5 | 8 959,5 | 8 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27 507,0 |
| Областной бюджет | 111 049,5 | 105 752,5 | 105 748,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 322 550,9 |
| Местный бюджет | 47 336,3 | 43 398,4 | 40 641,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 131 376,5 |
| Внебюджетные источники | 7 300,0 | 7 300,0 | 7 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21 900,0 |
| 1.1.4.1.                       Мероприятие (результат) | 142 678,4 | 135 288,0 | 132 535,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 410 501,4 |
| Предоставлены субсидии муниципальным учреждениям на выполнение муниципального задания |
| (всего), в том числе: |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 97 768,0 | 92 481,0 | 92 481,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 282 730,0 |
| Местный бюджет | 44 910,4 | 42 807,0 | 40 054,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 127 771,4 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.4.2.                       Мероприятие(результат) | 13 967,0 | 13 967,0 | 13 967,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41 901,0 |
| Организовано питание учащихся в общеобразовательных учреждениях |
| (всего), в том числе: |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 6 167,0 | 6 167,0 | 6 167,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18 501,0 |
| Местный бюджет | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 500,0 |
| Внебюджетные источники | 7 300,0 | 7 300,0 | 7 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21 900,0 |
| 1.1.4.3.                       Мероприятие (результат) | 1 215,0 | 1 215,0 | 1 215,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 645,0 |
| Обеспечена выплата вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений (всего), в том числе: |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 1 215,0 | 1 215,0 | 1 215,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 645,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.4.4.                       Мероприятие (результат) | 381,0 | 381,0 | 381,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 143,0 |
| Предоставлена компенсация расходов по оплате коммунальных услуг работникам, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих посёлках (посёлках городского типа) |
| (всего), в том числе: |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 381,0 | 381,0 | 381,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 143,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.4.5.                       Мероприятие (результат) | 880,0 | 880,0 | 880,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 640,0 |
| Предоставлены меры социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций |
| (всего), в том числе: |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 880,0 | 880,0 | 880,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 640,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.4.6.                       Мероприятие (результат) | 125,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 125,0 |
| Выплачена премия Главы Невельского муниципального округа одаренным детям |
| (всего), в том числе: |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 125,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 125,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.4.7.                       Мероприятие (результат) | 340,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 340,4 |
| Выплачена компенсация расходов по подвозу детей в общеобразовательную организацию |
| (всего), в том числе: |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 340,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 340,4 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.4.8. Мероприятие (результат) | 10 149,5 | 9 141,4 | 8 774,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28 065,6 |
| Организовано бесплатное горячее питание обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях (всего), в том числе: |
| Федеральный бюджет | 9 947,5 | 8 959,5 | 8 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27 507,0 |
| Областной бюджет | 100,5 | 90,5 | 86,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 277,9 |
| Местный бюджет | 101,5 | 91,4 | 87,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 280,7 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.4.9. Мероприятие (результат) | 840,0 | 840,0 | 840,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 520,0 |
| Выплачена компенсация педагогическим работникам за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования (всего), в том числе: |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 840,0 | 840,0 | 840,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 520,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.4.10. Мероприятие (результат) | 979,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 979,0 |
| Организованна работа по перевозке учащихся на внеклассные мероприятия и итоговую аттестацию, |
| (всего), в том числе: |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 979,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 979,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.4.11. Мероприятие (результат) | 4 078,0 | 3 698,0 | 3 698,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11 474,0 |
| Приобретены основные средства в организации общего образования |
| (всего), в том числе: |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 3 698,0 | 3 698,0 | 3 698,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11 094,0 |
| Местный бюджет | 380,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 380,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.5.Комплекс процессных мероприятий | 10 533,9 | 8 352,3 | 6 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25 086,2 |
| «Дополнительное образование в сфере физической культуры и спорта» |
| (всего), в том числе: |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 |
| Местный бюджет | 10 433,9 | 8 252,3 | 6 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24 786,2 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.5.1. Мероприятие (результат) | 10 333,9 | 8 252,3 | 6 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24 686,2 |
| Обеспечено выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями |
| (всего), в том числе: |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 10 333,9 | 8 252,3 | 6 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24 686,2 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.5.2. Мероприятие (результат) | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 |
| Предоставлены меры социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций |
| (всего), в том числе: |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.5.3.Мероприятие (результат) | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| Приобретены основные средства в организации дополнительного образования |
| (всего), в том числе: |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.            Направление | 11 861,1 | 7 632,3 | 7 632,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27 125,7 |
| «Совершенствование управление системы образования в Невельском муниципальном округе» |
| (всего), в том числе: |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 11 861,1 | 7 632,3 | 7 632,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27 125,7 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.Комплекс процессных мероприятий «Обеспечено функционирование управления образования, физической культуры и спорта Администрации Невельского муниципального округа» | 11 861,1 | 7 632,3 | 7 632,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27 125,7 |
| (всего), в том числе: |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 11 861,1 | 7 632,3 | 7 632,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27 125,7 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.1.Мероприятие (результат) | 4 543,4 | 3 793,3 | 3 793,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 130,0 |
| Осуществлены выплаты по оплате труда и обеспечение функций муниципальных органов, |
| (всего), в том числе: |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 4 543,4 | 3 793,3 | 3 793,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 130,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.2.Мероприятие (результат) | 6 616,5 | 3 279,0 | 3 279,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 174,5 |
| Обеспечено ведение бухгалтерского учёта, статистической, налоговой и финансовой отчетности в сфере образования, молодёжной политики, физической культуры и спорта , |
| (всего), в том числе: |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 6 616,5 | 3 279,0 | 3 279,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 174,5 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.3.Мероприятие (результат) | 701,2 | 560,0 | 560,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 821,2 |
| Осуществлены выплаты по оплате труда работников, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы |
| (всего), в том числе: |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 701,2 | 560,0 | 560,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 821,2 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение №3

к постановлению

Администрации Невельского

муниципального округа

от 28.04.2025 № 400

«4. План реализации комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Объем финансового обеспечения,  тыс. рублей | Вид подтверждающего документа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Задача «Обеспечена 100% доступность дошкольного образования для детей от 1 до 6 лет ежегодно | X | Начальник Управления образования, физической культуры и спорта | Всего – 272231,9  2025г – 95921,1  2026г – 88155,4  2027г – 88155,4 | Х |
| 1.1. | 1.1.3.1. Мероприятие (результат) «Обеспечено выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями | X | Начальник Управления образования, физической культуры и спорта | Всего – 257501,9  2025г – 90911,1  2026г – 83295,4  2027г – 83295,4 | Х |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1. Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) утверждено . | 15.01. | Администрация Невельского муниципального округа | Х | постановление об утверждении муниципального задания |
| 1.1.2. | Контрольная точка 2. Соглашение о предоставлении субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр муниципальных зданий) | 30.01. | Начальник Управления образования, физической культуры и спорта | Х | Соглашение о предоставлении субсидии на очередной финансовый год |
| 1.1.3. | Контрольная точка 3. Предоставлен промежуточный отчет о выполнении муниципального задания | 30.07 | Начальник Управления образования, физической культуры и спорта | Х | Отчет о выполнении муниципального задания за 1 полугодие. |
| 1.1.4. | Контрольная точка 4. Предоставлен промежуточный отчет о выполнении муниципального задания | 05.12 | Начальник Управления образования, физической культуры и спорта | Х | Отчет о выполнении муниципального задания за 2 полугодие. |
| 1.1.5. | Контрольная точка 5. Услуга оказана | 31.12. | Начальник Управления образования, физической культуры и спорта | Х | Отчет о выполнении муниципального задания |
| 1.2. | 1.1.3.2. Мероприятие (результат) «Выплачена компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность» | X | Начальник Управления образования, физической культуры и спорта | Всего – 12303,0  2025г – 4101,0  2026г – 4101,0  2027г – 4101,0 | Х |
| 1.2.1. | Контрольная точка 1. Проведен мониторинг потребности в местах в организациях дошкольного образования, осуществляющих образовательную деятельность. | 15.01.  30.06 | Начальник Управления образования, физической культуры и спорта | Х | Х |
| 1.2.2. | Контрольная точка 2. Актуализирована информация потребности в местах в организациях дошкольного образования, осуществляющих образовательную деятельность | 30.05  01.09. | Начальник Управления образования, физической культуры и спорта | Х | Х |
| 1.2.3. | Контрольная точка 3. Документ, устанавливающий условия выплат (в том числе размер и получателей) утвержден | 22.05. | Начальник Управления образования, физической культуры и спорта | Х | Административный регламент «Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории Невельского муниципального округа» |
| 1.2.4. | Контрольная точка 4. Выплаты осуществлены | 25 числа ежемесячно | Начальник Управления образования, физической культуры и спорта | Х | Реестр на выплату, платежное поручения |
| 1.3. | 1.1.3.3. Мероприятие (результат) «Предоставлены меры социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций» | 30.05.  30.09 | Начальник Управления образования, физической культуры и спорта | Всего – 600,0  2025г – 200,0  2026г – 200,0  2027г – 200,0 | Х |
| 1.3.1. | Контрольная точка 1. Заключено Соглашение на предоставление учреждению субсидии на иные цели | 31.01. | Администрация Невельского муниципального округа | Х | Соглашение на предоставление учреждению субсидии на иные цели |
| 1.3.2. | Контрольная точка 2. Издан приказ руководителя учреждения о назначении выплаты | 30.05 | Директор учреждения | Х | Приказ о назначении выплаты |
| 1.3.3. | Контрольная точка 3. Выплата осуществлена | 30.06 | Администрация Невельского муниципального округа | Х | Платежное поручение |
| 1.3.4. | Контрольная точка 4. Издан приказ руководителя учреждения о назначении выплаты | 30.09 | Директор учреждения | Х | Приказ о назначении выплаты |
| 1.3.5. | Контрольная точка 5. Выплата осуществлена | 30.10 | Администрация Невельского муниципального округа | Х | Платежное поручение |
| 1.4. | 1.1.3.4. Мероприятие (результат) «Приобретены основные средства в организации дошкольного образования» | 31.12. | Управление  образования, физической культуры и спорта | Всего – 1827,0  2025г – 709,0  2026г – 559,0  2027г – 559,0 | Х |
| 1.4.1. | Контрольная точка 1.  Включена закупка в план закупок | 30.06. | Управление образования, физической культуры и спорта | Х | План – график закупок |
| 1.4.2. | Контрольная точка 2.  Заключен контракт на поставку основных средств | 30.10. | Управление образования, физической культуры и спорта | Х | Контракт |
| 1.4.3. | Контрольная точка 3.  Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 30.11 | МДОУ «ЦРР-Д/С № 11 «Буратино» г. Невеля Псковской области" | Х | Накладные |
| 1.4.4. | Контрольная точка 4.  Поставленные товары, выполненные работы, оказанные услуги по муниципальному контракту оплачены | 05.12 | Управление образования, физической культуры и спорта | Х | Платежные поручения |

Приложение №2

к постановлению

Администрации Невельского

муниципального округа

от 28.04.2025 № 400

"4. План реализации ведомственного регионального проекта «Все лучшее детям»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации | | Ответственный исполнитель | | Адрес объекта | Объем финансового обеспечения | Вид подтверждающего документа и характеристика мероприятия (результата) |
| начало | окончание |  |  | |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 |
|  | Региональный проект «Все лучшее детям» | 09.01. | 15.12. | Управление образования, физической культуры и спорта | г.Невель, ул.М.Маметовой, д.78 | | Всего – 166467,7  2025г – 108193,8  2027г – 58273,9 | Соглашение |
| 1. | Задача «Проведены работы по капитальному ремонту зданий общеобразовательных организаций Невельского муниципального округа | | | | | | | | |
| 1.1. | 1.1.2.1. Результат «Осуществлен капитальный ремонт зданий общеобразовательных организаций» | 09.01. | 31.12. | Управление образования, физической культуры и спорта | Х | | Всего – 166467,7  2025г – 108193,8  2027г – 58273,9 | Х |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1. Включена закупка в план закупок | Х | 01.01. | Управление образования, физической культуры и спорта | Х | | Х | План закупок |
| 1.1.2. | Контрольная точка 2. Осуществлен строительный надзор при проведении капитального ремонта в здании школы | Х | 30.05.  28.06.  30.07.  30.08. | Управление образования, физической культуры и спорта | Х | | Х | Акт по результатам контрольного мероприятия. |
| 1.1.3. | Контрольная точка 3. Организован образовательный процесс обучающихся на период проведения капитального ремонта | Х | 02.05. | Директор общеобразовательной организации | Х | | Х | Приказ |
| 1.1.4. | Контрольная точка 4. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | Х | 15.12. | Управление образования, физической культуры и спорта | Х | | Х | Акты выполненных работ, оказанных услуг |
| 1.1.5. | Контрольная точка 5. Поставленные товары, выполненные работы, оказанные услуги по муниципальному контракту оплачены | Х | 31.12. | Управление образования, физической культуры и спорта | Х | | Х | Платежные поручения |

Приложение №4

к Постановлению

Администрации Невельского

муниципального округа

от 28.04.2025 № 400

«4. План реализации комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки [<21>](#P1175) | Ответственный исполнитель | Объем финансового обеспечения,  тыс. рублей | Вид подтверждающего документа [<22>](#P1176) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Задача 1. В 100% муниципальных общеобразовательных организаций получают финансовое обеспечение на выполнение муниципального задания муниципальным образовательным организациям и на предоставление государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, | X | Начальник Управления образования, физической культуры и спорта | Всего – 499835,4  2025г – 173814,3  2026г – 164570,4  2027г – 161450,7 | Х |
| 1.1. | 1.1.4.1. Мероприятие (результат). «Предоставлены субсидии муниципальным учреждениям на выполнение муниципального задания» | X | Начальник Управления образования, физической культуры и спорта | Всего – 410501,4  2025г – 142678,4  2026г – 135288,0  2027г – 132535,0 | Х |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1. Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) утверждено | 15.01. | Администрация Невельского муниципального округа | Х | постановление об утверждении муниципального задания |
| 1.1.2. | Контрольная точка 2. Соглашение о предоставлении субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг(выполнение работ) заключено | 30.01. | Начальник Управления образования, физической культуры и спорта | Х | Соглашение о предоставлении субсидии на очередной финансовый год |
| 1.1.3. | Контрольная точка 3. Предоставлен промежуточный отчет о выполнении муниципального задания | 30.07 | Начальник Управления образования, физической культуры и спорта | Х | Отчет о выполнении муниципального задания за 1 полугодие. |
| 1.1.4. | Контрольная точка 4. Предоставлен промежуточный отчет о выполнении муниципального задания | 05.12 | Начальник Управления образования, физической культуры и спорта | Х | Отчет о выполнении муниципального задания за 2 полугодие. |
| 1.1.5. | Контрольная точка 5. Услуга оказана | 31.12. | Начальник Управления образования, физической культуры и спорта | Х | Отчет о выполнении муниципального задания |
| 1.2. | 1.1.4.2. Мероприятие (результат). «Организовано питание учащихся в общеобразовательных учреждениях» | 30.06. | Начальник Управления образования, физической культуры и спорта | Всего – 41901,0  2025г – 13967,0  2026г – 13967,0  2027г – 13967,0 | Х |
| 1.2.1. | Контрольная точка 1. Включена закупка в план закупок | 05.01  30.06. | Начальник Управления образования, физической культуры и спорта | Х | План – график закупок |
| 1.2.2. | Контрольная точка 2. Внесены сведения о муниципальном контракте в реестр контрактов, заключенный заказчиком по результатам закупок | 30.11 | МДОУ «ЦРР-Д/С № 11 «Буратино» г. Невеля Псковской области» | Х | Реестр контрактов |
| 1.2.3. | Контрольная точка 3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 05.12 | Начальник Управления образования, физической культуры и спорта | Х | Накладные |
| 1.2.4. | Контрольная точка 4. Поставленные товары, выполненные работы, оказанные услуги по муниципальному контракту оплачены | 30.06. | Начальник Управления образования, физической культуры и спорта | Х | Платежные поручения |
| 1.3. | 1.1.4.3. Мероприятие (результат). «Обеспечена выплата вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных» | X | Начальник Управления образования, физической культуры и спорта | Всего – 3645,0  2025г – 1215,0  2026г – 1215,0  2027г – 1215,0 | постановление Администрации Псковской области от 29.05.2015 № 258 «Об установлении размера, условий и порядка выплаты вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам государственных образовательных организаций, находящихся в ведении области, и муниципальных образовательных организаций» |
|  | Контрольные точки не устанавливаются | | | | |
| 1.4. | 1.1.4.4. Мероприятие (результат). «Предоставлена компенсация расходов по оплате коммунальных услуг работникам, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих посёлках (посёлках городского типа)» | X | Начальник Управления образования, физической культуры и спорта | Всего – 1143,0  2025г – 381,0  2026г – 381,0  2027г – 381,0 | В соответствии с постановлением Администрации Псковской области от 18.04.2005 года № 156 «О порядке предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг» |
|  | Контрольные точки не устанавливаются | | | | |
| 1.5. | 1.1.4.5. Мероприятие (результат). «Предоставлены меры социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций» | 30.05.  30.09 | Начальник Управления образования, физической культуры и спорта | Всего – 2640,0  2025г – 880,0  2026г – 880,0  2027г – 880,0 | Х |
| 1.5.1. | Контрольная точка 1. Заключено Соглашение на предоставление учреждению субсидии на иные цели | 31.01. | Администрация Невельского муниципального округа | Х | Соглашение на предоставление учреждению субсидии на иные цели |
| 1.5.2. | Контрольная точка 2. Издан приказ руководителя учреждения о назначении выплаты | 30.05 | Директор учреждения | Х | Приказ о назначении выплаты |
| 1.5.3. | Контрольная точка 3. Выплата осуществлена | 30.06 | Администрация Невельского муниципального округа | Х | Платежное поручение |
| 1.5.4. | Контрольная точка 4. Издан приказ руководителя учреждения о назначении выплаты | 30.09 | Директор учреждения | Х | Приказ о назначении выплаты |
| 1.5.5. | Контрольная точка 5. Выплата осуществлена | 30.10 | Администрация Невельского муниципального округа | Х | Платежное поручение |
| 1.6. | 1.1.4.6. Мероприятие (результат). «Выплачена премия Главы Невельского муниципального округа одаренным детям» | X | Начальник Управления образования, физической культуры и спорта | Всего – 125,0  2025г – 125,0 | X |
| 1.6.1. | Контрольная точка 1. Документ, устанавливающий условия выплат (в том числе размер и получателей) утвержден | 12.01.2024 | Администрация  Невельского муниципального округа | X | Положение об именной премии Главы Невельского муниципального округа одаренным детям |
| 1.6.2. | Контрольная точка 2. Проведен конкурсный отбор претендентов на право  получения премии, утвержден список победителей конкурсного отбора | 12.02.2024 | Начальник Управления образования, физической культуры и спорта | X | X |
| 1.6.3. | Контрольная точка 3. Выплаты осуществлены | 05.04. | Начальник Управления образования, физической культуры и спорта | X | Платежная ведомость |
| 1.7. | 1.1.4.7. Мероприятие (результат). «Выплачена компенсация расходов по подвозу детей в общеобразовательную организацию» | 25.12 | Начальник Управления образования, физической культуры и спорта | Всего – 340,4  2025г – 340,4 | X |
| 1.7.1. | Контрольная точка 1. Документ, устанавливающий условия выплат (в том числе размер и получателей) утвержден | 25.09.2024 | Администрация Невельского муниципального округа | X | Порядок выплаты компенсации родителям (законным представителям) расходов по подвозу детей в образовательные организации Невельского муниципального круга |
| 1.7.2. | Контрольная точка 2. Проведен мониторинг потребности выплаты компенсация расходов по подвозу детей в общеобразовательную организацию | 20.08 | Начальник Управления образования, физической культуры и спорта | X | X |
| 1.7.3 | Контрольная точка 3. Актуализирована информация потребности выплаты компенсация расходов по подвозу детей в общеобразовательную организацию | 05.09 | Начальник Управления образования, физической культуры и спорта | X | X |
| 1.7.4. | Контрольная точка 4. Выплаты осуществлены | 25.12 | Начальник Управления образования, физической культуры и спорта | X | Реестр на выплату |
| 1.8. | 1.1.4.8. Мероприятие (результат). «Организовано бесплатное горячее питание обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях» | X | Начальник Управления образования, физической культуры и спорта | Всего – 28065,6  2025г – 10149,5  2026г – 9141,4  2027г – 8774,7 | Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» |
| 1.8.1. | Контрольная точка 1. Включена закупка в план закупок | 31.10.  31.07 | Начальник Управления образования, физической культуры и спорта | X | Договора, контракты |
| 1.8.2. | Контрольная точка 2. Внесены сведения о муниципальном контракте в реестр контрактов, заключенный заказчиком по результатам закупок | 31.12.  31.08 | Начальник Управления образования, физической культуры и спорта | X | Протокол |
| 1.8.3. | Контрольная точка 3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 10.04  10.07  10.10  15.12. | Начальник Управления образования, физической культуры и спорта | X | Накладные |
| 1.8.4. | Контрольная точка 4. Поставленные товары, выполненные работы, оказанные услуги по муниципальному контракту оплачены | 17.04.  17.07.  17.10.  31.12 | Начальник Управления образования, физической культуры и спорта | Х | Платежные поручения |
| 1.9. | 1.1.4.9. Мероприятие (результат). «Приобретены основные средства в организации общего образования» | 31.12. | Начальник Управления образования, физической культуры и спорта | Всего – 11474,0  2025г – 4078,0  2026г – 3698,0  2027г – 3698,0 | Х |
| 1.9.1. | Контрольная точка 1. Включена закупка в план закупок | 30.06. | Начальник Управления образования, физической культуры и спорта | Х | План – график закупок |
| 1.9.2. | Контрольная точка 2. Внесены сведения о муниципальном контракте в реестр контрактов, заключенный заказчиком по результатам закупок | 05.01. | Начальник Управления образования, физической культуры и спорта | Х | Подписанный контракт |
| 1.9.3. | Контрольная точка 3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 30.11. | Образовательные организации Невельского муниципального округа | Х | Накладные |
| 1.9.4. | Контрольная точка 4. Поставленные товары, выполненные работы, оказанные услуги по муниципальному контракту оплачены | 05.12. | Начальник Управления образования, физической культуры и спорта | Х | Х |
| 2. | Задача 2. В 100% общеобразовательных организаций ежегодно проведены процедуры оценки качества образования. | Х | Начальник Управления образования, физической культуры и спорта | Всего – 3499,0  2025г – 1819,0  2026г – 840,0  2027г – 840,0 |  |
| 2.1. | 1.1.4.10. Мероприятие (результат). «Выплачена компенсация педагогическим работникам за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования» | 30.12 | Начальник Управления образования, физической культуры и спорта | Всего – 2520,0  2025г – 840,0  2026г – 840,0  2027г – 840,0 | постановление Правительства Псковской области от 11.11.2022 № 269 «Об установлении размера и порядка выплаты педагогическим работникам компенсации за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования» |
|  | Контрольные точки не устанавливаются | | | | |
| 2.2. | 1.1.4.11. Мероприятие (результат). Организованна работа по перевозке учащихся на внеклассные мероприятия и итоговую аттестацию | 25.12 | Начальник Управления образования, физической культуры и спорта | Всего – 979,0  2025г – 979,0 | X |
| 2.2.1. | Контрольная точка 1. Включена закупка в план закупок | 01.09. | Начальник Управления образования, физической культуры и спорта | X | Договора |
| 2.2.2. | Контрольная точка 2. Внесены сведения о муниципальном контракте в реестр контрактов, заключенный заказчиком по результатам закупок |  | Начальник Управления образования, физической культуры и спорта | X | Закупка производится по п4 ФЗ 44 |
| 2.2.3. | Контрольная точка 3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 05.12 | Начальник Управления образования, физической культуры и спорта | X | Акты выполненных работ, услуг |
| 2.2.4. | Контрольная точка 4. Поставленные товары, выполненные работы, оказанные услуги по муниципальному контракту оплачены | 25.12 | Начальник Управления образования, физической культуры и спорта | X | Платежные поручения» |

Приложение №5

к постановлению

Администрации Невельского

муниципального округа

от 28.04.2025 № 400

«4. План реализации комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование задачи, мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки [<21>](#P1175) | Ответственный исполнитель | Объем финансового обеспечения,  тыс. рублей | Вид подтверждающего документа [<22>](#P1176) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Задача «Создана система выявления, развития, поддержки талантов и способностей у детей и молодежи, позволяющая охватить дополнительным образованием не менее 87,0 % детей от 5 до 18 лет к 30.12.2030» | X | Начальник Управления образования, физической культуры и спорта | Всего – 25086,2  2025г – 10533,9  2026г – 8352,3  2027г – 6200,0 | Х |
| 1.1. | 1.1.5.1. Мероприятие (результат) «Обеспечено выполнение муниципального задания муниципальным учреждением» | X | Начальник Управления образования, физической культуры и спорта | Всего – 24686,2  2025г – 10333,9  2026г – 8252,3  2027г – 6100,0 | Х |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1. Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) утверждено | 15.01. | Администрация Невельского муниципального округа | Х | постановление об утверждении муниципального задания |
| 1.1.2. | Контрольная точка 2. Соглашение о предоставлении субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) заключено | 30.01. | Начальник Управления образования, физической культуры и спорта | Х | Соглашение о предоставлении субсидии на очередной финансовый год |
| 1.1.3. | Контрольная точка 3. Предоставлен промежуточный отчет о выполнении муниципального задания | 30.07 | Начальник Управления образования, физической культуры и спорта | Х | Отчет о выполнении муниципального задания за 1 полугодие. |
| 1.1.4. | Контрольная точка 4. Предоставлен промежуточный отчет о выполнении муниципального задания | 05.12 | Начальник Управления образования, физической культуры и спорта | Х | Отчет о выполнении муниципального задания за 2 полугодие. |
| 1.1.5. | Контрольная точка 5. Услуга оказана | 31.12. | Начальник Управления образования, физической культуры и спорта | Х | Отчет о выполнении муниципального задания |
| 1.2. | 1.1.5.2. Мероприятие (результат). «Предоставлены меры социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций» | 30.05.  30.09 | Начальник Управления образования, физической культуры и спорта | Всего – 300,0  2025г – 100,0  2026г – 100,0  2027г – 100,0 | постановление Правительства Псковской области от 08.12.2023 № 475  «Об условиях и порядке предоставления денежного пособия педагогическим работникам государственных образовательных организаций Псковской области, муниципальных образовательных организаций, а также педагогическим работникам, работающим в центрах психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» |
| 1.2.1. | Контрольная точка 1. Заключено Соглашение на предоставление учреждению субсидии на иные цели | 31.01. | Администрация Невельского муниципального округа | Х | Соглашение на предоставление учреждению субсидии на иные цели |
| 1.2.2. | Контрольная точка 2. Издан приказ руководителя учреждения о назначении выплаты | 30.05 | Директор МБУ ДО ДЮСШ г.Невеля | Х | Приказ о назначении выплаты |
| 1.2.3. | Контрольная точка 3. Выплата осуществлена | 30.06 | Администрация Невельского муниципального округа | Х | Платежное поручение |
| 1.2.4. | Контрольная точка 4. Издан приказ руководителя учреждения о назначении выплаты | 30.09 | Директор МБУ ДО ДЮСШ г.Невеля | Х | Приказ о назначении выплаты |
| 1.2.5. | Контрольная точка 5. Выплата осуществлена | 30.10 | Администрация Невельского муниципального округа | Х | Платежное поручение |
| 1.3. | 1.1.5.3. Мероприятие (результат).  «Приобретены основные средства в организации дополнительного образования» | 31.12 | Начальник Управления образования, физической культуры и спорта | Всего – 100,0  2025г – 100,0 | Х |
| 1.3.1. | Контрольная точка 1. Включена закупка в план закупок | 30.06. | Начальник Управления образования, физической культуры и спорта | Х | План – график закупок |
| 1.3.2. | Контрольная точка 2. Внесены сведения о муниципальном контракте в реестр контрактов, заключенный заказчиком по результатам закупок | 05.01 | Начальник Управления образования, физической культуры и спорта | Х | Х |
| 1.3.3. | Контрольная точка 3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 30.11 | Образовательные организации Невельского муниципального округа | Х | Накладные |
| 1.3.4. | Контрольная точка 4. Поставленные товары, выполненные работы, оказанные услуги по муниципальному контракту оплачены | 05.12 | Начальник Управления образования, физической культуры и спорта | Х | Платежные поручения» |

Приложение №6

к постановлению

Администрации Невельского

муниципального округа

от 28.04.2025 № 400

«4. План реализации комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки [<21>](#P1175) | Ответственный исполнитель | Объем финансового обеспечения,  тыс. рублей | Вид подтверждающего документа [<22>](#P1176) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Задача «Материально-техническое обеспечение деятельности Управления образования, физической культуры и спорта Администрации Невельского муниципального округа» | 25.12 | Начальник Управления образования, физической культуры и спорта | Всего – 27125,7  2025г – 11861,1  2026г – 7632,3  2027г – 7632,3 | X |
| 1.1. | 1.2.1.1. Мероприятие (результат) «Осуществлены выплаты по оплате труда и обеспечение функций муниципальных органов» | 25.12 | Начальник Управления образования, физической культуры и спорта | Всего – 12130,0  2025г – 4543,4  2026г – 3793,3  2027г – 3793,3 | Х |
|  | Контрольные точки не устанавливаются | | | | |
| 1.2. | Мероприятие (результат) «Обеспечено ведение бухгалтерского учёта, статистической, налоговой и финансовой отчетности в сфере образования, молодёжной политики, физической культуры и спорта» | 25.12 | Начальник Управления образования, физической культуры и спорта | Всего – 13174,5  2025г – 6616,5  2026г – 3279,0  2027г – 3279,0 | Х |
|  | Контрольные точки не устанавливаются | | | | |
| 1.3. | Осуществлены выплаты по оплате труда работников, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы | 25.12 | Начальник Управления образования, физической культуры и спорта | Всего – 1821,2  2025г – 701,2  2026г – 560,0  2027г – 560,0 | Х |
|  | Контрольные точки не устанавливаются» | | | | |