Приложение №3

к постановлению

Администрации Невельского

муниципального округа

от 10.02.2025 № 125

«Паспорт

регионального проекта «Педагоги и наставники»

1. Основные положения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование регионального (муниципального) проекта | «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» | | Срок реализации проекта | 2023 | 2030 |
| Куратор регионального (муниципального) проекта | Храбрая Виктория Анатольевна | | Первый заместитель Главы Администрации округа | | |
| Ответственный за реализацию ведомственного регионального проекта | Захаренко Людмила Игоревна | | Начальник Управления образования, физической культуры и спорта | | |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) Псковской области | 1. | Государственная программа | Государственная программа Псковской области «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики» | | |
| 1.1. | Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации | Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» | | |

2. Показатели регионального проекта «Педагоги и наставники»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей регионального (муниципального) проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение | | Планируемое значение показателя по годам | | | | | | | | | | Ответственный за достижение показателя | Документ | Связь с показателями национальных целей |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | | 2028 | 2029 | | 2030 | |  | |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | 15 |
| 1. | Во всех общеобразовательных организациях Невельского муниципального округа введены советники директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях, человек. | «РП» | человек | 4 | 2023 | 5 | 5 | 5 | 5 | | 5 | 5 | | Начальник Управления образования, физической культуры и спорта | | | Государственная программа Псковской области «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики» | - |
| 2. | 100% педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, обеспечена выплата вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Доля педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за классное руководство, в общей численности классных руководителей | «РП» | процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100 | 100 | | Начальник Управления образования, физической культуры и спорта | | | Государственная программа Псковской области «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики» | - |

3. Мероприятия (результаты) регионального проекта «Педагоги и наставники»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое  значение | | | Планируемое значение показателя по годам | | | | | | | | Характеристика мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Декомпозиция на Невельский муниципальный округ | | Связь с показателями (регионального) муниципального проекта |
| значение | год | | 2025 | | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 |
| 1. | Задача 1.Во всех общеобразовательных организациях Невельского муниципального округа введены советники директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | «Обеспечена деятельность советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организация» | Региональный проект «Педагоги и наставники» Государственной программы Псковской области «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики» | человек | 4 | 2023 | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | 5 | 5 | Количество советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях, человек | Осуществление текущей деятельности | - | | - |
| 1.2. | Обеспечена выплата ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | Региональный проект «Педагоги и наставники» Государственной программы Псковской области «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики» | человек | 4 | 2023 | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | 5 | 5 | Количество советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях, человек | Осуществление текущей деятельности | - | | - |
| 2. | Задача 2. 100% педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, обеспечена выплата вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Обеспечена выплата вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных | Региональный проект «Педагоги и наставники» Государственной программы Псковской области «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики» | человек | 103 | 2023 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | Осуществление текущей деятельности | | **-** | **-** |

4. План реализации регионального проекта «Педагоги и наставники»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации | | Ответственный исполнитель | Адрес объекта | Объем финансового обеспечения | Вид подтверждающего документа и характеристика мероприятия (результата) |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Региональный проект «Педагоги и наставники» | 2023 | 2030 | Начальник Управления образования, физической культуры и спорта | Невельский муниципальный округ | Всего – 51694,0  2025г – 17224,0  2026г – 17235,0  2027г – 17235,0 | Х |
| 1. | Задача «Во всех общеобразовательных организациях Невельского муниципального округа введены советники директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях» | | | | | | | |
| 1.1. | 1.1.1.1. Результат «Обеспечена деятельность советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях» | Х | 2030 | Управление образования, физической культуры и спорта | Невельский муниципальный округ | Всего – 4351,0  2025г – 1443,0  2026г – 1454,0  2027г -1454,0 | Х |
|  | Контрольные точки не устанавливаются | | | | | | |
|  | * + - 1. Мероприятие (результат)   Обеспечена выплата ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях, (всего), в том числе: | Х | 2030 | Управление образования, физической культуры и спорта | Невельский муниципальный округ | Всего – 1407,0  2025г – 469,0  2026г – 469,0  2027г -469,0 | Х |
|  | Контрольные точки не устанавливаются | | | | | | |
| 2. | Задача 100% педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, обеспечена выплата вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений | | | | | | |
| 2.1 | 1.1.1.3. Мероприятие (результат)  «Обеспечена выплата вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений» (всего), в том числе: | Х | 2030 | Управление образования, физической культуры и спорта | Невельский муниципальный округ | Всего – 45936,0  2025г – 15312,0  2026г – 15312,0  2027г -15312,0 | Х |
|  | Контрольные точки не устанавливаются» | | | | | | |

Приложение №4

к постановлению

Администрации Невельского

муниципального округа

от 10.02.2025 № 125

«Паспорт

регионального проекта «Все лучшее детям»

1. Основные положения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование регионального (муниципального) проекта | «Все лучшее детям» | | Срок реализации проекта | 01.01.2025г. | 31.12.2030 |
| Куратор регионального (муниципального) проекта | Храбрая Виктория Анатольевна | | Первый заместитель Главы Администрации округа | | |
| Ответственный за реализацию ведомственного регионального проекта | Захаренко Людмила Игоревна | | Начальник Управления образования, физической культуры и спорта Администрации Невельского муниципального округа | | |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) Псковской области | 1. | Государственная программа | Государственная программа Псковской области «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики» | | |
| 2. | Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации | Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» | | |

2. Показатели регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей регионального (муниципального) проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение | | Планируемое значение показателя по годам | | | | | | | Ответственный за достижение показателя | | Документ | | Связь с показателями национальных целей | |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  | |  | |  | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | | 15 | |
| 1. | Проведены работы по капитальному ремонту зданий общеобразовательных организаций Невельского муниципального округа | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество приведенных в нормативное физическое состояние зданий общеобразовательных организаций | *«РП»* | единиц | 0 | 2023 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Начальник Управления образования, физической культуры и спорта | | Государственная программа Псковской области «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики» | | - | |

3. Мероприятия (результаты) регионального проекта «Все лучшее детям»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение | | | | Планируемое значение показателя по годам | | | | | | | | Характеристика мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Декомпозиция на Невельский муниципальный округ | Связь с показателями (регионального) муниципального проекта |
| значение | | год | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | 2029 | | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Проведены работы по капитальному ремонту зданий общеобразовательных организаций Невельского муниципального округа | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Осуществлен капитальный ремонт зданий общеобразовательных организаций | Региональный проект «Все лучшее детям»  Государственная программа Псковской области «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики» | единиц | 0 | 2023 | | 1 | | 0 | 1 | 0 | 0 | | 0 | | Количество приведенных в нормативное физическое состояние зданий (обособленных помещений, помещений) общеобразовательных организаций | Приобретение товаров, работ, услуг | 1 | - | |

4. План реализации ведомственного регионального проекта «Все лучшее детям»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации | | | Ответственный исполнитель | | Адрес объекта | | Объем финансового обеспечения | Вид подтверждающего документа и характеристика мероприятия (результата) |
| начало | окончание |  | |  | |  | |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 |
|  | Региональный проект «Все лучшее детям» | 09.01. | 15.12. | Управление образования, физической культуры и спорта | | г.Невель, ул.М.Маметовой, д.78 | | Всего – 167062,3  2025г – 108193,8  2027г – 58868,5 | | Соглашение |
| 1. | Задача «Проведены работы по капитальному ремонту зданий общеобразовательных организаций Невельского муниципального округа | | | | | | | | | | |
| 1.1. | 1.1.2.1. Результат «Осуществлен капитальный ремонт зданий общеобразовательных организаций» | 09.01. | 31.12. | Управление образования, физической культуры и спорта | | Х | | Всего – 167062,3  2025г – 108193,8  2027г – 58868,5 | | Х |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1. Включена закупка в план закупок | Х | 01.01. | Управление образования, физической культуры и спорта | | Х | | Х | | План закупок |
| 1.1.2. | Контрольная точка 2. Осуществлен строительный надзор при проведении капитального ремонта в здании школы | Х | 30.05.  28.06.  30.07.  30.08. | Управление образования, физической культуры и спорта | | Х | | Х | | Акт по результатам контрольного мероприятия. |
| 1.1.3. | Контрольная точка 3. Организован образовательный процесс обучающихся на период проведения капитального ремонта | Х | 02.05. | Директор общеобразовательной организации | | Х | | Х | | Приказ |
| 1.1.4. | Контрольная точка 4. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | Х | 15.12. | Управление образования, физической культуры и спорта | | Х | | Х | | Акты выполненных работ, оказанных услуг |
| 1.1.5. | Контрольная точка 5. Поставленные товары, выполненные работы, оказанные услуги по муниципальному контракту оплачены | Х | 31.12. | Управление образования, физической культуры и спорта | | Х | | Х | | Платежные поручения |

Приложение №5

к Постановлению

Администрации Невельского

муниципального округа

от 10.02.2025 № 125

«ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Общее образование»

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный за реализацию комплексных процессных мероприятий | Начальник Управления образования, физической культуры и спорта |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Развитие образования на территории Невельского муниципального округа» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей/  задачи | Уровень показателя [<16>](file:///C:\Users\Buhgalter\Desktop\Порядок%20по%20муниципальным%20программам%20(новый).doc#P1046) | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение [<17>](file:///C:\Users\Buhgalter\Desktop\Порядок%20по%20муниципальным%20программам%20(новый).doc#P1047) | | Планируемое значение показателя по годам | | | | | | | | | | | Ответственный за  достижение показателя | |
| значение | год | 2025 | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | |
| 1. | Задачи:   1. В 100% муниципальных общеобразовательных организаций получают финансовое обеспечение на выполнение муниципального задания муниципальным образовательным организациям и на предоставление государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования. 2. В 100% общеобразовательных организаций ежегодно проведены процедуры оценки качества образования. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования | *«КПМ»* | процент | 96,0 | 2023 | 96,0 | | 96,0 | | 96,0 | | 96,0 | | 96,0 | | 96,0 | | Начальник Управления образования, физической культуры и спорта |
| 1.2. | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений | *«КПМ»* | процент | 0,84 | 2023 | 0,82 | | 0,78 | | 0,76 | | 0,74 | | 0,72 | | 0,7 | | Начальник Управления образования, физической культуры и спорта |

Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий «Общее образование»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятий (результата) [<19>](#P1101) | Характеристика [<20>](#P1102) | Единица измерения  (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение | | | Значения мероприятия (результата) по годам | | | | | | | | | |
| значение | год | 2025 | | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 | | 2030 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | | 10 | 11 | 12 | | 13 | |
|  | Задача 1. В 100% муниципальных общеобразовательных организаций получают финансовое обеспечение на выполнение муниципального задания муниципальным образовательным организациям и на предоставление государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | 1.1.4.1. Предоставлены субсидии муниципальным учреждениям на выполнение муниципального задания | Оказание услуг | Количество муниципальных образовательных учреждений | Единиц | 6 | 2023 | 6 | | 6 | | 6 | 6 | 6 | | 6 | |
| 1.2. | 1.1.4.2. Организовано питание учащихся в общеобразовательных учреждениях | Приобретение товаров | Количество обучающихся, получающих горячее питание | Человек | 1808 | 2023 | 1808 | | 1700 | | 1700 | 1700 | 1700 | | 1700 | |
| 1.3. | 1.1.4.3. Обеспечена выплата вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных | Осуществление текущей деятельности | Количество педагогов | Человек | 103 | 2023 | 100 | | 100 | | 100 | 100 | 100 | | 100 | |
| 1.4. | 1.1.4.4. Предоставлена компенсация расходов по оплате коммунальных услуг работникам, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих посёлках (посёлках городского типа) | Осуществление текущей деятельности | Количество педагогов | Человек | 25 | 2023 | 16 | | 16 | | 16 | 16 | 16 | | 16 | |
| 1.4. | 1.1.4.5. Предоставлены меры социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций | Выплата физическим лицам | Количество педагогов | Человек | 5 | 2023 | 5 | | 5 | | 6 | 6 | | 8 | | 8 | | |
| 1.5. | 1.1.4.6. Выплачена премия Главы Невельского муниципального округа одаренным детям | Выплата физическим лицам | Количество обучающихся | Человек | 25 | 2023 | 25 | | 25 | | 25 | 25 | | 25 | | 25 | | |
| 1.6. | 1.1.4.7. Выплачена компенсация расходов по подвозу детей в общеобразовательную организацию | Выплата физическим лицам | Количество обучающихся | Человек | 5 | 2023 | 5 | | 5 | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | |
| 1.7. | 1.1.4.8. Организовано бесплатное горячее питание обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | Приобретение товаров | Количество обучающихся | Человек | 718 | 2023 | 718 | | 718 | 718 | | 718 | | 718 | | 718 | | |
| 1.8. | 1.1.4.11. Приобретены основные средства в организации общего образования | Приобретение товаров, работ | Количество организаций общего образования обеспечены основными средствами | Единиц | 6 | 2023 | 6 | | 6 | 6 | | 6 | | 6 | | 6 | | |
|  | Задача 2 . В 100% общеобразовательных организаций ежегодно проведены процедуры оценки качества образования. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3. | 1.1.4.9. Выплачена компенсация педагогическим работникам за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования | Осуществление текущей деятельности | Количество педагогов | Человек | 30 | 2023 | 30 | | 30 | 30 | | 30 | | 30 | | 30 | | |
| 2.4. | 1.1.4.10. Организованна работа по перевозке учащихся на внеклассные мероприятия и итоговую аттестацию | Приобретение услуг | Количество перевозок | Единиц | 60 | 2023 | 53 | | 53 | 53 | | 53 | | 53 | | 53 | | |

4. План реализации комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки [<21>](#P1175) | Ответственный исполнитель | Объем финансового обеспечения,  тыс. рублей | Вид подтверждающего документа [<22>](#P1176) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Задача 1. В 100% муниципальных общеобразовательных организаций получают финансовое обеспечение на выполнение муниципального задания муниципальным образовательным организациям и на предоставление государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования. | X | Начальник Управления образования, физической культуры и спорта | Всего – 496202,1  2025г – 168501,6  2026г – 165410,4  2027г – 162290,1 | Х |
| 1.1. | 1.1.4.1. Мероприятие (результат). «Предоставлены субсидии муниципальным учреждениям на выполнение муниципального задания» | X | Начальник Управления образования, физической культуры и спорта | Всего – 403369,1  2025г – 135546,7  2026г – 135288,0  2027г – 132534,4 | Х |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1. Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) утверждено | 15.01. | Администрация Невельского муниципального округа | Х | постановление об утверждении муниципального задания |
| 1.1.2. | Контрольная точка 2. Соглашение о предоставлении субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг(выполнение работ) заключено | 30.01. | Начальник Управления образования, физической культуры и спорта | Х | Соглашение о предоставлении субсидии на очередной финансовый год |
| 1.1.3. | Контрольная точка 3. Предоставлен промежуточный отчет о выполнении муниципального задания | 30.07 | Начальник Управления образования, физической культуры и спорта | Х | Отчет о выполнении муниципального задания за 1 полугодие. |
| 1.1.4. | Контрольная точка 4. Предоставлен промежуточный отчет о выполнении муниципального задания | 05.12 | Начальник Управления образования, физической культуры и спорта | Х | Отчет о выполнении муниципального задания за 2 полугодие. |
| 1.1.5. | Контрольная точка 5. Услуга оказана | 31.12. | Начальник Управления образования, физической культуры и спорта | Х | Отчет о выполнении муниципального задания |
| 1.2. | 1.1.4.2. Мероприятие (результат). «Организовано питание учащихся в общеобразовательных учреждениях» | 30.06. | Начальник Управления образования, физической культуры и спорта | Всего – 41901,0  2025г – 13967,0  2026г – 13967,0  2027г – 13967,0 | Х |
| 1.2.1. | Контрольная точка 1. Включена закупка в план закупок | 05.01  30.06. | Начальник Управления образования, физической культуры и спорта | Х | План – график закупок |
| 1.2.2. | Контрольная точка 2. Внесены сведения о муниципальном контракте в реестр контрактов, заключенный заказчиком по результатам закупок | 30.11 | МДОУ «ЦРР-Д/С № 11 «Буратино» г. Невеля Псковской области» | Х | Реестр контрактов |
| 1.2.3. | Контрольная точка 3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 05.12 | Начальник Управления образования, физической культуры и спорта | Х | Накладные |
| 1.2.4. | Контрольная точка 4. Поставленные товары, выполненные работы, оказанные услуги по муниципальному контракту оплачены | 30.06. | Начальник Управления образования, физической культуры и спорта | Х | Платежные поручения |
| 1.3. | 1.1.4.3. Мероприятие (результат). «Обеспечена выплата вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных» | X | Начальник Управления образования, физической культуры и спорта | Всего – 3645,0  2025г – 1215,0  2026г – 1215,0  2027г – 1215,0 | постановление Администрации Псковской области от 29.05.2015 № 258 «Об установлении размера, условий и порядка выплаты вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам государственных образовательных организаций, находящихся в ведении области, и муниципальных образовательных организаций» |
|  | Контрольные точки не устанавливаются | | | | |
| 1.4. | 1.1.4.4. Мероприятие (результат). «Предоставлена компенсация расходов по оплате коммунальных услуг работникам, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих посёлках (посёлках городского типа)» | X | Начальник Управления образования, физической культуры и спорта | Всего – 1143,0  2025г – 381,0  2026г – 381,0  2027г – 381,0 | В соответствии с постановлением Администрации Псковской области от 18.04.2005 года № 156 «О порядке предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг» |
|  | Контрольные точки не устанавливаются | | | | |
| 1.5. | 1.1.4.5. Мероприятие (результат). «Предоставлены меры социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций» | 30.05.  30.09 | Начальник Управления образования, физической культуры и спорта | Всего – 2640,0  2025г – 880,0  2026г – 880,0  2027г – 880,0 | Х |
| 1.5.1. | Контрольная точка 1. Заключено Соглашение на предоставление учреждению субсидии на иные цели | 31.01. | Администрация Невельского муниципального округа | Х | Соглашение на предоставление учреждению субсидии на иные цели |
| 1.5.2. | Контрольная точка 2. Издан приказ руководителя учреждения о назначении выплаты | 30.05 | Директор учреждения | Х | Приказ о назначении выплаты |
| 1.5.3. | Контрольная точка 3. Выплата осуществлена | 30.06 | Администрация Невельского муниципального округа | Х | Платежное поручение |
| 1.5.4. | Контрольная точка 4. Издан приказ руководителя учреждения о назначении выплаты | 30.09 | Директор учреждения | Х | Приказ о назначении выплаты |
| 1.5.5. | Контрольная точка 5. Выплата осуществлена | 30.10 | Администрация Невельского муниципального округа | Х | Платежное поручение |
| 1.6. | 1.1.4.6. Мероприятие (результат). «Выплачена премия Главы Невельского муниципального округа одаренным детям» | X | Начальник Управления образования, физической культуры и спорта | Всего – 125,0  2025г – 125,0 | X |
| 1.6.1. | Контрольная точка 1. Документ, устанавливающий условия выплат (в том числе размер и получателей) утвержден | 12.01.2024 | Администрация  Невельского муниципального округа | X | Положение об именной премии Главы Невельского муниципального округа одаренным детям |
| 1.6.2. | Контрольная точка 2. Проведен конкурсный отбор претендентов на право  получения премии, утвержден список победителей конкурсного отбора | 12.02.2024 | Начальник Управления образования, физической культуры и спорта | X | X |
| 1.6.3. | Контрольная точка 3. Выплаты осуществлены | 05.04. | Начальник Управления образования, физической культуры и спорта | X | Платежная ведомость |
| 1.7. | 1.1.4.7. Мероприятие (результат). «Выплачена компенсация расходов по подвозу детей в общеобразовательную организацию» | 25.12 | Начальник Управления образования, физической культуры и спорта | Всего – 340,4  2025г – 340,4 | X |
| 1.7.1. | Контрольная точка 1. Документ, устанавливающий условия выплат (в том числе размер и получателей) утвержден | 25.09.2024 | Администрация Невельского муниципального округа | X | Порядок выплаты компенсации родителям (законным представителям) расходов по подвозу детей в образовательные организации Невельского муниципального круга |
| 1.7.2. | Контрольная точка 2. Проведен мониторинг потребности выплаты компенсация расходов по подвозу детей в общеобразовательную организацию | 20.08 | Начальник Управления образования, физической культуры и спорта | X | X |
| 1.7.3 | Контрольная точка 3. Актуализирована информация потребности выплаты компенсация расходов по подвозу детей в общеобразовательную организацию | 05.09 | Начальник Управления образования, физической культуры и спорта | X | X |
| 1.7.4. | Контрольная точка 4. Выплаты осуществлены | 25.12 | Начальник Управления образования, физической культуры и спорта | X | Реестр на выплату |
| 1.8. | 1.1.4.8. Мероприятие (результат). «Организовано бесплатное горячее питание обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях» | X | Начальник Управления образования, физической культуры и спорта | Всего – 28065,6  2025г – 10149,5  2026г – 9141,4  2027г – 8774,7 | Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» |
| 1.8.1. | Контрольная точка 1. Включена закупка в план закупок | 31.10.  31.07 | Начальник Управления образования, физической культуры и спорта | X | Договора, контракты |
| 1.8.2. | Контрольная точка 2. Внесены сведения о муниципальном контракте в реестр контрактов, заключенный заказчиком по результатам закупок | 31.12.  31.08 | Начальник Управления образования, физической культуры и спорта | X | Протокол |
| 1.8.3. | Контрольная точка 3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 10.04  10.07  10.10  15.12. | Начальник Управления образования, физической культуры и спорта | X | Накладные |
| 1.8.4. | Контрольная точка 4. Поставленные товары, выполненные работы, оказанные услуги по муниципальному контракту оплачены | 17.04.  17.07.  17.10.  31.12 | Начальник Управления образования, физической культуры и спорта | Х | Платежные поручения |
| 1.9. | 1.1.4.9. Мероприятие (результат). «Приобретены основные средства в организации общего образования» | 31.12. | Начальник Управления образования, физической культуры и спорта | Всего – 11474,0  2025г – 4078,0  2026г – 3698,0  2027г – 3698,0 | Х |
| 1.9.1. | Контрольная точка 1. Включена закупка в план закупок | 30.06. | Начальник Управления образования, физической культуры и спорта | Х | План – график закупок |
| 1.9.2. | Контрольная точка 2. Внесены сведения о муниципальном контракте в реестр контрактов, заключенный заказчиком по результатам закупок | 05.01. | Начальник Управления образования, физической культуры и спорта | Х | Подписанный контракт |
| 1.9.3. | Контрольная точка 3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 30.11. | Образовательные организации Невельского муниципального округа | Х | Накладные |
| 1.9.4. | Контрольная точка 4. Поставленные товары, выполненные работы, оказанные услуги по муниципальному контракту оплачены | 05.12. | Начальник Управления образования, физической культуры и спорта | Х | Х |
| 2. | Задача 2. В 100% общеобразовательных организаций ежегодно проведены процедуры оценки качества образования. | Х | Начальник Управления образования, физической культуры и спорта | Всего – 3499,0  2025г – 1819,0  2026г – 840,0  2027г – 840,0 |  |
|  | Задача 2. В 100% общеобразовательных организаций ежегодно проведены процедуры оценки качества образования. | | | | |
| 2.1. | 1.1.4.10. Мероприятие (результат). «Выплачена компенсация педагогическим работникам за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования» | 30.12 | Начальник Управления образования, физической культуры и спорта | Всего – 2520,0  2025г – 840,0  2026г – 840,0  2027г – 840,0 | постановление Правительства Псковской области от 11.11.2022 № 269 «Об установлении размера и порядка выплаты педагогическим работникам компенсации за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования» |
|  | Контрольные точки не устанавливаются | | | | |
| 2.2. | 1.1.4.11. Мероприятие (результат). Организованна работа по перевозке учащихся на внеклассные мероприятия и итоговую аттестацию | 25.12 | Начальник Управления образования, физической культуры и спорта | Всего – 979,0  2025г – 979,0 | X |
| 2.2.1. | Контрольная точка 1. Включена закупка в план закупок | 01.09. | Начальник Управления образования, физической культуры и спорта | X | Договора |
| 2.2.2. | Контрольная точка 2. Внесены сведения о муниципальном контракте в реестр контрактов, заключенный заказчиком по результатам закупок |  | Начальник Управления образования, физической культуры и спорта | X | Закупка производится по п4 ФЗ 44 |
| 2.2.3. | Контрольная точка 3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 05.12 | Начальник Управления образования, физической культуры и спорта | X | Акты выполненных работ, услуг |
| 2.2.4. | Контрольная точка 4. Поставленные товары, выполненные работы, оказанные услуги по муниципальному контракту оплачены | 25.12 | Начальник Управления образования, физической культуры и спорта | X | Платежные поручения» |

Приложение №6

к постановлению

Администрации Невельского

муниципального округа

от 10.02.2025 № 125

«4. План реализации комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки [<21>](#P1175) | Ответственный исполнитель | Объем финансового обеспечения,  тыс. рублей | Вид подтверждающего документа [<22>](#P1176) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Задача «Создана система выявления, развития, поддержки талантов и способностей у детей и молодежи, позволяющая охватить дополнительным образованием не менее 87,0 % детей от 5 до 18 лет к 30.12.2030» | X | Начальник Управления образования, физической культуры и спорта | Всего – 24112,3  2025г – 9560,0  2026г – 8352,3  2027г – 6200,0 | Х |
| 1.1. | 1.1.5.1. Мероприятие (результат) «Обеспечено выполнение муниципального задания муниципальным учреждением» | X | Начальник Управления образования, физической культуры и спорта | Всего – 23712,3  2025г – 9360,0  2026г – 8252,3  2027г – 6100,0 | Х |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1. Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) утверждено | 15.01. | Администрация Невельского муниципального округа | Х | постановление об утверждении муниципального задания |
| 1.1.2. | Контрольная точка 2. Соглашение о предоставлении субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) заключено | 30.01. | Начальник Управления образования, физической культуры и спорта | Х | Соглашение о предоставлении субсидии на очередной финансовый год |
| 1.1.3. | Контрольная точка 3. Предоставлен промежуточный отчет о выполнении муниципального задания | 30.07 | Начальник Управления образования, физической культуры и спорта | Х | Отчет о выполнении муниципального задания за 1 полугодие. |
| 1.1.4. | Контрольная точка 4. Предоставлен промежуточный отчет о выполнении муниципального задания | 05.12 | Начальник Управления образования, физической культуры и спорта | Х | Отчет о выполнении муниципального задания за 2 полугодие. |
| 1.1.5. | Контрольная точка 5. Услуга оказана | 31.12. | Начальник Управления образования, физической культуры и спорта | Х | Отчет о выполнении муниципального задания |
| 1.2. | 1.1.5.2. Мероприятие (результат). «Предоставлены меры социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций» | 30.05.  30.09 | Начальник Управления образования, физической культуры и спорта | Всего – 300,0  2025г – 100,0  2026г – 100,0  2027г – 100,0 | постановление Правительства Псковской области от 08.12.2023 № 475  «Об условиях и порядке предоставления денежного пособия педагогическим работникам государственных образовательных организаций Псковской области, муниципальных образовательных организаций, а также педагогическим работникам, работающим в центрах психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» |
| 1.2.1. | Контрольная точка 1. Заключено Соглашение на предоставление учреждению субсидии на иные цели | 31.01. | Администрация Невельского муниципального округа | Х | Соглашение на предоставление учреждению субсидии на иные цели |
| 1.2.2. | Контрольная точка 2. Издан приказ руководителя учреждения о назначении выплаты | 30.05 | Директор МБУ ДО ДЮСШ г.Невеля | Х | Приказ о назначении выплаты |
| 1.2.3. | Контрольная точка 3. Выплата осуществлена | 30.06 | Администрация Невельского муниципального округа | Х | Платежное поручение |
| 1.2.4. | Контрольная точка 4. Издан приказ руководителя учреждения о назначении выплаты | 30.09 | Директор МБУ ДО ДЮСШ г.Невеля | Х | Приказ о назначении выплаты |
| 1.2.5. | Контрольная точка 5. Выплата осуществлена | 30.10 | Администрация Невельского муниципального округа | Х | Платежное поручение |
| 1.3. | 1.1.5.3. Мероприятие (результат).  «Приобретены основные средства в организации дополнительного образования» | 31.12 | Начальник Управления образования, физической культуры и спорта | Всего – 100,0  2025г – 100,0 | Х |
| 1.3.1. | Контрольная точка 1. Включена закупка в план закупок | 30.06. | Начальник Управления образования, физической культуры и спорта | Х | План – график закупок |
| 1.3.2. | Контрольная точка 2. Внесены сведения о муниципальном контракте в реестр контрактов, заключенный заказчиком по результатам закупок | 05.01 | Начальник Управления образования, физической культуры и спорта | Х | Х |
| 1.3.3. | Контрольная точка 3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 30.11 | Образовательные организации Невельского муниципального округа | Х | Накладные |
| 1.3.4. | Контрольная точка 4. Поставленные товары, выполненные работы, оказанные услуги по муниципальному контракту оплачены | 05.12 | Начальник Управления образования, физической культуры и спорта | Х | Платежные поручения» |

Приложение №7

к постановлению

Администрации Невельского

муниципального округа

от 10.02.2025 № 125

«4. План реализации комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки [<21>](#P1175) | Ответственный исполнитель | Объем финансового обеспечения,  тыс. рублей | Вид подтверждающего документа [<22>](#P1176) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Задача «Материально-техническое обеспечение деятельности Управления образования, физической культуры и спорта Администрации Невельского муниципального округа» | 25.12 | Начальник Управления образования, физической культуры и спорта | Всего – 27054,1  2025г – 11789,5  2026г – 7632,3  2027г – 7632,3 | X |
| 1.1. | 1.2.1.1. Мероприятие (результат) «Осуществлены выплаты по оплате труда и обеспечение функций муниципальных органов» | 25.12 | Начальник Управления образования, физической культуры и спорта | Всего – 12130,0  2025г – 4543,4  2026г – 3793,3  2027г – 3793,3 | Х |
|  | Контрольные точки не устанавливаются | | | | |
| 1.2. | Мероприятие (результат) «Обеспечено ведение бухгалтерского учёта, статистической, налоговой и финансовой отчетности в сфере образования, молодёжной политики, физической культуры и спорта» | 25.12 | Начальник Управления образования, физической культуры и спорта | Всего – 13102,9  2025г – 6544,9  2026г – 3279,0  2027г – 3279,0 | Х |
|  | Контрольные точки не устанавливаются | | | | |
| 1.3. | Осуществлены выплаты по оплате труда работников, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы | 25.12 | Начальник Управления образования, физической культуры и спорта | Всего – 1821,2  2025г – 701,2  2026г – 560,0  2027г – 560,0 | Х |
|  | Контрольные точки не устанавливаются» | | | | |