

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**НЕВЕЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА**

**П о с т а н о в л е н и е**

от 15.11.2024 № 1157

г. Невель

Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования на территории

Невельского муниципального округа»

В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса РФ, Порядком разработки и реализации муниципальных программ Невельского муниципального округа, утвержденным постановлением Администрации Невельского муниципального округа от 21.06.2024 № 587:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие образования на территории Невельского муниципального округа»

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2025 года, подлежит официальному опубликования в сетевом издании «Нормативные правовые акты Псковской области» - http://pravo.pskov.ru/ и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования Невельский муниципальный округ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - https://admnevel.gosuslugi.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы администрации округа В.А. Храбрую

Глава Невельского муниципального округа О.Е. Майоров

Верно Титова Н.Н.

Утверждена постановлением Администрации Невельского муниципального округа

от 15.11.2024 №1157

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ**

**НЕВЕЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА»**

ПАСПОРТ

муниципальной программы

**«Развитие образования на территории**

**Невельского муниципального округа»**

1. Основные положения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Куратор муниципальной программы | Храбрая Виктория Анатольевна, первый заместитель Главы администрации округа | | | | | | | | |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Захаренко Людмила Игоревна, начальник Управления образования, физической культуры и спорта Администрации Невельского муниципального округа | | | | | | | | |
| Соисполнители муниципальной программы | Управление образования, физической культуры и спорта Администрации Невельского муниципального округа | | | | | | | | |
| Период реализации муниципальной программы | 2025-2030 | | | | | | | | |
| Цель (и) муниципальной программы | Обеспечение доступности качественного образования | | | | | | | | |
| Направления (подпрограммы) муниципальной программы | 1. Направление «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования Невельского муниципального округа»  2. Направление «Совершенствование управление системы образования в Невельском муниципальном округе» | | | | | | | | |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации, тыс.руб. | Источники | Всего | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| ВСЕГО, в том числе: | 930691,1 | 396784,6 | 278980,9 | 254925,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 144903,3 | 128026,0 | 19083,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 491968,9 | 164026,0 | 162925,6 | 162811,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 249418,9 | 89932,6 | 82171,9 | 77314,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 44400,0 | 14800,0 | 14800,0 | 14800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/государственной программой Российской Федерации/государственной программой Псковской области | 1. Национальная цель Развития Российской Федерации - реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности.  Целевые показатели, характеризующие достижение указанной национальной цели:  1) создание к 2030 году условий для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей;  2) увеличение к 2030 году доли молодых людей, участвующих в проектах и программах, направленных на профессиональное, личностное развитие и патриотическое воспитание, не менее чем до 75 процентов;  3) увеличение к 2030 году доли молодых людей, верящих в возможности самореализации в России, не менее чем до 85 процентов;  4) обеспечение к 2030 году функционирования эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи, основанной на принципах ответственности, справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию 100 процентов обучающихся;  5) формирование к 2030 году современной системы профессионального развития педагогических работников для всех уровней образования, предусматривающей ежегодное дополнительное профессиональное образование на основе актуализированных профессиональных стандартов не менее чем 10 процентов педагогических работников на базе ведущих образовательных организаций высшего образования и научных организаций.  2. Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования", показателями которой являются:  1) доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет;  2) доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием;  3) доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства  3. Государственная программа Псковской области "Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики", показателями которой являются:  1) Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет;  2) Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием;  3) Доля обучающихся общеобразовательных организаций, охваченных горячим питанием, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций;  6) Доля общеобразовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы в соответствии с обновленными ФГОС дошкольного и общего образования, требованиями СанПиН, федеральной основной общеобразовательной программой;  7) Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за классное руководство, в общей численности классных руководителей . | | | | | | | | |

2. Показатели муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение | | Планируемое значение показателя по годам | | | | | | Ответственный за достижение показателя | Документ | Связь с показателями национальных целей |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | | Цель муниципальной программы «Развитие образования на территории Невельского муниципального округа»": Обеспечение доступности качественного образования | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 – 6 лет | | «МСУ» | процент | 0,0 | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Начальник Управления образования, физической культуры и спорта | Решение Собрания депутатов Невельского района от 28.07.2020 № 391 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Невельский район до 2030 года» | - |
| 2. | Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений | | «МСУ» | процент | 0,0 | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Начальник Управления образования, физической культуры и спорта | - |
| 3. | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | | «МСУ» | процент | 0,0 | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Начальник Управления образования, физической культуры и спорта | - |
| 4. | Доля общеобразовательных организаций, в которых проведены процедуры оценки качества | | «МСУ» | процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Начальник Управления образования, физической культуры и спорта | - |
| 5. | Доля педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за классное руководство, в общей численности классных руководителей | | «МСУ» | процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Начальник Управления образования, физической культуры и спорта | - |
| 6. | Доля обучающихся общеобразовательных организаций охваченных горячим питанием, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций. | | «МСУ» | процент | 85,5 | 2023 | 86,5 | 87,0 | 87,5 | 88,0 | 88,5 | 90,0 | Начальник Управления образования, физической культуры и спорта | - |
| 7. | Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы | | «МСУ» | процент | 85,2 | 2023 | 86,0 | 86,2 | 86,4 | 86,6 | 86,8 | 87,0 | Начальник Управления образования, физической культуры и спорта | - |

3. Структура муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Направление «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования Невельского муниципального округа» | | |
| 1.1. | Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации», (Храбрая Виктория Анатольевна - куратор) | | |
|  | Ответственный за реализацию регионального проекта: начальник Управления образование, физической культуры и спорта | Срок реализации 2025-2030 годы | |
| 1.1.1. | Во всех общеобразовательных организациях Невельского муниципального округа введены советники директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | Организован совместный воспитательный процесс в школе, увеличится количество обучающихся, принимающих в просветительских, культурных и спортивных событиях. | Количество советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях, человек. |
| 1.2. | Ведомственный региональный проект «Модернизации школьных систем образования  Псковской области»  (Храбрая Виктория Анатольевна - куратор) | | |
|  | Ответственный за реализацию муниципального проекта: начальник Управление образование, физической культуры и спорта | Срок реализации 2025 год | |
| 1.2.1. | Проведены работы по капитальному ремонту 1 здания общеобразовательной организации Невельского муниципального округа к 31.12.2025г. | Обеспечено приведение в нормативное состояние здания общеобразовательной организации | Количество приведенных в нормативное физическое состояние здания (обособленных помещений) общеобразовательной организации |
| 1.3. | Комплекс процессных мероприятий «Дошкольное образование» | | |
|  | Ответственный за реализацию регионального проекта: начальник Управления образование, физической культуры и спорта | Срок реализации 2025-2030 годы | |
| 1.3.1. | Обеспечена 100% доступность дошкольного образования для детей 1 - 6 лет | Созданы условия, обеспечивающие максимально равную доступность и качество услуг дошкольного образования | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1 до 6 лет |
| 1.4. | Комплекс процессных мероприятий «Общее образование» | | |
|  | Ответственный за реализацию регионального проекта: начальник Управления образование, физической культуры и спорта | Срок реализации 2025-2030 годы | |
| 1.4.1. | В 100% муниципальных общеобразовательных организаций получают финансовое обеспечение на выполнение муниципального задания муниципальным образовательным организациям и на предоставление государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования. | Обеспечено предоставление государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях.  Обеспечено финансирование на выполнение муниципального задания, мероприятий, направленных на развитие муниципальных образовательных организаций. | Доля обучающихся общеобразовательных организаций охваченных горячим питанием, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций. |
| 1.4.2. | В 100% общеобразовательных организаций ежегодно проведены процедуры оценки качества образования | Организована и проведена промежуточная и государственная итоговая аттестация обучающихся общеобразовательных организаций. Обеспечена объективная оценка качества общего образования и анализ полученных результатов с учетом развития технологий проведения государственной итоговой аттестации | Доля общеобразовательных организаций, в которых проведены процедуры оценки качества. |
| 1.4.3. | 100% педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, выполняющих функции классных руководителей, ежемесячно денежное вознаграждение за классное руководство | Обеспечено выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций | Доля педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за классное руководство, в общей численности классных руководителей |
| 1.5. | Комплекс процессных мероприятий «Дополнительное образование в сфере физической культуры и спорта» | | |
|  | Ответственный за реализацию регионального проекта: начальник Управления образование, физической культуры и спорта | Срок реализации 2025-2030 годы | |
| 1.5.1. | Создана система выявления, развития, поддержки талантов и способностей у детей и молодежи, позволяющая охватить дополнительным образованием не менее 87,0 % детей от 5 до 18 лет к 30.12.20230 | Созданы условия для целостного развития личности обучающихся, содействующих развитию его способностей | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста |
| 2. | Направление «Совершенствование управление системы образования в Невельском муниципальном округе» | | |
| 2.1. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечено функционирование управления образования, физической культуры и спорта Администрации Невельского муниципального округа» | | |
|  | Ответственный за реализацию регионального проекта: начальник Управления образование, физической культуры и спорта | Срок реализации 2025-2030 годы | |
| 2.1.1. | Материально-техническое обеспечение деятельности Управления образования, физической культуры и спорта Администрации Невельского муниципального округа | Обеспечено функционирование Управления образования, физической культуры и спорта Администрации Невельского муниципального округа. Обеспечено своевременное получение средств из федерального, областного, муниципального бюджета и передача их в полном объеме получателям бюджетам средств. | - |

4. Финансовое обеспечение муниципальной программы «Развитие образования на территории Невельского муниципального округа»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, структурного элемента/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | всего |
| Муниципальная программа «Развитие образования на территории Невельского муниципального округа» (всего), в том числе: | 396784,6 | 278980,9 | 254925,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 930691,1 |
| Федеральный бюджет | 128026,0 | 19083,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 144903,3 |
| Областной бюджет | 164026,0 | 162925,6 | 162811,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 491968,9 |
| Местный бюджет | 89932,6 | 82171,9 | 77314,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 249418,9 |
| Внебюджетные источники | 14800,0 | 14800,0 | 14800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 44400,0 |
| Объем налоговых расходов (справочно) [<10>](file:///C:\Users\Buhgalter\Desktop\Порядок%20по%20муниципальным%20программам%20(новый).doc#P687) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| * 1. Направление «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования Невельского муниципального округа» (всего), в том числе: | 385719,4 | 272072,9 | 248017,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 905809,9 |
| Федеральный бюджет | 128026,0 | 19083,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 144903,3 |
| Областной бюджет | 164026,0 | 162925,6 | 162811,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 491968,9 |
| Местный бюджет | 78867,4 | 75263,9 | 70406,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 224537,7 |
| Внебюджетные источники | 14 800,0 | 14 800,0 | 14800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 44400,0 |
| * + 1. Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»,   (всего), в том числе: | 1 469,0 | 1 740,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 209,0 |
| Федеральный бюджет | 1 424,9 | 1 618,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 043,1 |
| Областной бюджет | 44,1 | 121,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 165,9 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| * + - 1. Мероприятие (результат)   Обеспечена деятельность советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях, (всего), в том числе: | 1 469,0 | 1 740,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 209,0 |
| Федеральный бюджет | 1454,3 | 1722,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3176,9 |
| Областной бюджет | 14,7 | 17,4 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32,1 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| * + 1. Ведомственный. Региональный проект «Модернизации школьных систем образования Псковской области» (всего), в том числе: | 110 424,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 110 424,6 |
| Федеральный бюджет | 109210,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 109210,9 |
| Областной бюджет | 1103,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1103,1 |
| Местный бюджет | 110,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 110,4 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.1. Мероприятие (результат)  Осуществлен капитальный ремонт МОУ «Гимназия г. Невеля» (всего), в том числе: | 110 424,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 110 424,6 |
| Федеральный бюджет | 109210,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 109210,9 |
| Областной бюджет | 1103,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1103,1 |
| Местный бюджет | 110,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 110,4 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| * + 1. Комплекс процессных мероприятий «Дошкольное образование» (всего), в том числе: | 89160,7 | 88155,4 | 88155,40 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 265471,5 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Областной бюджет | 57049,0 | 57049,0 | 57049,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 171147,0 |
| Местный бюджет | 24611,7 | 23606,4 | 23606,40 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 71824,5 |
| Внебюджетные источники | 7500,0 | 7500,0 | 7500,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22500,0 |
| * + - 1. Мероприятие (результат)   «Обеспечено выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями», (всего), в том числе: | 84150,7 | 83295,4 | 83295,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 250741,5 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 52189,0 | 52189,0 | 52189,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 156567,0 |
| Местный бюджет | 24461,7 | 23606,4 | 23606,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 71674,5 |
| Внебюджетные источники | 7500,0 | 7500,0 | 7500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22500,0 |
| * + - 1. Мероприятие (результат)   «Выплачена компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность»  (всего), в том числе: | 4101,0 | 4101,0 | 4101,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12303,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 4101,0 | 4101,0 | 4101,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12303,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| * + - 1. Мероприятие (результат)   «Предоставлены меры социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций»  (всего), в том числе: | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| * + - 1. Мероприятие (результат)   «Приобретены основные средства в организации дошкольного образования»  (всего), в том числе: | 709,0 | 559,0 | 559,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1827,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 559,0 | 559,0 | 559,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1677,0 |
| Местный бюджет | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| * + 1. Комплекс процессных мероприятий «Общее образование» (всего), в том числе: | 175908,3 | 173825,2 | 153662,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 503395,5 |
| Федеральный бюджет | 17360,8 | 17360,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34721,6 |
| Областной бюджет | 105759,2 | 105759,2 | 105662,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 317180,4 |
| Местный бюджет | 45488,3 | 43405,2 | 40700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 129593,5 |
| Внебюджетные источники | 7300,0 | 7300,0 | 7300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21900,0 |
| * + - 1. Мероприятие (результат)   «Предоставлены субсидии муниципальным учреждениям на выполнение муниципального задания» (всего), в том числе: | 135546,7 | 135288,0 | 132681,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 403515,7 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Областной бюджет | 92481,0 | 92481,0 | 92481,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 277443,0 |
| Местный бюджет | 43065,7 | 42807,0 | 40200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 126072,7 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| * + - 1. Мероприятие (результат)   «Организовано питание учащихся в общеобразовательных учреждениях»  (всего), в том числе: | 13967,0 | 13967,0 | 13967,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41901,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 6167,0 | 6167,0 | 6167,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18501,0 |
| Местный бюджет | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1500,0 |
| Внебюджетные источники | 7300,0 | 7300,0 | 7300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21900,0 |
| * + - 1. Мероприятие (результат)   «Обеспечена выплата вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений» (всего), в том числе: | 8949,0 | 8949,0 | 1215,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19113,0 |
| Федеральный бюджет | 7734,0 | 7734,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15468,0 |
| Областной бюджет | 1215,0 | 1215,0 | 1215,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3645,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| * + - 1. Мероприятие (результат)   «Предоставлена компенсация расходов по оплате коммунальных услуг работникам, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих посёлках (посёлках городского типа)» (всего), в том числе: | 381,0 | 381,0 | 381,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1143,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 381,0 | 381,0 | 381,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1143,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| * + - 1. Мероприятие (результат)   «Предоставлены меры социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций»  (всего), в том числе: | 880,0 | 880,0 | 880,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2640,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 880,0 | 880,0 | 880,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2640,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| * + - 1. Мероприятие (результат)   «Выплачена премия Главы Невельского муниципального округа одаренным детям»  (всего), в том числе: | 125,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 125,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 125,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 125,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| * + - 1. Мероприятие (результат)   «Выплачена компенсация расходов по подвозу детей в общеобразовательную организацию» (всего), в том числе: | 340,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 340,4 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 340,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 340,4 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.4.8. Мероприятие (результат)  «Организовано бесплатное горячее питание обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях» (всего), в том числе: | 9822,2 | 9822,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19644,4 |
| Федеральный бюджет | 9626,8 | 9626,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19253,6 |
| Областной бюджет | 97,2 | 97,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 194,4 |
| Местный бюджет | 98,2 | 98,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 196,4 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.4.9. Мероприятие (результат)  «Выплачена компенсация педагогическим работникам за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования» (всего), в том числе: | 840,0 | 840,0 | 840,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2520,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 840,0 | 840,0 | 840,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2520,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.4.10. Мероприятие (результат)  «Организованна работа по перевозке учащихся на внеклассные мероприятия и итоговую аттестацию»  (всего), в том числе: | 979,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 979,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 979,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 979,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.4.11. Мероприятие (результат)  «Приобретены основные средства в организации общего образования» (всего), в том числе: | 4078,0 | 3698,0 | 3698,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11 474,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 3698,0 | 3698,0 | 3698,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11094,0 |
| Местный бюджет | 380,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 380,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.5.Комплекс процессных мероприятий  «Дополнительное образование в сфере физической культуры и спорта» (всего), в том числе: | 8757,0 | 8352,3 | 6200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23309,3 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 |
| Местный бюджет | 8657,0 | 8252,3 | 6100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23009,3 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.5.1. Мероприятие (результат)  «Обеспечено выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями» (всего), в том числе: | 8557,0 | 8252,3 | 6100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22909,3 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 8557,0 | 8252,3 | 6100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22909,3 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.5.2. Мероприятие (результат)  «Предоставлены меры социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций»  (всего), в том числе: | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.5.3.Мероприятие (результат)  «Приобретены основные средства в организации дополнительного образования»  (всего), в том числе: | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| * 1. Направление   «Совершенствование управление системы образования в Невельском муниципальном округе» (всего), в том числе: | 11065,2 | 6908,0 | 6908,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24881,2 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 11065,2 | 6908,0 | 6908,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24881,2 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.Комплекс процессных мероприятий «Обеспечено функционирование управления образования, физической культуры и спорта Администрации Невельского муниципального округа»  (всего), в том числе: | 11065,2 | 6908,0 | 6908,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24881,2 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 11065,2 | 6908,0 | 6908,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24881,2 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.1. Мероприятие (результат)  «Осуществлены выплаты по оплате труда и обеспечение функций муниципальных органов» (всего), в том числе: | 3819,1 | 3069,0 | 3069,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9957,1 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 3819,1 | 3069,0 | 3069,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9957,1 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.2. Мероприятие (результат)  «Обеспечено ведение бухгалтерского учёта, статистической, налоговой и финансовой отчетности в сфере образования, молодёжной политики, физической культуры и спорта» (всего), в том числе: | 6544,9 | 3279,0 | 3279,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13102,9 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 6544,9 | 3279,0 | 3279,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13102,9 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.3. Мероприятие (результат)  «Осуществлены выплаты по оплате труда работников, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы»  (всего), в том числе: | 701,2 | 560,0 | 560,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1821,2 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 701,2 | 560,0 | 560,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1821,2 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ**

1. **Характеристика текущего состояния и основные показатели уровня развития сферы образования на территории Невельского муниципального округа Псковской области**

Дошкольное образование

1. Система дошкольного образования Невельского муниципального округа, на сегодняшний день, представлена дошкольной образовательной организаций города Невеля - «Центр развития ребёнка — детский сад №11 «Буратино» (юридическое лицо), объединившей в своём составе 3 корпуса: корпус 1 «Буратино» (9 групп), корпус 2 «Звёздочка» (9 групп), корпус 3 «Солнышко» (6 групп); функционируют три разновозрастные группы полного дня для детей дошкольного возраста на базе сельских общеобразовательных организаций: МОУ Опухликовская СОШ, МОУ Усть-Долысская СОШ, Новохованская СОШ – филиал МОУ Усть-Долысской СОШ), реализующих образовательные программы дошкольного образования.

2. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1 до 7 лет на сегодняшний день составляет 100 процентов. Численность детей, не обеспеченных местом в муниципальных дошкольных образовательных организациях – 0 человек. Доля детей в возрасте 1-7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу в общей численности детей в возрасте 1-7 лет в 2023 году составила 59 %, что соответствует среднеобластным показателям.

Охват детей дошкольным образованием в районе в течение последних лет остаётся стабильным и полностью удовлетворяет потребности родителей (законных представителей) в предоставлении данной услуги.

Одним из важнейших показателей работы дошкольных учреждений является работа по увеличению посещаемости детского сада и снижению заболеваемости.

3.Главными в дошкольном образовании остаются следующие приоритетные направления развития: доступность дошкольного образования (отсутствие очередности, в том числе для детей ясельного возраста), повышение квалификации и профессиональная переподготовка кадров, создание комфортных условий пребывания детей в дошкольном образовательном учреждении, дальнейшее укрепление материально-технической базы.

4. Материально-техническая база учреждений дошкольного образования Невельского муниципального округа характеризуется достаточно высоким уровнем обеспеченности, но при этом процент износа высок. Ведется плановая систематическая работа по укреплению материально-технической базы, оснащению и ремонту помещений и площадок детских садов.

5. В 2023 году в дошкольном образовании числилось 132 работника, 70 из них – педагогические (с учетом заведующей и двух заместителей). Все детские сады полностью укомплектованы педагогическими кадрами и обслуживающим персоналом. 100% педагогов имеют высшее или среднее специальное образование. План курсовой подготовки выполнен, в течение 5-ти последних лет все педагоги прошли курсовую подготовку и подтвердили свою квалификацию.

6. Все образовательные организации, реализующие программы дошкольного образования, осуществляют образовательную деятельность в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), который обеспечивает интеграцию процессов воспитания, развития и обучения в формах, соответствующих возрастным особенностям детей дошкольного возраста, важнейшей из которых является игра. Координатором деятельности по введению ФГОС ДО является ГБОУ ДПО «Псковский областной институт повышения квалификации работников образования» (далее - ПОИПКРО).

Общее образование

7. Система образования Невельского муниципального округа, на сегодняшний день, представлена 6 образовательными организациями (юридические лица), реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, из них две школы имеют 3 филиала. В городе расположено 4 школы, в сельской местности 2 (юр лица) и 3 филиал.

Всего в образовательных организациях Невельского муниципального округа на 01.09.2024 года обучается 1782 человека.

8. В рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» и ведомственного регионального проекта «Модернизация школьных систем образования Псковской области» в 2025 году будет проведен капитальный ремонт и оснащение средствами обучения и воспитания в 1 здании муниципального общеобразовательный организации Невельского муниципального округа.

В рамках реализации федерального проекта «Современная школа» с 2019 по 2024 год во всех образовательных организациях Невельского муниципального округа созданы центры «Точка роста». В рамках реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда» приобретено компьютерное оборудование для 6 образовательных организаций.

В рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» с 2019 по 20224 год в целях создания современных условий для занятий физической культурой и спортом отремонтированы спортивные залы во всех образовательных организациях Невельского муниципального округа.

9. В образовательных организациях Невельского муниципального округа реализация обновленных ФГОС в 1 - 11 классах осуществляется в штатном режиме для 100 % обучающихся. Во всех школах в 4 классах введен курс «Основы религиозных культур и светской этики» в рамках часов урочной деятельности; в 1 - 3 классах - «Основы православной культуры», во 2 классах - «Шахматное образование», в 1-11 классах – «Разговоры о важном», Целенаправленное выделение средств на оснащение школьных библиотек решает задачу обеспечения бесплатными учебниками для реализации ФГОС всех обучающихся.

10. В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и городах с населением до 50 тыс. человек с 01 сентября 2020 г. выплачивается ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам. Педагогическим работникам, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках, выплачивается компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения. Обеспечены выплаты денежного пособия молодым специалистам в течение первых трех лет работы. Модернизируется система повышения квалификации работников системы образования Невельского муниципального округа. Обеспечивается своевременное прохождение аттестации педагогических и руководящих кадров на заявленную категорию.

11. Обучающиеся 1 - 4 классов всех общеобразовательных организаций Невельского муниципального округа получают бесплатное горячее питание.

Осуществляется подвоз детей к месту учебы и работников сельских школ. Между Комитетом по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области и перевозчиком ГППО «Славяне» заключен Государственный контракт на выполнение работ, связанных с осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования по регулируемым тарифам в пригородном сообщении по муниципальным маршрутам. Большая часть пригородных маршрутов разработана не только с целью обеспечения транспортной доступности с населенными пунктами, но и с учетом необходимости подвоза обучающихся к образовательным учреждениям. В настоящее время детей, у которых фактическая доступность ДОУ превышает 30 км не имеется.

12. Задачу своевременного выявления и комплексного обследования детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья решает 1 психолого-медико-педагогическая комиссия Невельского муниципального округа, которой ежегодно проводятся комплексное психолого-медико педагогическое обследование более 100 детей.

Дополнительное образование

13. На территории Невельского муниципального округа функционируют 2 муниципальных бюджетных учреждения дополнительного образования и их обособленных структурных подразделений – МОУ ДОД ДШИ г.Невеля и МОУ ДОД ДЮСШ г.Невеля.

В 2023 году численность обучающихся по дополнительным образовательным программам в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет составила 81% или 1709 детей (2022 год-80,9 % или 1711 детей). В 2 учреждениях дополнительного образования получали дополнительное образование 998 обучающихся, из их в ДЮСШ – 619 человек на бюджетной основе.

14. На базе всех общеобразовательных учреждений Невельского муниципального округа работают 69 кружков.

Из них: технической направленности-13, естественно-научной -14, туристко-краеведческой -3, социально-гуманитарной- 16, художественной направленности- 13, физкультурно-спортивной- 10. На базе учреждений дополнительного образования района работают 8 спортивных отделений, 2 кружка художественной направленности, 2 кружка социально-гуманитарной направленности и 2 кружка туристко-краеведческой направленности.

В 2019 году в рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» в Невельском муниципальном округе создан муниципальный опорный центр, в систему дополнительного образования детей внедрен персонифицированный учет детей в Навигаторе дополнительного образования Псковской области, по итогам 2023 года выдано 2830 сертификатов персонифицированного учета (не имеющих номинала).

1. **Описание приоритетов и целей муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами, целями и показателями государственных программ**

Приоритетами муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы являются:

1) развитие инфраструктуры образования - обновление материально-технической базы образовательных организаций и оснащение их современным оборудованием;

2) обеспечение возможности для самореализации и развития талантов;

3) совершенствование содержания образования и воспитания -обновление нормативных и методических документов, определяющих содержание образования, внедрение новых методик и технологий преподавания, формирование системы управления качеством образования, развитие программ воспитания в образовательных организациях, обеспечение условий для участия детей в мероприятиях патриотической направленности и детских общественных движениях, творческих конкурсах.

Целями муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы являются:

1) выравнивание стартовых возможностей детей дошкольного возраста за счет обеспечения и сохранения 100 процентов доступности, качественного дошкольного образования, в том числе присмотра и ухода за детьми;

2) совершенствование системы образования, обеспечивающей его максимальную доступность и качество, способствующей всестороннему развитию личности, сохранению и укреплению здоровья детей и молодежи, в том числе путем:

а) сохранения доли общеобразовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы в соответствии с обновленными ФГОС дошкольного и общего образования, требованиями СанПиН, федеральной основной общеобразовательной программой на уровне 100 процентов;

б) увеличения доли обучающихся общеобразовательных организаций, охваченных горячим питанием, до 87,5 процентов;

3) формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся путем повышения охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием до 82,5 процента;

4) развитие системы кадрового обеспечения сферы образования, позволяющей каждому педагогу повышать уровень профессионального мастерства на протяжении всей профессиональной деятельности путем увеличения доли педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей повысивших уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам, до 55 процентов.

**3. Задачи муниципального управления, способы их эффективного решения в соответствующей отрасли экономики и сфере муниципального управления**

Задачами муниципальной программы являются:

1) обеспечение возможности детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка;

2) обеспечение возможности для педагогических работников профессионального развития на протяжении всей профессиональной деятельности, организация комплексного психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений;

3) создание и внедрение в общеобразовательных организациях цифровой образовательной среды;

4) создание и функционирование системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи;

5) создание условий для эффективной самореализации молодежи, в том числе развитие инфраструктуры, развитие и поддержка добровольчества (волонтерства), обеспечение функционирования системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации.

Задачами муниципального управления в рамках муниципальной программы являются:

1) обеспечение равного доступа к получению качественного образования;

2) повышение уровня доходов работников сферы образования;

3) рост удовлетворенности населения качеством образовательных услуг;

4) привлечение молодых специалистов в сферу образования Невельского муниципального округа.

Способами эффективного решения задач муниципального управления в рамках муниципальной программы являются:

1) капитальный ремонт образовательных организаций;

2) приобретение современного учебного оборудования и средств обучения (воспитания) для образовательных организаций;

3) внедрение цифровой образовательной среды;

4) предоставление субсидии муниципальным учреждениям Невельского муниципального округа на выполнение муниципального задания в том числе на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования детей в общеобразовательных организациях Невельского муниципального округа в порядке, установленном актом Правительства Псковской области;

5) предоставление компенсации расходов по оплате коммунальных услуг работникам, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа), в порядке, установленном актом Правительства Псковской области;

9) предоставление компенсации на выплату части родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в порядке, установленном актом Правительства Псковской области;

10) реализация иных мероприятий, предусмотренных в паспорте муниципальной программы Невельского муниципального округа «Развитие системы образования на территории Невельского муниципального округа

Паспорт

регионального проекта

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»

1. Основные положения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование регионального (муниципального) проекта | «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» | | Срок реализации проекта | 2023 | 2030 |
| Куратор регионального (муниципального) проекта | Храбрая Виктория Анатольевна | | Первый заместитель Главы Администрации округа | | |
| Ответственный за реализацию ведомственного регионального проекта | Захаренко Людмила Игоревна | | Начальник Управления образования, физической культуры и спорта | | |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) Псковской области | 1. | Государственная программа | Государственная программа Псковской области «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики» | | |
| 1.1. | Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации | Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» | | |

2. Показатели регионального проекта

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей регионального (муниципального) проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение | | Планируемое значение показателя по годам | | | | | | | | | | Ответственный за достижение показателя | Документ | Связь с показателями национальных целей |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | | 2028 | 2029 | | 2030 | |  | |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | 15 |
| 1. | Во всех общеобразовательных организациях Невельского муниципального округа введены советники директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях, человек. | «РП» | человек | 4 | 2023 | 5 | 5 | 5 | 5 | | 5 | 5 | | Начальник Управления образования, физической культуры и спорта | | | Государственная программа Псковской области «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики» | - |

3. Мероприятия (результаты)

регионального проекта

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое  значение | | | Планируемое значение показателя по годам | | | | | | | | Характеристика мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Декомпозиция на Невельский муниципальный округ | Связь с показателями (регионального) муниципального проекта |
| значение | год | | 2025 | | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Во всех общеобразовательных организациях Невельского муниципального округа введены советники директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | «Обеспечена деятельность советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организация» | Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Псковская область)» Государственной программы Псковской области «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики» | человек | 4 | 2023 | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | 5 | 5 | Количество советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях, человек | Осуществление текущей деятельности | 6 | - |

4. План реализации регионального проекта

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации | | Ответственный исполнитель | Адрес объекта | Объем финансового обеспечения | Вид подтверждающего документа и характеристика мероприятия (результата) |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» | 2023 | 2030 | Начальник Управления образования, физической культуры и спорта | Невельский муниципальный округ | Всего – 3209,0  2025г – 1469,0  2026г - 1740,0 | Х |
| 1. | Задача «Во всех общеобразовательных организациях Невельского муниципального округа введены советники директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях» | | | | | | | |
| 1.1. | 1.1.1.1. Результат «Обеспечена деятельность советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях» | Х | 2030 | Управление образования, физической культуры и спорта | Невельский муниципальный округ | Всего – 3209,0  2025г – 1469,0  2026г - 1740,0 | Х |
|  | Контрольные точки не устанавливаются |  |  |  |  |  |  |

Паспорт

ведомственного регионального проекта

«Модернизации школьных систем образования Псковской области»

1. Основные положения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование регионального (муниципального) проекта | «Модернизации школьных систем образования  Псковской области» | | Срок реализации проекта | 01.01.2025г. | 31.12.2025 |
| Куратор регионального (муниципального) проекта | Храбрая Виктория Анатольевна | | Первый заместитель Главы Администрации округа | | |
| Ответственный за реализацию ведомственного регионального проекта | Захаренко Людмила Игоревна | | Начальник Управления образования, физической культуры и спорта Администрации Невельского муниципального округа | | |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) Псковской области | 1. | Государственная программа | Государственная программа Псковской области «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики» | | |
| 2. | Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации | Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» | | |

2. Показатели ведомственного регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей регионального (муниципального) проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение | | Планируемое значение показателя по годам | | | | | | | Ответственный за достижение показателя | | Документ | | Связь с показателями национальных целей | |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  | |  | |  | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | | 15 | |
| 1. | Проведены работы по капитальному ремонту 1 здания общеобразовательной организации Невельского муниципального округа к 31.12.2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество приведенных в нормативное физическое состояние зданий общеобразовательных организаций | *«ВП» «РП»* | единиц | 0 | 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Начальник Управления образования, физической культуры и спорта | | Государственная программа Псковской области «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики» | | - | |

3. Мероприятия (результаты)

ведомственного регионального проекта

«Модернизации школьных систем образования

Псковской области»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение | | | | Планируемое значение показателя по годам | | | | | | | | Характеристика мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Декомпозиция на Невельский муниципальный округ | Связь с показателями (регионального) муниципального проекта |
| значение | | год | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | 2029 | | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Проведены работы по капитальному ремонту 1 здания общеобразовательной организации Невельского муниципального округа к 31.12.2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Осуществлен капитальный ремонт МОУ «Гимназия г.Невель» | Ведомственный региональный проект «Модернизация школьных систем образования Псковской области»  Государственная программа Псковской области «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики» | единиц | 0 | 2023 | | 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | Количество приведенных в нормативное физическое состояние зданий (обособленных помещений, помещений) общеобразовательных организаций | Приобретение товаров, работ, услуг | 1 | - | |

4. План реализации ведомственного регионального проекта

«Модернизации школьных систем образования

Псковской области»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации | | | Ответственный исполнитель | | Адрес объекта | | Объем финансового обеспечения | Вид подтверждающего документа и характеристика мероприятия (результата) |
| начало | окончание |  | |  | |  | |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 |
|  | Ведомственный региональный проект «Модернизации школьных систем образования  Псковской области» | 09.01.2025 | 15.12.2025 | Управление образования, физической культуры и спорта | | г.Невель, ул.М.Маметовой, д.78 | | Всего – 110424,6  2025г – 110424,6 | | Соглашение |
| 1. | Задача «Проведены работы по капитальному ремонту 1 здания общеобразовательной организации Невельского муниципального округа к 31.12.2025» | | | | | | | | | | |
| 1.1. | 1.1.2.1. Результат «Осуществлен капитальный ремонт МОУ «Гимназия г. Невеля» | 09.01.2025 | 31.12.2025 | Управление образования, физической культуры и спорта | | Х | | Всего – 110424,6  2025г – 110424,6 | | Х |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1. Включена закупка в план закупок | Х | 01.01.2025 | Управление образования, физической культуры и спорта | | Х | | Х | | План закупок |
| 1.1.2. | Контрольная точка 2. Осуществлен строительный надзор при проведении капитального ремонта в здании школы | Х | 30.05.2025  28.06.2025  30.07.2025  30.08.2025 | Управление образования, физической культуры и спорта | | Х | | Х | | Акт по результатам контрольного мероприятия. |
| 1.1.3. | Контрольная точка 3. Организован образовательный процесс обучающихся на период проведения капитального ремонта | Х | 02.05.2025 | Директор  МОУ «Гимназия г. Невеля» | | Х | | Х | | Приказ |
| 1.1.4. | Контрольная точка 4. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | Х | 15.12.2025 | Управление образования, физической культуры и спорта | | Х | | Х | | Акты выполненных работ, оказанных услуг |
| 1.1.5. | Контрольная точка 5. Поставленные товары, выполненные работы, оказанные услуги по муниципальному контракту оплачены | Х | 31.12.2025 | Управление образования, физической культуры и спорта | | Х | | Х | | Платежные поручения |

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Дошкольное образование»

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный за реализацию комплексных процессных мероприятий | Начальник Управления образования, физической культуры и спорта |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа«Развитие образования на территории  Невельского муниципального округа» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей/задачи | Уровень показателя [<16>](file:///C:\Users\Buhgalter\Desktop\Порядок%20по%20муниципальным%20программам%20(новый).doc#P1046) | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение[<17>](file:///C:\Users\Buhgalter\Desktop\Порядок%20по%20муниципальным%20программам%20(новый).doc#P1047) | | Планируемое значение показателя по годам | | | | | | | | | | Ответственный за  достижение показателя | |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | | | 2028 | 2029 | | 2030 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | 10 | 11 | | 12 | | 13 | |
| 1. | Задача «Обеспечена 100% доступность дошкольного образования для детей 1 - 6 лет» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля детей 1-6 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, в общей численности детей данного возраста. | *«КПМ»* | процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | | 100 | 100 | | | 100 | | 100 | | Начальник Управления образования, физической культуры и спорта |

Перечень мероприятий (результатов)

комплекса процессных мероприятий «Дошкольное образование»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятий (результата) [<19>](#P1101) | Характеристика [<20>](#P1102) | Единица измерения  (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение | | | Значения мероприятия (результата) по годам | | | | | | | |
| значение | год | 2025 | | 2026 | | 2027 | 2028 | | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | | 10 | 11 | | 12 | 13 |
| Задача «Обеспечена 100% доступность дошкольного образования для детей 1 - 6 лет» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Обеспечено выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями | Оказание услуг | Количество муниципальных образовательных учреждений | единиц | 1 | 2023 | 1 | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 |
| 2. | Выплачена компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность | Выплата физическим лицам | Количество воспитанников | человек | 560 | 2023 | 460 | | | 460 | 460 | | 460 | 460 | 460 |
| 3. | Предоставлены меры социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций | Выплата физическим лицам | Количество педагогов | человек | 1 | 2023 | 2 | | | 2 | 2 | | 2 | 2 | 2 |
| 4. | Приобретены основные средства в организации дошкольного образования | Приобретение товаров, работ, услуг | Количество организаций дошкольного образования обеспечены основными средствами | единиц | 1 | 2023 | 1 | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 |

4. План реализации комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Объем финансового обеспечения,  тыс. рублей | Вид подтверждающего документа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Задача «Обеспечена 100% доступность дошкольного образования для детей от 1 до 6 лет ежегодно | X | Начальник Управления образования, физической культуры и спорта | Всего – 265471,5  2025г – 89160,7  2026г – 88155,4  2027г – 88155,4 | Х |
| 1.1. | 1.1.3.1. Мероприятие (результат) «Обеспечено выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями | X | Начальник Управления образования, физической культуры и спорта | Всего – 250741,5  2025г – 84150,7  2026г – 83295,4  2027г – 83295,4 | Х |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1. Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) утверждено . | 15.01. | Администрация Невельского муниципального округа | Х | постановление об утверждении муниципального задания |
| 1.1.2. | Контрольная точка 2. Соглашение о предоставлении субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр муниципальных зданий) | 30.01. | Начальник Управления образования, физической культуры и спорта | Х | Соглашение о предоставлении субсидии на очередной финансовый год |
| 1.1.3. | Контрольная точка 3. Предоставлен промежуточный отчет о выполнении муниципального задания | 30.07 | Начальник Управления образования, физической культуры и спорта | Х | Отчет о выполнении муниципального задания за 1 полугодие. |
| 1.1.4. | Контрольная точка 4. Предоставлен промежуточный отчет о выполнении муниципального задания | 05.12 | Начальник Управления образования, физической культуры и спорта | Х | Отчет о выполнении муниципального задания за 2 полугодие. |
| 1.1.5. | Контрольная точка 5. Услуга оказана | 31.12. | Начальник Управления образования, физической культуры и спорта | Х | Отчет о выполнении муниципального задания |
| 1.2. | 1.1.3.2. Мероприятие (результат) «Выплачена компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность» | X | Начальник Управления образования, физической культуры и спорта | Всего – 12303,0  2025г – 4101,0  2026г – 4101,0  2027г – 4101,0 | Х |
| 1.2.1. | Контрольная точка 1. Проведен мониторинг потребности в местах в организациях дошкольного образования, осуществляющих образовательную деятельность. | 15.01.  30.06 | Начальник Управления образования, физической культуры и спорта | Х | Х |
| 1.2.2. | Контрольная точка 2. Актуализирована информация потребности в местах в организациях дошкольного образования, осуществляющих образовательную деятельность | 30.05  01.09. | Начальник Управления образования, физической культуры и спорта | Х | Х |
| 1.2.3. | Контрольная точка 3. Документ, устанавливающий условия выплат (в том числе размер и получателей) утвержден | 22.05. | Начальник Управления образования, физической культуры и спорта | Х | Административный регламент «Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории Невельского муниципального округа» |
| 1.2.4. | Контрольная точка 4. Выплаты осуществлены | 25 числа ежемесячно | Начальник Управления образования, физической культуры и спорта | Х | Реестр на выплату, платежное поручения |
| 1.3. | 1.1.3.3. Мероприятие (результат) «Предоставлены меры социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций» | 30.05.  30.09 | Начальник Управления образования, физической культуры и спорта | Всего – 600,0  2025г – 200,0  2026г – 200,0  2027г – 200,0 | Х |
| 1.3.1. | Контрольная точка 1. Заключено Соглашение на предоставление учреждению субсидии на иные цели | 31.01. | Администрация Невельского муниципального округа | Х | Соглашение на предоставление учреждению субсидии на иные цели |
| 1.3.2. | Контрольная точка 2. Издан приказ руководителя учреждения о назначении выплаты | 30.05 | Директор учреждения | Х | Приказ о назначении выплаты |
| 1.3.3. | Контрольная точка 3. Выплата осуществлена | 30.06 | Администрация Невельского муниципального округа | Х | Платежное поручение |
| 1.3.4. | Контрольная точка 4. Издан приказ руководителя учреждения о назначении выплаты | 30.09 | Директор учреждения | Х | Приказ о назначении выплаты |
| 1.3.5. | Контрольная точка 5. Выплата осуществлена | 30.10 | Администрация Невельского муниципального округа | Х | Платежное поручение |
| 1.4. | 1.1.3.4. Мероприятие (результат) «Приобретены основные средства в организации дошкольного образования» | 31.12. | Управление  образования, физической культуры и спорта | Х | Х |
| 1.4.1. | Включена закупка в план закупок | 30.06. | Управление образования, физической культуры и спорта | Х | План – график закупок |
| 1.4.2. | Заключен контракт на поставку основных средств | 30.10. | Управление образования, физической культуры и спорта | Х | Контракт |
| 1.4.3. | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 30.11 | МДОУ "ЦРР-Д/С № 11 "Буратино" г. Невеля Псковской области" | Х | Накладные |
| 1.4.4. | Поставленные товары, выполненные работы, оказанные услуги по муниципальному контракту оплачены | 05.12 | Управление образования, физической культуры и спорта | Х | Платежные поручения |

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Общее образование»

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный за реализацию комплексных процессных мероприятий | Начальник Управления образования, физической культуры и спорта |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Развитие образования на территории Невельского муниципального округа» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей/  задачи | Уровень показателя [<16>](file:///C:\Users\Buhgalter\Desktop\Порядок%20по%20муниципальным%20программам%20(новый).doc#P1046) | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение [<17>](file:///C:\Users\Buhgalter\Desktop\Порядок%20по%20муниципальным%20программам%20(новый).doc#P1047) | | Планируемое значение показателя по годам | | | | | | | | | | | Ответственный за  достижение показателя | |
| значение | год | 2025 | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | |
| 1. | Задачи:   1. В 100% муниципальных общеобразовательных организаций получают финансовое обеспечение на выполнение муниципального задания муниципальным образовательным организациям и на предоставление государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования. 2. В 100% общеобразовательных организаций ежегодно проведены процедуры оценки качества образования. 3. 100% педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, выполняющих функции классных руководителей, ежемесячно денежное вознаграждение за классное руководство | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования | *«КПМ»* | процент | 96,0 | 2023 | 96,0 | | 96,0 | | 96,0 | | 96,0 | | 96,0 | | 96,0 | | Начальник Управления образования, физической культуры и спорта |
| 1.2. | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений | *«КПМ»* | процент | 0,84 | 2023 | 0,82 | | 0,78 | | 0,76 | | 0,74 | | 0,72 | | 0,7 | | Начальник Управления образования, физической культуры и спорта |
| 1.3. | Доля педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за классное руководство, в общей численности классных руководителей | «КПМ» | процент | 100 | 2023 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | Начальник Управления образования, физической культуры и спорта |

Перечень мероприятий (результатов)

комплекса процессных мероприятий «Общее образование»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятий (результата) [<19>](#P1101) | Характеристика [<20>](#P1102) | Единица измерения  (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение | | | Значения мероприятия (результата) по годам | | | | | | | | | |
| значение | год | 2025 | | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 | | 2030 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | | 10 | 11 | 12 | | 13 | |
|  | Задача 1. В 100% муниципальных общеобразовательных организаций получают финансовое обеспечение на выполнение муниципального задания муниципальным образовательным организациям и на предоставление государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | 1.1.4.1. Предоставлены субсидии муниципальным учреждениям на выполнение муниципального задания | Оказание услуг | Количество муниципальных образовательных учреждений | Единиц | 6 | 2023 | 6 | | 6 | | 6 | 6 | 6 | | 6 | |
| 1.2. | 1.1.4.2. Организовано питание учащихся в общеобразовательных учреждениях | Приобретение товаров | Количество обучающихся, получающих горячее питание | Человек | 1808 | 2023 | 1808 | | 1700 | | 1700 | 1700 | 1700 | | 1700 | |
| 1.3. | 1.1.4.4. Предоставлена компенсация расходов по оплате коммунальных услуг работникам, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих посёлках (посёлках городского типа) | Осуществление текущей деятельности | Количество педагогов | Человек | 25 | 2023 | 16 | | 16 | | 16 | 16 | 16 | | 16 | |
| 1.4. | 1.1.4.5. Предоставлены меры социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций | Выплата физическим лицам | Количество педагогов | Человек | 5 | 2023 | 5 | | 5 | | 6 | 6 | | 8 | | 8 | | |
| 1.5. | 1.1.4.6. Выплачена премия Главы Невельского муниципального округа одаренным детям | Выплата физическим лицам | Количество обучающихся | Человек | 25 | 2023 | 25 | | 25 | | 25 | 25 | | 25 | | 25 | | |
| 1.6. | 1.1.4.7. Выплачена компенсация расходов по подвозу детей в общеобразовательную организацию | Выплата физическим лицам | Количество обучающихся | Человек | 5 | 2023 | 5 | | 5 | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | |
| 1.7. | 1.1.4.8. Организовано бесплатное горячее питание обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | Приобретение товаров | Количество обучающихся | Человек | 718 | 2023 | 718 | | 718 | 718 | | 718 | | 718 | | 718 | | |
| 1.8. | 1.1.4.11. Приобретены основные средства в организации общего образования | Приобретение товаров, работ | Количество организаций общего образования обеспечены основными средствами | Единиц | 6 | 2023 | 6 | | 6 | 6 | | 6 | | 6 | | 6 | | |
|  | Задача 2 . В 100% общеобразовательных организаций ежегодно проведены процедуры оценки качества образования. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3. | 1.1.4.9. Выплачена компенсация педагогическим работникам за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования | Осуществление текущей деятельности | Количество педагогов | Человек | 30 | 2023 | 30 | | 30 | 30 | | 30 | | 30 | | 30 | | |
| 2.4. | 1.1.4.10. Организованна работа по перевозке учащихся на внеклассные мероприятия и итоговую аттестацию | Приобретение услуг | Количество перевозок | Единиц | 60 | 2023 | 53 | | 53 | 53 | | 53 | | 53 | | 53 | | |
|  | Задача 3. 100% педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, выполняющих функции классных руководителей, ежемесячно денежное вознаграждение за классное руководство | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | 1.1.4.3. Обеспечена выплата вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных | Осуществление текущей деятельности | Количество педагогов | Человек | 103 |  | 100 | | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |

4. План реализации комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки [<21>](#P1175) | Ответственный исполнитель | Объем финансового обеспечения,  тыс. рублей | Вид подтверждающего документа [<22>](#P1176) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Задача 1. В 100% муниципальных общеобразовательных организаций получают финансовое обеспечение на выполнение муниципального задания муниципальным образовательным организациям и на предоставление государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования. | X | Начальник Управления образования, физической культуры и спорта | Всего – 480783,5  2025г – 165140,3  2026г – 164036,2  2027г – 151607,0 | Х |
| 1.1. | 1.1.4.1. Мероприятие (результат). «Предоставлены субсидии муниципальным учреждениям на выполнение муниципального задания» | X | Начальник Управления образования, физической культуры и спорта | Всего – 403515,7  2025г – 135546,7  2026г – 135288,0  2027г – 132681,0 | Х |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1. Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) утверждено | 15.01. | Администрация Невельского муниципального округа | Х | постановление об утверждении муниципального задания |
| 1.1.2. | Контрольная точка 2. Соглашение о предоставлении субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг(выполнение работ) заключено | 30.01. | Начальник Управления образования, физической культуры и спорта | Х | Соглашение о предоставлении субсидии на очередной финансовый год |
| 1.1.3. | Контрольная точка 3. Предоставлен промежуточный отчет о выполнении муниципального задания | 30.07 | Начальник Управления образования, физической культуры и спорта | Х | Отчет о выполнении муниципального задания за 1 полугодие. |
| 1.1.4. | Контрольная точка 4. Предоставлен промежуточный отчет о выполнении муниципального задания | 05.12 | Начальник Управления образования, физической культуры и спорта | Х | Отчет о выполнении муниципального задания за 2 полугодие. |
| 1.1.5. | Контрольная точка 5. Услуга оказана | 31.12. | Начальник Управления образования, физической культуры и спорта | Х | Отчет о выполнении муниципального задания |
| 1.2. | 1.1.4.2. Мероприятие (результат). «Организовано питание учащихся в общеобразовательных учреждениях» | 30.06. | Начальник Управления образования, физической культуры и спорта | Всего – 41901,0  2025г – 13967,0  2026г – 13967,0  2027г – 13967,0 | Х |
| 1.2.1. | Контрольная точка 1. Включена закупка в план закупок | 05.01  30.06. | Начальник Управления образования, физической культуры и спорта | Х | План – график закупок |
| 1.2.2. | Контрольная точка 2. Внесены сведения о муниципальном контракте в реестр контрактов, заключенный заказчиком по результатам закупок | 30.11 | МДОУ «ЦРР-Д/С № 11 «Буратино» г. Невеля Псковской области» | Х | Реестр контрактов |
| 1.2.3. | Контрольная точка 3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 05.12 | Начальник Управления образования, физической культуры и спорта | Х | Накладные |
| 1.2.4. | Контрольная точка 4. Поставленные товары, выполненные работы, оказанные услуги по муниципальному контракту оплачены | 30.06. | Начальник Управления образования, физической культуры и спорта | Х | Платежные поручения |
| 1.3. | 1.1.4.4. Мероприятие (результат). «Предоставлена компенсация расходов по оплате коммунальных услуг работникам, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих посёлках (посёлках городского типа)» | X | Начальник Управления образования, физической культуры и спорта | Всего – 1143,0  2025г – 381,0  2026г – 381,0  2027г – 381,0 | В соответствии с постановлением Администрации Псковской области от 18.04.2005 года № 156 «О порядке предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг» |
|  | Контрольные точки не устанавливаются | | | | |
| 1.4. | 1.1.4.5. Мероприятие (результат). «Предоставлены меры социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций» | 30.05.  30.09 | Начальник Управления образования, физической культуры и спорта | Всего – 2640,0  2025г – 880,0  2026г – 880,0  2027г – 880,0 | Х |
| 1.4.1. | Контрольная точка 1. Заключено Соглашение на предоставление учреждению субсидии на иные цели | 31.01. | Администрация Невельского муниципального округа | Х | Соглашение на предоставление учреждению субсидии на иные цели |
| 1.4.2. | Контрольная точка 2. Издан приказ руководителя учреждения о назначении выплаты | 30.05 | Директор учреждения | Х | Приказ о назначении выплаты |
| 1.4.3. | Контрольная точка 3. Выплата осуществлена | 30.06 | Администрация Невельского муниципального округа | Х | Платежное поручение |
| 1.4.4. | Контрольная точка 4. Издан приказ руководителя учреждения о назначении выплаты | 30.09 | Директор учреждения | Х | Приказ о назначении выплаты |
| 1.4.5. | Контрольная точка 5. Выплата осуществлена | 30.10 | Администрация Невельского муниципального округа | Х | Платежное поручение |
| 1.5. | 1.1.4.6. Мероприятие (результат). «Выплачена премия Главы Невельского муниципального округа одаренным детям» | X | Начальник Управления образования, физической культуры и спорта | Всего – 125,0  2025г – 125,0 | X |
| 1.5.1. | Контрольная точка 1. Документ, устанавливающий условия выплат (в том числе размер и получателей) утвержден | 12.01.2024 | Администрация  Невельского муниципального округа | X | Положение об именной премии Главы Невельского муниципального округа одаренным детям |
| 1.5.2. | Контрольная точка 2. Проведен конкурсный отбор претендентов на право  получения премии, утвержден список победителей конкурсного отбора | 12.02.2024 | Начальник Управления образования, физической культуры и спорта | X | X |
| 1.5.3. | Контрольная точка 3. Выплаты осуществлены | 05.04. | Начальник Управления образования, физической культуры и спорта | X | Платежная ведомость |
| 1.6. | 1.1.4.7. Мероприятие (результат). «Выплачена компенсация расходов по подвозу детей в общеобразовательную организацию» | 25.12 | Начальник Управления образования, физической культуры и спорта | Всего – 340,4  2025г – 340,4 | X |
| 1.6.1. | Контрольная точка 1. Документ, устанавливающий условия выплат (в том числе размер и получателей) утвержден | 25.09.2024 | Администрация Невельского муниципального округа | X | Порядок выплаты компенсации родителям (законным представителям) расходов по подвозу детей в образовательные организации Невельского муниципального круга |
| 1.6.2. | Контрольная точка 2. Проведен мониторинг потребности выплаты компенсация расходов по подвозу детей в общеобразовательную организацию | 20.08 | Начальник Управления образования, физической культуры и спорта | X | X |
| 1.6.3 | Контрольная точка 3. Актуализирована информация потребности выплаты компенсация расходов по подвозу детей в общеобразовательную организацию | 05.09 | Начальник Управления образования, физической культуры и спорта | X | X |
| 1.6.4. | Контрольная точка 4. Выплаты осуществлены | 25.12 | Начальник Управления образования, физической культуры и спорта | X | Реестр на выплату |
| 1.7. | 1.1.4.8. Мероприятие (результат). «Организовано бесплатное горячее питание обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях» | X | Начальник Управления образования, физической культуры и спорта | Всего – 19644,4  2025г – 9822,2  2026г – 9822,2 | Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» |
| 1.7.1. | Контрольная точка 1. Включена закупка в план закупок | 31.10.  31.07 | Начальник Управления образования, физической культуры и спорта | X | Договора, контракты |
| 1.7.2. | Контрольная точка 2. Внесены сведения о муниципальном контракте в реестр контрактов, заключенный заказчиком по результатам закупок | 31.12.  31.08 | Начальник Управления образования, физической культуры и спорта | X | Протокол |
| 1.7.3. | Контрольная точка 3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 10.04  10.07  10.10  15.12. | Начальник Управления образования, физической культуры и спорта | X | Накладные |
| 1.7.4. | Контрольная точка 4. Поставленные товары, выполненные работы, оказанные услуги по муниципальному контракту оплачены | 17.04.  17.07.  17.10.  31.12 | Начальник Управления образования, физической культуры и спорта | X | Платежные поручения |
| 1.8. | 1.1.4.11. Мероприятие (результат). «Приобретены основные средства в организации общего образования» | 31.12. | Начальник Управления образования, физической культуры и спорта | Всего – 11474,0  2025г – 4078,0  2026г – 3698,0  2027г – 3698,0 | Х |
| 1.8.1. | Контрольная точка 1. Включена закупка в план закупок | 30.06. | Начальник Управления образования, физической культуры и спорта | Х | План – график закупок |
| 1.8.2. | Контрольная точка 2. Внесены сведения о муниципальном контракте в реестр контрактов, заключенный заказчиком по результатам закупок | 05.01. | Начальник Управления образования, физической культуры и спорта | Х | Подписанный контракт |
| 1.8.3. | Контрольная точка 3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 30.11. | Образовательные организации Невельского муниципального округа | Х | Накладные |
| 1.8.4. | Контрольная точка 4. Поставленные товары, выполненные работы, оказанные услуги по муниципальному контракту оплачены | 05.12. | Начальник Управления образования, физической культуры и спорта | Всего – 22612,0  2025г – 10768,0  2026г – 9789,0  2027г – 2055,0 | Х |
| 2. | Задача 2. В 100% общеобразовательных организаций ежегодно проведены процедуры оценки качества образования. | Х | Начальник Управления образования, физической культуры и спорта |  |  |
|  | Задача 2. В 100% общеобразовательных организаций ежегодно проведены процедуры оценки качества образования. | | | | |
| 2.1. | 1.1.4.9. Мероприятие (результат). «Выплачена компенсация педагогическим работникам за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования» | 30.12 | Начальник Управления образования, физической культуры и спорта | Всего – 2520,0  2025г – 840,0  2026г – 840,0  2027г – 840,0 | постановление Правительства Псковской области от 11.11.2022 № 269 «Об установлении размера и порядка выплаты педагогическим работникам компенсации за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования» |
|  | Контрольные точки не устанавливаются | | | | |
| 2.2. | 1.1.4.10 Мероприятие (результат). Организованна работа по перевозке учащихся на внеклассные мероприятия и итоговую аттестацию | 25.12 | Начальник Управления образования, физической культуры и спорта | Всего – 979,0  2025г – 979,0 | X |
| 2.2.1. | Контрольная точка 1. Включена закупка в план закупок | 01.09. | Начальник Управления образования, физической культуры и спорта | X | Договора |
| 2.2.2. | Контрольная точка 2. Внесены сведения о муниципальном контракте в реестр контрактов, заключенный заказчиком по результатам закупок |  | Начальник Управления образования, физической культуры и спорта | X | Закупка производится по п4 ФЗ 44 |
| 2.2.3. | Контрольная точка 3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 05.12 | Начальник Управления образования, физической культуры и спорта | X | Акты выполненных работ, услуг |
| 2.2.4. | Контрольная точка 4. Поставленные товары, выполненные работы, оказанные услуги по муниципальному контракту оплачены | 25.12 | Начальник Управления образования, физической культуры и спорта | X | Платежные поручения |
|  | Задача 3. 100% педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, выполняющих функции классных руководителей, ежемесячно денежное вознаграждение за классное руководство | | | | |
| 3.1. | 1.1.4.3. Мероприятие (результат). «Обеспечена выплата вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных» | X | Начальник Управления образования, физической культуры и спорта | Всего – 19113,0  2025г – 8949,0  2026г – 8949,0  2027г – 1215,0 | постановление Администрации Псковской области от 29.05.2015 № 258 «Об установлении размера, условий и порядка выплаты вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам государственных образовательных организаций, находящихся в ведении области, и муниципальных образовательных организаций» |
|  | Контрольные точки не устанавливаются | | | | |

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Дополнительное образование в сфере физической культуры и спорта»

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный за реализацию комплексных процессных мероприятий | Начальник Управления образования, физической культуры и спорта |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа«Развитие образования на территории  Невельского муниципального округа» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей/задачи | Уровень показателя [<16>](file:///C:\Users\Buhgalter\Desktop\Порядок%20по%20муниципальным%20программам%20(новый).doc#P1046) | | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение  [<17>](file:///C:\Users\Buhgalter\Desktop\Порядок%20по%20муниципальным%20программам%20(новый).doc#P1047) | | Планируемое значение показателя по годам | | | | | | | | | | Ответственный за  достижение показателя | | |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | |
| 1. | Задача | | Создана система выявления, развития, поддержки талантов и способностей у детей и молодежи, позволяющая охватить дополнительным образованием не менее 87,0 % детей от 5 до 18 лет к 30.12.2030 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей данного возраста). | *«КПМ»* | | процент | 85,2 | 2023 | 86,0 | 86,2 | | 86,4 | | 86,6 | | 86,8 | | 87,0 | | Начальник Управления образования, физической культуры и спорта |

Перечень мероприятий (результатов)

комплекса процессных мероприятий «Дополнительное образование в сфере физической культуры и спорта»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятий (результата) [<19>](#P1101) | Характеристика [<20>](#P1102) | Единица измерения  (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение | | | Значения мероприятия (результата) по годам | | | | | |
| значение | год | 2025 | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| Задача 1. Создана система выявления, развития, поддержки талантов и способностей у детей и молодежи, позволяющая охватить дополнительным образованием не менее 87,0 % детей от 5 до 18 лет к 30.12.2030 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | 1.1.5.1. Обеспечено выполнение муниципального задания муниципальным учреждением | Оказание услуг | Количество муниципальных образовательных учреждений | единиц | 1 | 2023 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2. | 1.1.5.2. Предоставлены меры социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций | Выплаты физическим лицам | Количество педагогов | Человек | 1 | 2023 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 3. | 1.1.5.3. Приобретены основные средства в организации дополнительного образования | Приобретение товаров, работ | Количество организаций общего образования обеспечены основными средствами | Единиц | 1 | 2023 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |

4. План реализации комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки [<21>](#P1175) | Ответственный исполнитель | Объем финансового обеспечения,  тыс. рублей | Вид подтверждающего документа [<22>](#P1176) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Задача «Создана система выявления, развития, поддержки талантов и способностей у детей и молодежи, позволяющая охватить дополнительным образованием не менее 87,0 % детей от 5 до 18 лет к 30.12.2030» | X | Начальник Управления образования, физической культуры и спорта | Всего – 23309,3  2025г – 8757,0  2026г – 8352,3  2027г – 6200,0 | Х |
| 1.1. | 1.1.5.1. Мероприятие (результат) «Обеспечено выполнение муниципального задания муниципальным учреждением» | X | Начальник Управления образования, физической культуры и спорта | Всего – 22909,3  2025г – 8557,0  2026г – 8252,3  2027г – 6100,0 | Х |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1. Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) утверждено | 15.01. | Администрация Невельского муниципального округа | Х | постановление об утверждении муниципального задания |
| 1.1.2. | Контрольная точка 2. Соглашение о предоставлении субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) заключено | 30.01. | Начальник Управления образования, физической культуры и спорта | Х | Соглашение о предоставлении субсидии на очередной финансовый год |
| 1.1.3. | Контрольная точка 3. Предоставлен промежуточный отчет о выполнении муниципального задания | 30.07 | Начальник Управления образования, физической культуры и спорта | Х | Отчет о выполнении муниципального задания за 1 полугодие. |
| 1.1.4. | Контрольная точка 4. Предоставлен промежуточный отчет о выполнении муниципального задания | 05.12 | Начальник Управления образования, физической культуры и спорта | Х | Отчет о выполнении муниципального задания за 2 полугодие. |
| 1.1.5. | Контрольная точка 5. Услуга оказана | 31.12. | Начальник Управления образования, физической культуры и спорта | Х | Отчет о выполнении муниципального задания |
| 1.2. | 1.1.5.2. Мероприятие (результат). «Предоставлены меры социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций» | 30.05.  30.09 | Начальник Управления образования, физической культуры и спорта | Всего – 300,0  2025г – 100,0  2026г – 100,0  2027г – 100,0 | постановление Правительства Псковской области от 08.12.2023 № 475  «Об условиях и порядке предоставления денежного пособия педагогическим работникам государственных образовательных организаций Псковской области, муниципальных образовательных организаций, а также педагогическим работникам, работающим в центрах психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» |
| 1.2.1. | Контрольная точка 1. Заключено Соглашение на предоставление учреждению субсидии на иные цели | 31.01. | Администрация Невельского муниципального округа | Х | Соглашение на предоставление учреждению субсидии на иные цели |
| 1.2.2. | Контрольная точка 2. Издан приказ руководителя учреждения о назначении выплаты | 30.05 | Директор МБУ ДО ДЮСШ г.Невеля | Х | Приказ о назначении выплаты |
| 1.2.3. | Контрольная точка 3. Выплата осуществлена | 30.06 | Администрация Невельского муниципального округа | Х | Платежное поручение |
| 1.2.4. | Контрольная точка 4. Издан приказ руководителя учреждения о назначении выплаты | 30.09 | Директор МБУ ДО ДЮСШ г.Невеля | Х | Приказ о назначении выплаты |
| 1.2.5. | Контрольная точка 5. Выплата осуществлена | 30.10 | Администрация Невельского муниципального округа | Х | Платежное поручение |
| 1.3. | 1.1.5.3. Мероприятие (результат).  «Приобретены основные средства в организации дополнительного образования» | 31.12 | Начальник Управления образования, физической культуры и спорта | Всего – 100,0  2025г – 100,0 | Х |
| 1.3.1. | Контрольная точка 1. Включена закупка в план закупок | 30.06. | Начальник Управления образования, физической культуры и спорта | Х | План – график закупок |
| 1.3.2. | Контрольная точка 2. Внесены сведения о муниципальном контракте в реестр контрактов, заключенный заказчиком по результатам закупок | 05.01 | Начальник Управления образования, физической культуры и спорта | Х | Х |
| 1.3.3. | Контрольная точка 3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 30.11 | Образовательные организации Невельского муниципального округа | Х | Накладные |
| 1.3.4. | Контрольная точка 4. Поставленные товары, выполненные работы, оказанные услуги по муниципальному контракту оплачены | 05.12 | Начальник Управления образования, физической культуры и спорта | Х | Платежные поручения |

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Обеспечено функционирование управления образования, физической культуры и спорта Администрации Невельского муниципального округа»

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный за реализацию комплексных процессных мероприятий | Начальник Управления образования, физической культуры и спорта |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Развитие образования на территории  Невельского муниципального округа» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей/задачи | Уровень показателя [<16>](file:///C:\Users\Buhgalter\Desktop\Порядок%20по%20муниципальным%20программам%20(новый).doc#P1046) | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение [<17>](file:///C:\Users\Buhgalter\Desktop\Порядок%20по%20муниципальным%20программам%20(новый).doc#P1047) | | Планируемое значение показателя по годам | | | | | | | Ответственный за  достижение показателя |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Задача Материально-техническое обеспечение деятельности Управления образования, физической культуры и спорта Администрации Невельского муниципального округа | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | «Отношение средней заработной платы педагогических работников общего образования муниципальных образовательных учреждений к среднемесячной заработной плате в Псковской области.» | *«КПМ»* | процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | Начальник Управления образования, физической культуры и спорта |
| 1.2 | Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольного образования муниципальных образовательных учреждений к среднемесячной заработной плате в сфере общего образования Псковской области. | *«КПМ»* | процент | 100 |  | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | Начальник Управления образования, физической культуры и спорта |
| 1.3 | Отношение средней заработной платы педагогических работников дополнительного образования муниципальных образовательных учреждений к среднемесячной заработной плате в Псковской области. | *«КПМ»* | процент | 100 |  | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | Начальник Управления образования, физической культуры и спорта |

Перечень мероприятий (результатов)

комплекса процессных мероприятий «Обеспечено функционирование управления образования, физической культуры и спорта Администрации Невельского муниципального округа»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятий (результата) [<19>](#P1101) | Характеристика [<20>](#P1102) | Единица измерения  (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение/ год | Значения мероприятия (результата) по годам | | | | | | |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Задача : «Материально-техническое обеспечение деятельности Управления образования, физической культуры и спорта Администрации Невельского муниципального округа» | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | 1.2.1.1. Осуществлены выплаты по оплате труда и обеспечение функций муниципальных органов | Осуществление текущей деятельности | Количество штатных единиц | человек | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 2. | 1.2.1.2.Обеспечено ведение бухгалтерского учёта, статистической, налоговой и финансовой отчетности в сфере образования, молодёжной политики, физической культуры и спорта | Осуществление текущей деятельности | Количество штатных единиц | человек | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 3. | 1.2.1.3. Осуществлены выплаты по оплате труда работников, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы | Осуществление текущей деятельности | Количество штатных единиц | человек | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

4. План реализации комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки [<21>](#P1175) | Ответственный исполнитель | Объем финансового обеспечения,  тыс. рублей | Вид подтверждающего документа [<22>](#P1176) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Задача «Материально-техническое обеспечение деятельности Управления образования, физической культуры и спорта Администрации Невельского муниципального округа» | 25.12 | Начальник Управления образования, физической культуры и спорта | Всего – 24881,2  2025г – 11065,2  2026г – 6908,0  2027г – 6908,0 | X |
| 1.1. | 1.2.1.1. Мероприятие (результат) «Осуществлены выплаты по оплате труда и обеспечение функций муниципальных органов» | 25.12 | Начальник Управления образования, физической культуры и спорта | Всего – 9957,1  2025г – 3819,1  2026г – 3069,0  2027г – 3069,0 | Х |
|  | Контрольные точки не устанавливаются | | | | |
| 1.2. | Мероприятие (результат) «Обеспечено ведение бухгалтерского учёта, статистической, налоговой и финансовой отчетности в сфере образования, молодёжной политики, физической культуры и спорта» | 25.12 | Начальник Управления образования, физической культуры и спорта | Всего – 13102,9  2025г – 6544,9  2026г – 3279,0  2027г – 3279,0 | Х |
|  | Контрольные точки не устанавливаются | | | | |
| 1.3. | Осуществлены выплаты по оплате труда работников, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы | 25.12 | Начальник Управления образования, физической культуры и спорта | Всего – 1821,2  2025г – 701,2  2026г – 560,0  2027г – 560,0 | Х |
|  | Контрольные точки не устанавливаются | | | | |

Методика

расчета и источники информации о значениях показателей

муниципальной программы и структурных элементов

муниципальной программы

«Развитие образования на территории Невельского муниципального округа»

(наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Единица измерения  (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Формула расчета показателя | Базовые показатели для расчета показателя  (2023 год) | Источник исходных данных для расчета значения показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Муниципальная программа: «Развитие образования на территории Невельского муниципального округа» | | | | | |
| 1.1. | Показатель 1: Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 – 6 лет | процент | Ду1-6=Чду1-6/Н1-6х100, где Ду1-6 – доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные организации, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет;  Чду1-6 – численность детей в возрасте 1–6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные организации;  Н1-6 - численность детей в возрасте 1–6 лет (на начало отчетного года) | 0 | Данные оперативного мониторинга |
| 1.2. | Показатель 2: Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений | процент | Дмоав=(Чдоа+Чдокр)/Чх100, где:  Дмоав - доля муниципальных дошкольных образовательных  организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют  капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных  общеобразовательных организаций;  Чдоа - число муниципальных дошкольных образовательных  организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии;  Чдокр - число муниципальных дошкольных образовательных  организаций, здания которых требуют капитального ремонта; Ч- число муниципальных дошкольных образовательных организаций | 0 | Росстат (форма федерального статистического  наблюдения № 85-К) |
| 1.3. | Показатель 3: Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | процент | Дакр=(Чдоа+Чдокр)/Чх100, где: Дакр – доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания  которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта,  в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений;  Чдоа – число муниципальных общеобразовательных учреждений, здания  которых находятся в аварийном состоянии; Чдокр – число муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых требуют капитального ремонта; Ч – число муниципальных общеобразовательных учреждений | 0 | ф. № ОО-2. |
| 1.4. | Показатель 4: Доля общеобразовательных организаций, в которых проведены процедуры оценки качества | процент | Кок/Коо х 100, где:  Кок – количество общеобразовательных организаций, в которых проведены процедуры оценки качества;  Коо – общее количество общеобразовательных организаций (юридических лиц), в которых имеются обучающиеся классов, участвующие в ГИА и ВПР | 100,0 | Информационно-аналитическая справка |
| 1.5. | Показатель 5: Доля педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за классное руководство, в общей численности классных руководителей | процент | Чкрв/Чкр х 100%,  где:  Чкрв – численность педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за классное руководство;  Чкр – общее количество классных руководителей общеобразовательных организаций | 100,0 | Соглашение. Электронный бюджет. |
| 1.6. | Показатель 6: Доля обучающихся общеобразовательных организаций охваченных горячим питанием, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций. | процент | Чгп/Ч х 100%, где:  Чгп - численность обучающихся общеобразовательных организаций, охваченных горячим питанием;  Ч - численность обучающихся общеобразовательных организаций. | 85,5 | Табель посещений (питания) |
| 1.7. | Показатель 7: Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы | процент | ЧДдо/ЧД х 100%, где:  ЧДдо – число детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию;  ЧД – общее число детей в возрасте 5-18 лет | 85,2 | Портал персонифицированного финансирования дополнительного образования Псковской области |
| 2. | Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» | | | | | |
| 2.1. | Показатель 1: Количество советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях, человек. | человек | Абсолютный показатель | 4 | Штатное расписание |
| 3 | Ведомственного регионального проекта «Модернизации школьных систем образования Псковской области» | | | | |
| 3.1. | Показатель 1. Количество приведенных в нормативное физическое состояние зданий общеобразовательных организаций | Единиц | Абсолютный показатель | 0 | Акты выполненных работ |
| 4. | Комплекс процессных мероприятий «Общее образование» | | | | | |
| 4.1. | Показатель 1: Доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования | процент | ЧДок/ЧДх100%, где:  ЧДок – число детей школьного возраста , участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня;  ЧД – общая численность детей школьного возраста. | 96,0 | Отчеты муниципальных образовательных организаций |
| 4.2. | Показатель 2: Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений | процент | Чнав/Чпав х100, где:  Чнав – численность учащихся муниципальных общеобразовательных  учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании;  Чпав – численность выпускников муниципальных общеобразовательных  учреждений. | 0,84 | ф. № ОО-1 |
| 5. | Комплекс процессных мероприятий «Дополнительное образование в сфере физической культуры и спорта» | | | | |
| 5.1. | Показатель 1. Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей данного возраста) | Процент | ЧДдо/ЧД х 100%, где:  ЧДдо – число детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию;  ЧД – общее число детей в возрасте 5-18 лет | 58,2 | Портал персонифицированного финансирования дополнительного образования Псковской области |
| 5. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечено функционирование управления образования, физической культуры и спорта Администрации Невельского муниципального округа» | | | | | |
| 4.1. | Показатель 1: Отношение средней заработной платы педагогических работников общего образования муниципальных образовательных учреждений к среднемесячной заработной плате в Псковской области | процент | СЗпоо/СЗп х100%, где:  СЗпоо - средняя заработная плата педагогических работников общего образования муниципальных образовательных учреждений;  СЗп – среднемесячная заработная плата учителей в Псковской области | 100,0 | Форма федерального статистического наблюдения № ЗП-образование "Сведения о численности и оплате труда работников сферы образования по категориям персонала" |
| 4.2. | Показатель 2: Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольного образования муниципальных образовательных учреждений к среднемесячной заработной плате в сфере общего образования Псковской области. | процент | СЗпдо/СЗп х100%, где:  СЗпдо - средняя заработная плата педагогических работников дошкольного образования муниципальных образовательных учреждений;  СЗп – среднемесячная заработная плата учителей в Псковской области | 100,0 |
| 4.3. | Показатель 3: Отношение средней заработной платы педагогических работников дополнительного образования муниципальных образовательных учреждений к среднемесячной заработной плате в Псковской области. | процент | СЗпдод/СЗп х100%, где:  СЗпдо - средняя заработная плата педагогических работников дополнительного образования детей образования муниципальных образовательных учреждений;  СЗп – среднемесячная заработная плата учителей в Псковской области | 100,0 |
|  | | | | | | |