**СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД**

**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ**

**МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ**

**В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ**

**«НЕВЕЛЬСКИЙ РАЙОН»**

**ПО ИТОГАМ 2023 ГОДА**

г.Невель

1. **Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ за 2023 год**

Достижение стратегических целей и решение приоритетных задач в сфере социально-экономического развития муниципального района осуществляется на основе реализации муниципальных программ в соответствии с Планом мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Невельский район» до 2030 года, утвержденным постановлением Администрации Невельского района от 08.10.2020 №573.

Перечень муниципальных программ муниципального образования «Невельский район» утвержден постановлением Администрации Невельского района от 10.09.2019 №442 (в редакции от 10.04.2023 №181). В соответствии с указанным Перечнем ответственными исполнителями разработаны и утверждены 11 муниципальных программ. В 2023 году была утверждена муниципальная программа «Реализация государственной национальной политики на территории Невельского муниципального округа Псковской области». Из всех действующих программ в отчетном периоде реализовывалось 10 муниципальных программ. Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий» в отчетном периоде не реализовывалась.

На основе сведений ответственных исполнителей, представленных в установленном порядке по итогам реализации в отчетном году действующих муниципальных программ и окончательной информации о кассовом исполнении бюджета МО «Невельский район» за отчетный год Комитет по экономике Администрации Невельского муниципального округа, сформировал сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ за 2023 год.

* 1. **Сведения об основных результатах реализации муниципальных программ за отчетный период**

Основные направления реализации муниципальных программ в 2023 году соответствовали стратегическим задачам социально-экономического развития муниципального образования «Невельский район».

В рамках решения стратегической задачи **«Развитие человеческого потенциала»** достигнуты следующие основные результаты по направлениям деятельности:

**Образование**

- обеспечена деятельность (оказание услуг) муниципальных учреждений дошкольного (1), общего (6), дополнительного (2) образования;

- меры социальной поддержки предоставлены 28 работникам образовательных учреждений;

- обеспечено питание учащихся школ в образовательных учреждениях. По результатам ежемесячного мониторинга получали одноразовое питание 1552 ребенка, двухразовое питание получали 142 ребенка (воспитанники группы продленного дня), бесплатное двухразовое питание получали 107 детей (обучающиеся с ОВЗ), 8 детей имеющих статус ОВЗ получали ежемесячную денежную компенсацию. Обучающиеся 5-11 классов, проживающие в семьях, имеющих статус «Малоимущая семья» (429 детей), получали дотацию на оплату школьного питания в размере 70% от родительской платы. В целях выполнения Послания Президента РФ в части программы «Школьное питание» организовано бесплатное горячее питание для 732 школьников 1-4 классов. Общий охват питанием детей в общеобразовательных учреждениях района составил 96,8% (в среднем по области – 92,2%);

- установлены премии Главы района 25 обучающимся образовательных учреждений, в том числе для 2 обучающихся МБУ ДО ДШИ;

-обеспечено участие учащихся общеобразовательных учреждений в областном этапе муниципальных предметных олимпиад, Всероссийском фольклорном фестивале «Псковские жемчужины», Всероссийских спортивных соревнованиях школьников «Президентские состязания», учащихся ДШИ в Международном конкурсе, посвящённом М.В.Юдиной, областном соревновании молодых исследователей и разработчиков «Шаг в будущее», областном конкурсе исследовательских работ «Отечество», областной выставке «Шаг в науку, юниоры Псковщины», областном конкурсе «Мозаика культур - 2023», Псковском экологическом конкурсе «Эко-инициатива-2023», областных конкурсах «Туриада-2023», полуфинал и финал Всероссийского конкурса «Большая перемена» и других;

- обеспечено проведение ремонтных работ в образовательных учреждениях.

- МБУ ДО ДШИ оказывает услуги по дополнительному образованию детей: реализует дополнительные предпрофессиональные программы в области искусства по 8 направлениям и дополнительные общеразвивающие программы. Общее количество обучающихся - 380 человек.

100% запланированных мероприятий выполнены в полном объеме.

**Молодежная политика**

- создано 78 рабочих мест для подростков в каникулярное время;

- проведено 12 мероприятий, направленных на профилактику асоциального поведения подростков включая, обеспечение участия в областной спартакиаде «Твой выбор», в акциях: «За здоровый образ жизни!», «Нет наркотикам», «Сообщи, где торгуют смертью!», в онлайн-викторине "Здоровый образ жизни – это личный успех каждого!", обеспечено участие в Молодежном форуме волонтерского антинаркотического движения Псковской области «Доброволье.60»;

- в рамках Всероссийского проекта «Добровольцы детям» организован и проведен двухнедельный онлайн лагерь;

- проведено 5 досуговых мероприятий (включая, «Скобариада» - фестиваль народных игр, «Историческое ориентирование», ИгроПсков (настольные игры) и другие);

- обеспечено участие трех команд Невельского района в конкурсном проекте «Добровольцы детям»;

- проведено 8 мероприятий, направленных на развитие творческого, интеллектуального потенциалов подростков и молодёжи (включая, эко-квест в рамках Всероссийской акции «Генеральная уборка страны);

- проведено 31 мероприятие, направленные на гражданское и патриотическое воспитание молодёжи (включая, акцию «Мы в памяти храним героев имена» (мероприятия, посвящённые 80-ой годовщине освобождения Невеля от немецко-фашистских захватчиков), юнармейский слет «За Невель!», традиционная легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы, мероприятия, посвященные Дню неизвестного солдата, Дню героев Отечества, районная акция «Салют Победы» (мероприятия, посвящённые Дню Победы) и другие);

- проведено 4 мероприятия с участием волонтёров (включая, акцию в рамках Всемирного дня отказа от курения «Меняем сигарету на конфету», поздравления и адресная помощь ветеранам, участие в проекте «Связь поколений», мероприятия в рамках акции #МыВместе, участие делегации Невельского района в региональном детско-родительском форуме «Вместе с РДШ»).

**Развитие физической культуры и спорта**

- проведены районные, межрайонные мероприятия в области физической культуры и спорта (веселые старты, легкоатлетические эстафеты, городские соревнования по мини – футболу среди обучающихся, турнир по волейболу в честь памяти тренера Дигилевой Л.Б., турнир по настольному теннису, турнир по самбо и другие);

- обеспечено участие спортивных сборных команд в спортивных соревнованиях регионального уровня и Всероссийских спортивных мероприятиях, где спортсмены района имеют высокие результаты – победители и призеры региональных, СЗФО и всероссийских соревнований;

- проведены мероприятия по внедрению Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса «ГТО».

**Культура**

Муниципальной программой предусмотрено оказание муниципальных услуг на основании муниципальных заданий, доведенных до трех учреждений: МБУК «Культура и досуг», МБУ «Музей истории Невеля» и МБУ ДО ДШИ.

В 2023 году МБУК «Культура и досуг» были организованы и проведены 2850 культурно-массовых мероприятий (из них 189 мероприятий на платной основе).

Средняя наполняемость кинозала составила 5,6%, число зрителей 6000 человек (98,4% от плана). Количество посещений библиотек в стационарных условиях составило 76849 и 5803 посещения вне стационара, что выше запланированного уровня на 3,5 процента.

В районе действует 141 клубное формирование, доля участников декоративно-прикладных секций (кружков) составляет 20% от общего количества участников клубных формирований.

В 2023 году МБУК «Культура и досуг» продолжило работу проекта «Пушкинская карта». За отчетный период на различные мероприятия было продано 1272 билета по «Пушкинской карте», валовый сбор составил 439,4 тысяч рублей.

Также МБУК «Культура и досуг» продолжило работу по национальному проекту «Культурная среда». С помощью многофункционального культурного центра (автоклуба) осуществлено 12 выездов в сельские населенные пункты с концертами и тематическими программами, общее количество участников данных мероприятий составило 1150 человек.

В МБУК «Музей истории Невеля» в 2023 году действовало 7 экспозиций, осуществлено 9 выставочных проектов. Число экскурсантов по итогам отчетного года в стационарных условиях составило 4073 человека, вне стационара - 11761.

В рамках реализации мероприятий военно-патриотической направленности, связанных с присвоением МО «Невельский район» звания «Край партизанской славы» за счет средств местного бюджета приобретены 2 уличных вазона, 20 столбов ограждения, 1 лестница с ограждением, стойка для возложения цветов, 1 фонарь освещения на общую сумму 500 тысяч рублей.

В соответствии с Национальным проектом "Культура" в рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка отрасли культуры (в рамках Федерального проекта «Культурная среда» на техническое оснащение музеев) за счет средств федерального, областного и местного бюджетов было приобретено оборудование, видео регистратор, видеокамера, интерактивный стол книга, ноутбук для МБУ «Музей истории Невеля» на общую сумму 1152,8 тысяч рублей.

Согласно реализации мероприятия «Развитие туризма» на территории города Невель установлено 11 знаков туристской навигации.

В рамках основного мероприятия «Развитие институтов территориального общественного самоуправления и поддержка проектов местных инициатив» за счет средств областного и местного бюджетов, а также за счет добровольных пожертвований граждан был реализован проект ТОС «Ремонт и благоустройство сцены летней эстрады РДК» на общую сумму 429,04 тысяч рублей.

Учащиеся ДШИ г.Невеля принимали участие в мероприятиях и конкурсах межрайонного, областного, всероссийского и международного уровня, в которых многократно становились лауреатами и дипломантами различной степени.

Для МБУ ДО ДШИ г.Невеля за счет местного бюджета приобретены зеркала в количестве 17 штук на сумму 25 тысяч рублей.

В рамках решения стратегической задачи **«Развитие экономического потенциала»** достигнуты следующие основные результаты:

- произведена оценка 9 объектов муниципального имущества;

- изготовлена техническая документация по 30 объектам;

- выполнены кадастровые работы по подготовке схем расположения земельных участков на кадастровом плане территории под артезианскими скважинами - 10 объектов;

- выполнены кадастровые работы по подготовке межевого плана в связи с образованием земельного участка – 1 объект.

В рамках решения стратегической задачи **«Комфортная среда для жизни»** достигнуты следующие основные результаты по направления деятельности:

**Обеспечение безопасности граждан**

- обеспечено содержание единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС);

- осуществлено материальное стимулирование граждан, участвующих в составе ДНД в защите границы;

- проведено тестирование обучающихся в целях раннего выявления лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических средств и психотропных веществ (приняли участие 639 учащихся);

- проведено 165 индивидуальных бесед с гражданами «группы риска»;

- в образовательных учреждениях, учреждениях культуры проведено 20 совместных мероприятий по профилактике наркомании и токсикомании;

- организовано 30 рабочих мест для проведения общественных работ.

**Коммунальная инфраструктура**

- ликвидированы 60 несанкционированных свалок;

- произведен ремонт 2 воинских захоронений;

- произведен ремонт 11 групповых резервуарных установок сжиженных углеводородных газов;

- проведены мероприятия по ликвидации очагов сорного растения Борщевик Сосновского на общей площади в 32,767 гектара;

- закуплены и переданы в МУП «Невельские теплосети»: дрова в объеме 4640 куб.м., уголь в объеме 2376 тн., бензин в объеме 30136,8 литров, дизельное топливо в объеме 14033 литра, насосы ЭЦВ, шкафы управления насосами, комбинированные твердотопливные котлы, стальные трубы ППУ, водоразборная колонка, железобетонные колодцы, реле, хлорная известь, соль и многое другое;

- приобретены и предоставлены жилые помещения 5 семьям, из них: дети сироты – 3 семьи; 2 семьи, состоящие на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, по договору социального найма за счет средств федерального и областного бюджетов.

**Транспортная инфраструктура**

- осуществлялось содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них, нацеленное на обеспечение их проезжаемости и безопасности;

- выполнены работы по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения:

- Хватыня - Погорелое - Вашни - Ордово - Глиничино - Плетни - Кармоленец;

- моста на автомобильной дороге местного значения Чернецово - Сахарово – Горка.

В рамках предоставляемой субсидии на осуществление дорожной деятельности выполнен ремонт дорожного покрытия протяженностью 3,180 км., площадью 19 025 м2 на сумму 37 392 757,54 руб.

Выполнены работы:

- по ремонту автомобильной дороги по ул. Урицкого в г. Невель

(от ул. Ленкоммуны до д.37 по ул. Урицкого) протяженностью 0,585 км. на сумму 10 801 087,92 руб.;

- по ремонту автомобильной дороги по ул. Урицкого в г. Невель (от ул. Ленкоммуны до д.37 по ул. Урицкого). Дополнительные работы по ремонту заездных карманов для маршрутных транспортных средств на сумму 66 430,88 руб.;

- по ремонту автомобильной дороги по ул. Гвардейская в г. Невель (от поворота к д.111 до д.148) протяженностью 0,450 км. на сумму 6 234 273,24 руб.;

- по ремонту автомобильной дороги в д. Ловец Плисской волости протяженностью 0,800 км. на сумму 626 242,54 руб.;

- по ремонту автомобильной дороги в д. Паникли Ивановской волости протяженностью 0,240 км. на сумму 1 652 330,88 руб.;

- по ремонту автомобильной дороги по ул.Войкова (от д.15 до д.19) в г. Невель протяженностью 0,059 км. на сумму 700 133,32 руб.;

- по ремонту автомобильной дороги по ул. М.Маметовой (от д.72 до д.82) и 4-й пер. Витебский в г.Невель (от ул. М.Маметовой) протяженностью 0,278 км. на сумму 4 652 359,44 руб.;

- по ремонту автомобильной дороги по ул.Ломоносова в г. Невель (от д.61 до д.43) протяженностью 0,285 км. на сумму 3 319 241,81 руб.;

- по ремонту моста через реку Уща на автомобильной дороге общего пользования местного значения в д. Чернецово Усть-Долысской волости Невельского района протяженностью 0,033 км. на сумму 564 672,52 руб.;

- по ремонту автомобильной дороги по ул. Заводской в г. Невель протяженностью 0,350 км. на сумму 4 161 969,84 руб.;

- по ремонту автомобильной дороги по ул. Фабричной в г. Невель (от д.7а до д.9) протяженностью 0,100 км. на сумму 151 515,15 руб.;

- по разработке проектной документации и выполнение инженерных изысканий капитального ремонта моста через реку Еменка на автодороге ул. Ленкоммуны – а/д Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель до границы с Республикой Беларусь в городе Невель на сумму 4 462 500,00 руб.

**Формирование современной городской среды**

Осуществлено благоустройство общественной территории по адресу:

г. Невель, набережная р. Еменки от Ленинградского моста до банка (1-я очередь). На реализацию данного мероприятия было израсходовано 5 927,2тыс. руб.

В рамках решения стратегической задачи **«Муниципальное управление»** достигнуты следующие основные результаты по направлениям деятельности:

- обеспечено функционирование аппарата администрации Невельского района;

- осуществлено содержание 2 специалистов по ведению бухгалтерского учета бюджетов сельских поселений в соответствии с переданными полномочиями;

- в течение года осуществлялась доплата к пенсиям:

40 муниципальным служащим;

2 чел., замещавшим должности в органах государственной власти и управления районов Псковской области и городов Пскова и Великие Луки, должности в органах местного самоуправления до 13 марта 1997 года;

- осуществлено ведение регистра МНПА, с помощью АРМ «Муниципал» сформировано 225 единиц МНПА;

- обеспечена деятельность административной комиссии по рассмотрению дел об административных правонарушениях при Администрации Невельского района;

- Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав рассмотрено 190 дел;

- обеспечено функционирование Финансового управления Администрации района;

- осуществлена финансовая поддержка бюджетов 4 поселений: Артемовская волость, Плисская волость, Туричинская волость, Усть-Долысская волость;

- осуществлена единовременная выплата гражданам РФ, постоянно проживающим на территории МО «Невельский район», в связи с празднованием очередной годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Указанная выплата осуществлена всем имеющим на нее право гражданам.

- оказана поддержка общественным организациям (Общество инвалидов и Общество слепых);

- произведены расходы на поддержку социально-значимой деятельности социально-ориентированных некоммерческих организаций;

- осуществлена поддержка добровольческих (волонтерских) и некоммерческих организаций в целях реализации социокультурных проектов в сфере культуры.

В 2023 году в рамках муниципальных программ реализовывалось 145 мероприятий, из них выполнено в полном объеме и с допустимыми отклонениями (не более 5%) 133 мероприятия, или 91,7% от общего количества мероприятий.

Распределение муниципальных программ по степени реализации мероприятий (процентное отношение количества выполненных в полном объеме мероприятий к запланированному к реализации в отчетном году) в разрезе подпрограмм отражено в приложении 1 к Сводному докладу (столбец 4).

* 1. **Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ за 2023 год**

По 10 муниципальным программам их исполнителями была представлена информация о достижении плановых значений 30 целевых показателей рассматриваемых программ, из которых установленные плановые значения были:

- достигнуты в полном объеме по 25 целевым показателям (83,3% от общего количества);

- не достигнуты по 5 целевым показателям (16,7% от общего количества).

Информация о степени достижения плановых значений показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи муниципальной программы, представлена в приложении 1 к Сводному докладу (столбцы 7 и 9).

В ходе реализации муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном образовании «Невельский район» все целевые показатели выполнены в полном объеме. В соответствии с проведенной оценкой, эффективность реализации муниципальной программы признана высокой (100%).

В ходе реализации муниципальной программы «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Невельский район» все целевые показатели выполнены в полном объеме. В соответствии с проведенной оценкой, эффективность реализации муниципальной программы признана высокой (99%).

В ходе реализации муниципальной программы «Содействие экономическому развитию и инвестиционной привлекательности муниципального образования Невельский район» два из трех целевых показателей выполнены с допустимыми отклонениями (на 98%), один целевой показатель выполнен в полном объеме. В соответствии с проведенной оценкой, эффективность реализации муниципальной программы признана высокой (98%).

В ходе реализации муниципальной программы «Развитие транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования «Невельский район» все целевые показатели выполнены в полном объеме.

В соответствии с проведенной оценкой, эффективность реализации муниципальной программы признана высокой (94%).

В ходе реализации муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном образовании «Невельский район» четыре целевых показателя из пяти выполнены в полном объеме, целевой показатель «доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений» не выполнен и составил 2,6% (план 0,84%). Существенно на невыполнение данного показателя влияет ежегодное уменьшение количества выпускников. В соответствии с проведенной оценкой, эффективность реализации муниципальной программы признана высокой (93%).

В ходе реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании Невельский район» целевой показатель выполнен с допустимыми отклонениями.

В соответствии с проведенной оценкой, эффективность реализации муниципальной программы признана средней (87%).

В ходе реализации муниципальной программы «Управление и обеспечение деятельности администрации муниципального образования, создание условий для эффективного управления муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального образования «Невельский район» достигнуты следующие результаты: 2 целевых показателя выполнены в полном объеме. Показатель «расходы бюджета муниципального образования на содержание работников местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования» выполнен на 87 % (допустимое отклонение 5%), показатель «доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций)» выполнен на 78% (допустимое отклонение 5%), существенное влияние на невыполнение данного показателя оказало замедление темпов роста экономики и увеличение безвозмездных поступлений.

В соответствии с проведенной оценкой, эффективность реализации муниципальной программы признана средней (84%).

В ходе реализации муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройства муниципального образования «Невельский район» два из трех целевых показателей выполнены в полном объеме. Показатель «доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях» выполнен на 29% от запланированного, что считается невыполнением. В соответствии с проведенной оценкой, эффективность реализации муниципальной программы признана удовлетворительной (78%).

В ходе реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности граждан на территории муниципального образования «Невельский район» единственный целевой показатель «Снижение общего числа преступлений» выполнен не был, так как по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число преступлений на территории Невельского района увеличилось.

В соответствии с проведенной оценкой, эффективность реализации муниципальной программы признана неудовлетворительной (44%).

* 1. **Сведения о выполнении расходных обязательств муниципального образования, связанных с реализацией муниципальных программ**

В приложении 2 к Сводному докладу представлены сведения о кассовых расходах на реализацию муниципальных программ в 20232 году в разрезе муниципальных программ.

К реализации мероприятий, предусмотренных муниципальными программами, привлечены средства (объемы финансирования, предусмотренные программами):

- федерального бюджета в сумме 31296,70 тыс. руб., кассовый расход –

31037,00 тыс. руб.;

- областного бюджета в сумме 200006,61 тыс. руб., кассовый расход – 196337,10 тыс. руб.;

- бюджета муниципального образования «Невельский район» в сумме 233566,82 тыс. руб., кассовый расход – 219064,87 тыс. руб.;

- бюджетов поселений в сумме 22505,70 тыс. руб., кассовый расход – 18969,40 тыс. руб.;

- иных источников в сумме 17685,00 тыс. руб., кассовый расход – 13397,03 тыс. руб.

Плановый годовой объем финансирования мероприятий программ за счет всех источников финансирования (включая «иные источники») составляет 506550,15 тыс. руб. Фактическое финансирование программ из бюджетов всех уровней за 2023 год составило 478805,40 тыс. руб., что составляет 98,2% годового плана по сводной бюджетной росписи.

Наименьшие кассовые расходы по отношению к запланированному уровню по сводной бюджетной росписи за отчетный период осуществлены из бюджетов поселений – 84,3% от плана (18969,40 тыс. руб.). Из средств бюджета муниципального образования «Невельский район» - 93,8% от плана (219064,87 тыс. руб.); из областного бюджета – 98,2% от плана (196337,10 тыс. руб.); из федерального бюджета – 99,2% от плана (31037,00 тыс. руб.).

Наибольший объем средств из бюджетов всех уровней был направлен на реализацию муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном образовании «Невельский район» - 238084,32 тыс. руб. или 51,2% всех средств, направленных на реализацию муниципальных программ в отчетном периоде.

Финансирование остальных программ составило:

МП «Развитие транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования «Невельский район» - 64642,80 тыс. руб. (13,9% в общем объеме финансирования муниципальных программ);

МП «Развитие культуры в муниципальном образовании «Невельский район» - 53538,48 тыс. руб. (11,5% в общем объеме финансирования муниципальных программ);

МП «Управление и обеспечение деятельности администрации муниципального образования, создание условий для эффективного управления муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального образования «Невельский район» - 50393,10 тыс. руб. (10,8% в общем объеме финансирования муниципальных программ);

МП «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройства муниципального образования «Невельский район» - 39304,30 тыс. руб. (8,4 % в общем объеме финансирования муниципальных программ);

МП «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Невельский район» - 5927,20 тыс. руб. (1,3 % в общем объеме финансирования муниципальных программ);

МП «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта на территории муниципального образования «Невельский район» - 5732,37 тыс. руб. (1,2% в общем объеме финансирования муниципальных программ);

МП «Содействие экономическому развитию и инвестиционной привлекательности МО «Невельский район» - 5218,1 тыс. руб. (1,1 % в общем объеме финансирования муниципальных программ);

МП «Обеспечение безопасности граждан на территории муниципального образования «Невельский район» - 2567,7 тыс. руб. (0,6 % в общем объеме финансирования муниципальных программ).

По уровню финансирования (объем финансирования из бюджетных источников, направленных на реализацию программы, по отношению к плану на финансирование программы по сводной бюджетной росписи) программы распределились следующим образом:

100,0% - МП «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Невельский район» - 5927,20 тыс. руб.;

98,3% - МП «Развитие образования в муниципальном образовании «Невельский район» - 238084,32 тыс. руб.;

98,0% - МП «Управление и обеспечение деятельности администрации муниципального образования, создание условий для эффективного управления муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального образования «Невельский район» - 50393,10 тыс. руб.;

96,8% - МП «Содействие экономическому развитию и инвестиционной привлекательности МО «Невельский район» - 5218,10 тыс. руб.;

96,6% - МП «Развитие культуры в муниципальном образовании «Невельский район» - 53538,48 тыс. руб.;

95,8% - МП «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта на территории муниципального образования «Невельский район» - 5732,37 тыс. руб.;

93,9% - МП «Обеспечение безопасности граждан на территории муниципального образования «Невельский район» - 2567,70 тыс. руб.;

92,1% - МП «Развитие транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования «Невельский район» - 64642,80 тыс. руб.;

83,4% - МП «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройства муниципального образования «Невельский район» - 39304,30 тыс. руб.;

финансирование МП «Реализация государственной национальной политики на территории Невельского муниципального округа Псковской области» не предусмотрено.

Степень соответствия запланированному уровню расходов (процентное отношение кассовых расходов к плановым расходам в отчетном году) и оценка эффективности использования средств бюджета (процентное отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов) отражены в приложении 1 к Сводному докладу (столбцы 5 и 6).

* 1. **Сведения о деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации муниципальных программ**

Деятельность ответственных исполнителей в части реализации муниципальных программ оценивалась по следующим критериям:

1) своевременное внесение изменений в муниципальные программы;

2) предоставление квартальных и годового отчетов о реализации программы в сроки, установленные п.9 Порядка разработки и реализации муниципальных программ в муниципальном образовании «Невельский район», утвержденного постановлением Администрации Невельского района от 26.05.2015 № 447.

По первому критерию всеми ответственными исполнителями осуществлялось своевременное внесение изменений в муниципальные программы в части финансирования. Однако, корректировка показателей, обеспечивающих их соответствие объемам финансирования, зачастую проводилась несвоевременно.

По второму критерию также не зафиксировано нарушения сроков предоставления квартальных и годового отчетов о ходе реализации программ.

Таким образом, можно сделать вывод об удовлетворительной оценке эффективности деятельности всех ответственных исполнителей.