**СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД**

**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ**

**МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ**

**В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ**

**«НЕВЕЛЬСКИЙ РАЙОН»**

**ПО ИТОГАМ 2021 ГОДА**

г.Невель

1. **Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ за 2021 год**

Достижение стратегических целей и решение приоритетных задач в сфере социально-экономического развития муниципального района осуществляется на основе реализации муниципальных программ в соответствии с Планом мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Невельский район» до 2030 года, утвержденным постановлением Администрации Невельского района от 08.10.2020 №573.

Перечень муниципальных программ муниципального образования «Невельский район» утвержден постановлением Администрации Невельского района от 10.09.2019 №442. В соответствии с указанным Перечнем ответственными исполнителями разработаны и утверждены 10 муниципальных программ. В 2021 году на территории МО «Невельский район» действовало 10 муниципальных программ.

На основе сведений ответственных исполнителей, представленных в установленном порядке по итогам реализации в отчетном году действующих муниципальных программ и окончательной информации о кассовом исполнении бюджета МО «Невельский район» за отчетный год Комитет по экономике Администрации Невельского района, сформировал сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ за 2021 год.

* 1. **Сведения об основных результатах реализации муниципальных программ за отчетный период**

Основные направления реализации муниципальных программ в 2021 году соответствовали стратегическим задачам социально-экономического развития муниципального образования «Невельский район».

В рамках решения стратегической задачи **«Развитие человеческого потенциала»** достигнуты следующие основные результаты по направлениям деятельности:

**Образование**

- обеспечена деятельность (оказание услуг) муниципальных учреждений дошкольного (1), общего (6), дополнительного (2) образования;

- меры социальной поддержки предоставлены 25 работникам образовательных учреждений;

- обеспечено питание учащихся школ в образовательных учреждениях. По результатам ежемесячного мониторинга получали одноразовое питание 1804 ребенка, двухразовое питание получали 121 ребенок (воспитанники группы ГПД и обучающиеся МОУ Усть – Долысская СОШ), бесплатное двухразовое питание получали 78 детей (обучающиеся с ОВЗ), 5 детей, имеющих статус ОВЗ получали ежемесячную денежную компенсацию. Обучающиеся 5-11 классов, проживающие в семьях, имеющих статус «Малоимущая семья» (521 ребенок), получали дотацию на оплату школьного питания в размере 70% от родительской платы. В целях выполнения Послания Президента РФ в части программы «Школьное питание» организовано бесплатное горячее питание для 753 школьников 1-4 классов. Общий охват питанием детей в общеобразовательных учреждениях района составил 94,0% (в среднем по области - 90%);

- установлены премии Главы района 25 обучающимся образовательных учреждений, в том числе для 2 обучающихся МБУ ДО ДШИ;

- обеспечено участие обучающихся общеобразовательных учреждений в областном этапе муниципальных предметных олимпиад, областной научно-практической конференции «Шаг в будущее», областном конкурсе-выставке «Шаг в науку, юниоры Псковщины», областном конкурсе исследовательских работ «Отечество», областном конкурсе «Мозаика культур 2021», областном экологическом конкурсе «Эко-инициатива 2021», в полуфинале и финале Всероссийского конкурса «Большая перемена», Всероссийском фольклорном фестивале «Псковские жемчужины», Всероссийских спортивных соревнованиях школьников «Президентские состязания» и других;

- обеспечено проведение ремонтных работ в образовательных учреждениях.

- МБУ ДО ДШИ оказывает услуги по дополнительному образованию детей: реализует дополнительные предпрофессиональные программы в области искусства по 7 направлениям и дополнительные общеразвивающие программы. Общее количество обучающихся - 380 человек.

88% запланированных мероприятий выполнены в полном объеме.

**Молодежная политика**

- создано 83 рабочих места для подростков в каникулярное время;

- проведено 9 мероприятий, направленных на профилактику асоциального поведения подростков включая, обеспечение участия в областной спартакиаде «Твой выбор», в акциях: «За здоровый образ жизни!», «Нет наркотикам», «Сообщи, где торгуют смертью!», «День борьбы со СПИДом», в онлайн-викторине "Здоровый образ жизни – это личный успех каждого!", обеспечено участие в Молодежном форуме волонтерского антинаркотического движения Псковской области «Доброволье.60»;

- в рамках Всероссийского проекта «Добровольцы детям» организован и проведен двухнедельный онлайн лагерь;

- проведено 5 досуговых мероприятий (включая, «Скобариада» - фестиваль народных игр, «Историческое ориентирование», ИгроПсков (настольные игры) и другие);

- проведено 11 мероприятий, направленных на развитие творческого, интеллектуального потенциалов подростков и молодёжи (включая, эко-квест в рамках Всероссийской акции «Генеральная уборка страны», III районные историко-краеведческие чтения «Мой край родной - Отечество моё»);

- проведено 16 мероприятий, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодёжи (включая, акцию «Мы в памяти храним героев имена» (мероприятия, посвящённые 78-ой годовщине освобождения Невеля от немецко-фашистских захватчиков), юнармейский слет «За Невель!», традиционную легкоатлетическую эстафету, посвященную Дню Победы, мероприятия, посвященные Дню неизвестного солдата, Дню героев Отечества, районная акция «Салют Победы» (мероприятия, посвящённые Дню Победы) и другие);

- проведено 16 мероприятий с участием волонтёров (включая, акцию в рамках Всемирного дня отказа от курения «Меняем сигарету на конфету», поздравления и адресная помощь ветеранам, участие в проекте «Связь поколений», мероприятия в рамках акции #МыВместе, участие делегации Невельского района в Первом региональном детско-родительском форуме «Вместе с РДШ»).

**Развитие физической культуры и спорта**

- проведены районные, межрайонные мероприятия в области физической культуры и спорта (веселые старты, легкоатлетические эстафеты, городские соревнования по мини – футболу среди обучающихся, турнир по волейболу в честь памяти тренера Дигилевой Л.Б. и другие);

- достигнуты высокие результаты в спортивно массовых-мероприятиях: 1 место - XIII областная спартакиада учащихся, победители и призёры СЗФО России, областных соревнований по каратэ, финальные областные соревнования ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» - 3 место, команды юношей 2005,2007 г.г.р. серебряные призёры Первенства области по баскетболу, V летняя спартакиада молодёжи областной этап по волейболу девушки - 2 место. Обучающиеся ДЮСШ неоднократные победители и призёры по легкой атлетике, лыжным гонкам, футболу, самбо. Педагог дополнительного образования Дмитриев А.Н. в составе семейной команды является победителем областного фестиваля и участником Всероссийского фестиваля ГТО среди семейных команд. Воспитанники ДЮСШ в составе команды 7 класса

СОШ № 1 - победители областного этапа и участники Всероссийских соревнований «Президентские состязания» г.Туапсе;

- проведены мероприятия по внедрению Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса «ГТО».

**Культура**

Муниципальной программой предусмотрено оказание муниципальных услуг на основании муниципальных заданий, доведенных до трех учреждений: МБУК «Культура и досуг», МБУ «Музей истории Невеля» и МБУ ДО ДШИ.

В 2021 МБУК «Культура и досуг» были организованы и проведены 2272 культурно-массовых мероприятия, но большая часть мероприятий проходила в онлайн-формате из-за ограничений по коронавирусу.

Средняя наполняемость кинозала составила 6,8%, число зрителей 4944 человека (82% от плана). Количество посещений библиотек составило 74723 (из них 4484 вне стационара), что ниже запланированного уровня на 17%, на эти показатели также в значительной степени оказали влияние ограничительные меры по коронавирусу.

В районе действует 141 клубное формирование, доля участников декоративно-прикладных секций (кружков) составляет 20% от общего количества участников клубных формирований.

В рамках реализации мероприятия «Обеспечение учреждений культуры передвижными многофункциональными культурными центрами» регионального проекта «Культурная среда» был приобретен автоклуб.

В МБУК «Музей истории Невеля» в 2021 году действовало 7 экспозиций, осуществлено 16 выставочных проектов. Число посетителей музея по итогам отчетного года составило 19848 чел. Эти показатели были достигнуты за счет организации интересных выставок, оборудования фотозон. Так же, расширяются связи с музеями соседних районов, выставки экспонируются на площадках иных учреждений, на базе Музея проходят уроки в рамках школьной общеобразовательной программы, совместно с образовательными учреждениями города.

В рамках реализации мероприятий военно-патриотической направленности, связанных с присвоением МО «Невельский район» звания «Край партизанской славы» за счет средств местного бюджета приобретен памятный знак со скамьей.

В рамках реализации мероприятий регионального проекта «Культурная среда» для МБУ ДО ДШИ были приобретены музыкальные инструменты, учебные материалы и оборудование.

Также в рамках этого проекта был осуществлен капитальный ремонт здания Городского центра искусств по адресу г.Невель ул.М.Маметовой, д.3, произведены отделочные работы здания Детской школы искусств по адресу г.Невель пл.К.маркса, д.3.

Учащиеся ДШИ принимали участие в различных мероприятиях и конкурсах, в которых многократно становились лауреатами и дипломантами различной степени:

- в районных конкурсах (районный этап чтецкого конкурса «Живая классика», внутришкольный конкурс чтецов, внутришкольный вокальный конкурс «Веселые нотки»);

- в межрайонных конкурсах (межрайонный конкурс пианистов, посвящённый М.В.Юдиной, межрайонный конкурс – фестиваль театральных форм «Пашуля» в г.Новосокольники);

- в областных конкурсах (региональный конкурс рисунков, сочинений и эссе «Финансовая грамотность – залог успешного будущего» в г.Пскове, региональный этап «Двадцатых Молодежных Дельфийских игр» в г.Пскове, региональный этап детского художественного творчества среди обучающихся ДШИ «Князь Александр – полководец, политик, Святой» в г.Пскове, областной фольклорный фестиваль «Масленичный разгуляй» в г.Пскове, областной детский литературный конкурс «Мой Пушкин» в г.Пскове, областной фольклорный фестиваль «Псковские жемчужины» в гПскове, открытый региональный конкурс искусств «Центр талантов» к 800-летию А.Невского в г.Пскове, открытый областной конкурс фортепианных этюдов «Юный виртуоз» в г.Новоржеве, областной открытый фестиваль-конкурс детского творчества «Открытое пространство» в г.Пскове, 5 областной открытый вокальный конкурс «Букет талантов» в г.Дно);

- во Всероссийской олимпиаде искусств СЗФО в г.С.-Петербурге;

-в международных конкурсах (XIII международный конкурс пианистов, посвящённый М.В.Юдиной, Международный конкурс инструментальной музыки, академического вокала, хора и классического танца «Золотое наследие классики» в г.Москве, Международный конкурс инструментального и вокального исполнительства «Волшебные звуки музыки» в г. Себеже, Международный конкурс «Открыты творчеству сердца» в г.Пскове, Международный конкурс «Мечтай с Музыкантофф» в г.Москве, Международный конкурс «Радость открытия» в г.Пушкинские Горы, Международный конкурс детского и юношеского творчества «Солнечная империя» в г.Пицунде Абхазия, Международный вокальный конкурс «Звезда» в г.С.-Петербурге, Международный многожанровый конкурс «Летние таланты» в г.Москве).

В рамках решения стратегической задачи **«Развитие экономического потенциала»** достигнуты следующие основные результаты:

- произведена оценка 5 объектов муниципального имущества;

- произведены работы по межеванию 13 земельных участков;

- изготовлена техническая документация по 14 объектам;

- доходы от использования муниципального имущества составили 4750,6 тыс.руб., что на 1392,8 тыс. руб. меньше чем за 2020 год. Снижение уровня доходов от использования муниципального имущества произошло из-за расторжения договоров аренды земельных участков и недобросовестного исполнения обязательств арендаторов муниципального имущества.

В рамках решения стратегической задачи **«Комфортная среда для жизни»** достигнуты следующие основные результаты по направления деятельности:

**Обеспечение безопасности граждан**

- обеспечено содержание единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС);

- осуществлено материальное стимулирование граждан, участвующих в составе ДНД в защите границы;

- проведено тестирование обучающихся в целях раннего выявления лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических средств и психотропных веществ (приняли участие 636 учащихся);

- проведено 98 индивидуальных бесед с гражданами «группы риска»;

- в образовательных учреждениях, учреждениях культуры проведено 20 совместных мероприятий по профилактике наркомании и токсикомании;

- организовано 48 рабочих мест для проведения общественных работ;

- проведены работы по обустройству и очистке пожарного водоема в д.Урочище - Дубровка Плисской волости.

**Коммунальная инфраструктура**

- оборудованы 2 контейнерные площадки для накопления твердых коммунальных отходов (на территории МО «Плисская волость, и МО «Усть-Долысская волость»);

- ликвидированы 5 несанкционированных свалок на территории сельских поселений;

- оборудована 1 контейнерная площадка для раздельного накопления твердых коммунальных отходов (г.Невель ул.Ломоносова, д.8);

- произведен ремонт 3 воинских захоронений;

- выполнены работы по ремонту 8 групповых резервуарных установок сжиженных углеводородных газов;

- проведены мероприятия по ликвидации очагов сорного растения Борщевик Сосновского на площади в 11,5 гектаров на территории сельских поселений МО «Артемовская волость», МО «Плисская волость», МО «Усть-Долысская волость»;

- закуплены дрова в объеме 2653,74 куб.м. и уголь в объеме 5917,1 тн., приобретены 4 насоса ЭЦВ 8-40-90 и переданы в МУП «Невельские теплосети»;

- приобретены и предоставлены жилые помещения 10 лицам, из них: 3 человека - дети-сироты, 4 человека – по договору социального найма обеспечения молодых семей, 3 человека – получившие жилые помещения для переселения граждан из жилых помещений, признанных в установленном порядке непригодными для проживания, и граждан, страдающих тяжелыми формами хронических заболеваний.

**Транспортная инфраструктура**

- осуществлялось содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них, нацеленное на обеспечение их проезжаемости и безопасности;

- выполнены работы по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения ГП «Невель» (ул.Комсомольская, ул.Ленина, пл.Коммуны);

- ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения СП «Артемовская волость» (Рыжаки – Еськино);

- ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения СП «Ивановская волость» (д.Чернуха);

- ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения СП «Плисская волость» (д.Ивлево, д.Пруды, д.Ширнево, д.Шульги);

- ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения СП «Туричинская волость» (д.Туричино ул.Молодежная, Туричино - Ермошино);

- ремонт автомобильной дороги Смольники - Боярское;

- выполнены работы по комплексной экспертизе транспортно – эксплуатационного состояния строительных конструкций моста через р.Еменку в г.Невеле;

- выполнены работы по ремонту водопропускных труб в д.Перебоево, д.Змеино, на автодороге Днико - Крутелево.

**Комплексное развитие сельских территорий**

- осуществлена поставка и установка детских игровых площадок в д.Щербино Ивановской волости, в д.Урочище - дубровка Плисской волости, в д.Новохованск Туричинской волости, в д.Усть-Долыссы Усть-Долысской волости. В д.Барканы Плисской волости установлена спортивная площадка.

**Формирование современной городской среды**

- осуществлено благоустройство 3 общественных территорий (городской парк ул.Ленина, сквер у НШО ул.М.Маметовой, тротуар от д.38 по ул.Ленина до д.2 по ул.М.Маметовой).

В рамках решения стратегической задачи **«Муниципальное управление»** достигнуты следующие основные результаты по направлениям деятельности:

- обеспечено функционирование аппарата администрации Невельского района;

- осуществлено содержание 2 специалистов по ведению бухгалтерского учета бюджетов сельских поселений в соответствии с переданными полномочиями;

- в течение года осуществлялась доплата к пенсиям:

44 муниципальным служащим;

3 чел., замещавшим должности в органах государственной власти и управления районов Псковской области и городов Пскова и Великие Луки, должности в органах местного самоуправления до 13 марта 1997 года;

- осуществлено ведение регистра МНПА;

- обеспечена деятельность административной комиссии по рассмотрению дел об административных правонарушениях при Администрации Невельского района;

- обеспечено функционирование Финансового управления Администрации района;

- осуществлена финансовая поддержка бюджетов 4 поселений: Артемовская волость, Плисская волость, Туричинская волость, Усть-Долысская волость;

- осуществлена единовременная выплата гражданам РФ, постоянно проживающим на территории МО «Невельский район», в связи с празднованием очередной годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Данный показатель ниже запланированного уровня вследствие естественной убыли указанной категории граждан. Указанная выплата осуществлена всем имеющим на нее право гражданам, поэтому, показатель следует считать выполненным в полном объеме.

- предоставлены субсидии на поддержку общественных организаций ветеранов и инвалидов (Невельской РОО ВОИ – 15,0 тыс.руб.; Невельской МО ВОС – 15,0 тыс.руб.);

- оказана поддержка 2 социально-ориентированным некоммерческим организациям (НРОО «Культура Невель» - 24,0 тыс.руб.; НРОО «Молодое поколение» - 110,0 тыс.руб.).

Распределение муниципальных программ по степени реализации мероприятий (процентное отношение количества выполненных в полном объеме мероприятий к запланированному к реализации в отчетном году) в разрезе подпрограмм отражено в приложении 1 (столбец 4) к сводному докладу.

* 1. **Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ за 2021 год**

По 10 муниципальным программам их исполнителями была представлена информация о достижении плановых значений 28 целевых показателей рассматриваемых программ, из которых установленные плановые значения были:

- достигнуты в полном объеме по 23 целевым показателям (82,1% от общего количества);

- не достигнуты по 5 целевым показателям (17,9% от общего количества).

Информация о степени достижения плановых значений показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи муниципальной программы, представлена в приложении 1 (столбцы 7 и 9).

В ходе реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности граждан на территории муниципального образования «Невельский район» достигнуты следующие показатели: «Снижение общего числа преступлений» на 13,9% (план 0,7%). При проведении тестирования учащихся общеобразовательных учреждений, лица, принимающие наркотики не выявлены, что соответствует плану.

Эффективность реализации муниципальной программы высокая (100%).

В ходе реализации муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий в муниципальном образовании «Невельский район» достигнуты следующие показатели:

- сохранение доли сельского населения в общей численности населения района составляет 36,1% (план 29%);

- реализованы 2 проекта по благоустройству на сельских территориях.

Эффективность реализации муниципальной программы высокая (100%).

В ходе реализации муниципальной программы «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Невельский район» достигнуты следующие результаты:

- проведено 56 общественных социально-значимых мероприятий в сфере молодежной политики;

- доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся составила 99%;

- доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, составила 28,4%.

Эффективность реализации муниципальной программы высокая (96%).

В ходе реализации муниципальной программы «Управление и обеспечение деятельности администрации муниципального образования, создание условий для эффективного управления муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального образования «Невельский район» достигнуты следующие результаты: 3 целевых показателя выполнены в полном объеме, 1 показатель «доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций)» выполнен не в полном объеме. Существенное влияние на невыполнение данного показателя оказало замедление темпов роста экономики из-за последствий распространения новой коронавирусной инфекции и увеличение безвозмездных поступлений.

Эффективность реализации муниципальной программы средняя (87%).

В ходе реализации муниципальной программы «Развитие транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования «Невельский район» достигнуты следующие целевые показатели:

- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения», составила 75% (план 76,6%), что является положительной динамикой;

- доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром муниципального района, в общей численности населения муниципального района, составила 4,2%.

Эффективность реализации муниципальной программы средняя (80%).

В ходе реализации муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном образовании «Невельский район» достигнуты следующие результаты:

- всем детям 1-6 лет была предоставлена возможность получения дошкольного образования;

- доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования, составила 93%, что полностью соответствует запланированному уровню;

- программами дополнительного образования охвачено 84,4% детей в возрасте от 5 до 18 лет, что соответствует плану;

- для всех обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в муниципальных образовательных учреждениях созданы специальные условия получения образования в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии;

- отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных учреждений к среднемесячной заработной плате в Псковской области составило 100%.

- показатель «доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений» не выполнен и составил 6,5% (план 0,88%).

Эффективность реализации муниципальной программы удовлетворительная (78%).

В ходе реализации муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройства муниципального образования «Невельский район» два из трех целевых показателей выполнены в полном объеме. Показатель «удельное потребление энергетических ресурсов в многоквартирных домах» выполнен на 93% и не может считаться выполненным в полном объеме. Показатель «доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях» составил 7% (план 4,6%).

Эффективность реализации муниципальной программы удовлетворительная (75%).

В ходе реализации муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном образовании «Невельский район» все целевые показатели, выполнены в полном объеме.

Эффективность реализации муниципальной программы удовлетворительная (70%). На оценку эффективности негативно повлияло невыполнение части запланированных мероприятий (выполнено 66,7% от общего количества мероприятий) из-за ограничительных мер по распространению коронавирусной инфекции, а также отсутствие финансирования по подпрограмме «Реализация стратегии государственной национальной политики РФ на территории МО «Невельский район».

В ходе реализации муниципальной программы «Содействие экономическому развитию и инвестиционной привлекательности муниципального образования Невельский район» только один из трех целевых показателей «Объем инвестиций в основной капитал в расчете на душу населения» выполнен в полном объеме - 23145,95 руб. (план 18500,0 руб.). Показатель «Увеличение доходов бюджета от использования муниципального имущества (прирост к предыдущему году)» не выполнен. В 2020 году доходы от использования муниципального имущества составили 6143,4 тыс.руб., в 2021 году – 4750,8 тыс.руб. Таким образом произошло снижение доходов от использования муниципального имущества на 1392,6 тыс.руб. Показатель «Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тысяч человек населения составил 200 единиц (план 219). На снижение числа субъектов малого и среднего предпринимательства повлияло введение ограничительных мероприятий в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, а также введение налога на профессиональный доход – многие парикмахеры, швеи и др. категории снялись с учета в качестве индивидуальных предпринимателей, а зарегистрировались в качестве «самозанятых».

Эффективность реализации муниципальной программы неудовлетворительная (40%). На оценку эффективности реализации муниципальной программы негативно повлияло отсутствие финансирования по подпрограмме «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства», и невыполнение части запланированных мероприятий.

В ходе реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании Невельский район» один из двух целевых показателей выполнен в полном объеме. Показатель «Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий» не выполнен, так как работы по благоустройству дворовых территорий не были завершены.

Эффективность реализации муниципальной программы неудовлетворительная (40%). Негативно на оценку эффективности повлияло то, что по состоянию на 01.01.2021 года на финансирование муниципальной программы был предусмотрен недостаточный объем средств, а также невыполнение мероприятий по благоустройству дворовых территорий.

* 1. **Сведения о выполнении расходных обязательств муниципального образования, связанных с реализацией муниципальных программ**

В приложении 2 к Сводному докладу представлены сведения о кассовых расходах на реализацию муниципальных программ в 2021 году в разрезе муниципальных программ.

К реализации мероприятий, утвержденных в муниципальных программах МО «Невельский район», привлечены средства:

федерального бюджета в сумме 69214,92 тыс. руб., кассовый расход составил 64867,09 тыс.руб.;

областного бюджета в сумме 159581,09 тыс. руб., кассовый расход – 157046,81 тыс.руб.;

бюджета МО «Невельский район» в сумме 190011,27 тыс.руб., кассовый расход – 183111,79 тыс.руб.;

бюджетов поселений в сумме 16131,3 тыс.руб., кассовый расход – 9634,3 тыс.руб.;

иных источников (в т.ч. платные услуги) в сумме 16953,1 тыс.руб., кассовый расход – 12740,63 тыс.руб.

Плановый годовой объем финансирования мероприятий программ за счет всех источников финансирования (включая «иные источники») составляет 451891,68 тыс.руб. Фактическое финансирование программ из бюджетов всех уровней составило 414659,99 тыс.руб., что составляет 95,3% годового плана по сводной бюджетной росписи.

Наименьшие кассовые расходы по отношению к запланированному уровню по сводной бюджетной росписи за отчетный год осуществлены из бюджетов поселений – 59,7% от плана (9634,3 тыс.руб.). Из федерального бюджета - 93,7% от плана (64867,09 тыс.руб.), из средств бюджета МО «Невельский район» на 96,4% (183111,79 тыс.руб.), из областного бюджета – на 98,4 % от плана (157046,81 тыс.руб.).

Наибольший объем средств из бюджетов всех уровней был направлен на реализацию муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном образовании «Невельский район» - 208251,82 тыс.руб., что составило 50,2% всех средств, направленных на реализацию муниципальных программ в отчетном периоде.

Финансирование остальных программ составило:

МП «Развитие культуры в муниципальном образовании «Невельский район» - 81635,1 тыс.руб. (19,7% в общем объеме финансирования муниципальных программ);

МП «Развитие транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования «Невельский район» - 43032,1 тыс.руб. (10,4% в общем объеме финансирования муниципальных программ);

МП «Управление и обеспечение деятельности администрации муниципального образования, создание условий для эффективного управления муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального образования «Невельский район» - 39968,7 тыс.руб. (9,6% в общем объеме финансирования муниципальных программ);

МП «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройства муниципального образования «Невельский район» - 21571,1 тыс.руб. (5,2% в общем объеме финансирования муниципальных программ);

МП «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Невельский район» - 9192,0 тыс.руб. (2,2% в общем объеме финансирования муниципальных программ);

МП «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Невельский район» - 4652,85 тыс.руб. (1,1% в общем объеме финансирования муниципальных программ);

МП «Содействие экономическому развитию и инвестиционной привлекательности муниципального образования «Невельский район» - 3573,2 тыс.руб. (0,9% в общем объеме финансирования муниципальных программ);

МП «Обеспечение безопасности граждан на территории муниципального образования «Невельский район» - 2110,92 тыс.руб. (0,5% в общем объеме финансирования муниципальных программ);

МП «Комплексное развитие сельских территорий в муниципальном образовании «Невельский район» - 672,2 тыс.руб. (0,2% в общем объеме финансирования муниципальных программ).

По уровню финансирования (объем финансирования из бюджетных источников, направленных на реализацию муниципальной программы, по отношению к плану на финансирование муниципальной программы по сводной бюджетной росписи) программы распределились следующим образом:

100,0% - МП «Комплексное развитие сельских территорий в муниципальном образовании «Невельский район» - 672,2 тыс.руб.;

98,1% - МП «Развитие культуры в муниципальном образовании «Невельский район» - 81635,1 тыс.руб.;

97,8% - МП «Управление и обеспечение деятельности администрации муниципального образования, создание условий для эффективного управления муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального образования «Невельский район» - 39968,7 тыс.руб.;

96,9% - МП «Развитие образования в муниципальном образовании «Невельский район» - 208251,82 тыс.руб.;

95,8% - МП «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройства муниципального образования «Невельский район» - 21571,1 тыс.руб.;

94,0% - МП «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Невельский район» - 9192,0 тыс.руб.;

92,8% - МП «Обеспечение безопасности граждан на территории муниципального образования «Невельский район» - 2110,92 тыс.руб.;

87,0% - МП «Содействие экономическому развитию и инвестиционной привлекательности муниципального образования «Невельский район» - 3573,2 тыс.руб.;

85,2% - МП «Развитие транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования «Невельский район» - 43032,1 тыс.руб.;

77,6% - МП «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Невельский район» - 4652,85 тыс.руб.

Степень соответствия запланированному уровню расходов (процентное отношение кассовых расходов к плановым расходам в отчетном году) и оценка эффективности использования средств бюджета (процентное отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов) отражены в приложении 1 (столбцы 5 и 6) к Сводному годовому докладу.

* 1. **Сведения о деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации муниципальных программ**

Деятельность ответственных исполнителей в части реализации муниципальных программ оценивалась по следующим критериям:

1) своевременное внесение изменений в муниципальные программы;

2) предоставление квартальных и годового отчетов о реализации программы в сроки, установленные п.9 Порядка разработки и реализации муниципальных программ в муниципальном образовании «Невельский район», утвержденного постановлением Администрации Невельского района от 26.05.2015 № 447.

По первому критерию всеми ответственными исполнителями осуществлялось своевременное внесение изменений в муниципальные программы в части финансирования. Однако, корректировка показателей, обеспечивающих их соответствие объемам финансирования, зачастую отсутствовала, либо проводилась несвоевременно.

По второму критерию также не зафиксировано нарушения сроков предоставления квартальных и годового отчетов о ходе реализации программ.

Таким образом, можно сделать вывод об удовлетворительной оценке эффективности деятельности всех ответственных исполнителей.