**Пояснительная записка**

**к сводному отчету об исполнении муниципальных программ муниципального образования «Невельский район»**

**за 9 месяцев 2020 года**

В отчетном периоде на территории МО «Невельский район» действовало 8 муниципальных программ, согласно перечню муниципальных программ муниципального образования «Невельский район», утвержденному постановлением Администрации Невельского района от 10.09.2019г. № 442. В каждой муниципальной программе есть подпрограммы и мероприятия, в зависимости от основной задачи, на осуществление которой направлена программа. Всего разработано 19 подпрограмм.

В соответствии с п.9.1. Порядка разработки и реализации муниципальных программ в муниципальном образовании «Невельский район», утвержденном постановлением Администрации Невельского района от 26.05.2015г. № 447, ответственные исполнители представляют в финансовое управление Администрации Невельского района отчетность о реализации Программы по итогам 9 месяцев в срок до 25 октября.

По 8 муниципальным программам их исполнителями была представлена информация о достижении плановых значений 25 целевых показателей рассматриваемых программ, из которых установленные плановые значения были:

- достигнуты в полном объеме по 17 целевым показателям (68,0%).;

- не достигнуты по 8 целевым показателям программ (32,0%).

Из 8 муниципальных программ, по которым представлена информация о достижении целевых показателей:

- 3 муниципальные программы, по которым все целевые показатели, были достигнуты:

МП «Развитие образования в муниципальном образовании «Невельский район»;

МП «Обеспечение безопасности граждан на территории муниципального образования «Невельский район»;

МП «Развитие транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования «Невельский район».

- 4 муниципальные программы, по которым доля целевых показателей, плановые значения которых были достигнуты (включая показатели с допустимыми отклонениями), в общем количестве целевых показателей - 50 % и более:

МП «Развитие культуры в муниципальном образовании «Невельский район» (75,0%);

МП «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройства муниципального образования «Невельский район» (66,7%);

МП «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта на территории муниципального образования «Невельский район» (66,7%);

МП «Управление и обеспечение деятельности администрации муниципального образования, создание условий для эффективного управления муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального образования «Невельский район» (50,0%).

- по 1 муниципальной программе показатели не были достигнуты:

МП «Содействие экономическому развитию и инвестиционной привлекательности муниципального образования «Невельский район».

К реализации мероприятий, предусмотренных муниципальными программами, привлечены средства (объемы финансирования, предусмотренные программами):

федерального бюджета в сумме 33990,8 тыс. руб., кассовый расход –

19340,48 тыс.руб.;

областного бюджета в сумме 158340,07 тыс. руб., кассовый расход – 97025,49 тыс.руб.;

бюджета муниципального образования «Невельский район» в сумме 178729,7 тыс.руб., кассовый расход – 121026,79 тыс.руб.;

бюджетов поселений в сумме 19172,5 тыс.руб., кассовый расход – 7226,2 тыс.руб.;

иных источников (в т.ч. платные услуги) в сумме 16916,0 тыс.руб., кассовый расход – 6236,59 тыс.руб.

Плановый годовой объем финансирования мероприятий программ за счет всех источников финансирования (включая «иные источники») составляет 407149,07 тыс.руб. Фактическое финансирование программ из бюджетов всех уровней за 9 месяцев 2020 года составило 244618,96 тыс.руб., что составляет 62,3% годового плана по сводной бюджетной росписи.

Наименьшие кассовые расходы по отношению к запланированному уровню по сводной бюджетной росписи за отчетный период осуществлены из бюджетов поселений – 37,7% от плана (7226,2 тыс.руб.). Из федерального бюджета – 53,0% от плана (19340,48 тыс.руб.); из областного бюджета – 61,3% от плана (97025,49 тыс.руб.); из средств бюджета муниципального образования «Невельский район» - 67,7% от плана (121026,79 тыс.руб.).

Наибольший объем средств из бюджетов всех уровней был направлен на реализацию муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном образовании «Невельский район» - 141086,98 тыс.руб. или 57,7% всех средств, направленных на реализацию муниципальных программ.

Финансирование остальных программ составило:

МП «Развитие культуры в муниципальном образовании «Невельский район» - 35495,74 тыс.руб. (14,5% в общем объеме финансирования муниципальных программ);

МП «Управление и обеспечение деятельности администрации муниципального образования, создание условий для эффективного управления муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального образования «Невельский район» - 31960,6 тыс.руб. (13,1% в общем объеме финансирования муниципальных программ);

МП «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройства муниципального образования «Невельский район»» - 16747,5 тыс.руб. (6,8 % в общем объеме финансирования муниципальных программ);

МП «Развитие транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования «Невельский район» - 11994,0 тыс.руб. (4,9% в общем объеме финансирования муниципальных программ);

МП «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта на территории муниципального образования «Невельский район» - 3938,64 тыс.руб. (1,6% в общем объеме финансирования муниципальных программ);

МП «Содействие экономическому развитию и инвестиционной привлекательности МО «Невельский район» - 2219,2 тыс.руб. (0,9 % в общем объеме финансирования муниципальных программ);

МП «Обеспечение безопасности граждан на территории муниципального образования «Невельский район» - 1176,3 тыс.руб. (0,5 % в общем объеме финансирования муниципальных программ).

По уровню финансирования (объем финансирования из бюджетных источников, направленных на реализацию программы, по отношению к плану на финансирование программы по сводной бюджетной росписи) программы распределились следующим образом:

75,6% - МП «Управление и обеспечение деятельности администрации муниципального образования, создание условий для эффективного управления муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального образования «Невельский район» - 31960,6 тыс.руб.;

74,2% - МП «Развитие культуры в муниципальном образовании «Невельский район» - 35495,74 тыс.руб.;

70,4% - МП «Развитие образования в муниципальном образовании «Невельский район» - 141086,98 тыс.руб.;

65,9% - МП «Содействие экономическому развитию и инвестиционной привлекательности МО «Невельский район» - 2219,2 тыс.руб.;

61,6% - МП «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройства муниципального образования «Невельский район» - 16747,5 тыс.руб.;

53,3% - МП «Обеспечение безопасности граждан на территории муниципального образования «Невельский район» - 1176,3 тыс.руб.;

52,6% - МП «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта на территории муниципального образования «Невельский район» - 3938,64 тыс.руб.;

19,4% - МП «Развитие транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования «Невельский район» - 11994,0 тыс.руб..

Информация о выполнении мероприятий муниципальных программ была представлена всеми ответственными исполнителями. В 2020 году запланировано к реализации 145 мероприятий. В течение 9 месяцев осуществлялась реализация 114 мероприятий.