**СВОДНЫЙ ОТЧЕТ**

**ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ**

**«НЕВЕЛЬСКИЙ РАЙОН»**

**ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2021 ГОДА**

г.Невель

**Пояснительная записка**

**к сводному отчету об исполнении муниципальных программ муниципального образования «Невельский район»**

**за 9 месяцев 2021 года**

В отчетном периоде на территории МО «Невельский район» действовало 10 муниципальных программ, согласно перечню муниципальных программ муниципального образования «Невельский район», утвержденному постановлением Администрации Невельского района от 10.09.2019г. № 442 (в редакции от 30.12.2020 №829). В каждой муниципальной программе есть подпрограммы и мероприятия, в зависимости от основной задачи, на осуществление которой направлена программа. Всего разработана 21 подпрограмма.

В соответствии с п.9.1. Порядка разработки и реализации муниципальных программ в муниципальном образовании «Невельский район», утвержденном постановлением Администрации Невельского района от 26.05.2015г. №447, ответственные исполнители представляют в комитет по экономике Администрации Невельского района отчетность о реализации Программы по итогам 9 месяцев в срок до 25 октября.

По 10 муниципальным программам их исполнителями была представлена информация о достижении плановых значений 28 целевых показателей рассматриваемых программ, из которых установленные плановые значения были:

- достигнуты в полном объеме по 15 целевым показателям (48,4%);

- достигнуты с допустимыми отклонениями (менее 5%) по

3 показателям (10,7%);

- не достигнуты по 13 целевым показателям программ (41,9%).

Из 10 муниципальных программ, по которым представлена информация о достижении целевых показателей:

- 2 муниципальные программы, по которым все целевые показатели, были достигнуты:

МП «Обеспечение безопасности граждан на территории муниципального образования «Невельский район»;

МП «Комплексное развитие сельских территорий в муниципальном образовании «Невельский район».

- 7 муниципальных программ, по которым доля целевых показателей, плановые значения которых были достигнуты (включая показатели с допустимыми отклонениями), в общем количестве целевых показателей - 50 % и более:

МП «Развитие транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования «Невельский район» (98,0%);

МП «Развитие образования в муниципальном образовании «Невельский район» (80%);

МП «Управление и обеспечение деятельности администрации муниципального образования, создание условий для эффективного управления муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального образования «Невельский район» (75,0%);

МП «Развитие культуры в муниципальном образовании «Невельский район» (75,0%);

МП «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройства муниципального образования «Невельский район» (66,7%)

МП «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта на территории муниципального образования «Невельский район» (66,7%);

МП «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Невельский район» (50%).

- по 1 муниципальной программе показатели не были достигнуты:

МП «Содействие экономическому развитию и инвестиционной привлекательности МО «Невельский район».

К реализации мероприятий, предусмотренных муниципальными программами, привлечены средства (объемы финансирования, предусмотренные программами):

федерального бюджета в сумме 64508,02 тыс.руб., кассовый расход составил 32130,35 тыс.руб.;

областного бюджета в сумме 165678,06 тыс.руб., кассовый расход – 108953,64 тыс.руб.;

бюджета МО «Невельский район» в сумме 182931,61 тыс.руб., кассовый расход – 125674,48 тыс.руб.;

бюджетов поселений в сумме 16094,8 тыс.руб., кассовый расход – 5624,5 тыс.руб.;

иных источников (в т.ч. платные услуги) в сумме 16953,0 тыс.руб., кассовый расход – 8551,3 тыс.руб.

Плановый годовой объем финансирования мероприятий программ за счет всех источников финансирования (включая «иные источники») составляет 446165,59 тыс. руб. Фактическое финансирование программ из бюджетов всех уровней за 9 месяцев 2021 года составило 27282,97 тыс. руб., что составляет 62,2% годового плана по сводной бюджетной росписи.

Наименьшие кассовые расходы по отношению к запланированному уровню по сводной бюджетной росписи за отчетный период осуществлены бюджетов поселений – на 34,9% (5624,5 тыс.руб.) от годового плана. Из федерального бюджета мероприятия профинансированы на 49,8% от плана (32130,35 тыс.руб.), из областного бюджета - на 62,5% (108953,64 тыс.руб.), из средств бюджета МО «Невельский район» на 68,7% (125674,48 тыс.руб.).

Наибольший объем средств из бюджетов всех уровней был направлен на реализацию муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном образовании «Невельский район» - 152373,3 тыс.руб. или 55,9% всех средств, направленных на реализацию муниципальных программ.

Финансирование остальных программ составило:

МП «Развитие культуры в муниципальном образовании «Невельский район» - 48000,26 тыс.руб. (17,6% в общем объеме финансирования муниципальных программ);

МП «Управление и обеспечение деятельности администрации муниципального образования, создание условий для эффективного управления муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального образования «Невельский район» - 28915,6 тыс.руб. (10,6% в общем объеме финансирования муниципальных программ);

МП «Развитие транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования «Невельский район» - 23884,9 тыс.руб. (8,8% в общем объеме финансирования муниципальных программ);

МП «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройства муниципального образования «Невельский район»» - 7473,9 тыс.руб. (2,7% в общем объеме финансирования муниципальных программ);

МП «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Невельский район» (1,7% в общем объеме финансирования муниципальных программ);

МП «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта на территории муниципального образования «Невельский район» - 3218,61 тыс.руб. (1,2% в общем объеме финансирования муниципальных программ);

МП «Содействие экономическому развитию и инвестиционной привлекательности МО «Невельский район» - 2631,3 тыс.руб. (1,0% в общем объеме финансирования муниципальных программ);

МП «Обеспечение безопасности граждан на территории муниципального образования «Невельский район» - 1251,9 тыс.руб. (0,5% в общем объеме финансирования муниципальных программ).

Одна муниципальная программа не финансировались:

МП «Комплексное развитие сельских территорий в муниципальном образовании «Невельский район».

По уровню финансирования (объем финансирования из бюджетных источников, направленных на реализацию программы, по отношению к плану на финансирование программы по сводной бюджетной росписи) программы распределились следующим образом:

71,2% - МП «Управление и обеспечение деятельности администрации муниципального образования, создание условий для эффективного управления муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального образования «Невельский район» - 28915,6 тыс.руб.;

71,1% - МП «Развитие образования в муниципальном образовании «Невельский район» - 152373,3 тыс.руб.;

63,8% - МП «Содействие экономическому развитию и инвестиционной привлекательности МО «Невельский район» - 2631,3 тыс.руб.;

59,7% - МП «Развитие культуры в муниципальном образовании «Невельский район» - 48000,26 тыс.руб.;

55,1% - МП «Обеспечение безопасности граждан на территории муниципального образования «Невельский район» - 1251,9 тыс.руб.;

52,8% - МП «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта на территории муниципального образования «Невельский район» - 3218,61 тыс.руб.;

47,4% - МП «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Невельский район» 4633,2 тыс.руб.;

42,6% - МП «Развитие транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования «Невельский район» - 23884,9 тыс.руб.;

32,3% - МП «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройства муниципального образования «Невельский район» - 7473,9 тыс.руб.

Информация о выполнении мероприятий муниципальных программ была представлена всеми ответственными исполнителями. В 2021 году запланировано к реализации 147 мероприятий. В отчетном периоде реализовывались 111 мероприятий.