**Пояснительная записка**

**к сводному отчету об исполнении муниципальных программ**

**муниципального образования «Невельский район»**

**за 9 месяцев 2022 года**

В отчетном периоде на территории МО «Невельский район» действовало 9 муниципальных программ, согласно перечню муниципальных программ муниципального образования «Невельский район», утвержденному постановлением Администрации Невельского района от 10.09.2019г. № 442 (в редакции от 30.12.2020 №829). Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий» не реализовывалась.

В каждой муниципальной программе есть подпрограммы и мероприятия, в зависимости от основной задачи, на осуществление которой направлена программа. Всего по 9 муниципальным программам разработано 20 подпрограмм.

В соответствии с п.9.1. Порядка разработки и реализации муниципальных программ в муниципальном образовании «Невельский район», утвержденном постановлением Администрации Невельского района от 26.05.2015г. №447, ответственные исполнители представляют в комитет по экономике Администрации Невельского района отчетность о реализации Программы по итогам 9 месяцев в срок до 25 октября.

По 9 муниципальным программам их исполнителями была представлена информация о достижении плановых значений 27 целевых показателей рассматриваемых программ, из которых установленные плановые значения были:

- достигнуты в полном объеме по 20 целевым показателям (74,1%);

- достигнуты с допустимыми отклонениями (менее 5%) по 1 показателю (3,7%);

- не достигнуты по 6 целевым показателям программ (22,2%).

Из 9 муниципальных программ, по которым представлена информация о достижении целевых показателей:

- 4 муниципальные программы, по которым все целевые показатели, были достигнуты:

МП «Содействие экономическому развитию и инвестиционной привлекательности МО «Невельский район»;

МП «Обеспечение безопасности граждан на территории муниципального образования «Невельский район»;

МП «Развитие транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования «Невельский район»;

МП «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта на территории муниципального образования «Невельский район».

- 5 муниципальных программ, по которым доля целевых показателей, плановые значения которых были достигнуты (включая показатели с допустимыми отклонениями), в общем количестве целевых показателей - 50 % и более:

МП «Развитие образования в муниципальном образовании «Невельский район» (80%);

МП «Развитие культуры в муниципальном образовании «Невельский район» (75,0%);

МП «Управление и обеспечение деятельности администрации муниципального образования, создание условий для эффективного управления муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального образования «Невельский район» (75,0%);

МП «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройства муниципального образования «Невельский район» (66,7%);

МП «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Невельский район» (50%).

К реализации мероприятий, предусмотренных муниципальными программами, привлечены средства (объемы финансирования, предусмотренные программами):

федерального бюджета в сумме 30773,29 тыс.руб., кассовый расход составил 23865,58 тыс.руб.;

областного бюджета в сумме 181443,6 тыс.руб., кассовый расход – 129582,36 тыс.руб.;

бюджета МО «Невельский район» в сумме 214437,18 тыс.руб., кассовый расход – 156343,47 тыс.руб.;

бюджетов поселений в сумме 21546,6 тыс.руб., кассовый расход – 11121,2 тыс.руб.;

иных источников (в т.ч. платные услуги) в сумме 16160,0 тыс.руб., кассовый расход – 9045,79 тыс.руб.

Плановый годовой объем финансирования мероприятий программ за счет всех источников финансирования (включая «иные источники») составляет 464360,67 тыс. руб. Фактическое финансирование программ из бюджетов всех уровней за 9 месяцев 2022 года составило 329958,4 тыс. руб., что составляет 73,6% годового плана по сводной бюджетной росписи.

Наименьшие кассовые расходы по отношению к запланированному уровню по сводной бюджетной росписи за отчетный период осуществлены бюджетов поселений – на 51,6% (11121,2 тыс.руб.) от годового плана. Из федерального бюджета мероприятия профинансированы на 77,6% от плана (23865,58 тыс.руб.), из областного бюджета - на 71,4% (12958236 тыс.руб.), из средств бюджета МО «Невельский район» на 72,9% (156343,47 тыс.руб.).

Наибольший объем средств из бюджетов всех уровней был направлен на реализацию муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном образовании «Невельский район» - 169383,9 тыс.руб. или 52,8% всех средств, направленных на реализацию муниципальных программ.

Финансирование остальных программ составило:

МП «Развитие транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования «Невельский район» - 43405,1 тыс.руб. (13,5% в общем объеме финансирования муниципальных программ);

МП «Развитие культуры в муниципальном образовании «Невельский район» - 39379,08 тыс.руб. (12,3% в общем объеме финансирования муниципальных программ);

МП «Управление и обеспечение деятельности администрации муниципального образования, создание условий для эффективного управления муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального образования «Невельский район» - 29704,7 тыс.руб. (9,2% в общем объеме финансирования муниципальных программ);

МП «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройства муниципального образования «Невельский район»» - 25328,1 тыс.руб. (7,9% в общем объеме финансирования муниципальных программ);

МП «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Невельский район» - 5740,5 тыс.руб. (1,8% в общем объеме финансирования муниципальных программ);

МП «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта на территории муниципального образования «Невельский район» - 3775,63 тыс.руб. (1,2% в общем объеме финансирования муниципальных программ);

МП «Содействие экономическому развитию и инвестиционной привлекательности МО «Невельский район» 2700,4 тыс.руб. (0,8% в общем объеме финансирования муниципальных программ);

МП «Обеспечение безопасности граждан на территории муниципального образования «Невельский район» - 1495,2 тыс.руб. (0,5% в общем объеме финансирования муниципальных программ).

По уровню финансирования (объем финансирования из бюджетных источников, направленных на реализацию программы, по отношению к плану на финансирование программы по сводной бюджетной росписи) программы распределились следующим образом:

98,8% - МП «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Невельский район» - 5740,5 тыс.руб.;

76,6% - МП «Развитие культуры в муниципальном образовании «Невельский район» - 39379,08 тыс.руб.;

74,0% - МП «Развитие образования в муниципальном образовании «Невельский район» - 169383,9 тыс.руб.;

73,9% - МП «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта на территории муниципального образования «Невельский район» - 3775,63 тыс.руб.;

69,3% - МП «Управление и обеспечение деятельности администрации муниципального образования, создание условий для эффективного управления муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального образования «Невельский район» - 29704,7 тыс.руб.;

68,2% - МП «Развитие транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования «Невельский район» - 43405,1 тыс.руб.;

65,4% - МП «Обеспечение безопасности граждан на территории муниципального образования «Невельский район» - 1495,2 тыс.руб.;

59,7% - МП «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройства муниципального образования «Невельский район» - 25328,1 тыс.руб.;

47,2% - МП «Содействие экономическому развитию и инвестиционной привлекательности МО «Невельский район» - 2700,4 тыс.руб.

Информация о выполнении мероприятий муниципальных программ была представлена всеми ответственными исполнителями. В 2022 году запланировано к реализации 138 мероприятий. В отчетном периоде реализовывались 108 мероприятий.