**Пояснительная записка**

**к сводному отчету об исполнении муниципальных программ муниципального образования «Невельский район»**

**за 2020 год**

В отчетном периоде на территории МО «Невельский район» действовало 8 муниципальных программ, согласно перечню муниципальных программ муниципального образования «Невельский район», утвержденному постановлением Администрации Невельского района от 10.09.2019г. № 442. В каждой муниципальной программе есть подпрограммы и мероприятия, в зависимости от основной задачи, на осуществление которой направлена программа. Всего разработано 19 подпрограмм.

В соответствии с п.9.1. Порядка разработки и реализации муниципальных программ в муниципальном образовании «Невельский район», утвержденном постановлением Администрации Невельского района от 26.05.2015г. № 447, ответственные исполнители представляют в финансовое управление Администрации Невельского района отчетность о реализации Программы по итогам года в срок до 1 марта года, следующего за отчетным.

По 8 муниципальным программам их исполнителями была представлена информация о достижении плановых значений 25 целевых показателей рассматриваемых программ, из которых установленные плановые значения были:

- достигнуты в полном объеме по 22 целевым показателям (88,0%).;

- не достигнуты по 3 целевым показателям программ (12,0%).

Из 8 муниципальных программ, по которым представлена информация о достижении целевых показателей:

- 5 муниципальных программ, по которым все целевые показатели, были достигнуты:

МП «Развитие образования в муниципальном образовании «Невельский район»;

МП «Обеспечение безопасности граждан на территории муниципального образования «Невельский район»;

МП «Развитие транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования «Невельский район»;

МП «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта на территории муниципального образования «Невельский район»;

МП «Содействие экономическому развитию и инвестиционной привлекательности муниципального образования «Невельский район».

- 3 муниципальные программы, по которым доля целевых показателей, плановые значения которых были достигнуты (включая показатели с допустимыми отклонениями), в общем количестве целевых показателей - 50 % и более:

МП «Развитие культуры в муниципальном образовании «Невельский район» (75,0%);

МП «Управление и обеспечение деятельности администрации муниципального образования, создание условий для эффективного управления муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального образования «Невельский район» (75,0%);

МП «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройства муниципального образования «Невельский район» (66,7%);

К реализации мероприятий, предусмотренных муниципальными программами, привлечены средства (объемы финансирования, предусмотренные программами):

федерального бюджета в сумме 36838,54 тыс. руб., кассовый расход –

36463,62 тыс.руб.;

областного бюджета в сумме 163612,12 тыс. руб., кассовый расход – 160185,37 тыс.руб.;

бюджета муниципального образования «Невельский район» в сумме 180148,89 тыс.руб., кассовый расход – 167965,3 тыс.руб.;

бюджетов поселений в сумме 19172,5 тыс.руб., кассовый расход – 13689,9 тыс.руб.;

иных источников (в т.ч. платные услуги) в сумме 16917,0 тыс.руб., кассовый расход – 11307,3 тыс.руб.

Плановый годовой объем финансирования мероприятий программ за счет всех источников финансирования (включая «иные источники») составляет 416689,05 тыс.руб. Фактическое финансирование программ из бюджетов всех уровней за 2020 год составило 378304,19 тыс.руб., что составляет 94,6% годового плана по сводной бюджетной росписи.

Наименьшие кассовые расходы по отношению к запланированному уровню по сводной бюджетной росписи за отчетный период осуществлены из бюджетов поселений – 71,4% от плана (13689,9 тыс.руб.). Из средств бюджета муниципального образования «Невельский район» - 93,2% от плана (167965,3 тыс.руб.); из областного бюджета – 97,9% от плана (160185,37 тыс.руб.); из федерального бюджета – 99,0% от плана (36463,62 тыс.руб.).

Наибольший объем средств из бюджетов всех уровней был направлен на реализацию муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном образовании «Невельский район» - 200260,62 тыс.руб. или 53,0% всех средств, направленных на реализацию муниципальных программ.

Финансирование остальных программ составило:

МП «Развитие транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования «Невельский район» - 51752,9 тыс.руб. (13,7% в общем объеме финансирования муниципальных программ);

МП «Развитие культуры в муниципальном образовании «Невельский район» - 46488,73 тыс.руб. (12,3% в общем объеме финансирования муниципальных программ);

МП «Управление и обеспечение деятельности администрации муниципального образования, создание условий для эффективного управления муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального образования «Невельский район» - 41731,2 тыс.руб. (11,0% в общем объеме финансирования муниципальных программ);

МП «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройства муниципального образования «Невельский район»» - 26919,4 тыс.руб. (7,1 % в общем объеме финансирования муниципальных программ);

МП «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта на территории муниципального образования «Невельский район» - 5700,14 тыс.руб. (1,5% в общем объеме финансирования муниципальных программ);

МП «Содействие экономическому развитию и инвестиционной привлекательности МО «Невельский район» - 3391,1 тыс.руб. (0,9 % в общем объеме финансирования муниципальных программ);

МП «Обеспечение безопасности граждан на территории муниципального образования «Невельский район» - 2060,1 тыс.руб. (0,5 % в общем объеме финансирования муниципальных программ).

По уровню финансирования (объем финансирования из бюджетных источников, направленных на реализацию программы, по отношению к плану на финансирование программы по сводной бюджетной росписи) программы распределились следующим образом:

97,6% - МП «Развитие образования в муниципальном образовании «Невельский район» - 200260,62 тыс.руб.;

97,3% - МП «Управление и обеспечение деятельности администрации муниципального образования, создание условий для эффективного управления муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального образования «Невельский район» - 41731,2 тыс.руб.;

96,2% - МП «Развитие культуры в муниципальном образовании «Невельский район» - 46488,73 тыс.руб.;

96,2% - МП «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройства муниципального образования «Невельский район» - 26919,4 тыс.руб.;

93,4% - МП «Обеспечение безопасности граждан на территории муниципального образования «Невельский район» - 2060,1 тыс.руб.;

83,6% - МП «Развитие транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования «Невельский район» - 51752,9 тыс.руб.;

83,3% - МП «Содействие экономическому развитию и инвестиционной привлекательности МО «Невельский район» - 3391,1 тыс.руб.;

80,3% - МП «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта на территории муниципального образования «Невельский район» - 5700,14 тыс.руб..

Информация о выполнении мероприятий муниципальных программ была представлена всеми ответственными исполнителями. В 2020 году реализовывалось 147 мероприятий, из них выполнено в полном объеме (не менее чем на 95%) 126 мероприятий.

Высокий уровень реализации мероприятий (более 90% реализованных в полном объеме мероприятий от общего числа запланированных к реализации мероприятий в текущем году) среди финансируемых программ отмечается по программам:

МП «Обеспечение безопасности граждан на территории муниципального образования «Невельский район» - 100%;

МП «Управление и обеспечение деятельности администрации муниципального образования, создание условий для эффективного управления муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального образования «Невельский район» составил 95,8%;

МП «Развитие образования, молодежной политики и физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Невельский район» - 94,3%;

МП «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта на территории муниципального образования «Невельский район» - 90,9%.

По остальным программам уровень реализации мероприятий составил:

МП «Содействие экономическому развитию и инвестиционной привлекательности МО «Невельский район» - 77,8%;

МП «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройства муниципального образования «Невельский район» - 76,2%;

МП «Развитие транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования «Невельский район» - 71,4%;

МП «Развитие культуры в муниципальном образовании «Невельский район» - 63,6% (по данной программе на уровень реализации мероприятий в значительной степени повлияли ограничительные меры, связанные с распространением коронавирусной инфекцией).